## 1 півр. 2017 рік
Додаток
ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м.Сєвєродонецька за 9 місяців 2019 року
(назва району/ міста/ ОТГ)
Номер та найменування стратегічної цілі/оперативної цілі стратегії розвитку територій | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку | Строк реалізації проекту |  | Загальна вартість проекту, тис. грн | Видатки на реалізацію проектів у звітному році, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн | Джерела фінансування у звітному періоді | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів в цілому по проекту |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (виконано, не виконано, у стадії виконання) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  | плановий | фактичний |  | планова | фактична |  |  | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стратегічна ціль 1 .Розвиток бізнесу
Оперативна ціль 1 «Якісні послуги та підтримка бізнесу» | Впровадження міської цільової програми створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які або право на які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на 2018-2019 р.р. | 2018-2019 | 2019 | 99 | 96 | 51.6 | 54.6 | Міський бюджет | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | од. | 3 | 7 | 4 | у стадії виконання | фінансування планується протягом звітного періоду
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 3 | -55.2
| Впровадження організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м.Сєвєродонецьку на 2018-2019 р.р. | 2018-2019 | 2019 | 310.6 | 310.6 | 0 | #VALUE! | Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування
| Впровадження Програми розвитку ринку земель у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік | 2019 | 2019 | 189 | 189 | 5.5 | 5.5 | Міський бюджет | Земельні ділянки | од. | 28 | 1 | -27 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
Стратегічна ціль 2 .Залучення інвестицій
Оперативна ціль 1«Активна інвестиційна діяльність» | Впровадження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018-2019р.р. | 2018-2019 | 2019 | 2443.2 | 1947.167 | 0 | 496.033 | Міський бюджет | Проведення топографо-геодезичних робіт для розроблення містобудівної документації | од. | 8 | 4 | -4 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування. Містобудівна документація проходить експертизу у м.Харків
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 25.2 | -74.8
| Розроблення містобудівної документації м.Сєвєродонецька | 2018-2019 | 2019 | 684 | 194.674 | 120 | 609.326 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 41.7 | -58.3 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування. Містобудівна документація проходить експертизу у м.Харків
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | 2018-2019 | 2019 | 400 | 100 | 0 | 300 | ДФРР, Міський бюджет | Комплексна схема транспорту міста | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування.
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 75 | -25
Оперативна ціль 2 «Створення ефективної системи маркетингу міста» | Впровадження Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки | 2016-2020 | 2019 | 587918.2 | 497140.234 | 0 | 90777.966 | Державний, обласний бюджети. Міський бюджет. Інші кошти | Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | од. | 20 | 29 | 9 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування.
[9 empty] | Семінари,тренінги | од.
Стратегічна ціль 3. Безпечне, енергоефективне та комфортне місто
Оперативна ціль 2 «Енергоефективне місто» | Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел.Боброво | 2018-2020 | 2019 | 17581 | 17581 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.
| Реконструкція адміністративної будівлі, вул. Леніна, 32 | 2018-2019 | 2019 | 2716.681 | 2716.681 | 0 | 0 | Інші кошти (ЄІБ) | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Заплановано керугування проекту
| Будівництво мереж зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м.Сєвєродонецьк | 2019 | 2019 | 1539.4 | 769.7 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування
| Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу «Сєвєродонецький міський палац культури» | 2018-2019 | 2019 | 3734.22 | 2774.22 | 861.82 | 1821.821 | Інші кошти (ЄІБ) | Будівництво пєлєтної котельні | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 48.79 | -51.21 | у стадії виконання
| Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ № 20) | 2018-2019 | 2019 | 1071.456 | 123.576 | 10.986 | 958.866 | Інші кошти (ЄІБ) | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | Виконано | Виконано.Відбулося коригування суми проекту
| Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32А | 2018-2019 | 2019 | 3080.38 | 2210.38 | 898.59 | 1768.594 | Інші кошти (ЄІБ) | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | Виконано | Виконано.Відбулося коригування суми проекту
| Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ №18, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27Б | 2018-2019 | 2019 | 3294.353 | 2493.09 | 0 | 801.26 | Інші кошти (ЄІБ) | Будівництво пєлєтної котельні | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 24.3 | -75.7 | у стадії виконання
| Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 33 | 2018-2019 | 2019 | 3076.858 | 2313.28 | 867.873 | 1631.463 | Інші кошти (ЄІБ) | Будівництво пєлєтної котельні | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 53.02 | -46.98
| Будівництво пєлєтної котельні НВК «Спеціалізована школа колегіум» | 2018-2019 | 2019 | 3758.329 | 2858.932 | 0 | 899.398 | Інші кошти (ЄІБ) | Будівництво пєлєтної котельні | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 23.9 | -76.1
| Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 2018-2019 | 2019 | 3734.729 | 2733.248 | 0 | 1001.482 | Інші кошти (ЄІБ) | Будівництво пєлєтної котельні | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Розірвано договір. Роботи не ведуться.
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 26.8 | -73.2
| Капітальний ремонт ДНЗ №25 (енергосанація) | 2018-2019 | 2019 | 2113.06 | 2113.06 | 0 | 0 | Інші кошти (ЄІБ) | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Після затвердження тендерної документації на 2019р. буде винесено на конкурсні торги
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі СЗОШ № 5 за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18 | 2018-2019 | 2019 | 9582.8 | 9582.8 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі СЗОШ № 10 за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47 | 2018-2019 | 2019 | 6158.37 | 6158.37 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі СЗОШ № 13 за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19 | 2018-2019 | 2019 | 8592.13 | 8592.13 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
| Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2 (системи водопостачання та теплопостачання, утеплення фасаду) за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5 а | 2018-2019 | 2019 | 2 540,737 | 2 540,737 | 1040.337 | 1040.337 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 40.9 | -59.1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування (зроблено утеплення фасаду будівлі)
Оперативна ціль 3. «Комфортне місто» | Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк | 2018-2019 | 2019 | 31972.147 | 24903.589 | 9180 | 16248.558 | ДФРР, Міський бюджет | Реконструкція заплавного мосту | од. | 1 | 0 | -1 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 50.8 | -49.2
Стратегічна ціль 4. Здорове суспільство-активна громада
Оперативна ціль 1 «Здорове та спортивне місто» | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька | 2018-2019 | 2019 | 16580 | 16580 | 0 | 0 | Міський бюджет | стадіон | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Проект анульовано
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100
| Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул. Федоренка, 33а | 2019 | 2019 | 11092.519 | 11092.519 | 3575 | 3575 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 32.2 | -67.8 | у стадії виконання | Недостатнє фінансування. Проводяться торги
| Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень ДЮСШ № 1, розташований за адресою:м. Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 3 | 2019-2020 | 2019 | 3789.624 | 1894.812 | 0 | 0 | Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
| Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко» за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 19-А | 2019-2020 | 2019 | 4950.787 | 2475.393 | 14.8 | 14.8 | Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0.6 | -99.4 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
Оперативна ціль 3. «Місто якісної освіти» | Реалізація міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2018-2020 роки» | 2018-2020 | 2019 | 338058.5 | 42765.4 | 189390.853 | 527449.353 | Державний бюджет, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 156 | 56 | у стадії виконання | Програму перевиконано у зв'язку із збільшенням надходження субвенцій на розвиток ІТ-технологій у школах, інклюзивної освіти
| Капітальний ремонт ДНЗ № 43 | 2018-2019 | 2019 | 7 632,036 | 1644.7357 | 9304.2089 | 15291.5092 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 200.4 | 100.4 | Виконано | Виконано.Відбулося коригування суми проекту
#REF!
| Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок «Сонечко») | 2019 | 2019 | 7483.279 | 7483.279 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі
| Реконструкція нежитлового приміщення за адресою : м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренка, буд.41 під «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» | 2019 | 2019 | 9154.837 | 9154.837 | 0 | 0 | ДФРР, Міський бюджет | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутнє фінансування.Проект не відібрано у конкурсі