Додаток до листка

Виконання завдань та заходів

Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб

за 9  місяців  2020 рік

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Фінансування | Хід реалізації програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р взято на облік управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 50574 внутрішньо переміщеної особи, у тому числі 3086 - дітей, 1514 – особи з інвалідності, 32056 пенсіонерів. - Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам було прийнято 5360 рішень про призначення допомоги та 44 рішень щодо припинення соціальних виплат. - За рішенням, прийнятим керівником управління, було скасовано 645 довідки про взяття на облік ВПО. - Станом на 01.10.2020 р. в УП та СЗН міської ради офіційно працює 10 внутрішньо переміщених осіб. - Витрати на заробітну плату 33 спеціалістам УПСЗН які надають послуги з обліку, видачі довідок, проведення перевірок щодо ВПО, за звітний період становили 5 523 264,92 грн |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | Державний бюджет | - за 9 місяців 2020 р. щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, виплачено 67 478 640,62 грн |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | благодійні пожертви, гуманітарна допом., гранти, дарунки. | - Станом на 01.10.2020 р. 176 осіб звернулося за отриманням одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01.10.2014р. №535 - Загальна сума нарахованої допомоги склала 258720,00грн. - Сплачено одноразової грошової допомоги для лікування 92 особам на загальну суму 147 000,00 грн. |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Міський бюджет | - За 9 місяців 2020 р. послугами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів скористалися отримали 253 дитини з інвалідністю, з яких 30 дітей зі статусом ВПО. Вони отримали такі соціальні послуги : - Послуга з логопедичної корекції (Індивідуальні заняття з логопедом 2 або 3 рази на тиждень ) –12 осіб - Послуга з психологічної корекції (Індивідуальні заняття з практичним психологом 2 або 3 рази на тиждень) -12 осіб - Послуга з педагогічної корекції ( Індивідуальні та групові заняття з вчителем – реабілітологом 2 або 3 рази на тиждень) – 21 осіб - Загальний масаж (Курсом 10 процедур) – 10 осіб - Фізіотерапевтичні процедури (Курсом 10 процедур) – 10 осіб - Лікувальні фізкультура (Індивідуальна курсом 10 процедур або групова для стаціонару 2 або 3 рази на тиждень) отримали 21 дітей - Послуги з соціальної адаптації - залучення дітей до суспільства шляхом участі у заходах організованих міськими дитячими позашкільними закладами (1 раз на тиждень діти інваліди відвідують дитячу бібліотеку, або міський центр дитячої творчості , або молодіжний центр «Юність», або екскурсії) - 30 дітей - Стаціонарне тимчасове перебування (Знаходження дитини протягом 3 годин, 2 або 3 рази на тиждень у Центрі , де з нею проводять групові та індивідуальні заняття; спортивні, розвиваючі та коригуючи заходи) отримали 12 дітей - Вартість обслуговування 1 дитини становить 1112, 0 грн на місяць (за рахунок міського бюджету) - В звітному періоді витрати міського бюджету становили 33 360 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | Територіальний центр соціального обслуговування | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р. в Територіальний центр соціального обслуговування звернулося 3538 осіб, в т.ч. 36 зі статусом ВПО - За 9 місяців 2020 р. 36 особам зі статусом ВПО було надано соціальні послуги, а саме: - соціальне обслуговування на дому отримали 6 осіб; - послуги перукаря - 9 осіб; - послуги швачки -2 особа - соціально – фізична реабілітація -9 осіб; - Відвідували Університет третього покоління - 6 осіб; - Відвідували клуб відпочинку “Надвечір'я” 2 особи; - Скористалися обмінним фондом інвалідних приладів 10 осіб |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 10462 учнів, з них 1251 учнів зі статусом ВПО, з них учнів 1-4 класів-487 - Витрати міського бюджету за 9 місяців 2020 року на одного учня у закладах освіти міста становили 13719,89 грн - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з навчання у (включаючи заочні класи ) за звітний період становили 17 163 579, 62 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2019-2020 нав.рік | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом 01.10.2020 дошкільні навчальні заклади відвідують 3347 дітей, з яких 487 зі статусом ВПО. - Вартість утримання 1 дитини в ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) протягом звітного періоду становить 24460,74грн. - Для забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання дітей ВПО у 2020-2021 нав.рік в звітному періоді з міського бюджету було використано 11 912 380, 70 грн |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2020 року. | Відділ освіти | Міський бюджет | - Одній дитині зі статусом ВПО, позбавленим батьківського піклування, в звітному періоді було виплачено по досягненню 18 років - 1810,0 грн |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 01.04.2020 року) | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р дошкільні навчальні заклади відвідує – 487 дітей зі статусом ВПО. - Сума коштів міського бюджету в звітному періоді, яка була спрямована на забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей зі статусом ВПО відповідно до норм, становить 870271 .грн, виходячи із вартості харчування на одну 1 дитину – 1787,00 грн. |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | Міський бюджет | - Для надання послуг з шкільного харчування дітям 1-4 класів зі статусом ВПО, а саме 487 дитини станом на 01.10.2020 р, було спрямовано 483 280 грн з міського бюджету (на одного учня – 992,36 грн). |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | Відділ освіти | Міський бюджет | - для 87 учнів, які проживають на територіях не підконтрольних українській владі, організовано навчання за екстернатною формою з використанням елементів дистанційного навчання. - Учні мають доступ до сайтів закладів освіти, на яких розміщена інформація про веб-ресурси |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ | відділу молоді та спорту. | Міський бюджет | - 3665 мешканців міста протягом 9 місяців отримали послуги зі спортивних занять, з них 1404 дорослих та 2261 дітей, з них зі статусом ВПО -298 дорослих та 262 дітей в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко» - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять спорту в комунальних установах міста в звітному періоді становили на одну особу 22 202 345,57 грн. - Для 560 осіб зі статусом ВПО витрати міського бюджету становили 2 180 857,95 грн |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти СДЮК «Юність | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р. позашкільну освіту в СДЮК «Юність» отримують 1230 дітей, в т.ч. 50 дитина зі статусом ВПО - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в станом на 01.10.2020 р. становили на одну дитину 3794,21 грн, - В звітному періоді для дітей зі статусом ВПО було надано безоплатних послуг позашкільної освіти на суму 189 710 грн. |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | Відділ освіти ЦТДКЕ | Міський бюджет | - Позашкільну освіту в Центрі туризму краєзнавства та екскурсій на 01.10.2020 отримують 405 дітей, з них 12 дітей внутрішньо переміщених осіб - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в звітному періоді становили на одну дитину 3794,20грн та в цілому на 12 дітей зі статусом ВПО – 55 391 грн |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освіти ЦЕНТУМ | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р. позашкільну освіту в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» отримають 375 дітей, з яких 46 дітей ВПО - З міського бюджету було сплачено 120624 грн для забезпечення прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти, виходячи із вартості послуги з занять молоді, яка становила 2622,26 грн, на одну дитину. |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | Відділ освіти ЦДЮТ | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 р. позашкільну освіту в Центрі дитячої та юнацької творчості отримають 1200 дітей, з яких 41 дітей ВПО. - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в першому кварталі становили на одну дитину 2744,77 грн. З міського бюджету було направлено на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти 112 536 грн |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | Відділи освіти, молоді та спорту СДЮСТШ “Садко" СДЮК ”Юність” | Міський бюджет | - За період січень-червень 2020 р. оздоровленням і відпочинком було охоплено 6 дітей, з них дітей зі статусом ВПО не було. |
|  | Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УП та СЗН | Міський бюджет | - За період січень-вересень 2020 оздоровленням і відпочинком було охоплено 13 дітей, з них зі статусом ВПО – 0. Оздоровлення та відпочинок в ДП УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса, 5 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку ДПУ МДЦ «Артек» м.Київ. |
|  | Забезпечення лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | - Протягом 9 місяців 2020 р. в амбулаторних умовах проліковано 11632 осіб зі статусом ВПО. Витрати бюджету на лікування ВПО склали 245 651 .грн (на одну особу ВПО – 21,52 грн) - Проліковано в стаціонарних умовах 212 осіб зі статусом ВПО, витрати на лікування із міського бюджету становили 2 364 224 грн ( на одну особу -11 152 грн) |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | Відділ культури | Міський бюджет | - За 9 місяців 2020 року було організовано та проведено 258 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа ВПО з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 18 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 35 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 70 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» -95 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 40 культурно-масових заходів. - Заходи відвідали 2500 внутрішньо-переміщених осіб, з них дітей – 800. Що стосується гендерної рівності, то дівчат складає приблизно 65%. - Відповідно до рішення виконкому від 23.12.2019р. 28.12.2018р. № 337 «Про затвердження календарного № 1326 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2020 році» проведено 8 культурно-масових заходів для мешканців міста у період до 19 березня 2020 р. - З 19.03.2020р. по 01 жовтня проведено 7 міських заходів з дотриманням усіх норм, відповідно до Постанов КМУ «Про вставлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». - Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав 2500 осіб зі статусом ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури за звітний період становлять 336 275 грн, що становить |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2020 року міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було надано цілий комплекс соціальних послуг ВПО, що перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів. Упродовж звітного періоду загальна кількість внутрішньо переміщених сімей, які звернулися до Центру, становить 63 сімей, в них 84 дитини. - 63 сім’ї отримали інформаційні послуги щодо оцінки потреб за фактичним місцем проживання; - 20 сімей отримали психологічну підтримку (14- консультування психолога); - 25 сімей отримали юридичну підтримку у виді юридичних консультацій - 63 сім’ї отримали інформаційні послуги стосовно оформлення, відновлення документів; - 14 сім’ї отримали послугу з переадресації до Центру зайнятості - 25 сімей були направлені до відповідних організацій з з надання гуманітарної допомоги; - Загалом за звітний період було надано 210 соціальні послуги для 63 сімей, в яких 84 дитини. - Витрати міського бюджету щодо забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів становлять 25 914,0, грн |
| 2) Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб | Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах | УП та СЗН, Центр зайнятості | Міський бюджет ФЗ | - На індивідуальному прийомі у спеціалістів центру зайнятості внутрішньо переміщені особи отримують інформацію щодо діючих програм мікрокредитування (грантів), зокрема щодо зайнятості в агропромисловому секторі. Окрім цього ця інформація розміщена на стендах у інформаційному куточку, на комп'ютерах вільного доступу, надаються індивідуальні та групові консультації у консалтинговому центр |
|  | Організація громадських робіт |  |  | - В першому кварталі 2020 р. були організовані громадські роботи, в яких прийняли участь : - 1 особа зі статусом ВПО на КП «СКС» (січень,лютий 2020 р.) - 1 особа – в Луганській організації товариства сліпих (березень) - 2 особи в управлінні праці та соціального захисту (лютий, березень) - Профінансовано в 1 кварталі 2020 р. за рахунок міського бюджету 13,05 тис. грн. , за рахунок ФЗ – 10,65 тис. грн |
|  | Працевлаштування громадян з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації роботодавцю витрат на оплату праці | Центр зайнятості | ФЗ | - Станом на 01.10.2020 р. перебувало на обліку 388 ВПО, з них 282 особи мали статус безробітного, 80 осіб працевлаштовані - 1 особа брала участь в роботах тимчасового характеру, 4 особи брали участь у громадських роботах, 5 осіб проходили навчання - 95 осіб отримали 190 профорієнтаційних послуг, 14 із застосуванням психодіагностики - Протягом звітного періоду працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці 5 внутрішньо переміщених осіб на 4 ПОУ |
|  | Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  |  | - Не відбувалося |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО. | ДЕР ЦЗ | Міський бюджет ФЗДС | - Протягом звітного періоду виплачено 89,6 тис.грн компенсації витрат роботодавцям на оплату праці тис (з урахуванням виплат за працевлаштованих осіб у 2018 році, термін виплати яким згідно законодавства продовжувався у 2020 році) |
| 3) Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО | УЖКГ | УФСІ | - Протягом звітного періоду виконано з початку будівництва на суму 1 654 477,35 грн ( Договірна ціна за договором складає: 12804423,73), що становить 13,13% від загального обсягу виконання проєкту «Реконструкція нежитлових приміщень під створення соціального житла за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 18-а» |
|  | «Коригування проекту по об'єкту: "Капітальний ремонти КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28а» | УЖКГ | УФСІ | - Витрати, грн :(Включаючи прямі витрати, загальновиробничі витрати, прибуток, адміністративні витрати) та витрати на приймання на сміттєзвалища і витрати захоронення/утилізацію специфічних будівельних матеріалів від дати укладання договору до кінця поточного місяця становлять 1 768 181,88 грн |
|  | Комплексна забудова території 84 мікрорайону м.Сєвєродонецька 9 (проектно-кошторисна документація по будівництву каналізаційної мережі) | ВКБ | Міський бюджет | - Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон" (розробка проектно-кошторисної документації по будівництву) | ВКБ | Міський бюджет | - Роботи не проводились через відсутність фінансування |
| 4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 (проведення утеплення) | Відділ освіти | Міський бюджет | Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів № 15, за адресою: вул. Федоренко, 39 | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Гагаріна, 101В | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | Роботи не проводились через відсутність фінансування |
| 5) Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Узагальнення в межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | Відділ з СГП та ВПО, між народ. Організації | Міський бюджет | - Проводиться аналіз та узагальнення діючих практик міст України щодо реалізації державної політики стосовно ВПО |
|  | Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у цій діяльності. | Відділ з СГП та ВПО ВВП та зв’язку з громадськістю | Міський бюджет | - В звітному періоді в місті плідно працювали декілька громадських організацій, які переймаються вирішенням проблем ВПО: - «Восток – SOS» (на базі якої відкрито офіс для переселенців та місцевих жителів з надання психологічної та юридичної допомоги для ВПО та осіб, які постраждали в ході конфлікту на сході України. - Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна рада», яка реалізує проект Майданчик «Хочу Буду» - новітня громадська платформа для нових починань, підтримки початківців громадської діяльності, сприяє розвитку потенціалу активних людей, реалізації їх ідей та ініціатив». - Благодійний фонд «Право на захист» |
|  | Залучення ВПО до участі у формуванні і реалізації міської політики | ВВП та зв’язку з громадськістю | Міський бюджет |  |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | Департамент економічного розвитку, ЛОДА, міжнародні організації | Міський бюджет |  |
| 6) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | ДЕР міської ради | Міський бюджет | Міською радою затверджена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Сєвєродонецьку на 2020 рік |
|  | Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | ВВП та зв’язку з громадськістю Відділи: освіти, культури, молоді та спорту |  | СПОРТ - 3665 мешканців міста протягом 9 місяців отримали послуги зі спортивних занять, з них 1404 дорослих та 2261 дітей, з них зі статусом ВПО -298 дорослих та 262 дітей в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко» КУЛЬТУРА: - Протягом 9 місяців 2020 року було організовано та проведено 258 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа ВПО з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 18 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 35 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 70 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» -95 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 40 культурно-масових заходів. - Заходи відвідали 2500 внутрішньо-переміщених осіб, з них дітей – 800. Що стосується гендерної рівності, то дівчат складає приблизно 65%. Відповідно до рішення виконкому від 23.12.2019р. 28.12.2018р. № 337 «Про затвердження календарного № 1326 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2020 році» проведено 9 культурно-масових ОСВІТА - В системі освіти міста Сєвєродонецька продовжено низку заходів, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб, розкриття творчого та інтелектуального потенціалу, запобігання негативним проявам відносно них тощо. - 586 учнів із числа ВПО протягом звітного періоду долучились до спортивних, культурних, освітніх та інших заходів, а саме: - заходів, присвячених Дню знань та початку нового навчального року; - участі в турнірі з футболу, Олімпійських уроках, тижнях, присвячених Дню фізичної культури та спорту; - флеш-мобу в рамках Всеукраїнської кампанії «Голуб миру»; - участі в поетичному конкурсі «Джерельце»; - фотоконкурсі он-лайн: «Моя родина»; - відео-чаті в соціальної мережі Instаgram «Життя і навчання під час пандемії. Топ-9 ідей, чим зайнятися вдома під час карантину», - конкурсі-виставці писанок і вишиванок «Писанкове мереживо»; - а також гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти. - Станом на 01.10.2020 р. позашкільну освіту в комунальних установах Сєвєродонецької міської ради отримують 149 дітей зі статусом ВПО |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | Відділ ВП та зв’язку з громадкістю | Міський бюджет | Соціальна мережа «Facebook» група «Переселенцы; Северодонецк, Рубежное, Лисичанск»,офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради. |

Начальник Управління  економічного розвитку 				Ольга ВІТЧЕНКО

Віра ПОПСУЙ .0504755474