м. Сєвєродонецьк, 2020 р.

План реалізації Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

План реалізації Стратегії розвитку  Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки розроблений в рамках стратегічного планування  за фінансової підтримки УФСІ у рамках проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» за рахунок коштів Уряду Німеччини  через банк розвитку KfW.

Зміст

1.	Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії	4

2.	Програма 1. «Стратегічний напрям А.SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»	6

2.1.	Загальна характеристика Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»	6

2.2.	Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»	7

2.3.	Каталог проєктів Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»	9

2.3.1.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури	9

2.3.2.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів	17

2.3.3.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств	21

2.3.4.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.4.	29

3.	Програма 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика»	37

3.1.	Загальна характеристика Програми 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика»	37

3.2.	Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 2. «Безпечний, комфортний та енергозберігаючий життєвий простір громади»	38

3.3.	Каталог проєктів Програми 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика »	41

3.3.1.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19	41

3.3.2.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади	47

3.3.3.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.3. Енергоефективна політика та інфраструктура	59

3.3.4.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства	78

4.	Програма 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»»	85

4.1.	Загальна характеристика Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»	85

4.2.	Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»	87

4.3.	Каталог проєктів Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»	…………………………………………………………………………………………………………90

4.3.1.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.1. Організаційна результативність управління на засадах SMART	90

4.3.2.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.2.	97

4.3.3.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації	122

4.3.4.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля	127

4.3.5.	Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.5.Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	139

5.	Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії	156

6.	Додатки	163

# Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Сєвєродонецької міської  територіальної громадина період 2021 - 2027 рокиспрямована на вирішення проблем та реалізаціюзавдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації громади. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегією розвитку визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку територіальної громади до 2027 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення розвитку громади.

Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного розвитку громади. Стратегія ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для мешканців та мешканок громади. Економічний розвиток як процес стратегічного партнерства допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному і більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими громадами, у розвитку місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах) та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище.

Реалізація Стратегії розвитку ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого планування на основі проєктного підходу.Проєктний підхід передбачає співпрацю військово-цивільної адміністрації, представництв територіальних підрозділів органів влади, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги до тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади.

Реалізація Стратегії розвитку передбачає триетапи, які визначатимуться відповідними Планами реалізації:

- Перший етап – 2021-2023роки;

- Другий етап – 2024-2025 роки;

- Третій етап – 2026-2027 роки;

План заходів з реалізації Стратегії розвитку потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, оскільки розроблений у відповідності із стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Програми Плану реалізаціїСтратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами розвитку громади:

- Програма 1 відповідає напряму розвитку громадиА.SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади

- Програма 2 відповідає напряму розвитку громадиВ. Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та  розумна енергетика

- Програма 3 відповідає напряму розвитку громадиС.ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та  довіру до влади

На операційному рівні кожна з трьох Програм складається зі стратегічних і оперативних цілей. Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться релевантними після завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації.

Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку для подолання слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

| Стратегічні напрями Стратегічні цілі |  |
| --- | --- |
| Стратегічний напрям А.SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади | Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури |
|  | Стратегічна ціль А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |
|  | Стратегічна ціль А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу |
|  | Стратегічна ціль А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій |
| Стратегічний напрям В. КОМФОРТ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика | Стратегічна ціль В.1. Безпечний та здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |
|  | Стратегічна ціль В.2.Громадська та інформація безпека |
|  | Стратегічна ціль В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |
|  | Стратегічна ціль В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |
| Стратегічний напрям С. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та довіру до влади | Стратегічна ціль С.1. Організаційна результативність управління на засадах SMART |
|  | Стратегічна ціль С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку |
|  | Стратегічна ціль С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації |
|  | Стратегічна ціль С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |
|  | Стратегічна ціль С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |

Принципи збалансованого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. Збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.До Плану реалізації Стратегії увійшли проєктні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку.

У ході підготовки Плану реалізації Стратегіїмаксимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України:

- було оголошено збір проєктних пропозицій, які пройшли громадське обговорення;

- проведено оцінювання проєктних пропозицій з точки зору важливості для громади, виконуваності, рівня впливу на громаду.

План реалізаціїСтратегії є результатом	консенсусу між потребами громади та її реальними можливостями.

# Програма 1. «Стратегічний напрям А.SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»

## Загальна характеристика Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»

Мета реалізаціїПрограми 1–вироблення сильної місцевої економічної політики, спрямованої на створення сприятливого бізнес-середовища та підтримціSMART-трансформації економіки громад.

Особливістю економіки громади є те, що місцеві виробники хімічної промисловості сформувалиSMART- спеціалізацію всієї області і стали її ядром у рамках Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубіжанської агломерації. Громада приєднала сільську територію і виникла необхідність запроваджувати додаткові стимули розвитку сільськогосподарського виробництва та переробки. Сєвєродонецька громада перебрала на себе функції обласного центру, тому стала виконувати функції регіонального адміністративного центру із усім спектром послуг первинного, вторинного та третинного рівнів.

Завдання програми:

- Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу.

- Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів.

- Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

- Маркетинг території громади та залучення інвестицій

Програма 1.А. SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади

А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури

Стратегічні цілі

А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу

А.1.1.Ефективні інституції підтримки бізнесу

А.1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів для МСП

А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих селянських господарств

А.3.2.Створення інноваційної діалогової партнерської мережі

А.2.2. Сприяння створенню сільськогосподарськихкооперативів

А.1.3. Місцеві стимули для розвитупідприємництва

А.3.1.Сприяння розвитку хімічного кластеру та реєстрація підприємств на платформі  SMART SPECIALISATION PLATFORM

А.2.3. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці із високою доданою вартістю

А.3.4. Підтримка стартапів та креативних бізнес-ідей

А.1.4.Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, залучення ВПО в підприємницьке середовище

А.2.5.Розвиток сільського туризму, зелених садиб

А.4.2. Підготовка якісних інвестиційних продуктів (індустріальний парк)

А.4.1. Розробка сучасної просторово-планувальної документації

Оперативні цілі

А.2.4. Ефективна та зручна логістика між населеними пунктами громади

А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

А.3.3.Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності

А.4.3.Розробка бренду та маркетингової стратегії громади

А.4.4.Активна інвестиційна та виставкова діяльність

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 1

У запланований період планується реалізувати проєкти та спрямувати зусилля на подолання проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу в громаді.

Планується реалізація 25проєктів за чотирма стратегічними цілями: А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури; А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів; А.2.Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств; А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій.

## Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»

| Стратегічні цілі та проєкти | Термін реалізації | Прогнозована вартість проєкту, (тис грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А 1.1.1.Створення Агенції місцевого розвитку | 2021-2022 | 600 | 100 | 0 | 700 |
| А.1.1.2. Підтримка підприємництва на базі Консалтингового центру Сєвєродонецького міського центру зайнятості | 2021 | 295 | 0 | 0 | 295 |
| А.1.1.3. Створення бізнес-інкубатору на базі СНУ ім. В. Даля | 2021 – 2023 | 3000 | 10000 | 5000 | 18000 |
| 1.2.1. Забезпечення МСП необхідними кадровими ресурсами | 2022 – 2023 | 0 | 300 | 500 | 800 |
| А.1.2.2.Організація та проведення перенавчання та перепідготовки з актуальних програм з підтримки бізнес-середовища на базі Центру удосконалення освіти СНУ ім. В. Даля | 2021 – 2023 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| А.1.2.3 Проведення Всеукраїнської школи Урбаністики | 2022 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| А.1.4.1. Соціально-економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО/ООС в суспільне життя громади | 2021 - 2023 | 80 | 80 | 130 | 290 |
| А.1.4.2.Центр розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва Сєвєродонецької ТГ при СНУ ім. В. Даля | 2021 - 2023 | 640 | 180 | 180 | 1000 |
| А.2.1.1. Сприяння створенню сільськогосподарських сімейних ферм | 2022 – 2023 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| А.2.1.2.Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів | 2022 - 2023 | 0 | 200 | 200 | 400 |
| А.2.4.1. Зручне транспортне сполучення між населеними пунктами орієнтоване на потреби мешканців громади | 2021 - 2023 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| А.2.5.1. Залучення незайнятого населення громади до розвитку садиб зеленого туризму | 2021 - 2023 | 300 | 100 | 100 | 500 |
| А.2.5.2.Живи – джерело Різдва Пресвятої Богородиці | 2021 – 2022 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| А.3.2.1. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Severodonetsk is innovative» | 2021 - 2023 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| А.3.2.2.Створення інноваційної діалогової партнерської мережі підприємств, наукових установ та закладів вищої освіти щодо розвитку інжинірингового кластеру (в технічних дослідженнях: хімічній, електротехнічній, машинобудівній та інших галузях) | 2021 - 2023 | 100000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| А.3.4.1.Підвищення розумності готелів шлях до Smart – сity (в рамках Програми ЄС «ГОРИЗОНТ» | 2021 - 2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 3750 |
| А.3.4.1.Розвиток на базі СНУ ім. В. Даля моделі підтримки стартапів та бізнес-ідей «Sikorsky Challenge» | 2021 - 2023 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| А.3.4.2. Розвиток ІТ кластера Сєвєродонецької ТГ на базі СНУ ім. В. Даля | 2021 - 2023 | 7000 | 2000 | 2000 | 11000 |
| А.3.4.3.Створення на базі СНУ ім. В. Даля науково-дослідницької виробничої лабораторії з розробки прототипу електромобіля «Іскра» | 2021 - 2023 | 6000 | 4000 | 2000 | 12000 |
| А.4.1.1.Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 - 2023 | 646 | 600 | 600 | 1846 |
| А.4.1.2. Розробка нової містобудівної документації для громади | 2021 - 2023 | 1255 | 2500 | 2500 | 6255 |
| А.4.1.3. Створення містобудівної кадастру м.Сєвєродонецька Луганської області | 2021 - 2022 | 3000 | 2300 | 0 | 5300 |
| А.4.1.4.Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка, Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 - 2023 | 239 | 470 | 0 | 709 |
| А.4.2.1.Інвентаризація та створення реєстру вільних приміщень (будівель) та земельних ділянок | 2021 - 2023 | 2000 | 1600 | 0 | 3600 |
| А.4.3.2.Розробка бренду та маркетингової стратегії громади | 2021 - 2023 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| Всього |  | 37855 | 33180 | 22060 | 93095 |

Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування за роками

|  | 2021 | 2021 | 2022 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість проєктів | 21 | 21 | 21 |  |
| Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн | 37855 | 33180 | 22060 | 93095 |

## Каталог проєктів Програми 1. «SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної  привабливості громади»

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної ціліА.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури

| Стратегічна ціль | А.1.Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | А1.1.Ефективні інституції підтримки бізнесу |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.1.1.Створення Агенції місцевого розвитку |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення інституції місцевого економічного розвитку з метою надання якісних послуг для підприємництва та інвесторів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 127 тисяч осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В громаді відсутня якісна інфраструктура для розвитку бізнесу, залучення інвестицій та якісні консалтингові, освітні, інформаційні та інші послуги для підприємців та інвесторів. Дану проблему можна вирішити за рахунок створення Агенції місцевого економічного розвитку (далі АЕР)Сєвєродонецької міської територіальної громади з метою сприяння розвитку громади шляхом реалізації програм та окремих проєктів, направлених на сталий соціально-економічний та культурний розвиток, створення умов для позитивних структурних змін в економіці та розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, залучення зовнішніх інвестицій та позик в економіку, формування позитивного іміджу громади.Стала розвинена громада, приваблива громада для ведення бізнесу, у т.ч. молодіжному, жіночому. збільшення підприємств малого та середнього бізнесу, підвищення іміджу громади, залучення зовнішніх інвестицій, створення нових робочих місць, у тому числі для молоді та ВПО |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Реалізація проєктів розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади; 2.Реалізація інфраструктурних проєктів громади; 3.Розвиток внутрішньої спроможності та фінансової стійкості громади; 4.Навчання персоналу АЕР та ВЦА з питань проєктного менеджменту; 5.Формування партнерських зв’язків з іншими громадами; 6.Підвищення іміджу громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зареєстрована юридична особа – Агенція економічного розвитку; 2.Підбір персоналу організації (не менше трьох осіб); 3.Кількість проведених заходів/кількість учасників/ць; 4.Кількість розроблених проєктних пропозицій та поданих на міжнародні/національні конкурси; 5.Обсяг залучених коштів на програмну/проєктну діяльність організації, тис.грн. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Створення Агенції економічного розвитку (підготовка та проведення презентації проєкту створення Агенції перед громадськістю та потенційними ключовими партнерами); 2.Виділення приміщення на пільгових умовах для розташування офісу АЕР; 3.Підготовка установчих документів, реєстрація Агенції як неприбуткової організації, розробка організаційної структури Агенції, штатного розкладу, проведення конкурсу з відбору основного та резервного персоналу Агенції, проведення тренінгів та навчань персоналу; 4.Матерально-технічне забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку: оренда приміщення, організація робочих місць, закупівля меблів та обладнання; 5.Фандрайзингова діяльність Агенції: розробка Стратегії розвитку та План діяльності організації, розробка проєктних пропозицій та залучення коштів для фінансування проєктів з інших джерел, у тому числі написання грантових заявок для отримання міжнародної технічної допомоги; 6.Освітня діяльність: проведення семінарів, тренінгів, коучингових сесій, інших навчальних заходів із тематики підприємницької діяльності та маркетингової діяльності 7.Обмін досвідом: організація діалогових платформ, круглих столів, конференцій з питань розвитку бізнесу та залучення інвестицій, вирішення проблемних питань, організація поїздок в інші регіони України та зарубіжжя, стажування за кордоном 8.Оцінка рівня організаційного розвитку та впливу Агенції, розробка планів з підвищення організаційного потенціалу Агенції |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 600,0 | 100 | 0 | 700,0 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; - гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Агенція економічного розвитку, ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада та її структурні підрозділи, управління економічного розвитку ВЦА, Луганська регіональна ТПП, Сєвєродонецький міський центр зайнятості, представники малого та середнього бізнесу, інвестори та інші. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1.Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | А1.1.Ефективні інституції підтримки бізнесу |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.1.2. Підтримка підприємництва на базі Консалтингового центру Сєвєродонецького міського центру зайнятості |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Надання безоплатних інформаційно-консультаційних послуг з питань організації та впровадження підприємницької діяльності, збільшення кількості осіб, залучених до підприємницької діяльності, збільшення кількості платників податків, залучення інвесторів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 2000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | ### У зв’язку з проведенням антитерористичної операції з 2014 року у місті Сєвєродонецьку перереєструвалась велика кількість підприємств, установ, організацій та фізичних осіб з непідконтрольних Україні територій. В наслідок чого збільшилась кількість звернень суб’єктів господарювання до центру зайнятості з різноманітними питаннями щодо ведення підприємницької діяльності. Окрім того, до центру зайнятості збільшилась кількість звернень з боку ВПО у місцях нового проживання. В такій ситуації першочерговим завданням є забезпечення повної зайнятості населення, сприяння розвитку малого бізнесу, створення всіх можливих умов для доведення нормативної інформації, практичного її застосування. ### З метою удосконалення системи інформаційного та консультаційного обслуговування осіб, що вже займаються або бажають займатися підприємницькою діяльністю та які звертаються до Сєвєродонецького міського центру зайнятості з питань організації та провадження підприємницької діяльності, у лютому 2017 р. вже створений Консалтинговий центр. До роботи Консалтингового центру на громадських засадах залучаються працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, лізингових компаній, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Але така робота може бути більш досконалою. Доцільно залучити до взаємодії ще більше коло підприємців, розмістити нормативну документацію та інформацію щодо послуг у одному приміщенні, проводити зустрічі безпосередньо у приміщенні Консалтингового центру та надавати послуги в он-лайн режимі, щоб особа, яка звернулась по допомогу, змогла отримати будь-яку інформацію в одному місці. ### Сєвєродонецький міський центр зайнятості за участю соціальних партнерів організує безкоштовні консультації: з питань ведення бізнесу та його розвитку; щодо застосування нових управлінських технологій; з питань ідентифікації проблем та їх вирішення; в галузі правового та економічного регулювання (ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності; податкове законодавство); пошук, відбір та прийом персоналу, оформлення трудових відносин; оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень для провадження підприємницької діяльності, тощо, проводить заходи щодо запобігання проявів дискримінаційної направленості в нашому регіоні. У співпраці із представниками банківської справи будуть запропоновані програми кредитування та лізингу для підтримки малого та середнього бізнесу. У співпраці із міжнародними донорськими організаціями будуть проведені презентації щодо умов надання грантів для відкриття підприємницької діяльності, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Планується застосувати нові електронні сервіси, такі як електронний кабінет роботодавця, створення відеовакансій, перегляд відеорезюме, проведення онлайн-співбесід з кандидатами, скайп-конференцій тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Залучення ВПО, безробітних, молоді до підприємницької діяльності; 2.Підвищення рівня знань представників цільових груп щодо підприємницької діяльності; 3.Залучення інвестицій в економіку громади; 4.Підтримка бізнес-проєктів з боку міжнародних донорських організацій. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість осіб, які розпочали підприємницьку діяльність, рік; 2.Кількість навчальних заходів/осіб, які отримали знання щодо підприємницької діяльності, рік; 3.Кількість консалтингових послуг/осіб, які отримали консалтингові послуги, рік; 4.Кількість розроблених/підтриманих бізнес-проєктів; 5.Обсяг залучених зовнішніх ресурсів (інвестицій/залучених донорських коштів). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів із тематики підприємницької діяльності; 2. У співпраці із зацікавленими сторонами та партнерами організаціяпрезентацій, круглих столів, конференцій з питань розвитку бізнесу та залучення інвестицій, вирішення проблемних питань; 3. Організація надання консалтингових, інформаційних та інших послуг 4. Виготовлення стендів, банерів, роздаткових матеріалів (буклети, листівки, прайси тощо); 5.Матеріально-технічне оснащення Консалтингового центру (комп’ютерна техніка). |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 295 | 0 | 0 | 600,0 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; - гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Сєвєродонецький міський центр зайнятості, ВЦА м.Сєвєродонецьк/міська рада, суб’єкти підприємницької діяльності, ПОУ, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва, міжнародні організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.1.1. Ефективні інституції підтримки бізнесу |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.1.3.Створення бізнес-інкубатору на базі СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення організаційних та інституційних умов для впровадження моделі бізнес-інкубування та підтримки бізнес-проєктів та стартапів в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді та інших громадах Луганської області |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька, Рубіжанська, Лисичанська територіальні громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Більше 300 представників молоді, студентства та активних громадян Луганської області, які зацікавлені у заснуванні власного бізнесу |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Планується консолідація зусиль експертного та бізнес середовища, ВЦА/міської ради та Луганської області щодо посилення потенціалу та можливостей розвитку інноваційного бізнесу в регіоні. На основі впровадження та поширення моделі бізнес-інкубування на базі організаційного потенціалу СНУ ім. В. Даля та зацікавлених підприємств буде забезпечено достатня кількість висококваліфікованих фахівців в різних галузях, спроможних до організації та розвитку власного бізнесу. Завдяки удосконаленню матеріально-технічної бази СНУ ім. В. Даля та створення бізнес-інкубатору планується забезпечити значний потенціал для виникнення та розвитку бізнес-ідей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Вровадження у СНУ ім. В. Даля не менше 4 курсів з навчання інноваційному підприємництву та розвитку бізнесу; 2.Розбудова мережі з організації та координації взаємодії інституцій для розвитку бізнес-середовища (не менше 30 учасників); 3.Розвиток та поглиблення стратегічного партнерства зацікавлених установ та інституцій щодо підтримки бізнес-середовища Луганській області. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Впровадженн 4 курсів з навчання інноваційному підприємництву 2.Розбудова мережі інноваційного бізнесу – не менше 30 учасників |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Організація обмінних поїздок, он-лайн турів, інформаційно-консультаційних заходів; - Заходи з формування портфелю проєктів регіонального Бізнес-інкубатору; - Підготовка матеріальної та інтелектуальної бази для створення бізнес-інкубатору (приміщення, обладнання, залучення експертів тощо); - Розбудова мережі підприємств-партнерів, що приймають участь в діяльності бізнес-інкубатору; - Визначення, впровадження та реалізація регіональної моделі бізнес-інкубатору. перехід до моделі самофінансування. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3000 | 10000 | 5000 | 18000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, секторальна державна підтримка ЄС, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Сєвєродонецька В/міська рада, Луганська ОВЦА, інші зацікавлені підприємства та установи |  |  |  |
| Інше: | На різних етапах реалізації проєкту можуть бути залучені інші зацікавлені особи |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1.Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | А.1.2.Підготовка кваліфікованих кадрів для МСП |  |  |  |
| Назва проєкту: | 1.2.1. Забезпечення МСП необхідними кадровими ресурсами |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Задоволення потреб бізнесу в необхідних кадрових ресурсах, подолання кадрового дефіциту, що відчувають МСП, внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також оголошення вакансій |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди: | 20 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В громаді спостерігається значний кадровий дефіцит, що відчувають МСП. З метою уточнення потреб в персоналі, необхідних знаннях і навичках, варто проводити регулярні зустрічі зацікавлених категорій: МСП, молоді, представників навчальних закладів, служби зайнятості, ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, ВПО. Підсумками таких зустрічей мають стати пропозиції щодо внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також оголошення вакансій. Також для покращання навичок співробітників МСП варто розробити та реалізувати низку тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю. Базовою умовою провадження ЗЕД є володіння іноземною, насамперед англійською мовою, що також повинно мати місце серед програм підвищення кваліфікації персоналу. Важливим елементом набуття необхідних навичок є стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується як за допомогою міжнародних проєктів (наприклад, «Fit for Partnership with Germany», SEEDgrant), так і через домовленості з представниками діаспори і громад-побратимів. Проведення спільно із центром зайнятості презентацій роботодавців безпосередньо на підприємстві, інформаційно -роз’яснювальних заходів за межами центру зайнятості, семінарів тощо.Залучення до співпраці більшої кількості роботодавців, сприятиме створенню нових робочих місць та збільшенню кількості вакансій, підбору необхідних працівників, зменшення тривалості безробіття, тим самим переведення безробітних із статусу одержувачів допомоги в статус платників податків та збільшення надходжень до бюджету. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також оголошення вакансій. 2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 3.Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними мовами. 4. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується у тому числі за допомогою міжнародних проєктів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість проведених заходів; 2.Кількість учасників/ць, ВПО, учасників АТО/ООС, молодих людей тощо; 3.Кількість учасників/ць стажувань та обмінів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів із МСП, молоддю, ВПО, учасниками АТО/ООС, жінками, представниками навчальних закладів, служби зайнятості, міської ради. 2. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також оголошення вакансій. 3. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 4. Проведення навчальних заходів із вивчення іноземних мов. 5. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується як за допомогою міжнародних проєктів. 6. Проведення тренінгів для представників МСБ з питань «зеленого» бізнесу, енергоменеджменту, альтернативної енергетики та збалансованих моделей споживання і виробництва. 7.Проведення ярмарок вакансій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 300 | 500 | 800 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Міський центр зайнятості, ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, міжнародні проєкти, МСП, громадськість |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів для МСП |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.2.2.Організація та проведення перенавчання та перепідготовки з актуальних програм з підтримки бізнес-середовища на базі Центру удосконалення освіти СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підготовка кваліфікованих кадрів для з реалізації інноваційних розвиткових бізнес-проєктів в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада та Луганська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | - 100 осіб на рік за програмами розвитку бізнес-середовища та підприємництва, 300 осіб за три роки |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | 3-місячні курси з інтенсивними тренінгами, семінарами із залученням провідних експертів з орієнтацією на перенавчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації співробітників апарату управління ОМС, органів влади, підприємців та інших зацікавлених осіб. Будуть розроблені та впроваджені актуальні програми з цифровізації, розвитку бізнес-середовища та комунікацій, грантрайтингу та фандарйзингу, розвитку екосистем та структур підтримки бізнесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Збільшення на 300 осіб компетентних фахівців серед співробітників апарату управління ОМС, органів влади, підприємців та інших зацікавлених осіб; 2.Впровадження у внутрішні політики органів влади та органи місцевого самоврядування територіальних громад передумов для цифровізації, розвитку бізнес-середовища та комунікацій, грантрайтингу та фандарйзингу, розвитку екосистем та структур підтримки бізнесу; 3.Збільшення підприємницького потенціалу громади та покращення умов розвитку бізнес-середовища. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Навчання 300 працівників органів місцевого самоврядування/ВЦА |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Розробка та удосконалення програм навчання з цифровізації, розвитку бізнес-середовища та комунікацій, грантрайтингу та фандарйзингу, розвитку екосистем та структур підтримки бізнесу тощо; 2. Проведення інформаційної кампанії серед співробітників апарату управління ОМС, органів влади, підприємців та інших зацікавлених осіб; 3. Організація та впровадження програм навчання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Джерела фінансування: | - Кошти бюджетів усіх рівнів; - Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецька ТГ |  |  |  |
| Інше: | По завершенні проєкту освітні послуги будуть надаватись на платній основі |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів для МСП |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.2.3 Проведення Всеукраїнської школи Урбаністики |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування креативного бачення просторового розвитку міста студентською молоддю України |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 127 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | За спеціальністю «Міське будівництво та господарство» залучаємо активну студентську молодь провідних ВНЗ України, відомих вітчизняних та зарубіжних фахівців. Під керівництвом залучених фахівців та фахівців СНУ ім. В. Даля протягом тижня студенти старших курсів спеціальності проходять навчання і паралельно проводять аналіз, проєктування і реконструкцію територій з обранням оптимальних варіантів містобудівних рішень. Планується запросити 30 студентів з профільних університетів міст Київ, Харків, Львів, Одеса, Луцьк, Рівне, Вінниця та інших з забезпеченням їм проїзду, проживання та трьохразового харчування. Запрошуємо п’ять спеціалістів- фахівців з оплатою витрат на відрядження. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Розробка сучасних, креативних концепцій просторового розвитку території громади, допомога містоуправлінцям у прийнятті рішень для ефективного планування 2.Проведення навчання |  |  |  |
| Показники (індикатори) | Кількість проведених навчальних заходів/учасників/ць |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Протягом усієї школи урбаністики проведення лекцій вітчизняними та зарубіжними фахівцями; 1.Спільний діалог між фахівцями, студентами та міської владою; 2. Огляд території; 3. Опитування жителів; 4. SWOD – аналіз; 5. Розробка варіантів креативних концепцій; 6. Ознайомлення усіх бажаючих з концепціями та інструментами, за допомогою яких можна їх вирішити. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - гранти, міжнародна технічна допомога; - кошти міжнародних організацій. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецька та її структурні підрозділи, СНУ ім.В.Даля, вчені закладів вищої освіти, бізнес |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1.Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль /завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.1.4. Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, залучення ВПО в підприємницьке середовище, особливо в сільській місцевості |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.4.1. Соціально-економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО/ООС в суспільне життя громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Соціально-економічна інтеграція внутрішньо-переміщених осіб та учасників АТО/ООС через долучення до навчальних заходів з питань підприємництва, покращення психологічної та соціальної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, покращення соціальних послуг для вимушених переселенців та сімей учасників АТО/ООС. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів | 10 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Поглиблення асиметрії соціально-економічного розвитку вимушених переселенців, сімей учасників АТО/ООС, жінок, людей з інвалідністю, загострення проблем їх конкурентоспроможності, самозайнятості та забезпечення робочими місцями, посилення конкуренції за ресурси потребують вирішення на місцевому рівні через застосування сучасних інструментів комунікацій для соціально-економічної інтеграції в суспільне життя громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Проведені моніторингові дослідження у громаді з економічних та соціальних проблем, із якими стикаються вразливі групи населення; 2.Проведені громадські слухання щодо шляхів вирішення їх проблем; 3.Проведені тренінги/ семінари/ майстер-класи; 4.Проведений відкритий Форум «Благополуччя у громаді: стратегії економічної та соціальної діяльностіВПО, сімей учасників АТО/ООС, людей із інвалідністю, жінок». |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість проведених навчальних заходів/учасників/учасниць; 2.Кількість осіб, які відкрили підприємництво, рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення досліджень з проблематики вразливих груп (ВПО, жінок, учасників АТО/ООС, людей із інвалідністю); - Організація громадських слухань щодо шляхів вирішення проблем; - Розробка і проведення системи тренінгів з метою набуття знань і компетенцій (соціальні працівники, психологи, студенти, волонтери та ін.); - Підготовча робота із вразливими групами із приводу запровадження новітніх технологій соціального розвитку; - Організація Відкритого Форуму «Благополуччя у громаді: стратегії економічної та соціальної діяльностіВПО, сімей учасників АТО/ООС, людей із інвалідністю, жінок». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 80 | 80 | 130 | 290 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кошти міжнародних донорських організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, управління економічного розвитку ВЦА, управління праці та соціального захисту населення ВЦА, громадські організації, вразливі групи населення |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.1. Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.1.4. Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, залучення ВПО в підприємницьке середовище, особливо в сільській місцевості |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.1.4.2.Центр розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва Сєвєродонецької ТГ при СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення площадки для підтримки розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, залучення ВПО в підприємницьке середовище Сєвєродонецької ТГ |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада та Луганська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | - прямі одержувачі освітніх послуг: група 15 осіб щокварталу, тобто 60 осіб щороку починаючи з 4 кварталу 2021 року. За 2021 -2023 рр – 135 осіб; - непрямі одержувачі послуг, запропонованих новими підприємцями, які після отримання освітніх послуг розпочали свій бізнес: міське населення громади: 111311 осіб; сільське населення громади: 5788 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - 3-місячні курси з підтримки та розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, зокрема, з залученням представників ВПО; - консультаційна підтримка та експертний супровід підприємців (правові, економічні, маркетингові аспекти відкриття бізнесу та організації стабільної діяльності) |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зростання кількості підприємців серед молоді, жінок та ВПО на 90 осіб протягом 3 років, збільшення підприємницького потенціалу громади, зростання підприємницької грамотності молоді, жінок та ВПО, збільшення суб’єктів соціального підприємництва на 10-20 підприємств за період реалізації проєкту |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. Зростання кількості підприємців серед молоді, жінок та ВПО на 90 осіб протягом 3 років 2.Збільшення суб’єктів соціального підприємництва на 10-20 підприємств (2021 – 2023 роки) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Створення центру та його обладнання; 2. Розробка програми підготовки та методичного забезпечення; 3. Проведення інформаційної кампанії з залучення молоді, жінок та ВПО; 4. Організація освітніх курсів та заходів за трьома блоками бізнес кейсів за правовими, маркетинговими, економічними напрямами із залученням представників успішного бізнесу |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 640 | 180 | 180 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Бюджети усіх рівнів, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | СНУ ім.В.Даля, ВЦА /Сєвєродонецька міська рада, молодь, жінки, ВПО, зацікавлені особи у відкритті соціально-орієнтованого підприємства |  |  |  |
| Інше: | Проєкт має перспективи сталості та спроможності, оскільки буде реалізовано викладачами СНУ ім. В. Даля. По завершенні проєкту освітні послуги з розвитку підприємницького потенціалу будуть надаватись на платній основі |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

| Стратегічна ціль | ### А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт: | А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих селянських господарств |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.2.1.1. Сприяння створенню сільськогосподарських сімейних ферм |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для реалізації ініціативи громадян створеннясільськогосподарських фермерських господарств |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада, старостинські сільські округи |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди: | Населення сільських населених пунктів, близько 5 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Вдала реалізація успішних проєктів сільськогосподарських сімейних ферм можлива за умови об’єднання зусиль з боку ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада та сільських старостинських округів (Борівського, Сиротинського, Єпіфанівського, Боровеньського, Новоастраханського, Чабанівського та Смолянинівського), соціально відповідального бізнесу та ініціативних мешканців сільських населених пунктів. Завдяки такій синергії можна збільшити кількість якісної сільськогосподарської сировини на ринку та покращити фінансове становище сільського населення. Можливе залучення державної підтримки для матеріально-технічного забезпечення сімейних фермерських господств та проведення освітніх програм та заходів для лідерів щодо створеннясімейних ферм. Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій та супроводу ферм дозволить вивести охочих та зацікавлених учасників на якісно новий рівень фермерства, збільшуючи ефективність виробництва, або створити нові фермерські господарства |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Збільшення кількості сільськогосподарських сімейних ферм; 2. Збільшення обсягів продажів продукції без посередників; 3. Власна переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм; 2. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції (млн.грн.). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій, у тому числі міжнародних донорських проєктів та програм; 2.Побудова власної мережі продажів продукції без посередників; 3.Власна переробка та зберігання для можливості продавати продукцію не лише в сезон, а й протягом року зі значно більшою прибутковістю; 4.Проведення навчальних програм для сільгоспвиробників сільських населених пунктів громади. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 100 | 200 | 300 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проєкту: | Управління економічного розвитку ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, Агенція економічного розвитку, фермерські господарства, індивідуальні господарства сільських населених пунктів, громадськість |  |  |  |

| Стратегічна ціль | ### А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт: | А.2.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.2.2.1. Сприяння створеннюсільськогосподарських кооперативів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада, старостинські сільські округи |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди: | Населення сільських населених пунктів, близько 5 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об'єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури на кооперативних засадах за безпосередньою участю сільськогосподарських товаровиробників |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількістьстворених кооперативів |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Визначити потенційний обсяг операцій з надання послуг 2. Здійснити пошук лідера 3. Підготовка пропозицій щодо організації кооперативу 4. Визначення потенційних членів кооперативу, розмірів вступних внесків і внесків до пайового фонду кооперативу 5. Розробка проєктів установчого договору про створення кооперативу та його статуту 6. Організація перших установчих зборів членів кооперативу 7. Визначити обсяг необхідних фінансових і матеріальних ресурсів 8. Оцінка потенційних можливостей майбутніх членів-клієнтів щодо здійснення ними відповідних внесків на створення матеріально-технічної бази кооперативу і участі в його діяльності. 9. Часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 200 | 200 | 400 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проєкту: | Управління економічного розвитку ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, фермерські господарства, міжнародні організації, консультанти |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оперативна ціль/ завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | А.2.4. Ефективна та зручна логістика між населеними пунктами громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.2.4.1. Зручне транспортне сполучення між населеними пунктами орієнтоване на потреби мешканців громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищити якість обслуговування мешканців і гостей автотранспортом, забезпечити доступ людей з обмеженими фізичними можливостями та переміщених осіб до послуг автотранспорту, розширити мережу автобусних маршрутів і підвищити пасажиропотоки, збудувати нові сучасні зупинки |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Сєвєродонецька міська територіальна громада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Приблизно 100 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В результаті приєднання до міста сільських населених пунктів виникає необхідність розбудови нової схеми транспортних сполучень із сільськими населеними пунктами зі зручним графіком, орієнтованим на потреби мешканців громади. Необхідно побудувати нові сучасні зупинки та забезпечити вільним доступом до них людей із обмеженими фізичними можливостями. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Забезпечення мешканців громади якісними транспортними послугами; 2.Забезпечення доступу до транспортної інфраструктури людей із обмеженими можливостями. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Розбудована нова мережа транспортних сполучень із зручним графіком орієнтованим на потреби мешканців громади; 2.Побудовані нові зупинки. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розбудована нова схема транспортних сполучень із сільськими населеними пунктами зі зручним графіком, орієнтованим на потреби мешканців громади; 2.Побудовані нові сучасні зупинки. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада та її структурні підрозділи, старостинські округи |  |  |  |

| Стратегічна ціль: | А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.2.5.Розвиток сільського туризму, зелених садиб |  |  |  |
| Назва проєкту | А.2.5.1. Залучення незайнятого населення громади до розвитку садиб зеленого туризму |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зростання кількості садиб сільського, зеленого туризму. удосконалення професійного рівня їх власників; Сприяння створенню умов для реалізації власниками садиб власної сувенірної продукції. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод: | Близько 3000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт передбачає проведення навчальних заходів, виїзних семінарів щодо вивчення досвіду господарів садиб та майстер-класів для жителів приватного сектору щодо започаткування власної справи у галузі зеленого туризму, основ туристичної гостинності, сертифікації садиб, промоції власного тур-продукту тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Збільшено кількість садиб сільського, зеленого туризму, удосконалено професійний рівень їх власників. 2. Розширено асортимент якісних туристичних послуг. 3.Створено умови для розвитку виробництва сувенірної продукції власниками садиб. 4.Збільшено кількість українських та закордонних туристів. 5.Збільшено надходження до місцевого бюджету. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення територій пріоритетного розвитку зеленого туризму та потенційних учасників проєкту. Проведення навчальних заходів та тренінгів для незайнятих жителів сільських населених пунктів. Проведення виїзних семінарів щодо вивчення досвіду господарів садиб Сприяння у промоції індивідуальних туристичних продуктів власників садиб. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300 | 100 | 100 | 500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, кошти проєктів міжнародної технічної допомоги, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Структурні підрозділи ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада та її структурні підрозділі, науковці, краєзнавці, суб’єкти підприємницької діяльності у сфері «зеленого» туризму, представники громадських організацій та благодійних фондів, проєкти міжнародної технічної допомоги,фізичні особи |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.2.5.Розвиток сільського туризму, зелених садиб |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.2.5.2.Живи – джерело Різдва Пресвятої Богородиці |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Відновити красу та привабливість території біля джерела. Створити туристичне привабливе місце. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | село Боровеньки, Сєвєродонецька міська ТГ. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 1000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Вперше джерело згадується у 1800 році при описанні Хресної ходи Харківської єпархії. Ця криниця залишилася від старої затопленої церкви. Криниці приписують цілющі властивості. Після відновлення первозданної краси території встановити зруб на криниці. На місці стоку води в р. Борова поставити купіль. Встановити альтанки для відпочинку та лавочки. Збудувати дерев’янукаплицю для проведення богослужінь. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створити привабливу територію для туризму, паломництва, оновлення духовності населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Наведення санітарного стану на території біля джерела; - Придбання деревини на криницю та каплицю; - Встановлення альтанок та лавок; - Інформаційна компанія в ЗМІ; - Оформлення фотозони. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2021 - вересень 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, кошти благодійників, ГО «Боровенська громада», ГО «Святителя Миколая» |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | - ВЦА/Сєвєродонецька міська рада; - ГО «Боровенська громада»; - ГО «Святителя Миколая»; - Небайдужі мешканці села, віруючі. |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

| Стратегічна ціль | А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.2. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Severodonetsk is innovative» |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.2.1. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Severodonetsk is innovative» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування інноваційної мережі на базі партнерств підприємців, ВНЗ, АЕР, Агентстварегіонального розвитку громад Луганської області, науковців, Луганської регіональної ТПП, асоціацій бізнесу тощо |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Підприємці громади, близько3000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Громада показує низький рівень інноваційної діяльності, слабкі зв’язки науки, освіти та бізнесу. Необхідно створити таку інноваційну мережу, в якій місцеві підприємці та зацікавлені представники, у тому числі внутрішньо переміщеніособи та молоді люди, які хочуть розпочати власну справу на підставі інноваційних технологій та креативних ідей. Такі учасники мережі потребують якісних консультаційних послуг, в першу чергу – з питань маркетингу, продажів, організації та автоматизації бізнес-процесів, підбору та управління персоналом. Надання необхідних послуг можливо за рахунок створення місцевоїінноваційної мережі за участі Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля, підприємців, Агенції економічного розвитку громади, ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, Луганської регіональної ТПП, науковців, підприємців, асоціацій підприємців тощо. Це надасть можливість уніфікувати послуги для бізнесу по всій території громади та розвинути весь спектр сервісів, у тому числі в сільській місцевості, здійснити системну підтримку стартапів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення функціональної та ефективної інноваційної мережі; - Надання консультаційних та навчальних послуг з питань інноваційної діяльності, яка охоплюватиме всю територію громади; - Підвищення конкурентоспроможності МСП шляхом розвитку ділових навичок, розуміння нових ринків та застосування інновацій; - Обмін кращими практиками та ноу-хау серед підприємців громади, області та інших регіонів Україні. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість включених в мережу підприємців; 2. Кількість навчальних заходів/консультацій з питань інновацій; 3.Кількість підприємців, які прийняли участь в навчальних програмах; 4.Кількість стартапів. |  |  |  |
| Ключові заходи | - Створення інноваційної мережі, підписання меморандумів про співпрацю; - Затвердження переліку послуг та стандартів їх надання мережею; - Відбір персоналу; - Організація 5 робочих місць на базі Агенції економічного розвитку громади; - Створення інноваційної онлайн-платформи на базі АЕР про інструменти підтримки бізнесу; - Організація на базі АЕР онлайн-служби підтримки, яка надає можливість отримати допомогу від галузевих експертів щодо розвитку інноваційного бізнесу, доступу до ринків та інших питань від місцевих МСП; - Розповсюдження передових практик через семінари, тренінги та публічні заходи; - Проведення консультацій, семінарів, тренінгів на базі бізнес-центрів для підприємців та керівників МСП з питань технічного регулювання, якості та стандартів, зі сприяння експорту, маркетингу, організації та автоматизації бізнес-процесів, підбору та управління персоналом тощо; - Сприяння участі компаній у міжнародних спеціалізованих виставках та ярмарках; - Підтримка стартапів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021– 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Усього |
|  | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, міський бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, управління економічного розвитку ВЦА, Агенція економічного розвитку підприємці, громадські організації, науковці, ВНЗ. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.2. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Severodonetsk is innovative» |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.2.2.Створення інноваційної діалогової партнерської мережі підприємств, наукових установ та закладів вищої освіти щодо розвитку інжинірингового кластеру (в технічних дослідженнях: хімічній, електротехнічній, машинобудівній та інших галузях) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення інноваційної діалогової партнерської мережі з організації та координації взаємодії інституцій для розвитку інжинірингового кластеру Сєвєродонецької міської територіальної громади та Луганської області |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжанська територіальні громади, Луганська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Більше 100 представників підприємств, організацій, установ, навчальних закладів Луганської області, які зацікавлені у розвитку інжинірингового кластеру |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Планується консолідація зусиль навчально-дослідницьких установ, органів влади та підприємств Сєвєродонецької територіальної громади та Луганської області щодо посилення потенціалу та можливостей SMART – трансформації економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. На основі впровадження та поширення моделі дуальної освіти із залученням технічних лабораторій СНУ ім. В. Даля та зацікавлених підприємств буде забезпечено достатня кількість висококваліфікованих фахівців в різних галузях інжинірингу. Завдяки удосконаленню матеріально-технічної бази СНУ ім. В. Даля та створення нових лабораторій за галузями інжинірингу, в яких зацікавлені підприємства Сєвєродонецької територіальної громади та Луганської області, планується забезпечити значний потенціал для розвитку інжинірингового кластеру. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - впровадження у СНУ ім. В. Даля не менше 4 освітніх програм з дуального навчання; - розбудова мережі з організації та координації взаємодії інституцій для розвитку інжинірингового кластеру (не менше 20 учасників); - розвиток інфраструктури спеціалізованих технічних лабораторій та центрів компетенцій на базі СНУ ім. В. Даля (не менше 5 лабораторій та центрів); - відновлення науково-технічної співпраці (через укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт) університетів та промислових підприємств в Луганській області. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Впроваджено 4 освітні програми в СНУ ім.В.Даля; 2.Створено інжиніринговий кластер (20 учасників); 3.Створено 5 лабораторій та центрів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Створення та поширення діяльності регіонального Центру дуального навчання на базі СНУ ім. В. Даля; 2. Організація комунікацій та взаємодії між зацікавленими організаціями та установами щодо розбудови мережі підприємств-партнерів, що приймають участь в розвитку інжинірингового кластеру; 3 Розбудова інфраструктури спеціалізованих технічних лабораторій та центрів компетенцій на базі СНУ ім. В. Даля (ChemLab, MechLab, ElectroLab та інших); 4.Проведення НДДКР за напрямами роботи; 5. Відновлення мережі творчих та професійних зв’язків та науково-технічної співпраці через укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт університетів та промислових підприємств в Луганській області. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, обласний бюджет, кошти проєктів міжнародної технічної допомоги, бізнес. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; ПроєктUSAID «Економічна підтримка Східної України»; Луганська обласна ВЦА; Сєвєродонецька ВЦА; ПрАТ «Хімпроєкт»; ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»; НЦВР «РІЗІКОН»; ТОВ НВП «Зоря» та інші зацікавлені підприємств ата установи |  |  |  |
| Інше: | На різних етапах реалізації проєкту можуть бути залучені інші зацікавлені особи |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.4. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.4.1.Підвищення розумності готелів шлях до Smart– сity (в рамках Програми ЄС «ГОРИЗОНТ» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | "Розумні готелі" - демонстрація у відповідних умовах економічно вигідної, гнучкої, простої в монтажі системи для моніторингу та перехід показника SRI від дорогого, довговічного, електричного обладнання з високою потужністю до зниження витрат на заміну та скорочення терміну експлуатації обладнання. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 1000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Важливою частиною європейського переходу до чистої енергії є зміна ролі будівель від споживання енергії до активного контролю та оптимізації зовнішнього середовища в приміщенні, одночасно сприяючи гнучкості енергетичної системи шляхом забезпечення розподіленої генерації енергії з поновлюваних джерел енергії, зберігання енергії, сприяння розумній зарядці електроенергії, розумних вимірювання, зменшення навантаження за рахунок енергоефективності та перевантаження навантаження через реакцію на попит. Розумний готель – система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини. Проєкт передбачає розробку та створення засобів з відкритим доступом, в якому буде зафіксовано розумність вже існуючого обладнання, що дозволить приймати рішення щодо розширення технологічного потенціалу готелів. Впровадження проєкту передбачає вплив: 1.Первинна економія енергії; 2.Інвестиції в сталу енергетику; 3.Модернізація існуючих будівель для досягнення більш високого рівня розумності, включаючи значно розширену базу існуючого будівельного обладнання та приладів, що контролюються системами енергоменеджменту та активізуються за допомогою заходів реагування на попит; 4.Скорочення енергоспоживання та витрат, перевищення додаткового споживання від ІТ та його собівартості (оцінка техніко-економічного обґрунтування, бізнес-модель); 5.Підвищити привабливість за рахунок додаткових послуг, що надаються клієнтам. Значно скоротити час адаптації НДІ до сучасних технологій у галузі будівництва. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом цього процесу стане визначення набору пасивних і активних елементів для забезпечення інтелектуальності і економічності будівлі готелю при модернізації міської забудови. Розробка нормативної бази для модернізації та покращення можливостей інтеграції інтернет – речей в готелях міста. Запропонувати стандартизоване рішення, складання рекомендації, з екологічності, енергоефективності, інтелектуальності інших будівель готелів міста. Модернізація готелів в міському масштабі і підвищення рентабельності інвестицій в ефективні рішення за рахунок інтенсивного контролю якості та впровадження нових моделей поділу ризиків. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Створений засіб оцінки поточного рівня розумності готелів з використанням найсучаснішого обладнання (5G та EV) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Провести конкурс по вибору готелю міста - моніторингу та контролю існуючого обладнання, яке використовується в готелях. - Функціонально пов'язати між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано. - Розробити стандартизоване рішення, в міру зручне та зрозуміле, для кінцевих користувачів. - Провести аналіз для підбору найбільш логічного рішення для розвитку готелів міста. - Виконати стандартний пакет установ для всіх кімнат готелю. - Розробка та створення засобів відкритого доступу для документації та оцінки поточного рівня розумності готелів та найсучаснішого обладнання (тобто 5G та EV), що дозволить бізнесу приймати обґрунтовані рішення щодо підвищення розумності та енергоефективності їхніх будівель. - Запропонування стандартизованого рішення, складання рекомендації, з екологічності, енергоефективності, інтелектуальності інших будівель готелів міста. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1250 | 1250 | 1250 | 3750 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - гранти, міжнародна технічна допомога; - кошти міжнародних організацій; - самофінансування власників готелів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецька та її структурні підрозділи, власники готелів, вчені закладів вищої освіти, підприємці |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.4.Підтримка стартапів та креативних бізнес-ідей |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.4.1.Розвиток на базі СНУ ім. В. Даля моделі підтримки стартапів та бізнес-ідей «Sikorsky Challenge» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток Сєвєродонецької територіальної громади в інноваційному напрямку через формування на базі СНУ ім. В. Даля інноваційної екосистеми, яка забезпечить засоби, простір, можливості та підтримку задля розвитку бізнес-моделей й створення інноваційного бізнесу |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжанська територіальні громади, Луганська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 300 представників ініціативних груп молоді, студентства та науковців, бізнес-середовища, які зацікавлені розвитку Сєвєродонецька ТГ |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Розвиток на базі СНУ ім. В. Даля моделі підтримки стартапів та бізнес-ідей «Sikorsky Challenge» через формування в молодих людей відповідних навичок та компетенцій, обміну досвідом, підтримку їхніх бізнес-ідей та супроводження на шляху створення інноваційного бізнесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - впроваджена та організаційно оформлена регіональна модель розвиткової екосистеми; - не менш 300 учасників; - близько 20 сгенерованих та відібраних бізнес-ідей; - не менше 5 реалізованих бізнес-ідей та стартапів в Сєвєродонецькій ТГ та Луганській області. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. 300 учасників мережі 2. сгенерованих та відібраних бізнес-ідей; 3.не менше 5 реалізованих бізнес-ідей та стартапів в Сєвєродонецькій громаді. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Організація навчання в стартап-школі. Проведення фестивалю інноваційних проєктів. Підтримка та супровід проєктів – переможців. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, кошти МТД, бізнес |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Сєвєродонецька ВЦА, Луганська ВЦА, інші зацікавлені підприємства та установи |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.4. Підтримка стартапів та креативних бізнес-ідей |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.4.2. Розвиток ІТ кластера Сєвєродонецької міської ТГ на базі СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення організаційних та інституційних умов для розвитку ІТ кластера Сєвєродонецької територіальної громади на базі СНУ ім. В. Даля |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжанська територіальні громади, Луганська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Більше 30 організацій та підприємств ІТ-сфери, представники ініціативних груп молоді, студентства та науковців Луганської області, які зацікавлені розвитку ІТ кластера |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Впровадження проєкту передбачає створення умов для ефективного розвитку ІТ галузі в Сєвєродонецькій територіальній громаді за трьома основними напрями розвитку: освітнім, соціальним та кадровим, розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності Сєвєродонецької міської ТГ. Проєктом передбачається поєднання на базі СНУ ім. В. Даля груп ІТ-розробників, дослідників, науковців в єдиний ІТ-кластер задля спільної партнерської діяльності щодо цифровізації Сєвєродонецької територіальної громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій, особливо в сільській місцевості. Для реалізації проєкту передбачається організація широкого діалогу щодо розв’язання проблем забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності. Передбачається проведення попередніх організаційних заходів, тренінгів, навчання, налагодження комунікацій між організаціями та підприємствами ІТ-сфери, представниками ініціативних груп молоді, студентства та науковців Луганської області, для визначення організаційної моделі ІТ кластера. Планується консолідація зусиль експертного та бізнес середовища, органів влади Сєвєродонецької територіальної громади та Луганської області щодо посилення потенціалу та можливостей розвитку ІТ кластера в регіоні. На базі СНУ ім. В. Даля буде створена сучасна ІТ-школа, коворкінг, нові ІТ-лабораторії отримає подальшого розвитку Центр ІТ-рішень. На основі удосконаленої матеріально-технічної бази СНУ ім. В. Даля та його організаційного потенціалу буде координуватися робота щодо залучення в ІТ кластер бізнес-середовища та груп фрілансерів для отримання та комерціалізації інноваційних розробок в сфері ІТ. На основі використання організаційного та наукового потенціалу СНУ ім. В. Даля та зацікавлених підприємств буде забезпечено достатня кількість висококваліфікованих фахівців в різних галузях, спроможних до організації та розвитку ІТ кластера Сєвєродонецької територіальної громади та Луганської області. Розвиток регіональної бізнес-моделі ІТ кластера сприятиме впровадженню регіональних та національних проєктів в сфері цифровізації та діджиталізації, комерціалізації наукових розробок, SMART-трансформації регіональної екосистеми та відновленню інвестиційної привабливості громади. ІТ-кластер має забезпечувати реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу Сєвєродонецької територіальної громади, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і мешканців Сєвєродонецької територіальної громади у сфері інформатизації. ІТ-кластер має об’єднати зусилля розробників та користувачів IT щодо вирішення проблем інформаційної підтримки органів місцевого самоврядування, підприємств та установ Сєвєродонецької територіальної громади, постанов задач та проєктів ІТ розробок, сприяти розробці та впровадженню апаратно-програмних комплексів з автоматизації інформаційних процесів управління держустановами, підприємствами малого та середнього бізнесу в громаді, а також створення можливостей трансферту інформаційних технологій між різними сферами господарювання в громаді, забезпечить супровід ІТ інфраструктури, надання консультативних послуг з провадження засобів інформатизації у малий та середній бізнес, органи місцевого самоврядування, відповідно до концепції державної програми «Держава в смартфоні», підготовку висококваліфікованих IT фахівців з їхнім подальшим працевлаштуванням на території громади, інформатизацію освіти, медицини тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - розбудова мережі з організації та координації взаємодії інституцій для розвитку ІТ кластера (не менше 30 учасників представників бізнесу, вищих та наукових установ); - створення на базі СНУ ім. В. Даля не менше 3 сучасних площадок для здійснення ІТ розробок та їх комерціалізації (ІТ-школа, коворкінг, ІТ-лабораторія); - розвиток та поглиблення стратегічного партнерства зацікавлених установ та інституцій щодо розвитку ІТ кластера Сєвєродонецької міськоїТГ; - експертно-консультаційна підтримка не менш ніж 20 ТГ Луганської та Донецької областей щодо застосування ІТ-рішень для громад. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Розбудована мережа з організації та координації розвитку ІТ – кластера (30 учасників) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Організація обмінних поїздок та он-лайн турів з обміну досвідом з міжнародними установами та інституціями підтримки ІТ кластерів; - Проведення дослідження щодо стану цифровізації громади, рівня «цифрової» грамотності та компетенцій, особливо в сільській місцевості; - Розбудова мережі підприємств-партнерів, що приймають участь в розвитку ІТ кластера (меморандуми, договори); - Підготовка матеріальної та інтелектуальної бази для створення ІТ кластера (приміщення, обладнання, залучення експертів тощо); - Визначення, впровадження та реалізація регіональної моделі ІТ кластера; - Розробка цифрових рішень та їх впровадження на рівні громади. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 7000 | 2000 | 2000 | 11000 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Сєвєродонецька ВЦА, Луганська ВЦА, інші зацікавлені підприємства та установи |  |  |  |
| Інше: | На різних етапах реалізації проєкту можуть бути залучені інші зацікавлені партнери |  |  |  |

| Стратегічна ціль | Стратегічна ціль А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.3.4. Підтримка стартапів та креативних бізнес-ідей |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.3.4.3.Створення на базі СНУ ім. В. Даля науково-дослідницької виробничої лабораторії з розробки прототипу електромобіля «Іскра» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування в Сєвєродонецькій територіальній громаді науково-дослідницької та експериментальної бази для реалізації повного циклу НДДКР в галузі виробництва електромобілів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Луганська та Донецька області Україна |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 20 організацій партнерів (проєктних організацій, наукових установ та вищих) Луганської області та Сєвєродонецької міськоїТГ; 15 підприємств постачальників; Близько 1000 осіб прямих вигодонабувачів в Сєвєродонецькій міській ТГ. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - на основі наукового потенціалу СНУ ім. В. Даля планується створити науково-дослідницьку виробничу лабораторію з розробки прототипу електромобіля (умовна назва «Іскра»); - діяльність лабораторії спрямовано на здійснення НДДКР для подальшого виробництва електромобілів та заправних станцій, які будуть виготовлятися на базі вітчизняних виробників комплектуючих, що забезпечить кооперацію виробництв регіону. - проведення НДДКР щодо виробництва електромобіля місцевого виробництва «Іскра»; - максимальне використання потенціалу інжинірингових та проєктних організацій регіону для налагодження кооперації між вітчизняними підприємствами щодо виконання сумісних досліджень та подальшого постачання комплектувальних при запуску у виробництво; - підготовка прототипу електромобіля до стадії комерціалізації |  |  |  |
| Очікувані результати: | - діюча проєктна лабораторія для проведення повного циклу НДДКР; - підготовлений до стадії виробництва та комерціалізації прототип електромобіля; - сформована мережа зацікавлених осіб, організацій-партнерів та підприємств постачальників. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | Сформована мережа зацікавлених осіб, партнерів: - 20 організацій партнерів (проєктних організацій, наукових установ та вищих) Луганської області та Сєвєродонецької міської ТГ; - 15 підприємств постачальників; - близько 1000 осіб прямих вигодоодержувачів в Сєвєродонецькій територіальній громаді. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Реконструкція виробничого приміщення; - Реконструкція приміщення для наукового та проєктного персоналу - Придбання виробничого обладнання - Офісні меблі, офісна техніка, програмне забезпечення |  |  |  |
| Період здійснення: | 2012-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 6000 | 4000 | 2000 | 12000 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, кошти МТД, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | СНУ ім. В. Даля (за наявності фінансування), інші зацікавлені установи та організації |  |  |  |
| Інше: | інші зацікавлені установи та організації зможуть за необхідності взяти участь у проєкті по ходу його впровадження та реалізації |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.4.

Маркетинг території громади та залучення інвестицій

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.4.1. Розробка сучасної просторово -планувальної документації |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.1.1.Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Встановлення меж території землеволодінь Сєвєродонецької міської територіальної громади для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, та відновлення інвестиційної привабливості громади. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | В межахтериторії землеволодінь Сєвєродонецької міської територіальної громади. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці Сєвєродонецької міської територіальної громади (близько130 тисяч мешканців), власники землі, землекористувачі, у тому числі орендарі, суб’єкти господарювання, що здійснюють відносини і розвиток продуктивних сил, при здійсненні землеустрою та розроблення містобудівної документації. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт до Плану реалізації Стратегії передбачає розроблення документації із землеустрою, а саме розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж 20 (двадцяти) сіл, селищ, міст Сєвєродонецької міської територіальної громади. Межування земель - комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних одиниць, із закріпленням їх межовими знаками встановленого зразка. Проєкти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади розробляються за рішенням відповідної територіальної громади, на підставі укладених договорів між керівником Сєвєродонецької міської територіальної громади та розробниками документації із землеустрою. Проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формах, та включає: викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням проєктних меж адміністративно-територіальної одиниці, експлікація земель, матеріали погодження проєкту, опис меж та матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок. Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору. Після виконання робітщодо встановлення меж населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади, приймається рішення про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, яке є одночасно рішенням про затвердження проєктів землеустрою щодо їх встановлення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Наявність документації із землеустрою щодо встановлення меж і відомості про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць будуть внесені до Державного земельного кадастру; 2.Сєвєродонецька міська територіальна громада безкоштовно отримає витяг з Державного земельного кадастру, в якому буде зазначені відомості про встановлення меж; 3.Сєвєродонецька міська територіальна громада отримує можливість надання інформації для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів регулювання земельних відносин в межах території землеволодінь Сєвєродонецької міської територіальної громади; 4.Складовою частиною проєкту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у комунальну власність Сєвєродонецької міської територіальної громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори): | 1. Наявність документації із землеустрою щодо встановлення меж і відомості про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць будуть внесені до Державного земельного кадастру |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Пошук постачальника послуг з розробки документації із землеустрою; 2.Укладання договору з розробником документації із землеустрою; 3.Погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж; 4.Винос меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру; 5.Рішення про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць; 6.Складання переліку земельних ділянок державної власності, які переходять у комунальну власність. |  |  |  |
| Період здійснення: | Березень 2021 року – листопад 2023 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 646 | 600 | 600 | 1 846 |
| Джерела фінансування: | Місцевий та обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога, бізнес-асоціації, інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА, Держгеокадастр України |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.4.1. Розробка сучасної просторово -планувальної документації |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.1.2. Розробка нової містобудівної документації для громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для сталого економічного та соціального розвитку об’єднаної громади, залучення інвестицій |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька ТГ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | близько 130 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Містобудівна документація визначає основні принципи і напрямки планувальної організації, функціональне призначення території, формування єдиної системи громадського обслуговування населення, організацію інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Після приєднання до міста сільських населених пунктів виникає необхідність розробки нової містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території ТГ, генеральних планів з планами зонування, детальних планів територій, створення картографічної основи для просторового планування Сєвєродонецької ТГ в М 1 : 2000) |  |  |  |
| Очікувані результати: | - 1.Комплексний план просторового розвитку території громади, що включає в себе: матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 2.Затверджені генеральні плани, плани зонування територій населених пунктів громади та детальні плани; - 3.Графічні та розрахункові матеріали щодо перспективного використання території громади; план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами, угіддя з відображенням наявних обмежень (обтяжень); план з межами функціональних зон усієї територіальної громади з вимогами до забудови; - 4.Звіт про СЕО; 5. Топографічний план в М 1 : 2000. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - 1.Виконання топографічного плану території Сєвєродонецької громади М 1 : 2000; - 2.Розробка Комплексного плану території Сєвєродонецької громади на основі топографічного плану М 1 : 50 000; - 3.Розроблення генеральних планів населених пунктів Сєвєродонецької громади; - 4.Розроблення детальних планів територій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1255 | 2500 | 2500 | 6255 |
| Джерела фінансування: | Місцевий та обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога, бізнес-асоціації, інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА, інші структурні підрозділи, Держгеокадастр України, організація – розробник, громадські організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.4.1. Розробка сучасної просторово -планувальної документації |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.1.3.Створення містобудівного кадастру м.Сєвєродонецька Луганської області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробити програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м.Сєвєродонецьк Луганської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці (117,8 тис.осіб), ВПО (57 тис.осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На теперішній час в громаді відсутня сучасна автоматизована система містобудівного кадастру, яка сприяє ефективному економічному розвитку громади, забезпечує формування безпечного середовища життєдіяльності населення, ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів, захист територій від наслідків надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасної автоматизованої системи ведення містобудівного кадастру сприятиме економічному розвитку території громади, зміцненню конкурентоспроможності громади, розвитку комунальної інфраструктури громади, підвищенню рівня комфортабельності життя у громаді В створену систему містобудівного кадастру планується занесення відомостей на територію громади площею понад 4,0 тис.га. Інновації проєкту - створення сучасного програмного забезпечення системи містобудівного кадастру, яке забезпечить більш ефективне прийняття управлінських рішень щодо розвитку громади |  |  |  |
| Показники (індикатори): | 1.Розроблена геоінформаційна система містобудівного кадастру. 2.Занесені відомості в містобудівний кадастр площею 4,0 тис.га |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розроблення технічного завдання на створення; 2.Проведення тендерних торгів; 3.Укладання договорів; 4.Придбання та встановлення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2022 роки рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
|  | 3 000 | 2 300 | 0 | 5 300 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 4 770,0 тис. грн., Міський бюджет – 530,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1.ВЦА/Сєвєродонецька міська рада – заявник; 2.Підрядна організація – майбутній переможець. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | А.4.1. Розробка сучасної просторово -планувальної документації |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.1.4.Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка, Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Провести нормативну грошову оцінку земель населених пунктівміста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка, Сєвєродонецької міської територіальної громади,з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | В межахтериторії населеного пунктуміста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка, Сєвєродонецької міської територіальної громади. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці Сєвєродонецької міської територіальної громади (більш ніж 130 тисяч мешканців), власники землі, землекористувачі, у тому числі орендарі, суб’єкти господарювання, що здійснюють відносини і розвиток продуктивних сил, при здійсненні землеустрою та розроблення містобудівної документації. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту складається технічна документація, яка затверджується головою ВЦА.Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту. Здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності,державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Сєвєродонецька міська територіальна громада отримає технічну документацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктівміста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка яка відповідно до вимог законодавства, проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років, незалежно від їх цільового призначення земельних ділянок. 2.Нормативна грошова оцінка земель населених пунктівз урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до вимог податкового законодавства є базою оподаткування плати за землю, визначення розміру земельного податку;визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;визначення розміру державного мита при спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Підготовка до розгляду та затвердження розпорядженням голови ВЦА щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, селища Синецький, селища Павлоград, селища Лісна Дача, села Воєводівка, Сєвєродонецької міської територіальної громади; 2.Пошук та визначення постачальника послуг з розробки технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, та укладання договору з юридичною особою, яка є розробником документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій"; 3.Надання розробнику документації інформаційної бази для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів якою є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, відомості Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної статистичної звітності; 4.Збір, затвердження та надання розробнику документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, інформації щодо витрат на освоєння та облаштування території населених пунктів яка включає відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки земель; 5.Нормативно-методичне забезпечення оцінки земель; 6.Розробка документації з оцінки земель та внесення даних з оцінки земель до Державного земельного кадастру; 7.Проведення державної експертизи технічної документації грошової оцінки земель; 8.Розгляд, обговорення та затвердження технічної документації з оцінки земель відповідно до закону; 9.Надання консалтингових послуг з оцінки земель. |  |  |  |
| Період здійснення: | Жовтень 2021 року – липень 2022 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 239 | 470 | 0 | 709 |
| Джерела фінансування: | Місцевий та обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога,бізнес-асоціації, інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА, Держгеокадастр України, розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів, які згідно із Законом України "Про землеустрій" мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт: | А.4.2.Підготовка якісних інвестиційних продуктів |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.2.1. Інвентаризація та створення реєстру вільних приміщень (будівель) та земельних ділянок |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Інвентаризація та створення реєстру вільних будівель/споруд/приміщень та земельних ділянок, які не використовуються з метою розширення можливостей їх використання для ведення підприємницької діяльності та їх оприлюднення |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди: | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сучасний державний земельний кадастр України характеризується значною кількістю проблем, що пов’язані із невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, майже повною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових процедур, відсутністю документального статусу у електронних кадастрових даних тощо. Необхідно провести інвентаризацію землі всієї громади для отримання достовірних даних про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок, які надають можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі. Інвентаризацією земель покликана дати відповідь на питання про сучасний стан землекористування та землеволодіння в громаді. Вважається, що саме інвентаризація земель дозволить перевести земельні відносини на якісно новий рівень розвитку, що буде позбавлений низки системних недоліків сучасної системи управління земельними ресурсами у частині визнання та гарантування прав на землю. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу; 2.Виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням; 3.Виявлення і консервація забруднених земель; 4.Встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру; 5.Здійснення контролю за використанням та охороною земель; 6.Створено реєстр вільних приміщень та об’єктів; 7.Залучено інвестиції у реальний сектор економіки громади; 8.Створено реєстр вільних земельних ділянок; 9. Оприлюднення на офіційному сайті ВЦА створених реєстрів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (тис.грн.); 2.Проведена інвентаризація землі; 3.Сторений реєстр вільних земельних ділянок; 4.Створений реєстр нерухомості (будівлі). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з визначення земельних ділянок, будівель і споруд, які не використовуються; 2.Проведення інвентаризації земельних ділянок; 3.Затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 4.Створення реєстру вільних земельних ділянок; 5.Супровід та оновлення реєстрів; 6.Промоція бази даних для залучення інвестицій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021– 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000 | 1600 | 0 | 3600 |
| Джерела фінансування: | Міжнародна технічна допомога, Міський бюджет, державний бюджет, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проєкту: | Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА, Держгеокадастр України, інші підрозділи ВЦА, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  |

| Стратегічна ціль | А.4.Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | А.4.2.Підготовка якісних інвестиційних продуктів |  |  |  |
| Назва проєкту: | А.4.3.2.Розробка бренду та маркетингової стратегії громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування бренду громади, маркетингової стратегії та впровадження системної промоції інвестиційних можливостей громади на міжнародному і національному ринку інвестицій. Якісне інформаційне забезпечення потенційних інвесторів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Успішна система промоції громади сприяє ефективному залученню міжнародних інвесторів. Забезпечення інвесторів необхідною інформацією, позиціонування громади як інвестиційно-привабливої території можливе за умови розробки бренду та маркетингової стратегії.Це сприятиме залученню інвестиційних ресурсів та створенню нових робочих місць. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Розробка бренду та маркетингової стратегії; 2. Виготовлення та розповсюдження брендової продукції; 3. Популяризація громади, як інвестиційно - привабливої території; 4. Інформаційне забезпечення потенційних інвесторів інформацією про ресурси та інвестиційний потенціал громади; 5. Залучення до співпраці міжнародних та національних інвесторів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість розповсюджених промоматеріалів про громаду; 2.Обсяг залучених інвестицій (млн.грн.) 3.Розроблений та затверджений бренд; 4.Розроблено та затверджено маркетингову Стратегію. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Створення промоційних матеріалів про реальні місцеві ресурси, конкурентні переваги інвестиційних продуктів. - Популяризація Сєвєродонецької міської територіальної громади в Україні та за кордоном, співпраця з міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції громади - Видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про громаду, її історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. - Наповнення інформацією про ресурси веб-сайт ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада. 5.Покращення інвестиційного клімату громади та пошук донорських фінансових організацій. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада та її структурні підрозділи, організації – розробники, громадські організації, бізнес |  |  |  |

# Програма 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика»

## Загальна характеристика Програми 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика»

Мета реалізаціїПрограми 2– здійснення комплексу заходів щодо ефективного використання ресурсів громади, реформування житлово-комунального господарства, вдосконалення систем інженерних мереж за рахунок технічного переоснащення та запровадження нових енергоефективних технологій, оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів, забезпечення якісного стану логістичної інфраструктури, підвищення рівня загальної безпеки усієї території громади та покращення навколишнього середовища.

Напрям розвитку В. Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика

В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади

В.3. Енергоефективна політика та інфраструктура

В.1.1.Якісна первинна медична допомога, профілактика хронічних захворювань

В.2.1. Ефективна безпекова платформа та   профілактика правопорушень

В.3.2. Впровадження активної діалогової платформи з питань безпеки життя

В.2.2. Ефективна безпекова платформа та профілактика правопорушень

В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини

В.3.1. Формування ефективного власника житла (ОСББ, ОСН, управляючі компанії)

В.1.3. Карантинні заходи та активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19

В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

В.3.3. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери

В.2.4. Безпечний інформаційний простір громади

В.3.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення

В.1.4. Громадське здоров’я, здоровий спосіб життя

В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії

В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства

В.2.5. Громадська безпека від небезпечних тварин та рослин

В.3.6. Зелена енергетика, впровадження альтернативних джерел енергії

В.4.1. Благоустрій, озеленення громади

В.4.2. Ефективна система поводження з твердими побутовими відходами, очищення території громади від несанкціонованих звалищ

В.4.4.Збереження екосистеми озер та річок в громаді

В.4.5.Збереження екосистеми лісів, екологічні акції та освіта

В.4.3. Якісне водозабезпечення та водовідведення (очисні споруди, колектори, система водовідведення)

В.4.4.Збереження екосистеми озер та річок в громаді

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 2

Завдання програми:

- Забезпечення якісної та ефективної реалізації політики громади в сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

- Створення умов для поліпшення екологічного стану та підвищення рівня безпеки.

Проєкти будуть спрямовані на подолання таких проблем:

- низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів;

- значний фізичний знос комунальної інфраструктури громади;

- низький рівень впровадження енергоефективних технологій в муніципальному секторі;

- не проведено інвентаризацію зелених насаджень та не сформовано план висадки нових;

- незадовільний стан системи водовідведення через високий фізичний знос обладнання;

- відсутня ефективна система поводження з ТПВ;

- ремонт доріг, тротуарних доріжок, благоустрій;

- впровадження зеленої енергетики та альтернативних видів енергії;

Планується реалізація 43 проєктів за трьома стратегічними цілями.

## Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 2. «Безпечний, комфортний та енергозберігаючий життєвий простір громади»

| Стратегічні цілі та проєкти | Термін реалізації | Прогнозована вартість проєкту, (тис грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В.1.1.1.Розбудова спроможної мережі закладів та кадрового потенціалу первинної медичної допомоги громади | 2021-2023 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
| В.1.1.2.Розвиток клієнтського сервісу в медичних установах громади, орієнтованого на потреби пацієнта | 2021 – 2023 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| В.1.2.1.Технічна модернізація відділень КНП СМБЛ за адресою м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2 Б | 2021 - 2023 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| В.1.2.2.Будівництво кисневої станції для забезпечення централізованого кисневого постачання будівлі інфекційного відділення КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б | 2021 - 2023 | 15000 | 20000 | 20000 | 55000 |
| В.1.2.3.Безпека в лікарні КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б | 2021 - 2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 42000 |
| В.1.2.4. Сучасна діагностика та лікування онкологічних захворювань | 2021 - 2023 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
| В.1.2.5.Своєчасна та якісна діагностика захворювань | 2021 – 2023 | 20000 | 50500 | 30000 | 100000 |
| В.2.1.1.Ефективна система відеоспостереження як інструмент профілактики правопорушень та безпеки території громади | 2021 - 2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| В.2.1.2.Безпечний квартал 61 | 2021 - 2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| В.2.2.1.Ефективна протидія надзвичайним ситуаціям «Безпечна громада» | 2021 - 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| В.2.3.1.Організація безбар’єрної та безпечної транспортно-вуличної інфраструктури | 2021 - 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| В.2.3.2. Створення комунального підприємства з обслуговування, поточного та капітального ремонту доріг у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді | 2021 - 2022 | 2650 | 5420 | 0 | 8070 |
| В.2.3.3. Капітальний ремонт дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 - 2023 | 160000 | 47181 | 0 | 207181 |
| В.2.3.4. Капітальний ремонт мостів в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді | 2021 - 2023 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 |
| В.2.3.5. Доступний, безпечний та якісний електротранспорт міста | 2021 – 2023 | 13800 | 13800 | 6900 | 34500 |
| В.2.4.1. «Сприяння інформаційній реінтеграції непідконтрольної частини Луганської області шляхом створення регіонального інформаційного агентства на базі КП «МедіаПростір» | 2021 - 2023 | 5000 | 5000 | 3913,645 | 13913,645 |
| В.2.4.2.Придбання та введення в експлуатацію рулонної газетної машини FAST-300 та комплексу СТР SCREEN Plate Rite 4300Е для виготовлення друкарських форм | 2021 - 2023 | 17080 | 0 | 0 | 17080 |
| В.2.5.1. Облік та регулювання численності безпритульних тварин | 2021 - 2023 | 7154,723 | 7154,723 | 0 | 14309,446 |
| В.3.1.1.Стимулювання створення ОСББ через підтримку впровадження енергоефективних проєктів | 2021 - 2023 | 5500 | 5500 | 0 | 11000 |
| В.2.2.1 Енергопозитивний район – город (в рамках Програми ЄС ГОРИЗОНТ) | 2021 - 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| В.3.2.2.Реконструкція зовнішнього електропостачання села Боброво з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної трансформаторної підстанції КТПН-160 | 2021 - 2023 | 0 | 6622,812 | 0 | 6622,812 |
| В.3.3.1. Термомодернізація будівель закладів освіти та модернізація системи опалення шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів | 2021 - 2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| В.3.3.2. Реконструкція ДНЗ (ясла – садок) комбінованого типу № 24 «Сніжинка» за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 | 2021 - 2023 | 21739,725 | 17326,107 | 0 | 39065,832 |
| В.3.3.3.Тепломодернізація з облаштуванням пандусу та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі інфекційного відділення КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б | 2021 - 2023 | 15000 | 20000 | 20000 | 55000 |
| В.3.3.4.Капітальний ремонт міського Палацу культури та клубних закладів в сільських населених пунктах | 2021 - 2023 | 20836,578 | 2000 | 2000 | 24836,578 |
| В.3.3.5.Капітальний ремонт приміщення КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» та сільських бібліотек | 2021 - 2023 | 5734,583 | 0 | 0 | 5734,583 |
| В.3.3.6.Капітальний ремонт будівлі та приміщень КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №1 | 2021 - 2023 | 15756,634 | 0 | 0 | 15756,634 |
| В.3.3.6.Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості – осередок креативу, безпечності та комфорту в громаді | 2021 - 2023 | 5000 | 7000 | 9000 | 21000 |
| В.3.4.1.Будівництво автоматизованої системи управління об’єктами зовнішнього освітлення | 2021 - 2022 | 800 | 700 | 0 | 1500 |
| В.3.4.2.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автодороги від вул. Промислова до мосту через р. Сіверський Донець (в сторону залізничного вокзалу м. Лисичанськ) | 2021 - 2022 | 90,5 | 1100 | 0 | 1190,5 |
| В.3.5.1.Розробка схеми теплопостачання м. Сєвєродонецьк | 2021 - 2023 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| В.3.5.2.Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька | 2021 - 2023 | 38106,624 | 34677,223 | 0 | 71783,847 |
| В.3.5.3.Реконструкція теплових мереж ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» (9 ділянок) | 2021 - 2022 | 6678,6 | 0 | 0 | 6678,6 |
| В.3.5.4.Будівництво двох когенераційних газотурбогенераторів UGT 15000, загальною потужністю 35 МВт на базі СТКЕ, м. Сєвєродонецьк» | 2021 - 2023 | 80 000 | 470 000 | 450 000 | 1 000 000 |
| В.3.5.5.Капітальний ремонт колектору по пр.Космонавтів Ду500 із заміною на теплоізольовані труби | 2021 - 2023 | 0 | 16317,81988 | 0 | 16317,81988 |
| В.4.1.1. Відновлення зеленого каркасу території громади | 2021 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| В.4.2.1.Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька» | 2021 | 66765 | 1500 | 1500 | 69765 |
| В.4.2.2. Чисто в селі – чисто в оселі | 2021 - 2023 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| В.4.3.1.Капітальний ремонт каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Вілєсова- вул. Науки потужністю 433 п.м. | 2021 - 2023 | 1920 | 0 | 0 | 1920 |
| В.4.3.2.Капітальний ремонт каналізаційного колектора Д 800 мм по вул. Курчатова потужністю ю 800 п.м. | 2021 - 2023 | 9600 | 0 | 0 | 9600 |
| В.4.3.3.Будівництво сучасної міської очисної споруди дощової каналізації | 2021 - 2023 | 300 | 1700 | 1000 | 3000 |
| В.4.4.1.Розробка стратегії та механізмів сталого розвитку й ефективного використання водних ресурсів | 2021 - 2023 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Всього |  | 541293 | 378279,7 | 213813,6 | 1131886,3 |

Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування за роками

|  | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість проєктів | 43 | 41 | 41 |  |
| Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн | 553543 | 383699,7 | 213813,6 | 1149556 |

## Каталог проєктів Програми 2. «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика »

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.1.Якісна первинна медична допомога, профілактика хронічних захворювань |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.1.1.Розбудова спроможної мережі закладів та кадрового потенціалу первинної медичної допомоги громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення належного рівня надання первинної медичної допомоги населенню Сєвєродонецької міської територіальної громади із врахуванням сільських населених пунктів, розбудова спроможної мережі амбулаторій та пунктів здоров’я, підвищення рівня укомплектованості та запобігання відтоку лікарів первинної медичної допомоги в громаді, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | До складу Сєвєродонецької територіальної громади входять сільські населені пункти Сиротинської та Борівської селищних громад. Але до громади у відповідності до Перспективного плану формування громад Луганської області мають ще приєднатися сільські населені пункти Смолянинівської та Чабанівської сільських громад Новоайдарського району, Новоастраханської, Єпіфанівської та Боровеньської сільських громад Кремінського району. В результаті необхідно побудувати спроможну мережу закладів ПМД з урахуванням приєднаних сільських територій на принципах територіальної доступності до амбулаторій та пунктів здоров’я населення всієї громади. Необхідно запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем КНП ЦПМД, зміцнити кадровий потенціал, підвищити медичну, соціальну та економічну ефективність. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створено спроможну мережу ПМД в громаді; 2.Забезпечено громаду лікарями первинної медичної допомоги; 3.Створено належні умови праці та підвищення укомплектованості штату лікарів первинної медичної допомоги; 4.Підвищено рівень кваліфікації лікарів первинної ланки. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Спроможна мережа закладів ПМД; 2.Кількість працевлаштованих молодих спеціалістів за рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.На підставі даних аналізу формування спроможної мережі закладів первинної медичної допомоги (амбулаторії, пункти здоров’я); 2.Визначення реальної потреби в кількості спеціалістів, у тому числі лікарів загальної практики-сімейної медицини, залежно від демографічних та соціально-економічних показників; 3.Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони здоров'я, а саме фінансування підвищення кваліфікації медичних працівників ( у тому числіоплата навчальної платформи BMJ) , їх перенавчання та перепідготовка; 4.Створення ресурсо-тренінгового центру із стимуляційними класами на базі КНП ЦПМД; 5.Забезпечення медичних працівників, в першу чергу молодих спеціалістів, службовим житлом з можливістю отримати його у власність через 10 років роботи в громаді; 6.Забезпечення лікарів корпоративним мобільним зв’язком. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, Міський бюджет, НСЗУ, партнери проєкту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління хорони здоров’я ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, КНП ЦПМСД, громадські організації, міжнародна технічна допомога |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.1.Якісна первинна медична допомога, профілактика хронічних захворювань |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.1.2.Розвиток клієнтського сервісу в медичних установах громади, орієнтованого на потреби пацієнта |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток якісного сервісу шляхом концентрації всіх ресурсів і всіх співробітників центру ПМД на задоволенні клієнтів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис. населення |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Покращення сервісу надання послуг ПМД – є одною з складових медичної реформи та одним із пріоритетний напрямків розвитку КНП ПМД в громаді. Гарне обслуговування забезпечує досвід, який відповідає очікуванням пацієнтів та клієнтів. Таким чином, збільшується кількість лояльних клієнтів. Погане обслуговування може генерувати скарги та привести до втрат пацієнтів, які можуть піти до іншого сімейного лікаря, або взагалі до іншого центру ПМД. Необхідно невпинно підвищувати якість послуг. А це можливо тільки при розбудові якісної системи клієнтського сервісу на підставі розроблених та затверджених стандартів клієнтського сервісу. Якщо в центрі ПМД починають приділяти якості обслуговування не менше уваги, ніж фінансових розрахунків, це означає, що центр на вірному шляху до створення стійкої конкурентної переваги і домінування навіть над приватними медичними закладами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Збільшення рівня задоволеності клієнтів та пацієнтів. 2.Збільшення рівня задоволеності клієнтів/пацієнтів якістю послуг 3.Зменшився рівень скарг від клієнтів та пацієнтів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Індекс задоволеності клієнтів якістю надання первинної медичної послуги (жінок/чоловіків) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Впровадження стандартів клієнтського сервісу в КНП ПМД. 2.Впровадження IT-технології для якісного надання медичної послуги. 3.Створення кол-центру 24/7 для консультаційно-інформаційної підтримки пацієнтів та клієнтів. 4.Оснащення приміщень відповідно до вимог сучасності та клієнтського сервісу (дитячі куточки, зони очікування в амбулаторіях громади) |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, Міський бюджет, НСЗУ, партнери проєкту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління охорони здоров’я м.Сєвєродонецька, КНП ЦПМСД, громадські організації, міжнародна технічна допомога |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний та здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.2.1.Технічна модернізація відділень КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розширення хірургічної служби лікарні з впровадженням новітніх методів хірургічного лікування; Оновлення реанімаційного автотранспорту; Ремонтно-реставраційні роботи будівлі з впровадженням енергозберігаючих заходів; Нарощення хірургічної потужності: розширений спектр операцій (рентген в операційну); Високоякісна лабораторна діагностика: розширення спектру діагностики (цифровий рентген апарат, мобільний рентген апарат у відділення інтенсивної терапії); Безпека та комфорт пацієнта. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Населення Сєвєродонецької ТГ: 127281 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєктскерований для розширення можливостей лікарняних відділень та нарощення їх потужності. Разом усі заходи призведуть до значного покращення якості надання допомоги, що призведе до зменшення тривалості перебування пацієнта в стаціонарі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення тривалості перебування пацієнта в стаціонарі Покращення якості та розширення спектру надання медичної допомоги через розширення діагностичних можливостей Комфорт та безпека пацієнта. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. Скорочення тривалості перебування пацієнта в стаціонарі |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Виготовлення ПКД; 2.Ремонтні роботи згідно ПКД; 3.Забезпечення новими рентген апаратами операційної, відділення інтенсивної терапії та діагностичного відділення; 3.Закупівля медичного спецтранспорту для відділення інтенсивної терапії; 4.Утеплення стін фасаду, горища, гідроізоляція фундаменту будівлі хірургічного корпусу, заміна даху. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк, Управління охорони здоров’я ВЦА м. Сєвєродонецьк, КНП СМБЛ. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний та здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.2.2.Будівництво кисневої станції для забезпечення централізованого кисневого постачання будівлі інфекційного відділення КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Забезпечити надання якісних та своєчасних медичних послуг населенню - Запобігти стрімкому поширенню інфекційної хвороби, створивши умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Населення Сєвєродонецької ТГ: 127281 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Медичний кисень і в Україні, і у світі є затребуваним лікарським засобом. Актуальність проєкту полягає у створенні умов для надання якісних та своєчасних медичних послуг в КНП СМБЛ на рівні сучасних вимог. Інфекційне відділення сьогодні працює в посиленому режимі і використовує велику кількість медичного кисню для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. В результаті з’явилась потреба в кисневій станції, яка забезпечить безперебійне живлення будівлі інфекційного відділення медичним киснем. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проєкту будівництва кисневої станції дозволить створити належні умови для надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам, які потребують кисневої терапії під час лікування важких випадків пневмонії викликаної в тому числі вірусом COVID-19. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зменшення рівня смертності пацієнти в від інфекційного захворювання COVID – 19. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проєктом передбачається будівництво кисневої станції для отримання кисню на потреби інфекційного відділення. 2.Киснева станція складається з декількох залів: - компресорний зал, в якому відбувається підготовка та виробництво стисненого кисню; - зал виробництва кисню, в якому кисень виробляється за допомогою генератора; - зал резервування, в якому зберігається запас кисню на випадок непередбачуваних ситуацій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 15000 | 20000 | 20000 | 55000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк, Управління охорони здоров’я ВЦА м. Сєвєродонецьк, КНП СМБЛ |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний та здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.2.3.Безпека в лікарні КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу, в частині належної технічної експлуатації ліфтів, які відпрацювали свій ресурс, недопущення загибелі, травм людей у закладі охорони здоров‘я; Забезпечення виконання вимог законодавчих і нормативних актів з питань пожежної безпеки в частині збереження державного майна, захисту об‘єкта з метою виявлення пожежі на цьому об‘єкті та інформування спеціалізованої пожежної охоронної організації, впровадження захисту деревини горищних приміщень закладу охорони здоров‘я, що зменшить загрозу життю та здоров‘ю людей, які перебувають у медичній установі |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Будівлі та територія КНП СМБЛ м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Міське населення: 111311 Сільське населення: 5788 |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Заходи з ремонту, модернізації та заміни технічно зношених ліфтів необхідні для безпечних умов перебування у медичному закладі пацієнтів та персоналу закладу охорони здоров‘я; Заходи з ремонту , модернізації та встановлення протипожежної сигналізації сприятимуть недопущенню втрат майна, збитків від надзвичайних ситуацій та збереженню безпеки пацієнтів, відвідувачів та медичного персоналу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Недопущення загрози здоров’ю та життю пацієнтів та персоналу КНП СМБЛ. Недопущення втрат майна та збитків від надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Підвищення рівня безпечності будівлі лікарні КНП СМБЛ |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Ремонт, модернізація та заміна технічно зношених ліфтів; 2.Ремонт, модернізація та встановлення протипожежної сигналізації із підключенням до централізованої пожежної охорони; 3.Поверхнева обробка дерев‘яних конструкцій, горищних приміщень вогнетривкими сумішами. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 14000 | 14000 | 14000 | 42000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк, Управління охорони здоров’я ВЦА м. Сєвєродонецьк, КНП СМБЛ. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний та здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.2.4. Сучасна діагностика та лікування онкологічних захворювань |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Реконструкція приміщень онкологічного відділення; Збільшення випадків ранньої (1 стадія) діагностики раку простати, товстої кишки, голови та шиї; Надання протипухлинного лікування онкологічних хворих; Збільшення відсотку лапароскопічних операцій при раку простати; Збільшення відсотку лапароскопічних резекціїкишки при раку; Збільшення можливостей сучасної діагностики та лікування раку; Створення системи коло ректального скринінгу; збільшення випадків сучасної діагностики раку з використанням ПЕТ - діагностики. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади та Луганської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Населення Сєвєродонецької ТГ: 127281 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Реалізація проєкту спрямована на забезпечення надання допомоги належної її якості та доступності онкохворим, збільшення кількості дорослих, які отримають належну медичну допомогу. Модернізація онкологічного відділення дасть можливість реалізувати права кожного українського онкохворого на повноцінне отримання доступної високоспеціалізованої медичної допомоги. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення підрозділів лабораторної діагностики для скринінгу раку простати, раку товстої кишки, раку голови та шиї. Впровадження сучасних технологій медикаментозного лікування хворих на рак. Розширення можливостей лабораторної діагностики раку |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зменшення рівня смертності населення громади від онкологічних захворювань |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Організація на базі онкологічного відділення можливостей лабораторної діагностики та лікування раннього раку простати, раку товстої кишки, раку голови та шиї. 2.Розширення можливостей радикального лікування онкологічних хворих хірургічними, радіологічними та медикаментозними методами. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк, Управління охорони здоров’я ВЦА м. Сєвєродонецьк, КНП СМБЛ. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.1. Безпечний здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.1.2.5.Своєчасна та якісна діагностика захворювань |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення умов отримання населенням послуг в багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров’я та оснащення їх сучасним діагностичним та лікувальним медичним обладнанням і апаратурою |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько130 тис. осіб населення |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Медичне обладнання в лікарні є застарілим і давно відпрацювало свій ресурс, що не дозволяє в повній мірі надати увесь комплекс якісних медичних послуг населенню громади. Для покращення якості надання медичної допомоги жителям м.Сєвєродонецька важливо створити відповідну матеріально-технічну базу та оснастити її сучасною діагностичною апаратурою, в якій ЗОЗ відчувають гостру потребу. Одним із пріоритетних напрямків є дослідження внутрішніх органів і систем людського організму, яке можливо лише за наявності сучасного медичного обладнання, а саме: ангіографу, комп’ютерного томографу, магніто-резонансного томографу. Ці методи діагностики дозволяють досліджувати лімфатичні вузли, кровоносні судини, дихальні шляхи, легені, серце, визначити будову і щільність кісткової тканини, зміщення хребців, наявність ерозії, виявити нерівність контурів і ділянки стоншування або потовщення коркового шару кісток, переломи черепа, пухлини гіпофіза та деяких інших метаболічних і ендокринних захворювань. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Придбані ангіограф, комп’ютерний томограф, магніто-резонансний томограф |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Рівень задоволеності населення діагностичними послугами |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проведення тендерних процедур; 2.Придбання медичного обладнання; 3.Встановлення та налагодження обладнання; 4.Надання населенню діагностичних послуг. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20 000 | 50 000 | 30 000 | 100 000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, управління хорони здоров’я ВЦА, комунальні некомерційні підприємства медичної галузі |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.1. Ефективна безпекова платформа та профілактика правопорушень |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.1.1.Ефективна система відеоспостереження як інструмент профілактики правопорушень та безпеки території громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення безпечного середовища громади через обладнання відеоспостереження в небезпечних та публічних місцях громади, у тому числі в сільській місцевості |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Покращення забезпечення громадського правопорядку в громаді та створення безпечних та комфортних умов проживання для усіх її мешканців, у тому числі в сільській місцевості можливо за умов придбання обладнання для впровадження єдиного комплексу відеоспостереження . Протягом 2013-2020 рр. за кошти міського бюджету було здійснено обладнання районів міста з підвищеним рівнем криміногенних показників, перехресть вулиць, ділянок автомобільних доріг з інтенсивним рухом, місць масового скупчення громадян засобами візуального контролю (відеокамерами): встановлено 60 відеокамер, створено серверну частину системи постійного моніторингу та аналізу відеоінформації порядку для виявлення порушень громадського, інших правопорушень і надзвичайних ситуацій в міському відділі Національної поліції України. Одназночно, даний комплекс значно підвищив ефективність діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання бази даних випадків, інтегрованої з архівом відеоінформації системи відео спостереження за ділянками публічних місць з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями скупчення громадян. Але цієї кількості відеокамер однозначно недостатньо. Особливо в умовах приєднання до міста сільських населених пунктів. Запровадження комплексу відеоспостереження убезпечить громаду від крадіжок енергоефективних світильників зовнішнього освітлення, телефонних та електричних дротів, металоконструкцій та металевих трубопроводів, особливо в сільській місцевості. Впровадження єдиного комплексу відеоспостереження дозволить знизити рівень злочинності та забезпечить її профілактику. Окрім того, в рамках проєкту передбачається провести ознакування вулиць в сільській місцевості та розробити і встановити мапи сіл, орієнтовані на учасників дорожнього руху та екстрених служб. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Покращення орієнтування на території всієї громади та особливо в сільських населених пунктах; 2.Попереджання злочинів та крадіжок; 3.Покращення криміногенної ситуації в населених пунктах громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зниження випадків злочинності, рік; 2.Кількість встановлених камер відеоспостереження, реєстраторів, моніторів; 3.Рівень охоплення публічних місць системою відеоспостереження, %; 4.Кількість встановлених дорожніх знаків та кількість дорожніх покажчиків (знаків із зазначенням назв вулиць); 5.Наявність мап сільських населених пунктів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проаналізовати та спільно з дорожньо-патрульною службою провести обстеження та визначити місця для встановлення відеокамер, мап та вказівників в громаді; 2.Встановленн відеокамер, реєстраторів, моніторів та іншого обладнання відео спостереження; 3.Розробка макету, виготовлення та встановлення дорожніх знаків та дорожніх покажчиків (знаків із зазначенням назв вулиць); 4.Виготовлення та встановлення мап в сільських населених пунктах, інформаційних знаків про соціально важливі об’єкти. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий, обласний, державний бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці ВЦА, Сєвєродонецький міський відділ МВС ГУМВС України в Луганській області, Сєвєродонецький відділ поліції ГУ Національної Поліції в Луганській області, Сєвєродонецький відділ з питань пробації, Головне управління ДСНС в Луганській області, Сєвєродонецький міський відділ ДМС, ГО, КП «Сєвєродонецькліфт». |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.1. Ефективна безпекова платформа та профілактика правопорушень |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.1.2.Безпечний квартал 61 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення загального рівня комфорту і безпеки міського середовища, а саме розвиток та удосконалення внутрішньо квартальних та прибудинкових територій, відновлення тротуарів, доріг, освітлення, дитячих та спортивних майданчиків у кварталі 61 (між вулицями пр. Центральний, пр. Гвардійський, вул. Маяковського, вул. Донецька) |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Квартал 61 (між вулицями пр. Центральний, пр. Гвардійський, вул. Маяковського, вул. Донецька) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 10000 мешканців (дорослі, діти, молодь, жінки, люди з інвалідністю) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В кварталі 61 об’єкти міської інфраструктури знаходяться в дуже занедбаному стані. Тротуари, дороги, дитячі та спортивні майданчики знаходяться в стані майже повної руйнації, подекуди повністю зруйновані, вичерпали свій ресурс. Зовнішнє освітлення в кварталі на опорах відсутнє. В темний час доби в наслідок відсутності освітлення та неякісних тротуарів або їх відсутності взагалі, можна отримати травми, або наразитися на небезпеку, таку як пограбування. Дитячі та спортивні майданчики зруйновані в більшості та вичерпали свій ресурс, подекуди мають травматичні елементи. В кварталі відсутні місця для паркування авто, і машини ставлять на дитячих майданчиках, або де прийдеться. В кварталі є покинута п’ятиповерхова будівля колишнього жилого будинку в аварійному стані. Також важливо те, що в кварталі знаходиться школа 13, дитячий садочок, корпус СНУ ім. В. Даля, басейн Садко. Поруч знаходиться у приміщенні корпусу СНУ ім. В. Даля обласна державна адміністрація. Стан інфраструктури в кварталі не тільки небезпечний, але не і комфортний, має непривабливий стан не тільки для мешканців, а і для гостей міста, яке виконує функції обласного. Добиратися вулицями кварталу особливо дітям, молоді, жінкам іноді вкрай небезпечно. Життя мешканців кварталу є некомфортним, небезпечним. Що пропонується зробити в рамках проєкту, щоб створити сучасні умови пересування та проживання в кварталі, та забезпечити належний рівень громадської безпеки. - Освітлення внутрішньо квартальних територій в темний період доби, окрім тих, що на під’їздах, - відновлення освітлення на опорах згідно нормативів ДБН; - Приведення до належного стану тротуарів, пішохідних доріжок, паркувальних та проїзних частин всередині кварталів, у тому числі забезпечення умов для безпечного пересування людей з обмеженими можливостями, батьків з колясками, велосипедистів тощо, згідно нормативів ДБН; - Ремонт та модернізація існуючих і створення нових ігрових та спортивних майданчиків, зон відпочинку; - Очищення розрослих кущів і дерев, обрізка старих дерев задля запобігання нещасних випадків, а також для можливості безперешкодного заїзду спеціального транспорту (аварійних служб, пожежних машин тощо), озеленення дворового простору згідно сучасних тенденцій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Сучасні комфортні та безпечні квартали міста; - Можливості для активного відпочинку та фізичного розвитку дітей та молоді, а також затишного дозвілля для тих, хто його потребує (люди похилого віку, батьки з маленькими дітьми); - Створення спеціалізованих безпечних спортивних майданчиків; - Запобігання травматизму внаслідок ям та тріщин на тротуарах шляхом відновлення покриття доріг та тротуарів в кварталі; - Зниження рівня злочинності завдяки освітленню та встановленню камер відеоспостереження. - Чисті, охайні та зелені території з достатньою кількістю лавочок та контейнерів для сміття. - Створення привабливого сучасного комфортного громадського простору, що відповідає стратегічним цілям розвитку територіальної громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зниження рівня злочинності та правопорушень |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Прибирання сміття, встановлення сміттєвих урн, з елементами роздільного збору сміття; 2. Розчистка рослин, що розрослися, обрізка старих небезпечних дерев, насадження нових рослин; 3. Ремонт внутрішньо квартальних доріг та тротуарів; 4. Створення паркувальних місць; 5. Встановлення зовнішнього освітлення; 6. Встановлення лавочок; 7. Облаштування зон відпочинку; 8. Створення спортмайданчиків; 9. Ремонт дитячих майданчиків та установка нових; 10. Встановлення вуличних тренажерів; 11. Велодоріжка; 12. Відеоспостереження. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога та гранти, благодійні внески та допомога представників місцевого бізнесу, секторальна підтримка ЄС. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєрдонецька міська рада, відповідні відділи ВЦА, ОСББ кварталу (діючі та заохочення до створення нових) БО «БФ Реалізації ідей» (спільно кошт залучення, гранти), Асоціація ОГС (спільно кошт залучення, гранти, залучення ГО), Міжнародні донори та гранти, місцевий бізнес, громада та мешканці міста, інші ГО и БО. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.2. Ефективна система реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.2.1.Ефективна протидія надзвичайним ситуаціям «Безпечна громада» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення безпечного середовища громади, у тому числі ефективна протидія надзвичайним ситуаціям, у тому числі в сільських населених пунктах через якісне матеріально-технічне забезпечення та ефективну співпрацю громади із регіональними та міськими представництвами ДСНС, МВС, поліції, Луганською ОВЦА та департаментом соціального захисту населення ВЦА, екстреними службами тощо |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.населення |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Останні пожежі показали непідготовленість громади та сільських населених пунктів, які мають приєднатися до Сєвєродонецької міської територіальної громади та закладів ДСНС до масштабних лісових пожеж та інших надзвичайних ситуацій.Відсутні обладнані місцяв громаді заправки машин мотопомпами та генераторами дасть можливість безперебійної заправки.Відсутність матеріального резерву у вигляді дизельного палива та бензину уповільнило процеси боротьбі із поверхневим вогнем та стан роботи техніки, який дуже швидко розповсюджувався по верхівкам дерев та пошкодив житлові та адміністративні будівлі сільських населених пунктів. Так, за даними ДСНС у Луганській області пожежами було охоплено протягом 1 – 8 жовтня 2020 року земельні масиви: поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га; поблизу сел Смолянинове Новоайдарського району та Боровеньки Кремінського району на площі 4 тис. 640 га. В результаті на території Сєвєродонецької міської територіальної громади від пожеж зруйновано повністю або частково 570 будинків. Відсутність доступних резервуарів запасу води, особливо в сільській місцевостіблокував роботу пожежників.. Відсутність засобів особистої безпеки людей сприяло загрозі життю та призвело навіть до загибелі людей від пожежі від отруєння в результаті задимлення та викидів хімічних речовин в результаті горіння. Необхідно також передбачити запас таких засобів безпеки людей для убезпечення загрози життю та загрозі здоров’я людини в результаті аварій на підприємствах хімічної промисловості (Азот, Зоря). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення ефективної системи захисту життя та здоров’я людини в результаті надзвичайних ситуацій шляхом придбання достатньої кількості засобів особистої безпеки - Підвищення рівня знань населення діям у надзвичайних ситуаціях - Обладнані місця для заправки водою пожежних автомобілів (озера, ставки, річки Сіверський Донець, Борова). - Підготовлені місця у заплави р. Борова та встановлення станин для мотопомпи. - Створений матеріальний резерв (паливно-мастильні матеріали, продовольство, речове майно, засоби першої необхідності, засоби обігріву та енергопостачання, засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт, засоби знезараження та очищення води, засоби загальногосподарського призначення тощо) - Придбані мотопомпи, генератори, вогнегасники - Придбані резервуари та ємності для води, для дизельного палива та бензину - Відсутність збоїв при роботі пожежної техніки на пожежах |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість придбаних засобів особистої безпеки (фільтруючі протигази, респіратори, плащі) 2.Кількість проведених навчальних заходів/учасників/учасниць, рік 3.Кількість створених місць заправки водою пожежних автомобілів 4.Кількість придбаних мотопомп, генераторів, вогнегасників 5.Кількість придбаних резервуарів, ємностей для води, дизельного палива та бензину 6. Кількість придбаних засобів матеріального резерву |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Створення Штабу безпеки при ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада за участі регіональних та міських представництв ДСНС, МВС, поліції, Луганської ОВЦА та департаментом соціального захисту населення ВЦА, екстреними службами тощо 2.Організація та проведення навчальних заходів з питань поведінки населення у надзвичайних ситуаціях 3.Обладнання місць для заправки водою пожежних автомобілів (озера, ставки, річки Сіверський Донець, Борова). 4.Підготовка місць у заплави р. Борова та встановлення станин для мотопомпи. 5.Створення матеріального резерву (паливно-мастильні матеріали, продовольство, речове майно, засоби першої необхідності, засоби обігріву та енергопостачання, засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт, засоби знезараження та очищення води, засоби загальногосподарського призначення тощо) 6.Придбання мотопомп, генераторів, вогнегасників 7.Придбання резинових резервуарів по 20 тон, ємностей для води, для дизельного палива та бензину 8.Унебезпечення збоїв при роботі пожежної техніки на пожежах |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, приватні кошти, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці ВЦА, Сєвєродонецький міський відділ МВС ГУМВС України в Луганській області, Сєвєродонецький відділ поліції ГУ Національної Поліції в Луганській області, Сєвєродонецький відділ з питань пробації, Головне управління ДСНС в Луганській області, Сєвєродонецький міський відділ ДМС, ГО |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.3.1.Організація безбар’єрної та безпечної транспортно-вуличної інфраструктури |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Впорядкувати дорожній рух, створити умови для безпечного пересування всіх мешканців, розвантажити складні ділянки на дорогах, забезпечити логіку, зрозумілість для пересування на дорозі та детально задокументувати засоби організації руху для їх підтримки в майбутньому з урахуванням потреб маломобільних груп населення |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В теперішній час населені пукти громади потребують розробки комплексної схеми організації дорожнього руху та створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення, людей з вадами слуху та зору. Принципи організації безпечного руху потребують забезпечення відповідними технічними засобами дорожньо-транспортної інфраструктури громади. А саме: 1) організація руху із врахування пересування маломобільних груп населення та встановлення світлофорів із звуковим супроводженнямдля безпечного переходу; 2) встановлення пристроїв примусового зниження швидкості «лежачий поліцейський» на небезпечних дільницях дороги, перехрестях, в місцях скупчення людей, у тому числі дітей; 3) встановлення огорож та елементів до них. Забезпечення безпеки транспортно-вуличної інфраструктури |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Оснащення доріг технічними засобами для організації дорожнього руху вимогам безпеки і нагляд за їх дотриманням 2.Забезпечення належного рівня безбар’єрності транспортно-вуличної інфраструктури |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість встановлених світлофорів із звуковим супроводженням для безпечного переходу 2.Кількість встановлених «лежачих поліцейських» 3.Кількість жінок/чоловіків, дівчаток/хлопчиків, які пройшли навчання з питань безпеки дорожнього руху |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Розробка та затвердження схеми організації дорожнього руху із спеціалізованою організацією. 2. Аналіз вулично-транспортної інфраструктури на безбар’єрність та безпечність 3.Встановлення засобів безпеки: світлофорів із звуковим супроводженням для безпечного переходу, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості «лежачий поліцейський», огорож та елементів 4.Організація навчальних заходів для населення громади з питань безпеки дорожнього руху 5.Організація навчальних заходів для дітей в ЗЗСО та дошкільних навчальних закладах з питань безпеки дорожнього руху |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, приватні кошти, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці ВЦА, управління землеустрою та містобудування ВЦА, КП «Сєвєродонецьккомунсервіс», Сєвєродонецький міський відділ МВС ГУМВС України в Луганській області, Управління ДАЇ в Луганській області, Сєвєродонецький відділ поліції ГУ Національної Поліції в Луганській області, Сєвєродонецький відділ з питань пробації, Головне управління ДСНС в Луганській області, Сєвєродонецький міський відділ ДМС, ГО |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.3.3. Капітальний ремонт дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення експлуатаційних вимог до стану міських автошляхів підвищення безпеки та комфорту пересування автотранспорту та пішоходів вулицями міста шляхом проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис. населення |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відремонтовані дороги та мости будуть відповідати сучасним експлуатаційним нормам для безпечного руху транспортних засобів та пішоходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Проведення капітального ремонту доріг |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Довжина відремонтованих доріг, км |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проведення капітального ремонту доріг: - а/шляхів міста Сєвєродонецька: ш. Будівельників, вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, вул. Об’їзна, вул. Промислова, а/шляху до міського кладовища, вул. Енергетиків, вул. Донецька, Б. Ліщини, вул. Сметаніна, пр.Гвардійський, а/шляху до Аеропорту, від Аеропорту до с. Борівське, вул. Пивоварова, вул. Ломоносова, вул. Новікова, вул. Зелена, від с. Метьолкіне до с. Сиротіне, с. Павлоград, с. Синецький, вул. Синецька, с. Щедрищеве, до дитячого табору «Лісова казка», вул. Щорса, с. Метьолкіне, від центра с.Чабанівка до с.Гаврилівка 2.Технічне обстеження мостів та шляхопроводу 3. Капітальний ремонт та будівництво мережі зливової каналізації:вул. Молодіжна, пр. Гвардійський, вул. Сметаніна, вул. Курчатова, вул. Маяковського,пр. Центральний |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 160000 | 47181 | 0 | 207181 |
| Джерела фінансування | Державний бюджет – 222,4629 млн. грн. Міський бюджет – 24,7181 млн. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/міська рада; УЖКГ ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада - розпорядник коштів і виконавець; балансоутримувач – КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська та інформаційна безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |
| Назва проєкту | В.2.3.4. Капітальний ремонт мостів в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток вулично – дорожньої інфраструктури громади |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту | Заплавний міст № 1 та заплавний міст № 2 через р. Суходілта міст через річку Борова с.Боровеньки за всіма параметрами (вантажопідйомності, габаритів проїзної частини, тротуарів, безпеки руху автотранспорту) не відповідає вимогам сучасних норм і вимагає проведення капітального ремонту. Інтенсивний рух вантажного транспорту, регулярні пасажирські автоперевезення міського, приміського та міжміського сполучення призвели до зношеності конструкції мостів. |  |  |  |
| Очікувані результати | Проведено капітальний ремонт заплавного мосту № 1 через р. Суходіл, заплавного мосту № 2 через р. Суходіл; мосту через р. Борова с.Боровеньки |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Довжина відремонтованих мостів, км |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проведення капітального ремонту мостів: - заплавного мосту № 1 через р. Суходіл; - заплавного мосту № 2 через р. Суходіл; - мосту через р. Борова с.Боровеньки |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2020 | 2021 | 2022 | Разом |
|  | 0 | 20000 | 20000 | 40000 |
| Джерела фінансування: | Бюджети всіх рівнів, ДФРР, міжнародна технічна допомога, секторальна бюджетна підтримка ЄС |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА/міська рада; УЖКГ ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оперативна ціль/ завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.3.5.Доступний, безпечний та якісний електротранспортміста |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Модернізація застарілого рухомого складу (заміна його на сучасний безпечний та доступний рухомий склад). Розширення існуючої моделі транспортного обслуговування по діючим маршрутам для кращого рівня обслуговування та забезпечення потреб населення у відповідності до вразливих груп населення |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 100 тис.грн. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Перевезення пасажирів відбувається по 4-м тролейбусним маршрутам протяжністю 91,5 км. Існуюча контактна мережа складає загальну довжину 45,5 км, більшість якої проходить через місто, частина охоплює промислову зону навколо міста. На даний час загальна кількість рухомого складу КП «СТрУ» складає 37 одиниць (з них 36 пасажирських тролейбусів і 1 - вантажний).З них тільки тролейбуси марки «АКСМ-231» оснащенні апарелю, які дають змогу користуватись електротранспортом людям з обмеженими можливостями . Тому, для більш ефективного транспортного обслуговування необхідне відкриття нових маршрутів як міських, так для прилеглих населених пунктів (сільські населені пункти, які приєдналися до міста) і як результат - розширення послуг. Необхідне також введення нового режиму роботи маршрутів для надання якісної транспортної пропозиції пасажирських перевезень. Оновлення нерухомого складу електротранспорту потребує введення в експлуатацію додаткових низькопідлогових тролейбусів моделі «Дніпро Т203» з опцією автомобільного ходу до 20 км для поліпшення якості обслуговування людей з особливими потребами, ефективності та безпеки пасажирських перевезень. Наявність тролейбусів на автономному ходу дасть можливість без збільшення протяжності контактної мережі значно збільшити протяжність маршрутів як мінімум вдвічі, охопити транспортним сполученням селища: Метьолкіне, Вороново, Щедрищево, при необхідності та економічної доцільності: селища Воєводівка, Борівське, Сиротине та залізничні вокзали м.Лисичанськ і Рубіжне. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення комфортних умов пасажирських перевезень. 2.Зменшення експлуатаційних витрат на ремонт та відновлення застарілого як фізично, так і морально зношеного рухомого складу 3.Зменшення шкідливих викидів у повітря та рівня шуму через розвиток електротранспорту 4.Забезпечення доступу людей із обмеженими фізичними можливостями до електротранспорту |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Збільшення довжини маршрутів на 65 км за рахунок використання тролейбусів на автономному ходу 2.Закуплені 5 тролейбусів на автономному ходу 3.Закуплені 3 електробусів |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Створена робоча група з управління та підтримки програми проєкту (ГУПП) кількістю із 5 осіб: керівник проєкту, спеціаліст із закупівель, спеціаліст з охорони довкілля (не є членом ГУПП на постійних засадах і може бути працівником іншого органу влади), спеціаліст з моніторингу, спеціаліст з фінансового менеджменту, бухгалтер. Інші працівники можуть залучатися на коротко і середньотерміновій основі у разі необхідності. 2.Розробити запити на виділення коштів, план закупівель, план реалізації, план вибірки, фінансовий план, у тому числі план грошових потоків, управління ризиками тощо. 3.Здійнити закупівлі тролейбусів та електробусів 4..Технічне обслуговування тролейбусів на протязі етапу експлуатації, гарантійне обслуговування. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
|  | 13800 | 13800 | 6900 | 34500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, ДФРР, міський бюджет, міжнародна технічна допомога, кредитні кошти тощо |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління економічного розвитку ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, фермерські господарства, міжнародні організації, консультанти, КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.4.Безпечний інформаційний простір громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.4.1. «Сприяння інформаційній реінтеграції непідконтрольної частини Луганської області шляхом створення регіонального інформаційного агентства на базі КП «МедіаПростір» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення щоденного виготовлення та розміщення на всіх місцевих телевізійних каналах, інтернет-ресурсах щонайменше 10 інформаційних повідомлень з актуальних питань соціально-економічного розвитку Луганської області, а також щотижневе оприлюднення такої інформації у 17 друкованих виданнях. Інформаційне агентство на базі КП «МедіаПростір» стане базовою структурою щодо поширення інформації про надзвичайні ситуації в регіоні. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 1,5 млн. осіб (підконтрольна та непідконтрольна Україні територія Луганської області) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | У зв’язку із воєнними діями на непідконтрольній території області найбільш потужні засоби масової інформації, зокрема 44 телерадіоорганізації. Більшість з них продовжують працювати, транслюючи російські або місцеві сепаратистські телеканали. На території області, підконтрольній Україні, працюють 24 телерадіоорганізації (35 %порівняно з 2013 роком), у тому числі п’ять мовників (Регіональна філія ПАТ НСТУ «UA: Донбас», ТОВ НТРК «ІРТА», ТОВ «Телекомпанія «СТВ», ТОВ «Телерадіокомпанія Акцент», ТОВ «Донбас-онлайн»), які виробляють власний контент, а також 17 місцевих друкованих видань. Завдяки встановленню радіотелевізійних станцій у Новоайдарському районі поблизу с. Бахмутівка та у Попаснянському районі поблизу с. Комишуваха (наразі триває будівництво) було вирішено проблему дискретності інформаційного простору. Телевежа у Попаснянському районі будується саме за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Телевежі оснащені потужним цифровим обладнанням, проте проблемою є виробництво якісного місцевого інформаційного продукту, насамперед, відео контенту. Адже, обсяги власних програм на регіональних каналах досить обмежені. Переважно це місцеві новини, які не містять роз’яснень змісту реформ та заходів місцевих органів влади щодо системних перетворень на місцях, коментарів фахівців тощо. Сьогодні таку інформацію продукують виключно служби комунікацій місцевих органів влади, але функції їх чітко регламентовані, тому вони не можуть виробляти якісний офіційний контент поза межами своїх повноважень та у обсязі, який би задовольняв суспільний запит на таку інформацію. Створення регіонального інформаційного агентства на базі КП Сєвєродонецької міської ради «МедіаПростір» дозволить забезпечити громадянам вільний доступ до правдивої інформації, отриманої з офіційних джерел, а також виробляти якісний онлайн-, відео- та аудіо контент, орієнтований на громадян тимчасово окупованих територій. Транслювання соціальної реклами, яка транслюватиметься на LED-екранах на КПВВ «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте». |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації зазначеного проєкту 1,5 млн громадян з підконтрольної та непідконтрольної частин Луганської області зможуть щоденно у вільному доступі отримувати достовірну інформацію, яку вироблятиме та поширюватиме регіональне інформаційне агентство на базі КП «МедіаПростір». |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Щоденне виготовлення 10 інформаційних повідомлень з актуальних соціально-економічних питань регіону; 2.Щоденне виготовлення не менше трьох відеосюжетів та двох тематичних програм для регіональних телеканалів; 3.Виготовлення інформаційних продуктів для 17 друкованих ЗМІ та місцевих інтернет – ресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Придбання обладнання: двох монтажних столів для обробки відеоматеріалів, двох телевізійних камер, фотокамери, необхідного студійного обладнання, квадрокоптера для панорамної зйомки, п’яти комп’ютерів для роботи журналістів та необхідної офісної техніки для комунального підприємства «МедіаПростір». 2.Укладання договорів оренди приміщення для розташування офісу комунального підприємства «МедіаПростір». 3.Винайм працівників. 4.Облаштування стаціонарної телевізійної студії для створення тематичних програм. 5.Укладання угод із засобами масової інформації на розміщення інформації. 6.Придбання та розміщення на території КПВВ «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте» трьох LED–екранів. 7.За підсумками реалізації проєкту буде виготовлений презентаційний ролик щодо створення регіонального інформаційного агентства на базі КП Сєвєродонецької міської ради «МедіаПростір». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5000 | 5000 | 3913,645 | 13 913, 645 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, секторальна державна підтримка ЄС, міжнародна технічна підтримка |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/міська рада, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, громадські організації, ЗМІ |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.4.Безпечний інформаційний простір громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.4.2.Придбання та введення в експлуатацію рулонної газетної машини FAST-300 та комплексу СТР SCREEN Plate Rite 4300Е для виготовлення друкарських форм |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Встановити в ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» сучасне поліграфічне обладнання для друкування повно кольорових газет обласних,міських, районних та частково центральних відповідно до сучасних вимог якості поліграфічної продукції, а також виготовлення друкарських офсетних форм для повно кольорового друку для інших друкарень м. Сєвєродонецька та інших міст області. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк, інші міста та райони Луганської області, сусідні міста та райони Донецької та Харківської областей. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці Луганської (2198,5 тис. осіб), Донецької та Харківської областей |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На даний час Сєвєродонецька міська друкарня для випуску міських та районних газет області експлуатує рулонну 4-х секційну офсетну машину РО-62 1986р. випуску, виготовлену в Індії по ліцензії Німеччини. Максимальна площа друку 620х440 мм, що дає можливість друкувати одну газету формату А3 4 полоси поформулі 1+1,2+1,2+2 за один машинопрогін. Тому, щоб надрукувати певний номер газети у 8 полос А3 нам потрібно в два рази більше часу, 12 полос А3 у три рази більше часу на друк. Незручність полягає ще в тому, що для її комплектування потрібна додаткова вкладка одної видрукованої частини газети в другу ручним методом. Також на даний час в друкарні використовується наступна технологія виготовлення друкарських форм: спочатку на принтері А4 друкується певна кількість кальки ф. А4, потім монтаж та перенесення склеєної кальки на форму для одержання повноцінної полоси А3 з подальшим їх встановленням на монтаж А2. Для виготовлення повноцінної друкарської форми використовується копіювальна рама вакуумного типу з УФ експозицією, а далі проява слабким розчином NаОН ручним методом. Реалізація даного проєкту дає змогу друкувати 8 полос повно кольорові газети формату А3 в один машино прогін, а застосування додаткових модулів - 16 сторінок А3. Також при реалізації проєкту минається стадія виготовлення фотоформ. Виготовлення друкарської офсетної форми виконується прямим експонуванням з комп’ютера. І проявного в лінію. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення додаткових робочих місць; 2.Збільшення кількості найменувань газетної та журнальної продукції; 3.Підвищення якості та привабливості продукції. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Створення 15 – 20 додаткових робочих місць; 2.Збільшення кількості найменувань газетної та журнальної продукції в 5 разів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення тендерних торгів. 2. Укладання договору на монтаж і налагодження устаткування та введення в експлуатацію обладнання. 3. Навчання персоналу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 17080,0 | 0 | 0 | 17080,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 15372,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет – 1708,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада/Сєвєродонецька міська рада - заявник. 2. ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» - розпорядник коштів. 3. ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» - балансоутримувач. 4. Підрядчик – переможець конкурсних торгів. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2. Громадська безпека території громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.5.Громадська безпека від небезпечних тварин та рослин |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.5.1. Облік та регулювання численності безпритульних тварин |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Будівництво притулку для утримання 100 тварин; - Благоустрій прилеглої до притулку території. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 80,0 тисяч осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Забезпечення комфортних умов співіснування людей та безпритульних тварин у громаді, зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, зменшення випадків нападу та укусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин, формування гуманного відношення до тварин передбачає здійснення постійного контролю за дотриманням встановлених правил утримання тварин. Оперативне реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян та юридичних осіб про факти порушень правил утримання тварин. Популяція бродячих собак збільшується в місті та прилеглих сільських громадах. Були неодноразові випадки нападу тварин на одиноких людей та, що більш небезпечно — на дітей. Крім цього, безхатні тварини є рознощиками інфекційних захворювань. Будівництво притулку для безхатніх тварин є кращою альтернативою використанню негуманних та малоефективних методів умертвіння тварин. В нього буде входити побудова ветеринарного корпусу, адміністративно — господарського корпусу, вольєрів, майданчика для вигулу. На даний момент в Луганській області немає ніде такого притулку, що ще більш загострює ситуацію зі збільшенням популяції бродячих тварин. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Збудований притулок для тварин розрахований на 100 тварин |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зменшення чисельності безпритульних тварин; 2.Зменшення нападів безпритульних тварин на людей; 3.Зниження аварійності на дорогах. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту. - Проведення конкурсних торгів. - Укладення договору з підрядною організацією – переможцем конкурсних торгів, яка має ліцензію на проведення містобудівної діяльності, на проведення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт. - Здійснення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт: - будівництво ветеринарного корпусу; - будівництво адміністративно-господарського корпусу; - будівництво вольєрів; - будівництво дезінфекційного бар`єру; - будівництво майданчика для вигулу; - проведення електромонтажних робіт в будівлях; - благоустрій та озеленення прилеглої території; - будівництво огорожі; - Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; Введення об`єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 7154,723 | 7154,723 | 0 | 14309,446 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, ДФРР, міський бюджет, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада /міська рада, Луганська ОВЦА, УЖКГ, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації, інвестори, волонтери. |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.3. Енергоефективна політика та інфраструктура

| - Стратегічна ціль | ### В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Операційна ціль | В.3.1. Формування ефективного власника житла (ОСББ, ОСН, управляючі компанії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.1.1.Стимулювання створення ОСББ через підтримку впровадження енергоефективних проєктів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Надання фінансової допомоги у виконанні робіт капітального характеру із використанням енергоефективних технологій для потреб будинків ОСББ |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Близько 80 тис. осіб |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці багатоквартирних житлових будинків міста Сєвєродонецька |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сприяння діяльності ОСББ через надання фінансової підтримки із міського бюджету на проведення (на умовах співфінансування) ремонту конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку із використанням енергоефективних технологій (ремонт покрівлі, інженерних мереж, електромереж, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня та якості. - Покращення технічного стану житлового фонду, збільшення терміну експлуатації будинків. - Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в усіх будинках на території громади. - Покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення шкідливих викидів у атмосферу. - Створення комфортного рівня проживання мешканців. - Формування у громади бережливого ставлення до споживання енергоносіїв. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | - Оснащення житлового фонду будинковими приладами обліку тепла та води - 100%. - Економія природного газу - 57%. - Економія електроенергії (на виробництво тепла) - 73%. - Економія води (на виробництво тепла) - 89% |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Ремонт покрівлі житлових будинків ОСББ; - Ремонт інженерних мереж житлових будинків ОСББ; - Ремонт електромереж житлових будинків ОСББ; - Ремонт облаштування прибудинкової території ОСББ; - Ремонт дитячих майданчиків на території прибудинкової території ОСББ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5500 | 5500 | 0 | 11000 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, міський бюджет, кошти ОСББ, кошти населення |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада/міська рада,УЖКГ, ОСББ |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.2.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.2.2. Впровадження ефективної енергетичної політики громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.2.2.1 Енергопозитивний район – город (в рамках Програми ЄС ГОРИЗОНТ) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування концепції та плану енергопозитивного району (ЕПР) |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 150 тис |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Енергопозитивний район - це група щонайменше з трьох підключених сусідніх будівель, які щороку виробляють більше первинної енергії ніж використовують. Енергоефективні рішення для розумних і позитивних енергетичних будівель спрямовані на підвищення якості життя своїх громадян і відвідувачів, пріоритети і демонстрація енергетичної стійкості з міським розвитком з низьким рівнем викидів, яке ставить на чільне місце інтеграцію поновлюваних джерел енергії. Проводити заходи спрямовані на широке розгортання позитивних енергетичних районів, заснованих на інтелектуальних інтегрованих та взаємопов’язаних енергосистемах у поєднанні з міською інфраструктурою, орієнтованою на попит, управліннями та послугами, що сприяють енергетичній стійкості. Організація місцевих днів енергії для підвищення обізнаності суспільства про стійке розвиток і раціональне використання енергії, включаючи інформацію про конкретні дії, які приведуть до зниження викидів CO2. Розроблення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста, що включає заходи по зменшенню викидів СО2 та сталому збереженню енергії. Розробка докладної структури моніторингу, включаючи а) специфікацію відповідних багатодоменному ключових показників ефективності, які мають відношення до зростання, сталого розвитку та міському управлінню Smart Cities, b) Smart Система моніторингу ефективності міста. Особливу увагу приділити ідеям в рамках декарбонізації і інтелектуалізації енергетичних мереж, Smartification системи енергоменеджменту, а також хмарні інновації в області енергоменеджменту та впровадження зелених технологій. Контекстуалізувати місцевими екосистемами підсумкові генеральні плани відповідно до конкретних потреб міста. Надання публічності інформації про стан довкілля міста, технологічні рішення та послуги з використання джерел поновлюваної енергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом цього процесу стане визначення набору пасивних і активних елементів для забезпечення економії енергії при модернізації району, оновлення нормативної бази та полегшення просування інтегрованих планів модернізації в міському масштабі і підвищення рентабельності інвестицій в ефективні рішення за рахунок інтенсивного контролю якості та впровадження нових моделей поділу ризиків. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Економія енергії, в рік 2.Економія бюджетних коштів, тис.грн. в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Реалізація системи моніторингу ефективності та управління розумними містами з точки зору позитивної енергії. 2. Аудит технічних характеристик доступних інформаційних платформ міста Сєвєродонецьк з метою виявлення вимог і будь-яких технічних бар'єрів для необхідних розширень, необхідних для інтеграції послуг інтегрованої і взаємозалежної міської екосистеми. 3.Оцінка діючої нормативно-правової бази на рівні Сєвєродонецька, України і Європи. 4.Розробка концепції та детальне проєктування заходів по ЕПР. 5.Створення плану по розгортанню і демонстрації інновацій в області переходу до позитивній енергетиці в Сєвєродонецьку. 6.Взаємодія з жителями та зацікавленими сторонами. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - гранти, міжнародна технічна допомога; - кошти міжнародних організацій. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецька та її структурні підрозділи, УЖКГ ВЦА, СНУ ім.В.Даля, вчені закладів вищої освіти, організації – розробники, громадські організації, бізнес |  |  |  |

| - Стратегічна ціль | ### В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Операційна ціль | В.3.2.Впровадження ефективної енергетичної політики громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.2.2.Реконструкція зовнішнього електропостачання села Боброве з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної трансформаторної підстанції КТПН-160 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Прокласти кабельну лінію ї та змонтувати комплектну трансформаторну підстанцію, що значно знизить втрати при передачі та трансформації електричної енергії до споживачів села Боброве. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Село Боброве, Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці села – 1500 осіб та відпочиваючі приблизно 2500 осіб за літній сезон |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Електропостачання даного села відбувається від підстанції «Занівська», яка перебуває на балансі «Компанії «Луганськвода», що знаходиться на непідконтрольній території України, що не гарантує безперебійне електропостачання споживачів. Погані умови проживання призводять до соціального занепаду села та міграції молоді. Житлове господарство міста Сєвєродонецька має тенденцію старіння і потребує великих коштів на його обслуговування, а сучасний погляд у населення на проживання – це придбання у власність особистих будинків в екологічно чистій місцевості. Переваги при виборі надаються місцевості де є розвинута інфраструктура, насамперед, безперебійне забезпечення електроенергією. Тому, необхідно забезпечити електричною енергією село Боброве незалежною від так званої «ЛНР» електроенергією та усунути скарги на якість електричної енергії та перерви в електропостачанні, створення сприятливих умов для розвитку села Боброве, комфортних умов проживання його мешканців. Застосування сучасних технологій в галузі електроенергетики, а саме прокладка кабелю із зшитого поліетилену і застосування трансформатора з повітряним охолодженням (без масла), що не потребує додаткового обслуговування (огляд повітряної лінії, перевірка рівня масла, доливання і заміна масла, утилізація масла). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Прокладання кабельної лінії та встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції дозволить мешканцям селища (1500 мешканців) та відвідувачам баз відпочинку (2500 гостей) користуватися сучасними побутовими приладами (холодильниками, мікрохвильовими пічками, пральними машинами, кондиціонерами та ін.). Безперебійна електроенергія зменшить міграцію молоді в міста України та збільшить чисельність населення села, надасть змогу розвитку підприємництва в сілі у галузі надання послуг, торгівлі та відпочинку (відкриття нової бази відпочинку на 300 відпочиваючих). Збільшаться надходження до місцевого бюджету за рахунок відкриття нових підприємств, дозволить створити нові робочі місця, що забезпечить надходження до бюджету міської ради податку з доходів фізичних осіб. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Прокладена кабельна лінія та встановлена розвантажувальна трансформаторна підстанція; 2.Безперебійна подача електроенергії для 1500 споживачів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Утворення робочої групи проєкту. - Проведення конкурсних торгів. 3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт. 4. Топогеодезична зйомка місцевості по трасі прокладки кабельної лінії. 5. Виконання та погодження робочого проєкту. 6. Виконання монтажних робіт. 7. Налагоджувальні та випробувальні роботи. 8. Завантаження та вивіз сміття. 9. Інші витрати (роботи). 10. Введення електропостачання в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 6622,812 | 0 | 6622,812 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 5960,531 тис. грн. Міський бюджет – 662,281 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | - ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада/Сєвєродонецька міська рада – заявник. - Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради розпорядник коштів і виконавець. - Підрядна організація – майбутній переможець. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.1. Термомодернізація будівель закладів освіти та модернізація системи опалення шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зменшення споживання теплової енергії без погіршення санітарно-гігієнічних чи інших умов перебування у будівлях закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Передбачається провести термомодернізацію будівель та модернізацію систем опалення із встановленням індивідуальних теплових пунктів в ЗЗСО, ДНЗ та закладів позашкільної освіти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Покращення рівня надання освітніх послуг населенню Сєвєродонецької міської територіальної громади; 2.Створення комфортних умов в будівлях закладів освіти; 2.Зниження експлуатаційних витрат до 30 %; 3.Подовження терміну експлуатації будівель; 4.Економія споживання теплової енергії на 20 %; 5.Зменшення споживання електричної енергії за рахунок заміни застарілого енергоємного обладнання на сучасне. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Економія тепла після термомодернізації будівель складе 30%; 2. Економія після встановлення ІТП складе приблизно 15-20 % від річного споживання; 3.Зменшення кількості викидів CO2 в атмосферу приблизно на 50 тон в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розробка проєктно-кошторисної документації; 2. Підписання договорів з проєктною та підрядною організаціями; 3. Складання та затвердження графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт; 4.Проведення експертизи проєктної документації; 5.Визначення підрядної організації, яка виконає будівельно-монтажні та ремонтні роботи; 6.Визначення організації та підписання з нею договору про здійснення технічного нагляду; 7.Виконання ремонтних та будівельно-монтажних робіт; 8.Проведення робіт з термомодернізації (утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергоефективних вікон та дверей); 9. Монтаж і установка обладнання ІТП; 10. Пуско - налагоджувальні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, ДФРР, кошти секторальної бюджетної підтримки ЄС, міжнародна технічна допомога. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, УЖКГ, відділ освіти, ГО, міжнародні донорські організації, старостинські округи. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.2. Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 15 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, створення нових місць для дошкільної освіти дітей шляхом проведення реконструкції ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 15. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільові групи проєкту - діти дошкільного віку-мешканці міста та ТПО, які будуть відвідувати дошкільний заклад (155 осіб), в т.ч. діти ТПО (11 осіб) та їхбатьки (310осіб), персонал закладу (27 осіб), особи, які будутьпрацевлаштовані на нові робочі місця (8 осіб), особи, що отримають роботу вперіод реконструкції. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | З 2014 року кількість населення міста Сєвєродонецьк збільшилася на 50 тис. за рахунок тимчасово переміщених осіб із зони конфлікту (далі-ТПО). Крім того, недостатня кількість місць у дошкільних закладах міста зумовлена зростом народжуваності після спаду та економічної кризи в країні, упродовж якої було звужено мережу дошкільних закладів. Таким чином, проблема недостатньої кількості місць у дошкільних навчальних закладах є дуже актуальною для міста. Загальною метою проєкту є створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Завдання проєкту - реконструкція ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 15. Основні заходи проєкту: - будівництво нового навчального корпусу; - реконструкція господарсько-харчового блоку; - влаштування інженерних мереж; - благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проєкту дозволить створити 70 додаткових місць для дітей у дошкільному закладі та надасть можливість дітям отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах, створити додаткових 8 робочих місць для персоналу закладу, зменшити рівень соціальної напруги у місті. Створення нових 8 робочих місць збільшить надходження до бюджету на 200тис.грн. щорічно. Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців міста та ТПО. Проєкт є іміджевим для міста Сєвєродонецьк, як адміністративного центру Луганської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Реконструкція навчального корпусу; - Реконструкція господарсько-харчового блоку; - Облаштування систем водопостачання та водовідведення, електропостачання, опалення та вентиляції; - Благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2021 року - грудень 2022 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 21739,725 | 17326,107 | 0 | 39065,832 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області; 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області; 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.2.Тепломодернізація з облаштуванням пандусу та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі інфекційного відділення КНП СМБЛ за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2Б |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечити надання якісних медичних послуг населенню громади. Покращити умови праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Населення Сєвєродонецької ТГ: 127281 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Інфекційне відділення сьогодні працює в посиленому режимі і потребує реконструкції та термомодернізації. Утеплення фасадів, капітальний ремонт покрівлі з встановленням теплоізоляції, модернізація інженерних систем та перебудова вхідних груп до будівлі з урахуванням діючих норм та потреб маломобільних груп населення значно покращать умови перебування хворих та роботи медичних працівників у інфекційному відділенні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження проєкту призведе до зменшення тепловитрат, а відповідно призведе до економії коштів бюджету на енергоносії, а також покращить умови комфортного перебування в приміщеннях. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зменшення теплоспоживання будівлі, Гкал в рік; 2.Економія бюджетних коштів на сплаті енергоносіїв, тис.грн. в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Утеплення та оздоблення зовнішніх стін будівлі; 2.Теплоізоляція зовнішнього контуру будівлі та її частин: стін, покрівлі, фундаментної частини, перекриття над підвалом, цоколю; 3.Відновлення всіх складових покрівлі, стін парапетів, вентиляційних каналів та їх накривок, системи зовнішнього водовідведення атмосферних і талих вод та ін.; 4.Реконструкція теплового пункту з улаштуванням погодного регулювання; 5.Встановлення теплового лічильника на вводі теплової мережі в будівлю 6.Перебудова вхідних груп до будівлі з урахуванням діючих норм та потреб маломобільних груп населення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 15000 | 20000 | 20000 | 55000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк, Управління охорони здоров′я ВЦА м. Сєвєродонецьк, КНП СМБЛ. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.4.Капітальний ремонт міського Палацу культури та клубних закладів в сільських населених пунктах |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для розвитку громади, розвиток культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства. Залучення населення до проведення культурних та соціальних заходів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Жителі міста Сєвєродонецька (115 013 тис. осіб) та тимчасово переміщені особи 47898 (тис. осіб). Діти віком до 14 р. – 14336 тис. осіб, молодь віком від 15-35 років - 26359 тис. осіб, жінки та чоловіки літнього віку 60+ 29788 тис. осіб. Жителі сільських населених пунктів громади близько 20 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», яка розташована за адресою : Луганська область, пр. Хіміків, 28 перебуває в дуже незадовільному стані. Система опалення має значні пошкодження трубопроводів та радіаторів, дуже часті пориви системи, які створюють незручності для відвідувачів закладу та дітей і дорослих людей які займаються в кружках та колективах. Кабінети, сценічні кімнати та гримерки, бібліотеки та читальна зала, коридори та сходові прольоти вказаного закладу перебувають в дуже незадовільному стані (скрізь обсипання штукатурки і краски ведуть до небезпеки і неприглядного видовиська, протяги та зниження температури до +5 в при сценічній кімнаті і гримерках в зимовий період складають небезпеку для дітей і дорослих які виступають на сцені), створюють незручності для відвідувачів закладу та дітей і дорослих людей які займаються в кружках та колективах, а також для людей (відомих артистів), які приїжджають з виступами. Відділом культури в попередні роки проводились поточні ремонтні роботи системи опалення. Та цих заходів недостатньо, щоб створити комфортні та безпечні умови що мають відповідати сучасним потребам користувачів. У випадку виникнення під час реалізації проєкту непередбачених чи негативних результатів, проблемні питання будуть виноситися на розгляд відповідних підрозділів, в залежності компетенції питання. У ході реалізації проєкту передбачено інформування населення про хід реалізації даного проєкту та інших проєктів, що реалізуються в закладах культури ВЦА Сєвєродонецьк (регулярне висвітлення на офіційній сторінці відділу культури ВЦА Сєвєродонецьк у фейсбуці;інформування через об’яви та оголошення в приміщенні КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» на дошці оголошень;через зустрічі робітників з відвідувачами закладу). Проєктом передбачається виконання капітального ремонту, завдяки якому в будівлі Палацу культури зможуть функціонувати наступні відділи: - Народний хор «Козачі наспіви» - Народний хор ветеранів «Надія» - Народний ансамбль естрадної пісні «Луч» - Народний ансамбль бального танцю «Еврика» - Народний театр - Зразковий ансамбль бального танцю «Мрія» - Зразковий ансамбль естрадного танцю «Талісман». Проведення капітального ремонту приміщень сільських клубів с.Боровеньки, с.Єпіфанівка, с.Новоастрахань, с.Чабанівка, с.Смолянинове, ремонт кімнат для заняття гуртків. Заміна котлів, трубопроводу системи опалення на енергоефективні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Ремонт будівель сфери культури допоможе покращенню роботи культурних закладів та надання культурних послуг у місті Сєвєродонецьку та в сільських населених пунктах. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Заміна дверних блоків, кв.м; 2.Оздоблено стін внутрішніх приміщень, кв.м; 3.Улаштовано підлоги, кв.м; 4.Прокладено трубопроводів опалення, м; 5.Прокладено трубопроводів водопостачання/водовідведення, м; 4.Економія ресурсів, грн. в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розробка проєкту та кошторисної і тендерної документації; 2.Проведення тендеру; 3.Капітальний ремонт будівлі КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»; 4.Капітальний ремонт приміщень сільських клубів (ремонт покрівлі, фасаду, заміна дверних блоків та вікон, системи опалення, водопостачання та водовідведення, заміна котлів на енергоефективні, ремонт кімнат); 5.Благоустрій території навколо закладів культури. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2020 | 2021 | 2022 | Разом |
|  | 20 836,578 | 2000 | 2000 | 24 836,578 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, відділ культури, відділ капітального будівництва, старостинські округи, підрядна організація |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.5.Капітальний ремонт приміщення КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» та сільських бібліотек |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Метою проєкту є створення належних умов для діяльності КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей», надання якісних послуг, поліпшення бібліотечних умов обслуговування, шляхом проведення капітального ремонту приміщення бібліотеки з запровадженням енергозберігаючих технологій. Проведення капітального ремонту приміщень сільських клубів, забезпечення комплексного підходу та максимальної енергоефективності від впровадження енергозберігаючих технологій у процесі реконструкції. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільовою групою проєкту є діти віком до 15 років - мешканці міста Сєвєродонецьк та тимчасово переміщені особи, а саме 16987 дитини, у тому числі 2651 дітей внутрішньо переміщених осіб. Від загальної кількості дітей до 15 років 8276 хлопчиків та 8711 дівчаток. Зараз щорічно бібліотеку для дітей відвідують більше 8 тисяч читачів. Персонал бібліотеки – 19 осіб. А також населення сільських населених пунктів близько 20 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КЗ "Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей" займає приміщення першого поверху дев'ятиповерхового житлового будинку, який було введено в експлуатацію у 1976 році. За 43 роки роботи в цьому приміщенні у бібліотеці не проводились ремонтні роботи. Наразі приміщення гостро потребує капітального ремонту. Бібліотека для дітей міста Сєвєродонецька – це дитячий простір спілкування, ігор, розваг, пізнання, виховання та інтелектуального розвитку дитини. В бібліотеці працюють два відділи: дитячого та сімейного читання для дошкільників та молодших школярів та відділ читання та навчально-творчого розвитку підлітків. Бібліотеку відвідують щорічно до 70 тисяч раз на рік більше 8 тисяч читачів віком від народження до 15 років та всі бажаючі, серед яких і діти з інвалідністю, діти ВПО. Бібліотека має книжковий фонд кількістю 72 850 екземплярів книг та періодичних видань. Бібліотека також займається організацією дозвілля дітей для повноцінного та всебічного розвитку їх особистості через читання, пізнання, творчість, гру. В бібліотеці діти мають можливість не лише взяти літературу у тимчасове користування, а і цікаво та насичено провести свій вільний час. Для цього працюють різноманітні бібліотечні об’єднання. Маленькі читачі разом з батьками відвідують пізнавально-розважальний клуб сімейного читання «Сонечко» та дивляться мультфільми. На базі бібліотеки працює школа позакласного читання для учнів 2-4 класів, в рамках якої діти знайомляться з дитячою українською, світовою літературою. Бібліотеку відвідують діти 19 старших груп дитячих садків, які не тільки беруть книги, а і дивляться мультфільми, лялькові вистави. Лише дитяча бібліотека єдина в місті Сєвєродонецьку має можливість представляти для малюків лялькові виставив. У відділові читання та навчально-творчого розвитку підлітків для розвитку дитячої творчості працює креатин -майстерня «Цікаві ідейки». Під час заходів діти своїми руками виготовляють різноманітні вироби. Юні артисти-читачі нашого Театру Книги з задоволенням представляють під час бібліотечних заходів невеличкі театралізовані мініатюри. Для всіх бажаючих працює Кімната настільних ігор D#20. Дитяча бібліотека активно працює з Центром реабілітації дітей з інвалідністю «Промінчик». Двічі на місяць проходять інклюзивні заходи з двома віковими групами дітей центру. Для них проводяться бібліо - розвантаження «Разом нам цікаво», арт-терапія «Подивись, що я можу» та інше. Сільські бібліотеки потребують капітального ремонту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Ремонт будівель бібліотек підвищить якість надання послуг населенню та молоді. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Заміна дверних блоків, кв.м; 2.Оздоблено стін внутрішніх приміщень, кв.м; 3.Улаштовано підлоги, кв.м; 4.Прокладено трубопроводів опалення, м; 5.Прокладено трубопроводів водопостачання/водовідведення, м; 4.Економія ресурсів, грн. в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проєктом передбачається виконання робіт з капітального ремонту приміщення КЗ"Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей", яка розташована за адресою : Луганська область, вул. Вілєсова, 6. Для реалізації проєкту необхідно провести наступні заходи: - Заміна вікон та дверей; - Зовнішнє оздоблення; - Капітальний ремонт відділу дитячого та сімейного читання; - Капітальний ремонт відділу читання та навчально-творчого розвитку підлітків; - Капітальний ремонт системи опалення та вентиляції; - Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації; - Будівництво даху над ганком перед першим та другим входом, з можливістю уникнення травмування дітей від бурульок з даху 9- поверхового будинку; - Капітальний ремонт ганків перед входом з улаштуванням пандусів. Основний підхід до приміщення КЗ"Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей" розташований на 0,9м від поверхні землі, що ускладнює доступ для людей з обмеженими можливостями і не відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:402018. У зв’язку з цим проєктом передбачено улаштування пологого з’їзду у вигляді пандусу з уклоном 8%, що буде розташовано біля центрального входу. Для можливості перебування та безперешкодного перебування маломобільних груп населення у приміщеннях закладу, проєктом передбачено улаштування спеціалізованого санвузлу та збільшення тамбуру. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5734.583 | 0 | 0 | 5734.583 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 4 014,209 тис. грн. Міський бюджет – 1 720,374 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області – заявник. 2. Відділ капітального будівництва Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області – розпорядник коштів. 3. Підрядна організація – майбутній переможець конкурсних торгів. 4.Старостинські округи. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.6.Капітальний ремонт будівлі та приміщень КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для діяльностібудівлі та приміщень КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №1», надання якісної початково-мистецької освіти шляхом запровадження енергозберігаючих технологій. |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Мешканці міста Сєвєродонецьк, що наразі складає більше 120 тисяч осіб та постійно зростає у зв’язку з оселенням тимчасово переміщених осіб з окупованих територій. Прогнозовано до 2021 р. кількість мешканців зросте до 15 тисяч. Комунальним позашкільним навчальним закладом «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» користуються мешканці інших населених пунктів регіону, що розташовані за межами Сєвєродонецька, а саме: с. Борівське, с. Сиротине, с. Воронове, с. Метьолкіне та ін. При проведенні конкурсів та виступів приїжджають гості з міст м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м. Кремінна, мешканці Луганської області. |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Жителі міста Сєвєродонецька та тимчасово переміщені особи із зони АТО, а саме 382 дитини, з них 50 дітей внутрішньо переміщених осіб. Дітей віком від 5 до 17 років, з них хлопчиків 122 та дівчаток 260. Педагогічний склад – 49 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Приміщення закладу перебуває в незадовільному стані. Тріщини стін по всій будівлі визивають паніку і страх у учнів школи та її відвідувачів. Була зроблена експертиза будівлі, в якій зазначено, що потрібно негайно усунути причини тріщин. Система опалення вказаного закладу перебуває в дуже незадовільному стані, має значні пошкодження трубопроводів та радіаторів, дуже часті пориви системи, які створюють незручності для відвідувачів закладу дітей і які займаються в класах та виступають на сцені. Школа має свій концертний зал на 250 місць, де проходять концерти, фестивалі, семінари, конкурси, але ця зала виглядає дуже погано (наскрізні тріщини на стінах з яких дме вітер, в залі завжди холодно а діти виступають легко-одягненими). Завдяки проведенню капітального ремонту будівлі музичної школи в ній зможуть функціонувати наступні відділи: - фортепіано; - струнно-смичкові інструменти (скрипка, віолончель); - народні інструменти (баян, акордеон, балалайка, домра, бандура, гітара); - ударні та духові інструменти (труба, флейта, кларнет, саксофон, тромбон, ксилофон, барабан, литаври); - вокальний клас. Після впровадження проєкту планується відкриття класу естрадного співу та естрадного ансамблю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Забезпечення доступності музичної освіти та естетичного виховання кожному громадянину; 2.Забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; 3.Збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Встановлено 194 сучасних світильників; 2.Замінено 255,97 м.кв. віконних та 172,16 м.кв. дверних блоків; 3.Оздоблено 4239,8 м.кв. стін внутрішніх приміщень; 4.Проведено улаштування 768,4 м.кв. підлоги; 5.Утеплено 1501,4 м.кв. фасаду будівлі; 6.Озеленено 419 м.кв. території. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення ремонтно-будівельних робіт; - Придбання електрообладнання та протипожежного обладнання; - Облаштування водопроводу та каналізації; - Електромонтажні роботи; - Заміна системи опалення; - У ході реалізації проєкту передбачено інформування населення про хід реалізації даного проєкту: - регулярне висвітлення на офіційній сторінці відділу культури ВЦА Сєвєродонецьк у фейсбуці; - інформування через об’яви та оголошення в приміщенні КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» на дошці оголошень; - через зустрічі робітників з відвідувачами закладу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 | Разом |  |
|  |  | 15 756,634 |  | 0 | 0 |  |  | 15 756,634 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 11 029,644 тис. грн.; місцевий бюджет – 4 726,990 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Державний фонд регіонального розвитку, Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк, відділ капітального будівництва ВЦА Сєвєродонецьк, відділ культури ВЦА Сєвєродонецьк, підрядні будівельні організації, підрядні проєктні організації, КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», Сєвєродонецька громада. |  |  |  |  |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.3.Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.3.7.Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості – осередок креативу, безпечності та комфорту в громаді |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечних сприятливих умов для впровадження якісної освітньо-виховної, культурно-просвітницької та дозвіллєво-оздоровчої діяльності, збільшення та охоплення позашкільною освітою дітей і молоді, батьків та громади; відповідність соціальної інфраструктури потребам Сєвєродонецької міської територіальної громади для проведення сучасних змістовних освітньо-виховних, культурно-просвітницьких, дозвіллєво-оздоровчих та інформаційних заходів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Діти віком від 4 до 13 років; учнівська молодь віком від 14 до 25 років; молодь; громада міста. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 30 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створення комфортних умов перебування здобувачів освіти у закладі. Проєкт планується реалізувати протягом 2021-2023 років, шляхом підготовки проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту. Згідно з кошторисною документацією будуть виконані будівельно-монтажні роботи. Проєктом передбачено капітальний ремонт музеїв, навчальних кабінетів, хореографічної зали під розташування гуртків, влаштування кабінетів для педагогічного персоналу, санвузлів, окремий санвузол для дітей з особливими освітніми потребами. Для захисту інтересів мало мобільних верств населення, з метою обслуговування та безперешкодного доступу до приміщень при головному вході до закладу буде встановлено пандус. Також передбачається заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх стін, перекриття енергозберігаючим теплоізоляційним матеріалом "ROCKWOOL", "SUPERROCK", установлення тепловідбивної теплоізоляції між приладами опалення і зовнішньою стіною. Заплановано зовнішнє оздоблення фасаду, ремонт мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, реконструкція зовнішнього освітлення, придбання обладнання, устаткування та інвентарю. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Капітальний ремонт покрівлі – 1265,6 м2; - Капітальний ремонт навчальних кабінетів – 10 кабінетів; - Капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузла для дітей з обмеженими фізичними можливостями – 5 шт.; - Ремонт тротуарів – 3000 м2; - Будівництво пандусу – 1 шт.; - Капітальний ремонт ганку – 1 шт.; - Ремонт електро- (заміна 2 щитка), тепло- (заміна системи опалення), водопостачання та водовідведення (заміна труб); - Утеплення зовнішніх стін будівлі – 1791,6 м2; - Зовнішнє оздоблення фасаду –1791,6 м2; - Заміна віконних – 93 шт. та дверних блоків – 20 шт.; - Реконструкція зовнішнього освітлення – 8 прожекторів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Капітальний ремонт покрівлі; 2.Капітальний ремонт навчальних кабінетів; 3.Капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузла для дітей з обмеженими фізичними можливостями; 4.Ремонт тротуарів; 5.Будівництво пандусу; 6.Капітальний ремонт ганку; 7.Ремонт електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення; 8.Утеплення зовнішніх стін будівлі; 9.Зовнішнє оздоблення фасаду; 10.Заміна віконних та дверних блоків; 11.Реконструкція зовнішнього освітлення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 21 000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародна донорська допомога, ДФРР, громадський бюджет, проєкти, гранти, кошти незаборонені чинним законодавством, |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Представник Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області, відділ освіти Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області, розпорядник бюджетних коштів, батьківський комітет СМ ЦДЮТ, громадські організації. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.4.1.Будівництво автоматизованої системи управління об’єктами зовнішнього освітлення |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання в сфері зовнішнього освітлення |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Міське вуличне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії в комунальному господарстві міста і тому його автоматизація і диспетчеризація є актуальним завданням економії бюджетних коштів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Увімкнення та вимкнення світильників зовнішнього освітлення в автоматичному режимі відповідно до графіка освітлення індивідуально для кожної освітлювальної групи або за командою; збір і передача інформації з приладів обліку електричної енергії; автоматична діагностика стану підстанції зовнішнього освітлення і інформування про виявлені аварії; зберігання протоколів роботи системи і дій операторів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Закуплено диспетчерське обладнання |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення тендерних процедур; 2. Розробка проєктно-кошторисної документації; 3. Придбання, встановлення і налагодження диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням (частково на 26 СУМО з 70); 4. Придбання, встановлення і налагодження диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням (на 44 СУМО з 70). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 800,0 | 700,0 | 0 | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецьк/міська рада, УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт», підрядні організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.4.2.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автодороги від вул. Промислова до мосту через р. Сіверський Донець (в сторону залізничного вокзалу м. Лисичанськ) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечних та комфортних умов руху по відновленим заплавним мостам та мосту через р. Сіверський Донець |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Встановлення нових опор електромереж, влаштування повітряних та кабельних ліній електромереж, встановлення обладнання, автоматики, пускорегулюючої апаратури, сучасних приладів обліку електроенергії, енергозберігаючих ламп тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення зовнішнього освітлення 1,8 км дороги та мосту через р. Сіверський Донець, встановлення 85 світлоточок |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість встановлених світлоточок – 85 штук; 2.Довжина освітленої дороги – 1,8 км. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення тендерних процедур; 2. Розробка проєктно-кошторисної документації; 3. Виконання робіт будівництво мереж зовнішнього освітлення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 90,5 | 1100,0 | 0 | 1190,5 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, державний бюджет, ДФРР |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецьк/міська рада, УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт», підрядні організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.5.1.Розробка схеми теплопостачання м. Сєвєродонецьк |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробка схеми теплопостачання на період до 2030 року, виявлення оптимальних технічних рішень з теплопостачання міста з урахуванням розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудови міста Сєвєродонецьк. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тисосіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Схема теплопостачання населеного пункту – документ, що містить технічне та економічне обґрунтування будівництва, реконструкції (розширення, технічного переоснащення) та модернізації об’єктів у сфері теплопостачання з урахуванням перспективи розвитку, а також заходи щодо забезпечення енергоефективного, якісного, безпечного, екологічного та надійного функціонування системи теплопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Схема теплопостачання є інструментом довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного розгляду та аналізу існуючих і очікуваних об’єктів у сфері теплопостачання та будівель. Схема дозволить визначити зони застосування систем централізованого, автономного та індивідуального теплопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення публічних закупівель. 2. Укладення договору. 3. Розробка схеми теплопостачання м. Сєвєродонецьк на період до 2030 року. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 700,0 | 0 | 700,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада ,КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.5.2.Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання за рахунок впровадження більш ефективного нового обладнання, зменшенні втрат тепла при транспортуванні та розподілі теплоносія, а також покращенні якості послуг та задоволення соціальних потреб населення та потреб ринкової економіки щодо надійного, екологічно чистого та безпечного теплопостачання. Встановлення ІТП для кожного будинку, заміни застарілих теплових мереж на сучасні, використання програмного забезпечення ViessmannTelekontrol. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Проєкт охоплює 15 житлових будинків (~ 2400чоловік) та 2 організації бюджетної сфери (дитячий тубсанаторій та військовий шпиталь) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Система теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» спроєктована по закритій двохтрубній схемі від існуючої ТЕЦ. Для потреб опалення та гарячого водопостачання передбачена централізована схема подачі теплоносія. Існуюча двохтрубна система від ТЕЦ до ІТП та від ІТП к будівлям знаходиться на відстані 6,0 км від опалювальних будівель. У зв’язку із 100% зношеністю теплових мереж та магістралей, а також відсутністю теплових вузлів в жилих домах, відсутня можливість використовувати температури гний графік на ТЕЦ 1200С – 700С, та як наслідок відсутність гарячого водопостачання нормальної температури. Застосування сучасних газових котлів Vitomax 100-LW з ККД 94,5 % та котельного допоміжного обладнання, що працює без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Використання програмного забезпечення ViessmannTelekontrol, що дозволить виконувати обмін даними з опалювальними системами і автоматикою ІТП опалювальних будівель. Крім того, можливий дистанційний контроль насосів, систем вентиляції, кондиціонерів, датчиків витоку газу, інших систем і пристроїв. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Поліпшення кліматичних умов в квартирах мешканців та зниження витрат населення за послуги ЖКГ, а саме на рахунки з теплопостачання. 2.Якісні послуги споживачам по теплу і гарячому водопостачанню. 3.Ефективність буде досягнута за рахунок застосування індивідуальних ІТП для кожного житлового будинку; заміни внутрірайонних теплових мереж на мережі з попередньо утеплених труб. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Економія газу на рівні 15-20%. 2.Скорочення обсягів споживання електроенергії на 25%. 3.Зменшення викидів СО на 17,33 тон/рік (41%) 4.Зменшення викидів NОxна 3,26 тон/рік (41%). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Будівництво районної котельні потужністю 10,0 МВт на базі сучасних газових котлів Vitomax 100-LW. Будівництво котельні передбачає розробку проєкту, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, побудову приміщення котельні та мереж газо, водопостачання, каналізації, монтаж основного і допоміжного обладнання та пуск в експлуатацію. 2. Закриття центрального теплового пункту. 3. Заміна трубопроводів на нові попередньо ізольовані труби. 4.Заміна трубопроводів передбачає розробку проєкту, закупівлю матеріалу, проведення будівельних та зварювальних робіт, стиковку, технічний нагляд. 5. Встановлення в житлових будинках та бюджетних організаціях індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з сучасними високоякісним обладнанням. Установка ІТП передбачає розробку проєкту, закупівлю матеріалу та обладнання, монтаж та пуск в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 38106,624 | 34677,223 | 0 | 72783,847 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1414,715 тис. грн., місцевий бюджет – 157,190 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада Луганської області - заявник. 2. Комунальне підприємство «Сєвєродонецьктеплокомуненерго – балансоутримувач. 3. Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради - розпорядник коштів і виконавець. 4. Підрядна організація - майбутній переможець конкурсних торгів, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.5.3.Реконструкція теплових мереж ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» (9 ділянок) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення надійності і безпеки експлуатації магістральних і внутрішньоквартальних трубопроводів теплових мереж, мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій. Безперебійне і надійне забезпечення споживачів міста тепловою енергією. Зниження теплових втрат в теплових мережах. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Західна частина м.Сєвєродонецьк, Луганської обл.. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 60% споживачів м. Сєвєродонецьк. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | У 2021 р виконати часткову заміну (9 підготовлених ділянок) фізично зношених ділянок магістральних і внутрішньоквартальних трубопроводів теплових мереж м.Сєвєродонецька на попередньоізольовані труби, виконати сучасну теплоізоляцію на ділянках магістралей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Покращення послуг теплопостачання в західній частині міста; 2.Зниження втрат при транспортуванні теплової енергії споживачам міста Сєвєродонецька після реконструкції всіх 9-ти ділянок складе; 3. Економія палива від впровадження заходів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. Зниження втрат до 423,4 Гкал / рік. 2. Економія палива від впровадження заходів - 60,49 тис.тон / рік. 3. Термін окупності капіталовкладень за попереднім розрахунком - від 5 до 15 років. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проєктні роботи (коригування); 2.Експертиза проєктів; 3.Реалізація проєктів , будівельно-монтажні роботи; 4.Пускові роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2022 р.р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 6678,6 | 0 | 0 | 6678,6 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.5.4.Будівництво двох когенераційних газотурбогенераторів UGT 15000, загальною потужністю 35 МВт на базі СТКЕ, м. Сєвєродонецьк» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення електричною та тепловою енергією міста сучасними технологіями та обладнанням впровадженням ефективних шляхів по енергозбереженню. Проєктування та будівництво незалежного джерела електропостачання з якісними технічними економічними показниками. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк Луганської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці міста (116,8 тис. осіб), ВПО (57 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Місто Сєвєродонецьк не підключено до загальнодержавної енергетичної мережі і має єдине джерело електропостачання - Щастинська ТЕС, розташоване в зоні відчуження.Проєктє високоефективним, сучасним та перспективним, оскільки його результати сприятимуть якісній енергетичній перебудові не тільки м. Сєвєродонецьк, а також буде прикладом сучасного вирішення проблем енергопостачання для інших територіальних громад України. Впровадження технології генерації електроенергії та тепла когенераційними газотурбоагрегатами з високим КПД дозволить отримувати додатковий прибуток територіальній громаді за рахунок меншої собівартості електричної та теплоенергії по відношенню до загальнодержавних тарифів. Даним проєктом буде також передбачено утилізація тепла димових викидів, їх очистка від оксидів азоту, впровадження сучасних методів підготовки живильної води для теплових мереж мінімізуючих корозійне пошкодження трубопроводів та обладнання, а також відновлюючи високу теплопередачу обігріваючих приладів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення якості енергопостачання Сєвєродонецької громади |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Економія бюджетних коштів, грн. в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Утворення робочої групи проєкту. - Проведення тендерних торгів. 3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт. 4. Виконання та погодження робочого проєкту. 5. Виконання монтажних робіт. 6. Налагоджувальні та випробувальні роботи. 7. Введення електропостачання в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 80 000 | 470 000 | 450 000 | 1 000 000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 900 000 тис. грн. (90%). Міський бюджет – 100 000 тис. грн. (10%). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1.ВЦА м.Сєвєродонецьк/Сєвєродонецька міська рада – заявник. 2.Відділ капітального будівництва ВЦА – розпорядник коштів і виконавець. 3.Підрядна організація – майбутній переможець торгів. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.3.5.5.Капітальний ремонт колектору по пр.Космонавтів Ду500 із заміною на теплоізольовані труби |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні та розподілу теплоносія, зменшення обсягів ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів, а також покращення якості послуги теплопостачання). |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | 52,72,76,77 мікрорайони м.Сєвєродонецька |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 4096 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Заміна частини колектору по пр. Космонавтів Ду 500 від ТК76-2 до ТК 77-3, заміна засувок Ду 500 – 2 од., заміна компенсаторів СК – 12 од. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія ПЕР (природний газ та електроенергія) |  |  |  |
| Показники (індикатори) | Розрахункова економія в рік: 1.Природний газ – 141,8 тис.м куб. 2.Електроенергія – 46,55 тис.кВт/год. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Заміна частини колектору по пр. Космонавтів Ду 500 від ТК76-2 до ТК 77-3; 2.Заміна засувок Ду 500 – 2 од.; 3.Заміна компенсаторів СК – 12 од.. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 16317, 81988 | 0 | 16317, 81988 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецьк/міська рада, УЖКГ, КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.1. Благоустрій, озеленення громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.1.1.Відновлення зеленого каркасу території громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Відновлення зеленого каркасу території Сєвєродонецької міської територіальної громади, поліпшення екологічного стану осередку хімічної індустрії, створення зони відпочинку для місцевих жителів та гостей обласного центу. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Територія Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 150,0 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Зелений каркас – це адекватно захищена система екологічно взаємопов'язаних природних територій, що дозволяє підтримувати екологічну рівновагу в громаді. Природні і поліпшені культурні ландшафти громади, об'єднані зеленими коридорами, є його основою. Відповідно до нормативної бази Європейского Союзу ідеальний екологічний каркас повинен мати вигляд мережі з рівномірно розподіленими по площі осередками природи і коридорами-стрижнями, що з'єднують ці осередки. До осередків природи належать ліси, парки, річки, озера, луки, лощини, височини, сквери, сади та ін. Лінійні міжмагістральні і міжквартальні зв'язки служать зеленими коридорами і об'єднують екологічні зони. Територія Сєвєродонецької територіальної громади знаходиться під негативним впливом підприємств хімічної індустрії, зокрема ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот». Тому є важливим відновлення зеленого каркасу на території громади. Особливу увагу необхідно приділити відновленню прилеглих лісів, які майже були знищені масштабними пожежами, які сталися у 2020 році. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розробка сучасної концепції відновлення й подальшого сталого розвитку зеленого каркасу на території міської громади відповідно до вимог нормативних документів, чинних у галузі благоустрою міст країн Європейського Союзу. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість висаджених саджанців, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Протягом всього періоду розробки концепції зеленого каркасу громади: 1. Аналіз нормативної бази України та Європейського Союзу 2. Аналіз існуючого стану зелених насаджень 3. Спільний діалог між представниками громади та міської владою у роботі над концепцією 4. Опитування жителів щодо їх бачення проблем із зеленими насадженнями та їх пропозиції 5. Розробка концепції відповідно до чинного законодавства України з урахування побажань спільноти та досвіду країн Європейського Союзу |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, міжнародна технічна допомога, приватні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Управління житлово-комунального господарства ВЦА/Сєвєродонецької міської ради, УЖКГ ВЦА, науковці та студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спонсори |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.2.Ефективна система поводження з твердими побутовими відходами, очищення території громади від несанкціонованих звалищ |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.2.1.Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов що сприятимуть забезпеченню гігієнічного, безпечного, економічного і естетичного способу збору сміття та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці громади (116 тис. осіб), ВПО (57 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В результаті приєднання до міста прилеглих сільських населених пунктів: Боровеньки, Єпіфанівка, Новоастрахань, Чабанівка, Смолянинове, а також в Сиротине та Борівському необхідно розробити сучасну Концепцію поводження з ТПВ з урахуванням сільських територій. Окрім того, КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» не спроможне виконувати своєчасне видалення відходів та необхідний обсяг їх перевезення на полігон ТПВ.Необхідно закупити додаткову сучасну спецтехніку, у тому числі сміттєвозів. Місто має значну кількість контейнерів для збирання сміття в житловому фонді, крім того на сміттєвих майданчиках біля житлових будинків встановлені решіткові контейнери для збору пластикових пляшок, іноді розміщені ще й баки для збору скла. Але через тривалий термін експлуатації парк контейнерів знаходиться в незадовільному технічному стані, а їх утримання не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам, в деяких випадках контейнери взагалі відсутні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оновлення парку сміттєвозів, контейнерів для сміття, організація прибирання та санітарної обробки майданчиків поверхневих і заглиблених контейнерів |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Придбання контейнерів для сміття заглибленого типу місткістю 5м³ 150 шт. 2. Придбання євроконтейнерів для сміття місткістю 1,1м³ - 100 од. 3. Придбання контейнерів для будівельних та великогабаритних відходів місткістю 8м³ - 30 од. 4. Придбання контейнерів для сміття місткістю 0,75 м³ - 200 од. 5. Облаштування майданчиків під контейнери місткістю 0,75м³ - 30 од. 6. Облаштування майданчиків під заглиблені контейнери. 7. Придбання 2-х автомобілів-сміттєвозів для заглиблених контейнерів місткістю 5м³ 8. Придбання спецтехніки для санітарної обробки (мийки) майданчиків поверхневих і заглиблених контейнерів. 9.Придбання сміттєвоза для збирання євро контейнерів місткістю 1м³. 10. Придбання 2-х сміттєвозів з кузовом-контейнером для збирання великогабаритних відходів місткістю 8м³. 11. Придбання самоскиду вантажопідйомністю 5 тон. 12.Будівництво сортувальної лінії |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розробка Концепції поводження з ТПВ на території Сєвєродонецької міської територіальної громади 2.Закупівля контейнерів для сміття заглибленого типу місткістю 5м³ 150 шт.; євроконтейнерів для сміття місткістю 1,1м³ - 100 од.; контейнерів для будівельних та великогабаритних відходів місткістю 8м³ - 30 од.; контейнерів для сміття місткістю 0,75 м³ - 200 од. 3. Облаштування майданчиків під контейнери місткістю 0,75м³ - 30 од. 4. Облаштування майданчиків під заглиблені контейнери. 5. Закупівля 2-х автомобілів-сміттєвозів для заглиблених контейнерів місткістю 5м³ 6. Придбання спецтехніки для санітарної обробки (мийки) майданчиків поверхневих і заглиблених контейнерів. 7.Закупівля сміттєвоза для збирання євро контейнерів місткістю 1м³. 8. Закупівля 2-х сміттєвозів з кузовом-контейнером для збирання великогабаритних відходів місткістю 8м³. 9.Закупівля самоскиду вантажопідйомністю 5 тон. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 66765,0 | 1500 | 1500 | 69765,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 63088,5 тис. грн. Місцевий бюджет – 6676,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | 1. ВЦА/Сєвєродонецька міська рада – заявник 2. УЖКГ- розпорядник коштів 3. КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» -виконавець. 4. Балансоутримувач – КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» 5.Старостинські округи |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.2.Ефективна система поводження з твердими побутовими відходами, очищення території громади від несанкціонованих звалищ |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.2.2. Чисто в селі – чисто в оселі |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Зацікавленість та активізація населення до приведення території села в належний санітарний стан - Підвищення рівня екологічної культури жителів громади - Започаткування роздільного збирання сміття, облаштування майданчиків |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Село Боровеньки, Єпіфанівка, Новоастрахань, Чабанівка, Смолянинове, Борівське, Сиротине |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 10000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт передбачає створення екологічно чистого, привабливого села. На сьогодні на території сіл громади є несанкціоновані сміттєзвалища та занедбані садиби, які потребують ладу, є необхідність створення майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного збору сміття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Очищена територія від сміття, упорядкована територія біля закинутих будинків. - Організований роздільний збір та утилізація побутових відходів - Створені майданчики з контейнерами для збору сміття. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість закуплених контейнерів для роздільного збору сміття 2.Кількість створених майданчиків для розташування контейнерів |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення прибирання та облаштування території сіл майданчиками для збору побутових відходів - Укладання договорів на вивіз сміття - Придбання контейнерів та облаштування майданчиків |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2021 - грудень 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародні гранти, приватні кошти, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | - ГО «Боровенська громада», інші ГО - ВЦА/Сєвєродонецька міська рада - Активісти |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.3.Якісне водозабезпечення та водовідведення (очисні споруди, колектори, система водовідведення) |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.3.1.Капітальний ремонт каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Вілєсова- вул. Науки потужністю 433 п.м. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Вілєсова- вул. Науки довжиною 433 метра. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк Луганської обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 8 тис. мешканців міста, в т.ч. ВПО.8000 осіб, в т.ч. 1300 ВПО |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Самопливний каналізаційний колектор побудовано із залізобетонних труб діаметром 600 мм і введено в експлуатацію у 1970 році. Колектор має 100% знос і знаходиться у аварійному стані На протязі 2003-2016 рр. на колекторі виникло більше 40 провалів. Основною причиною руйнування залізобетонних труб стала газово-біогенна корозія елементів, яка викликана біологічним фактором. Характер руйнувань свідчить про те, що, необхідний терміновий капітальний ремонт. З 2008 по 2013 рік проводились капітальні ремонти окремих ділянок колектора шляхом заміни зруйнованих труб на поліетиленові труби. На завершальній ділянці проводити роботи відкритим методом неможливо з причини близького розташування будівель, інженерних комунікацій та дороги. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Самопливний каналізаційний колектор відводить господарсько-побутові стічні води від 72,73,75,76 мікрорайонів міста, в яких мешкає більше 8 тис. громадян. Реалізація проєкту дозволить забезпечити безперебійне відведення стічних вод від житлової забудови, покращить умови проживання. За результатами реалізації проєкту будуть суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови проживання, забезпечене безперебійне відведення стічних вод від житлової забудови. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Новий трубопровід із стійких до корозії матеріалів подовжить термін експлуатації каналізаційної мережі більше ніж на 50 років. 2.Економія коштів на ліквідацію аварійних ситуацій. 3. Згідно розрахунків капітальний ремонт колектора дозволить заощадити 26,5 тис. кВт/год електроенергії на одній аварії. Інноваційна спрямованість проєкту. 4.Санація ділянки колектору довжиною 433 м методом «релайнінгу» шляхом протягування в існуючий залізобетонний колектор труби з полімерних матеріалів діаметром 500 мм |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розробка проєктної документації. 2.Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту. 3.Проведення санації каналізаційного колектору. 4.Введення об`єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021- 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1 920,0 | 0 | 0 | 1 920,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1 728,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет – 192,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | 1. ВЦА/Сєвєродонецька міська рада - заявник. 2. Управління житлово-комунального господарства - розпорядник коштів і виконавець 3. ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» - виконавець. 4. ТОВ НДПІ «Водоочисні технології». |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.3.Якісне водозабезпечення та водовідведення (очисні споруди, колектори, система водовідведення) |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.3.2.Будівництво сучасної міської очисної споруди дощової каналізації |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних санітарно-побутових умов для жителів міста та поліпшення санітарно – епідеміологічного стану довкілля. Основна ціль проєкту - зменшення санітарно – епідеміологічних ризиків у зв'язку із поліпшенням стану поверхневих водних об'єктів. Завдання проєкту – будівництвоочисних споруд із застосуванням сучасних технологій, незалежних від існуючих очисних споруд (ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»). |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк Луганської обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ, 57 тис. осіб ВПО. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На сьогоднішній день нейтралізацію та очищення промислових та міських стоків здійснює цех НОПС ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот». Цех працює вже понад 50 років. Екологічна політика підприємства, природоохоронна робота, спрямована на збереження водних багатств регіону просто немислима без цього структурного підрозділу. Можна сміливо стверджувати, що цех НОПС є стражем екологічної чистоти і безпеки «Азоту» і всього Сєвєродонецька. Але, термін експлуатації та зношеність обладнання даних очисних споруд та витрати на його модернізацію збільшать для мешканців міста і так високу вартість за послуги по очистці води. Тому перед містом стає питання про будівництво нових та сучасних, та відповідно менш витратних очисних споруд. Крім того, це буде власністю міста. Реалізація проєкту має виключно позитивний екологічний вплив через приведення якості каналізованих вод до вимог санітарних норм і правил, поліпшення якості атмосферного повітря. Крім того буде забезпечення зниження вартості послуг на очищення води. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація даного інвестиційного проєкту надасть можливість збудувати сучасну міську очисну споруду та поліпшити стан навколишнього природного середовища. Впровадження проєкту забезпечить здешевлення та незалежності міста від використання існуючої очисної споруди. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Зменшення витрат на водовідведення |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту. - Проведення конкурсних торгів. - Розробка робочого проєкту. - Укладення договору з підрядною організацією – переможцем конкурсних торгів, яка має ліцензію на проведення робіт. - Здійснення будівельних та монтажних робіт: - Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300,00 | 1 700,00 | 1 000,0 | 3 000,00 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 2 700,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет –300,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | 1. ВЦА/Сєвєродонецька міська рада - заявник. 2. Відділ капітального будівництва ВЦА/Сєвєродонецької міської ради - розпорядник коштів і виконавець. 3. Підрядчик - переможець тендеру. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | В.4.4. Збереження екосистеми озер та річок в громаді (водонаповнення, очищення берегів від сміття, від порості) |  |  |  |
| Назва проєкту: | В.4.4.1.Розробка стратегії та механізмів сталого розвитку й ефективного використання водних ресурсів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробка і впровадження інтегрованої системи моніторингу водних об’єктів (відкриті водойми в екологічно вразливих ділянках; водойми річок, озер; моніторинг стічних вод і біологічних очисних споруд, моніторинг підземних вод), яка дозволяє автоматизовано збирати дані контролю, проводити оцінку екологічного стану та оперативно інформувати громадськість про екологічний стан водних об’єктів. Завдання: 1. Аналіз стану найбільш напруженої ділянки, поверхневих вод басейну ріки Сіверський Донець вище впадіння річки Красна до створу, розташованого нижче впадіння річки Верхня Біленька. 2. Дослідження засобів збору інформації та впровадження інформаційних технологій моніторингу та обробки результатів оперативного контролю стану поверхневих вод дистанційними засобами. 3. Дослідження й розробка апаратно-програмних засобів контролю та своєчасного виявлення порушень суб’єктами господарювання усіх форм власності нормативів скиду / правил прийняття стічних вод в комунальні системи міста. 4. Розроблення та впровадження хмарного сервісу «Розумна вода», що збирає та відображає дані про стан водних ресурсів. 5. Створення інтегрованої інфраструктури моніторингу водних об’єктів. Впровадження регіональної політики сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Місто Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синецький, Лісна Дача, Воєводівка та житловий район Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку населені пункти: селища міського типу Метьолкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка; м. Рубіжне, м. Лисичанськ, Кремінне. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ, 57 тис. осіб ВПО. Мешканці міст Рубіжне, Лисичанськ, Кремінне. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Останні роки різко погіршився стан водних ресурсів регіону, ще пов’язано з цілою низкою обставин, серед яких недбале водокористування, наднормовані скиди забруднюючих речовин в басейни р. Сіверський Донець, відсутність сучасних систем моніторингу та інформування про стан водопостачання та водовідведення тощо. Так, на даний момент в басейні р. Сів. Донець спостерігається найбільша кількість наднормових скидів (хлориди, ХПК, БПК5, нітрати, азоту амонійного, нафтопродукти, заліза, сульфатів та фосфатів), загалом дев’ять показників. Середній показник рН є найвищім (8,1) серед найбільш забруднених річок України. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Підвищення ефективності процесу водокористування за рахунок оперативного оповіщення про зміни ключових параметрів якості води; контроль нормативів скиду очищених стічних вод у водойми від підприємств або комунальних водогосподарських організацій. 2.Якісні зміни в реалізації існуючої системи моніторингу і контролю водоймищ, від реактивного до профілактичного обслуговування (корегувальних і попереджувальних дій). 3.Підвищення рівня обізнаності населення та суб’єктів господарювання про стан забруднення водного басейну. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок якісного контролю скидів. 2. Зменшення забруднення водних об’єктів (викидів в рік). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | І. Оцінка індивідуальних характеристик загального складу водних об’єктів. ІІ. Розробка та тестування апаратно-програмних засобів оперативного відслідкування даних контролю. ІІ. Створення мережі еталонних (контрольних) точок визначених ділянок водоймищ та оцінка їх екологічного стану. ІV. Формування єдиних форм для класифікації, ведення та імпорту баз даних гідрохімічних спостережень; бази розрахунків комплексної оцінки якості вод, методів аналізу кратності перевищень ГДК окремих речовин, та класифікація якості вод відповідно до діючих нормативів. V. Реалізація механізмів доступності до даних моніторингу та інформування громадськості – створення єдиного хмарного сервісу «Розумна вода». VІ. Розробка і впровадження аналітичних додатків для візуалізації та аналізу даних про стан водних об’єктів. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 27,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет –3,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту | Управління економічного розвитку ВЦА/Сєвєродонецької міської ради, кафедра комп’ютерної інженерії та кафедра екології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. |  |  |  |

# Програма 3.«Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»

## Загальна характеристика Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»

Мета реалізаціїПрограми 3–перетворення та покращення інклюзивного освітнього, культурного простору та дозвілля і розвиток соціальних зв’язків через об’єднання жителів громади навколо спільних цілей і проєктів.

Завдання програми:

- Підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності влади з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення потреб її мешканців.

- Створення демократичної моделі управління, підвищення якості надання послуг для населення, е-врядування.

- Створення ефективних та спроможних мереж надання послуг в рамках новоствореної громади: освіти, культури, спорту, адміністративних послуг, відпочинку та дозвілля.

- Заохочення і підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді, залучення їх до активної суспільної, наукової та підприємницької діяльності, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

- Створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і різноманітними  видами спорту як учнів, так і доросле населення.

- Соціальний захист населення, врахуванням гендерних особливостей та специфіки різних соціальних категорій та груп молоді, підтримка жінок, ВПО

- Розвиток туризму.

Програма 3. Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади

С.1. Організаційна результативність управління на засадах SMART

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку

С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації

С.1.1. Ефективна організаційна структура управління та спроможні мережі із рівним доступом до послуг

С.2.2. Освіта впродовж життя

С.1.2. SMART – громада (впровадження ІКС управління, електронних сервісів)

С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта

С.2.3. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади

С.1.3. Впровадження ефективних форм громадської участі (партисипації) та  ефективних комунікацій із громадою

С.3.2. Молодіжне самоуправління, залучення молоді до управління громадою

С.3.1.Розвиток креативних індустрій та пабліків

С.3.3. Молодіжні Інтернет-пабліки як простір для самореалізації молоді, створення комунікаційних центрів з доступом до інтернету і комп’ютерів в сільськіймісцевості

С.1.4.Ефективні партнерства та зовнішні комунікації громади

С.2.4. Створення мережі сучасних культурних закладів для розвитку

С.2.5.Спортивна громада

С.4.1.Створення туристичної інфраструктури, продуктів та послуг

С.4.2.Модернові доступні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб із інвалідністю

С.4.3.Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом, у тому числі в сільській місцевості

С.4.4.Сєвєродонецьк - веломісто

Оперативні цілі

С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади

С.5.2.Житло для ВПО

С.5.3.Приєднання громади до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у місцевих громадах

С.5.4.Протидія гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, активний суспільний діалог гендерної рівності

Стратегічні цілі

С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля

С.5. Соціальна справедливість  та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 3

Сфери реалізації проєктів спрямовані на подолання таких проблем:

- Відсутність стимулів залучення молоді в активне життя громади та підприємницьке середовище;

- Недостатність місць – «точок зростання» для креативних ідей, новаторських рішень, ініціативних команд та обміну думок;

- Скорочення населення громади за рахунок негативного природного приросту та негативного сальдо міграції;

- Збільшення вікового індексу населення, що свідчить про старіння населення;

- Відсутній прогноз сформованих  спроможних освітніх, медичних, культурних, спортивних  мереж з урахуванням приєднаних сільських територій;

- Застаріла матеріально-технічна база соціальної сфери особливо в сільській місцевості (школи, дитячі садочки, амбулаторії, будинки культури, клуби, бібліотеки тощо);

- Відсутній достатній рівень знань населення щодо реформ, загальнонаціональних тенденцій розвитку, фінансової та ІТ-грамотності, можливостей працевлаштування;

- Відсутні сучасні простори відпочинку, дозвілля та розваг, громадські центри розвитку та комунікації в сільській місцевості;

- Недостатність сучасних спортивних, творчих, інтелектуальних просторів для розвитку як стимул привабливості громади для молоді, особливо в сільській місцевості;

- Відсутня сфера позашкільної освіти в сільській місцевості;

- Слабкий рівень залучення молоді, ВПО, вразливих груп населення до активного суспільного життя громади, особливо в сільській місцевості;

- Низький рівень доступності інфраструктури соціальних, медичних, освітніх, культурних, адміністративних, правових послуг та доступу до цих послуг для  людей вразливих груп, особливо в сільській місцевості;

- Низький рівень цифровізації сервісів та надання Е-послуг для населення;

- Дефіцит педагогічних, медичних, соціальних працівників та працівників в сфері культури, особливов сільській місцевості;

- Відсутність житла для ВПО;

- Проблема створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, молодих людей, жінок, учасників АТО/ООС,  інших категорій вразливих груп населення;

- Соціальні послуги надаються не в повному обсязі;

- Центр реабілітації дітей потребує ремонту та матеріально-технічного забезпечення;

- Необхідність проведення ремонтів культурної спадщини (пам’ятників);

- Планується реалізація 43 проєктів за п’ятьма стратегічними цілями.

## Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»

| Стратегічні цілі та проєкти | Термін реалізації | Прогнозована вартість проєкту, (тис грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С.1.1.1.Підвищення кваліфікації представників громадського сектору та місцевого самоврядування з питань проєктного менеджменту | 2021-2022 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| С.1.2.1.Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк на засадах SMART | 2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| С.1.2.2.Сучасний ЦНАП із віддаленими робочими місцями в сільській місцевості | 2021 – 2023 | 1259,0 | 1000 | 0 | 2259,0 |
| С.1.2.3.Створення он-лайн сервісу електронного запису до спеціалістів медичних та соціальних установ | 2021 – 2022 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| С.1.4.1.Створення ресурсного центру організацій громадянського суспільства: громадський майданчик «Бери. Створюй.» | 2021 – 2023 | 700 | 400 | 400 | 1 500 |
| С.2.1.1.Розбудова спроможної мережі та трансформація закладів загальної середньої освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 – 2023 | 4000 | 5000 | 6000 | 15000 |
| С.2.1.2. «Гідність дитини» (створення належних якісних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами, для осіб з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями) | 2021 – 2023 | 2 900 | 2 900 | 2900 | 8700 |
| С.2.1.3.Дистанційне навчання: сучасний формат освіти | 2021 – 2023 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| С.2.1.4.Військово-патріотичне виховання здобувачів освіти та мешканців громади на базі Сєвєродонецького МРЦ | 2021 – 2023 | 300 | 300 | 100 | 700 |
| С.2.1.5.Створення сенсорної кімнати у НВК «ГАРМОНІЯ» | 2021 – 2023 | 100 | 200 | 200 | 500 |
| С.2.1.6.«Медіація: залучаємо батьків» | 2021- 2022 | 100 | 50 | 0 | 150 |
| С.2.1.7.«ЗЕЛЕНА ШКОЛА-ЗЕЛЕНА ГРОМАДА» проєкт з оновлення зелених насаджень закладів освіти та прилеглої території Сєвєродонецької громади | 2021 – 2023 | 100 | 150 | 200 | 450 |
| С.2.1.8. Створення комфортних умов для організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти Сєвєродонецької територіальної громади «Від здорової дитини - до здорової нації» | 2021 – 2023 | 4000 | 4000 | 5000 | 13000 |
| С.2.3.1.SMART-бібліотека - SMART школа | 2021 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| С.2.3.2.Створення спроможної мережі позашкільної освіти на базі Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості з урахуванням сільських територій Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 - 2023 | 800 | 900 | 1 000 | 2 700 |
| С.2.4.1.Реконструкція спортивного майданчику СЗШ №1 (Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям) | 2021 | 3400 | 0 | 0 | 3400 |
| С.2.4.2.Реконструкція спортивного майданчика на території Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" | 2021 – 2023 | 3220 | 180 | 3000 | 6400 |
| С.2.4.3.Реконструкція стадіону СЗШ №5 (проспект Хіміків, буд. 18) | 2021 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| С.2.4.4.Створення сучасного тренажерного залу для дітей та студентської молоді Сєвєродонецької територіальної громади (з урахуванням інклюзії) в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді | 2021 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| С.2.4.5.Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1 | 2021 - 2022 | 4994,143 | 7467,551 | 0 | 12461,694 |
| С.2.4.6.Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко» за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 2021 | 6926,389 | 0 | 0 | 6926,389 |
| С.2.4.7.Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька | 2021 - 2022 | 31 586,993 | 23 400,208 | 0 | 55 027,201 |
| С.2.4.8.Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5А | 2021 - 2022 | 36237, 45 | 153510,89 | 0 | 189748.34 |
| С.2.4.9.Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул. Федоренка, 33а | 2021 | 12446,162 | 0 | 0 | 12446,162 |
| С.3.1.Центр STEM освіти на базі Сєвєродонецького МРЦ | 2021 – 2023 | 400 | 400 | 300 | 1100 |
| С.3.1.2.Організація гуртків «Основи робототехніки» на базі Станції юних техніків | 2021 – 2023 | 407,8 | 90 | 0 | 497,8 |
| С.3.2.1. МУЛЬТИМЕДІА ЛАБОРАТОРІЯ «Станція «Юність» | 2021 – 2023 | 171,151 | 0 | 0 | 171,151 |
| С.3.3.2.«Кібер-клас» | 2021 | 332,835 | 0 | 0 | 332,835 |
| С.4.1.1.Створення сучасного інтерактивного навчального простору «ЕКОКЛАС» на базі Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою вулиця Курчатова, 34 (в приміщенні ЗЗСО № 17) | 2021 | 293 | 0 | 0 | 293 |
| С.4.1.2. Впровадження нових туристичних маршрутів | 2021 – 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| С.4.1.3. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста Сєвєродонецьк Луганської області шляхом відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі | 2021 - 2023 | 7 838,354 | 15 451,343 | 1 155,926 | 24 445,623 |
| С.4.2.1.Родинний фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест» | 2021 – 2023 | 230 | 180 | 130 | 540 |
| С.4.2.2.Творчий простір міста Сєвєродонецька | 2021 – 2023 | 14571,878 | 190 | 0 | 14761,878 |
| C.4.2.3.Реконструкція сквера Горького в м. Сєвєродонецьк | 2021 - 2023 | 7 750,687 | 7 750,687 | 0 | 15 501,374 |
| С.4.2.3.Облаштування дитячих майданчиків, у тому числі в сільській місцевості | 2021 – 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| С.4.3.1.Створення сучасного арт - простору для розвитку та дозвілля у сільських населених пунктах громади | 2021 – 2023 | 100 | 1300 | 1000 | 2400 |
| С.4.4.1. Сєвєродонецьк – веломісто | 2022 - 2023 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 |
| С.5.1.1.Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості м.Сєвєродонецька | 2021 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.5.1.2.Впровадження комплексного підходу гендерного аналізу та мейстримінгу в систему управління територіальною громадою | 2021 - 2023 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| С.5.1.3.Створення Центру соціально-культурної адаптації людей з інвалідністю | 2021 - 2023 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| С.5.1.4. «Школа діабету» в місті Сєвєродонецьк | 2021 - 2023 | 400 | 400 | 500 | 900 |
| С.5.1.5.Інклюзивно-ігровий майданчик для дітей та осіб з інвалідністю та особливостями розвитку, який буде розташовано за адресою: вул. Новікова 15Б | 2021 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| С.5.1.6.Сучасна та якісна комплексна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю | 2021 - 2023 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 |
| С.5.1.7.Укомплектування стоматологічного кабінету спеціальним обладнанням для надання анестезіологічних послуг у КНП Міська стоматологічна поліклініка, розташованому за адресою: вул. Єгорова, 7 | 2021 - 2023 | 985490 | 0 | 0 | 985490 |
| С.5.1.8.Розміщення мобільної стаціонарної теплиці для навчання дітей і осіб з інвалідністю та особливостями розвитку миру рослин на території Управління праці і захисту населення, яке знаходиться за адресою: вул. Новікова 15б | 2021 - 2023 | 140 | 50 | 0 | 190 |
| С.5.2.1.Забезпечення житлом ВПО Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2021 - 2023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| С.5.4.1.Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою» | 2021 - 2023 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| С.5.4.1.Протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | 2021 - 2023 | 4335 | 2280 | 2380 . | 8995 |
| С.5.4.2.Запровадження системи навчання з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі | 2021 - 2023 | 50 | 50 | 50 | 150 |
|  |  | 1186706 | 336260,7 | 132865,9 | 1463110,5 |

Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування

|  | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість проєктів | 47 | 37 | 30 |  |
| Обсяг фінансування Програми 3, тис. грн | 1186706 | 336260,7 | 132865,9 | 1463110,5 |

## Каталог проєктів Програми 3. «Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади»

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.1. Організаційна результативність управління на засадах SMART

| Стратегічна ціль | С.1.Організаційна результативність управління на засадах SMART |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | С.1.1. Ефективна організаційна структура управління та спроможні мережі із рівним доступом до послуг |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.1.1.1.Підвищення кваліфікації представників громадського сектору та місцевого самоврядування з питань проєктного менеджменту |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Впровадження якісної (кваліфікованої) проєктної діяльності на території Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт передбачає проведення системи навчання для працівників органу місцевого самоврядування та лідерів громадських організацій з питань проєктного менеджменту. Планується здобуття знань з відбору проєктних ідей та підготовки проєктних пропозицій, які відповідають сучасним потребам розвитку громади та міжнародним стандартам, подачі проєктів до міжнародних організацій та інших інвесторів, а також їх реалізації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом реалізації проєкту є: - Підготовка проєктних команд із числа працівників органів місцевого самоврядування та громадських лідерів; - збільшення кількості поданих проєктних заявок та успішно реалізованих проєктів на території Сєвєродонецької міської територіальної громади; - спроможність учасників готувати проєкти на потреби громади та на вимоги донорів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість навчальних заходів з проєктного менеджменту; 2.Кількість учасників/ць заходів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Розробка навчальної програми з питань проєктного менеджменту спільно із донорськими організаціями; - Відбір та формування группо 20 учасників; - Проведення навчальних заходів (тренінги, семінари тощо). |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 100 | 0 | 200 |
| Джерела фінансування: | Міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, громадські організації, експертні організації з навчання проєктних менеджерів, міжнародні донорські організації. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.1.Організаційна результативність управління на засадах SMART |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | С.1.2. SMART – громада (впровадження ІКС управління, електронних сервісів) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.1.2.1.Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк на засадах SMART |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробка і впровадження он-лайн сервісу оперативного інформування про життєво-важливі параметри міста (міської інформаційної панелі): - транспорт (веб-камери, міський трафік, пішохідні та велосипедні доріжки); - соціальні ресурси (події, пожежі, здоров’я, суспільний статус, культурні заходи, бібліотеки, громадська думка, інноваційна діяльність, індекс емоційної безпеки, зонування районів міста відносно відгуків щодо можливостей і ризиків); - екологічний стан міста (забруднення води, повітря, стан стічних вод, міські сміттєзвалища, баки з сміттям, що залишилися не прибраними, використання сонячної електрики, рівень діоксиду та ін.); - нерухомість (щільність інфраструктури, теплові карти будинків, аптеки, лікарні та ін.); - економіка (ринок праці, ціни на нерухоме майно, рента, малий і середній бізнес, індекс споживачів та ін.); - фінанси (кредитний рейтинг, міське кредитування, повернення інвестицій, міські активи, індекс сталості та ін.); - формування бюджету та виконання; - Звіт про виконання бюджету комунальними підприємствами. Запровадження системи постійного моніторингу, аналізу та оцінки екзогенних та ендогенних факторів впливу на регіональний розвиток. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Місто Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синецький, Лісна Дача, Воєводівка та житловий район Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку населені пункти: селища міського типу Метьолкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 117 тис. осіб – мешканців м. Сєвєродонецьк та прилеглих селищ, 57 тис. осіб ВПО. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Розробка проєктів міських індикаторів і он-лайн сервісів оперативного інформування про життєво-важливі параметри міста (міські інформаційні панелі) обумовлена цілями сталого розвитку оголошеного у 1992 р. на Конференції Організації Об'єднаних Націй в Ріо-де-Жанейро, зокрема, глави 40, що виступає за використання показників для відстеження прогресу і реформування управління державним сектором міських служб; зокрема підвищення підзвітності та прозорості, а також розвиток ініціативи інтелектуального міста. Міські інформаційні панелі стають все більш популярними з міськими урядами та установами, оскільки вони здатні відображати різні набори і потоки індикаторів і великих даних в єдину систему і надають інструменти для візуалізації і аналізу економічного, екологічного та соціального розвитку міста. Таким чином, вони дають можливість користувачеві отримати норми керованості над великою кількістю різноманітних і швидко мінливих даних; дозволяють користувачеві відслідковувати і порівнювати різні показники як історичні, так і в режимі реального часу. Зведені дані дозволяють аналізувати розвиток місцевих підприємств, бізнес-структур, суспільства тощо, надають ідеї для підвищення якості послуг, розробки політики, а також проведення довгострокового планування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Розкриття містом власного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки. 2. Створення відкритої, прозорої, зрозумілої інформаційної бази для реалізації ефективної державної регіональної політики. 3. Розробка он-лайн сервісу оперативного інформування про життєво-важливі параметри міста. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | Створена відкрита, прозора, зрозуміла інформаційної база для реалізації ефективної державної регіональної політики. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Збір попередніх технічних умов та проведення предпроєктної оцінки можливостей підключення існуючих он-лайн сервісів (веб-камери, дані статистичних агенцій) до майбутньої міської інформаційної панелі (МІП); - Розробка концептуальної моделі інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк; - Підготовка проєктних завдань та залучення відповідних фахівців та експертів до розробки МІП; - Розроблення інтерактивного прототипу МІП; - Розробка та імплементація он-лайн сервісу оперативного інформування про життєво-важливі параметри міста. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 27,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет –3,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління економічного розвитку ВЦА, кафедра комп’ютерної інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.1.Організаційна результативність управління на засадах SMART |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | С.1.2. SMART – громада (впровадження ІКС управління, електронних сервісів) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.1.2.2.Сучасний ЦНАП із віддаленими робочими місцями в сільській місцевості |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Надання адміністративних послуг фізичним особам та суб’єктам господарювання в зручних, доступних та відкритих умовах, які відповідатимуть європейським стандартам. Надання комплексної, всебічної, своєчасної та якісної допомоги в межах однієї установи. Створення умов для загального підвищення соціальних стандартів розвитку міської територіальної громади. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області (далі – ВЦА міста Сєвєродонецька) через Центр надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку на сьогодні надає 200 адміністративних послуг для мешканців м.Сєвєродонецька та області. У зв'язку із здійсненням політики деконцентрації, постійно збільшується кількість адміністративних послуг, які передаються від прямого надання суб'єктами надання адміністративних послуг до надання через ЦНАП. Збільшення кількості адміністративних послуг тягне за собою збільшення кількості суб'єктів звернення до ЦНАПу. Особливої уваги потребують особи з обмеженими можливостями та особи з дітьми. Наявна організація надання адміністративних послуг характеризується суттєвими проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють труднощі для споживачів адміністративних послуг. Це створює додаткові черги та певний дискомфорт при отриманні послуг. Відвідувачам ЦНАП важливо не просто отримати потрібний документ, але й отримати його вчасно, якісно, за зрозумілою процедурою. Для економії часу суб’єктів звернення та більш якісного надання адміністративних послуг у ЦНАПі необхідно оновлення наявного комп’ютерного обладнання. На даний момент обслуговування одного заявника займає у середньому 15-20 хвилин. Утворений на базі звичайної будівлі, не пристосованої для щоденного звернення великої кількості людей з різними потребами, приміщення вимагає підлаштування під вимоги сьогодення. Зали ЦНАПу повинні бути максимально комфортно облаштовані для людей з інвалідністю, також для людей з дітьми. У зв’язку з постійним збільшенням кількості надання адміністративних послуг у ЦНАПі виникає потреба в додаткових архівних приміщеннях, місці для проведення нарад, тренінгів та їх оснащенні (ремонт приміщень: будівельні матеріали для ремонту підвального приміщення, заміна вхідних дверей, заміна вікон 4 шт., встановлення пожежної та охоронної сигналізації, проведення мережі інтернет, стелажі - шт., картотеки - шт. Також в умовах тривалого карантину для оптимізації роботи рецепції виникла потреба у встановленні відеокамери над входом до приміщення ЦНАПу та механізму для дистанційного відкриття-зачинення вхідних дверей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення зручних і доступних умов для отримання фізичними особами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг в межах громади; 2.Забезпечення рівних можливостей та доступності адміністративних послуг для громадян з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за місцем їх проживання; 3.Розширення переліку видів послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг; 4.Збільшення кількості робочих місць для адміністраторів та працівників Центру, у тому числі віддалених робочих міст в сільських населених пунктах; 5.Підвищення якості надання адміністративних послуг, впорядкування процедури їх виконання. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Індекс задоволеності клієнтів послугами ЦНАП; 2.Кількість наданих послуг за рік; 3.Кількість одержувачів (жінок/чоловіків) за рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Ремонт приміщення ЦНАПу; 2.Заміна вхідних дверей, заміна вікон; 3.Встановлення пожежної та охоронної сигналізації; 4.Проведення мережі інтернет; 5.Організація архіву, облаштування стелажів, картотеки; 6.Для оптимізації роботи рецепції виникла потреба у встановленні відеокамери над входом до приміщення ЦНАПу та механізму для дистанційного відкриття-зачинення вхідних дверей; 7.Створення віддалених робочих місць в сільських населених пунктах громади. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1259,0 | 1000 | 0 | 2259,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, ДФРР, міжнародна донорська організація |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА/міська рада, ЦНАП, старостинські округи, міжнародні донорські організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.1.Організаційна результативність управління на засадах SMART |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | С.1.2. SMART – громада (впровадження ІКС управління, електронних сервісів) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.1.2.3.Створення он-лайн сервісу електронного запису до спеціалістів медичних та соціальних установ |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Поліпшення надання медичних послуг та соціальної допомоги населенню за допомогою введення електронного запису на прийом до спеціалістів установ, електронної форми зворотного зв'язку . |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Великі черги на прийом до лікаря /установи надання соціальної допомоги населенню. Вжиті державою заходи щодо спрощення процедури оформлення надання соціальної допомоги, поки що не поліпшили ситуацію. Потрібен комплексний підхід до вирішення проблеми навантаження установ соціальної та медичної допомоги. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Зменшення навантаження на установи надання медичних послуг та соціальної допомоги населенню; 2.Економія та оптимізація використання людських ресурсів; 3.Підвищення доступності та зручності послуг. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість отриманих електронних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Вивчення процесів запису на прийом в установи надання медичних послуг та соціальної допомоги. 2. Розробка веб-додатку для он-лайн запису на прийом до лікаря або соціального працівника. 3. Створення персонального електронного кабінету та впровадження політики використання он-лайн сервісів в медичні та соціальні установи. |  |  |  |
| Період здійснення | 2021 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 18,0 (90%) тис. грн., місцевий бюджет –2,0 (10%) тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, управління охорони здоров’я, кафедра комп’ютерної інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.1.Організаційна результативність управління на засадах SMART |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | С.1.4. Впровадження форм громадської участі (партисипації) та ефективних комунікацій із громадою |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.1.4.1.Створення ресурсного центру організацій громадянського суспільства: громадський майданчик «Бери. Створюй.» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | 1.Враховуючи роль громадянського суспільства у різних сферах суспільного життя, та згідно Цілей сталого розвитку ООН Україна та державної політики у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства створити сприятливі умови для розвитку організацій громадянського суспільства в Сєвєродонецькій ТГ та налагодити взаємодію з його інститутами шляхом створення ресурсного центру для організацій громадянського суспільства - громадського майданчику «Бери. Створюй.». 2.Створити ресурсний центр організацій громадянського суспільства (під егідою Громадської спілки «Асоціація ОГС Луганської області»), на базі якого буде діяти діалоговий майданчик громадськість-влада-бізнес, проєктна платформа, освітній майданчик для неформальної громадянської освіти дорослих, реалізація громадянських ініціатив та проєктів, націлених на вирішення проблем у громаді та соціально-економічний розвиток Сєвєродонецька. 3.Головна мета створення ресурсного центру організацій громадянського суспільства громадського майданчику «Бери. Створюй.» - розвиток громадянського суспільства, консолідація громадянських об’єднань, посилення їх інституційної спроможності та ролі в суспільстві, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах партнерства, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації. Сприяти позитивним інноваційним змінам у соціальній, освітній, економічній, науковій, культурній, сфері громадської безпеки та інших сферах шляхом згуртованості та об’єднання громадянського суспільства та реалізації суспільних проєктів для розвитку Сєвєродонецької громади. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 112 000 мешканців |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Важливою ознакою сталості громадянського суспільства є функціонування організацій (інститутів) громадянського суспільства, через які громадяни та соціальні групи забезпечують самоорганізацію, представництво та захист інтересів і прав. До таких організацій (інститутів) належать громадські об’єднання, релігійні організації, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, асоціації, органи самоорганізації населення. На території ТГ зареєстровано близько 300 ОГС, серед яких дієвими є близько 90 організацій. Напрямки їх діяльності є різними, але головне – це розвиток громадянського суспільства, покращення життя громадян, вирішення проблем громади, соціально-економічний розвиток, захист вразливих категорій, демократичне врядування, реалізація громадських ініціатив, тощо. ОГС реалізують кожен рік десятки грантових проєктів, і кількість їх може бути значно більшою у співпраці з владою (за прикладом активно діючих інших ТГ). За останні декілька років з’явилось багато дієвих ОГС, які активно реалізують проєкти, що покращують життя в громаді, співпрацюють дуже активно з міжнародними донорськими організаціями, допомагають у вирішенні різних проблем, активізують громаду на розбудову та розвиток.У більш тісній співпраці з владою Сєвєродонецької ТГ та бізнесом організації громадянського суспільства здатні зробити відчутний внесок у соціально-економічний розвиток регіону – через соціальне підприємництво, збільшення кількості робочих місць та самозайнятих осіб, покращення бізнес-середовища, надання соціальних послуг, реалізацію інших суспільно корисних проєктів. В жовтні 2020 року активні організації об’єднались в громадську спілку «Асоціація ОГС Луганської області». Основні організації спілки діють на території Сєвєродонецької ТГ, головна мета діяльності спілки – соціальна згуртованість, громадська безпека та соціально-економічний розвиток. Своєю проєктною діяльністю ми хочемо привнести вагомий внесок в розвиток громади, вихід її з кризи та покращення умов життя населення. В рамках проєкту наша пропозиція: 1. Підписати меморандум про співпрацю з органами влади, військово-цивільною адміністрацією. Для більш активної роботи, реалізації суспільних проєктів, та враховуючи роль громадянського суспільства у різних сферах суспільного життя, створити умови для його розвитку та налагодження продуктивної взаємодії між владою та громадськістю. 2. Виділити приміщення для ресурсного центру організацій громадянського суспільства: громадський майданчик «Бери. Створюй.» на безоплатній основі; створити обладнаний ресурсний центр площею 100-150 м2. 3. Забезпечити участь Асоціації у дорадчо-консультативних органах, робочих групах, громадських радах, круглих столах, прес-конференціях тощо з метою підвищення рівня участі громадськості в розбудові демократичного суспільства, вирішенні проблемних питань регіону, реалізації суспільних проєктів задля соціально-економічного розвитку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створений ресурсний центр організацій громадянського суспільства Сєвєродонецької ТГ - громадський майданчик «Бери. Створюй.». - Створений на базі центру діалоговий майданчик влада-громада-бізнес з метою розбудови діалогу та вирішення проблемних питань громади. - Створений на базі центру проєктний офіс для реалізації грантових та інших проєктів, спрямованих на соціально-економічний, культурний, екологічний, інноваційний розвиток громади. Завдяки постійно діючий роботі команди збільшено генерацію, написання, подання проєктів та їх реалізацію на 50%. - Створено центр громадянської освіти та неформальної освіти дорослих сучасним навичкам 21 століття. - Збільшено кількість дієвих ОГС, створено нові та збільшено кількість наданих послуг. Створені нові соціальні підприємства на базі ОГС. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Створення ресурсного центру організацій громадянського суспільства - громадський майданчик «Бери. Створюй.» шляхом підписання меморандуму про співпрацю з органами влади та надання приміщення під ресурсний центр. - Створення на базі центру діалогового майданчику влада-громада-бізнес з метою розбудови діалогу та вирішення проблемних питань громади. - Створення на базі центру проєктного офісу для реалізації грантових та інших проєктів, спрямованих на соціально-економічний, культурний, екологічний тощо розвиток громади. Завдяки постійно діючий роботі команди збільшення генерації, написання, подання проєктів та їх реалізації на 50%. - Створення центру громадянської освіти та неформальної освіти дорослих сучасним навичкам 21 століття. - Збільшення кількості дієвих ОГС, створення нових та збільшення кількості та якості наданих послуг через навчальні, тренінгові програми та менторську підтримку. Створення нових соціальних підприємств на базі ОГС. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 700 | 400 | 400 | 1 500 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та гранти,благодійні внески та допомога представників місцевого бізнесу. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада, відповідні відділи ВЦА,ГС «Асоціація ОГС Луганської області» (залучення грантів, залучення ГО), міжнародні донори та МТД, місцевий бізнес, громада та мешканці міста, інші ГО и БО. |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.2.

Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку

| ###### Стратегічна ціль: | С.2.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| ###### Назва проєкту: | С.2.1.1.Розбудова спроможної мережі та трансформація закладів загальної середньої освітиСєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення спроможної освітньої мережі з урахуванням приєднаних сільських територій. Оновлення матеріально – технічної бази закладів освіти з метою надання якісних освітніх послуг. Завдання : 1.Формування інноваційного освітнього простору, матеріально-технічне переоснащення закладів освіти 2.Забезпечення впровадження інноваційних навчальних програм та форм роботи (дистанційна, індивідуальна, екстернатна форми навчання, старт-школа, демократична школа) |  |  |  |
| Територіявпливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Здобувачі освіти -10 422 чоловік, з них учні 1-4 класів- 4895 чоловік, діти з ООП - 105 чоловік; діти, які мають статус ВПО, батьківська та педагогічна громадськість тощо. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачено створення нового спроможного освітнього простору з урахуванням сільських населених пунктів. Перегляд функцій та статусу освітніх закладів. - Проаналізувати стан мережі закладів загальної середньої освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади. - Провести моніторинг загального попиту здобувачів освіти, їхніх батьків та всієї громади для здобуття освітніх послуг. - Створити мережу освітніх закладів освіти відповідно до вимог громади, враховуючи сучасні світові тенденції: прагнення до деінституціалізації та соціального інтегрування осіб з особливими освітніми потребами. - Оновити заклади із запровадженням інклюзивного освітнього простору та нових педагогічних підходів, нових програм та навчальних планів, форм та методів роботи. - Сформувати культурні й освітні норми - повага до людей фізично та інтелектуально неповносправних. - Врахувати ризики, які можуть сприяти при проведенні трансформації освітніх закладів Сєвєродонецької міської територіальної громади. І етап. (січень- травень 2021 року). - Аналіз стану мережі закладів загальної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади. 1.1.Опитування здобувачів освіти, їхніх батьків, територіальної громади щодо потреб на освітні послуги в громаді; бесіди з адміністраціями освітніх закладів щодо бачення свого освітнього закладу в мережі закладів загальної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади.Формування освітніх потреб здобувачів освіти). - Аналіз якості освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади. 2.1.Аналіз рейтингу освітніх закладів за результатами ЗНО в Луганській області, аналіз результатів ЗНО, моніторинг результативності роботи освітніх закладів з обдарованими учнями, моніторинг попиту громади на освітні послуги на всій території громади тощо) - Аналіз перспективної мережі освітніх закладів Сєвєродонецької міської територіальної громади. - Аналіз перспективного навантаження педагогічних працівників ЗЗСО. - Прорахування ризиків, які можуть не сприяти трансформації освітніх закладів освіти. Передбачення цих ризиків і зменшення їхнього впливу на якісні показники проєкту. - Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадою, здобувачами освіти тощо. ІІ етап. ( серпень 2021 року – липень 2023 року) 1. Трансформація першого етапу. 1.1.Створення ліцеїв - закладів середньої освіти І-ІІІ ступенів на базі НВК «Спеціалізована школа–колегіум НаУКМА», ССШ № 17. 1.2.Створення ліцеїв - закладів середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів на базі Ліцею № 1, Багатопрофільного ліцею, СЗШ № 1. 2.Створення інклюзивного освітнього простору у вищезазначених закладах. 3. Закупівля шкільних автобусів та організація транспортування дітей із віддалених сільських населених пунктів. 4. Моніторинг надання якісних освітніх послуг. ІІІ етап. (вересень 2022 року - липень 2023 року) - Трансформація другого етапу. 1.1.Створення гімназій – закладів середньої освіти І-ІІ ступенів. 1.2.Створення опорних шкіл на базі СЗШ № 19. ІV етап. (вересень 2023 року - грудень 2023 року ) - Моніторинг впровадження проєкту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення сучасного освітнього простору для здобувачів освітиз орієнтацією на академічну свободу для всебічного розвитку особистості; 2.Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг; 3.Створені умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачівосвітніх послуг (дівчаток/хлопчиків) за рік; 2.Кількість одержувачів транспортних послуг (дівчаток/хлопчиків) за рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Аналіз стану мережі закладів загальної освіти; 2. Аналіз якості освіти; 3. Аналіз перспективної мережі освітніх закладів; Аналіз перспективного навантаження педагогічних працівників ЗЗСО; 4. Створення ліцеїв - закладів середньої освіти І-ІІІ ступенів на базі НВК «Спеціалізована школа–колегіум НаУКМА», ССШ № 17; Створення ліцеїв - закладів середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів на базі Ліцею № 1, Багатопрофільного ліцею., СЗШ № 1; 5.Створення гімназій – закладів середньої освіти І-ІІ ступенів; Створення опорних шкіл на базі СЗШ № 19; 6.Створення інклюзивного освітнього простору у вищезазначених закладах; 7.Моніторинг впровадження проєкту. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 4000 | 5000 | 6000 | 15000 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/міська рада, відділ освіти, заклади загальної та дошкільної освіти |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.2. «Гідність дитини» (створення належних якісних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами, для осіб з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створити належні якісні санітарно-гігієнічні умови для максимально комфортного перебування дітей з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю, з обмеженими фізичними можливостями в закладах освіти. Здійснити соціальний супровід територіальної громади людей з обмеженими фізичними можливостями. Привести матеріально-технічну базу приміщень санвузлів згідно з державними будівельними нормами і стандартами, у відповідності до сучасних вимог, з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування. Забезпечити рівність та доступність дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, на наочному прикладі показати сучасні способи економії та збереження води, теплової та електричної енергії. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Заклади освіти Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | - діти з інвалідністю (217 дітей); - діти з особливими освітніми потребами (146 дітей); - працівники закладів освіти з інвалідністю (89 осіб); - батьки (або особи, які їх замінюють) та інші особи з обмеженими фізичними можливостями, які відвідують заклади освіти; - усі діти, які прийдуть в наступні роки до закладів освіти. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Однією із головних завдань реформування освіти є створення умов доступності та безбар’єрності для кожного громадянина до якісної освіти, а особливо для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями. Протягом періоду навчання зростає кількість дітей з відхиленнями в стані здоров’я, гострі форми захворювань частіше переходять у хронічні. За останні 4 роки кількість дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти збільшилась майже в 5 разів: - 2017-2018 н.р. – 32 дитини; - 2018-2019 н.р. - 70 дітей; - 2019-2020 н.р. - 98 дітей; - 2020-2021 н.р. - 146 дітей. Проєктом передбачається: - зробити капітальний ремонт приміщень туалетів у закладах загальної середньої та позашкільної освіти (по 1 туалету в закладі) для осіб з інвалідністю, дітей з особливим освітніми потребами, що дозволить створити комфортне середовище, належні якісні санітарно-гігієнічні умови; - зробити капітальний ремонт приміщень туалетів у закладах дошкільної освіти (по 1 туалету в закладі) для осіб з інвалідністю, дітей з особливим освітніми потребами, що дозволить створити комфортне середовище, належні якісні санітарно-гігієнічні умови; - здійснити якісне оснащення вищезазначених приміщень спеціальними пристосуваннями з урахуванням різних ноозологій; - забезпечити достатній простір в туалетних кабінках у даних приміщеннях. Проєкт розрахований на довготривале використання спеціального обладнання і можливість доступу до здобуття освіти наступним поколінням. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечити якісно новий рівень комфорту перебування в будівлі; - покращити технічній та санітарний стан санвузлів; - дотриматися під час освітнього процесу санітарно-гігієнічних норм ДСанПіНу, вимог ДБНУ А.2.2-40:2018; - раціонально споживати ресурси. Реалізація проєкту дозволить поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму, організувати здоров’язберігаюче середовище, розширить можливості закладів освіти з пропаганди здорового способу життя та забезпечення комфортних умов для навчання та викладання, покращить імідж закладів освіти та міста, матиме позитивний вплив на розвиток дітей, їхнє здоров’я та настрій. Завдяки цьому проєкту, створюємо елементи безбар’єрності у закладах освіти, а саме: - усуваємо бар’єри у системі освіти та системі підтримки; - цінуємо людське різноманіття та розуміємо, що людські відмінності та цінності збагачують суспільство; - визнаємо, що діяльність ґрунтується на правах людини та принципах рівності; - маємо більше шансів надавати підтримку під час навчання тим вихованцям, учням/студентам, які мають особливі освітні потреби; - готуємо всіх дітей до життя в інклюзивному суспільстві, якому властива толерантність. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачівособливих освітніх послуг, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису. 2. Закупівля необхідних матеріалів, обладнання. 3. Демонтаж старих конструкцій, обладнання, плитки. 4. Проведення ремонтних робіт, заміна комунікацій, світла. 5. Монтаж спеціального обладнання. 6. Вивезення сміття. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2 900 | 2 900 | 2900 | 8700 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада: здобувачі освіти, діти з ООП, батьківська громадськість, педагогічні та інші працівники закладів загальної освіти, виконавчі органи влади тощо. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.3.Дистанційне навчання: сучасний формат освіти |  |  |  |
| Цілі проєкту: | 1.Формуванням новітнього безпечного та здоров’язберігаючого освітнього простору. Створення умов для збереження здоров’я учнів, батьків та працівників закладу освіти. 2.Доступ до сучасних освітніх онлайн платформ та можливість навчатися за інноваційними педагогічними програмами. 3.Впровадження ІКС управління, електронних сервісів тощо. 4.Формування єдиного інтерактивного інформаційного простору для забезпечення ефективної системи управління та реагування на надзвичайні ситуації на засадах SMART, активна протидія пандемії COVID-19; підтримка наукової, технічної, творчої складових в освіті. 5.Методична підтримка вчителів закладу освіти, створення умов для їх розвитку та підвищення рівня професійної компетентності в умовах очного, змішаного та дистанційного навчання та роботи. 6.Підвищення вмотивованості учнів до здобуття освіти, знайомство з новітніми технологіями, стимулювання науково-експериментальні дослідження учнів, залучення до проєктної діяльності. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Здобувачі освіти -10 422 чоловік, з них учні 1-4 класів- 4895 чоловік, діти з ООП - 105 чоловік; діти, які мають статус ВПО, батьківська та педагогічна громадськість тощо. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Актуальність проєкту полягає в необхідності модернізації освітнього простору в умовах реформування освіти та активної протидії пандемії COVID-19. Створення новітнього безпечного та здоров’язберігаючого освітнього простору, організація ефективної системи управління та реагування на надзвичайні ситуації на засадах SMART, активна протидія пандемії COVID-19. Для вдалої реалізації проєкту планується створити: - систему онлайн управління закладом освіти, що дасть можливість оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та активно протидіяти пандемії COVID-19, крім того налагодити електронний документообіг, автоматизувати звітність (закупівля сучасних ноутбуків, роутера та кабелю віта пара); - онлайн вчительську та творчу майстерню для вчителів, що надасть можливість мотивувати вчителів до підвищення професійної компетентності та використання інноваційних технологій (закупівля ноутбуків та графічних планшетів); - інтерактивний онлайн освітній простір на платформах Google Suite for Education та Discord що дасть можливість рівного доступу для освіти для всіх учнів шкіл під час дистанційного навчання (закупівля планшетів); - STEM лабораторію, бібліотеку та віртуальну обсерваторію. Ці осередки дадуть можливість використовувати актуальні високотехнологічні засоби навчання та обладнання, які пов'язані з технічним моделюванням, ІТ-технологіями, науковими дослідженнями в області біо-, нано- енергозберігаючих технологій, автоматикою, робототехнікою й радіотехнікою і електронікою, аерокосмічною технікою. Крім того планується використовувати онлайн ресурси STEM-лабораторій Національного центру «Мала академія наук України» «МАНЛаб» (закупівля сучасної STEM лабораторії, роутера та телескопа). При використані таких ресурсів формуються навички Інтернет-безпеки, правил етичної поведінки та дотримання авторських прав. Переважна більшість веб-ресурсів для підтримки STEM-навчання мають англомовний інтерфейс, а їх ефективне використання можливе, якщо вчителі та учні на відповідному рівні володіють відповідною мовною компетентністю користувачів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація даного проєкту матиме тривалий соціальний ефект, що полягає у: - зміні формату здобування освіти (проведення онлайн, змішаних та stem-уроків під час очного та дистанційного навчання за допомогою закупленого обладнання); - підвищення рівня доступності освіти (дистанційне навчання для всіх школярів); - використання можливостей інтернет простору для забезпечення ефективної системи управління та реагування на надзвичайні ситуації на засадах SMART, - розбудова партнерських відносин між вчителями, учнями та батьками всіх шкіл ТГ; - створення студій для школярів (електронна бібліотека, віртуальна обсерваторія, STEM-лабораторія). - Головна мета -якісне дистанційне навчання. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачів послуг (жінок/чоловіків), в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Забезпечення ЗЗСО якісним інтернетом. 2.Забезпечення апаратними засобами (персональні комп’ютери мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц - зв’язку тощо) 3.Організація ефективної системи управління на засадах SMART 4.Організація системи реагування на надзвичайні ситуації та системи активної протидії пандемії COVID-19. 5.Організація дистанційного навчання з використанням онлайн платформ. 6.Створення студій для очного та дистанційного навчання школярів (електронна бібліотека, віртуальна обсерваторія, STEM-лабораторія). 7.Методична підтримка вчителів ЗЗСО, створення умов для їх розвитку та підвищення рівня професійної компетентності в умовах очного, змішаного та дистанційного навчання та роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької територіальної громади, державний та обласний бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Відділ освіти ВЦА, заклади освіти, здобувачі освіти, громада батьків, педагогічна громада |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.4.Військово-патріотичне виховання здобувачів освіти та мешканців громади на базі Сєвєродонецького МРЦ |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Надати здобувачам освіти знання та практичні уміння для захисту свого життя, міста, громади, України. - Навчити здобувачів освіти, мешканців громади діяти в надзвичайних ситуаціях. - Підвищити рівень підготовки з предмету «Захист України» |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Здобувачі освіти та населення міської територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 3000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В нових соціально-економічних умовах освіта набуває більш високого статусу, оскільки саме вона сприяє переходу до інформаційного суспільства. Високоосвічена молодь – головний стратегічний резерв соціально-економічних реформ в місцевій територіальній громаді. З урахуванням соціальної потреби суспільства та фінансової спроможності поетапно реалізується програма реформування всіх ланок освіти, здійснюються заходи щодо організаційно-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів освіти, збереження кількості місць здобувачів освіти. Багатьом закладам освіти в місті бракує ресурсів, обладнання, за допомогою якого здобувачі освіти змогли б отримувати військово-патріотичне виховання на сучасному рівні. З відкриттям Сєвєродонецького МРЦ додається широкий спектр можливостей створити кращі умови для здобувачів освіти не тільки для старшої профільної школи, але й для молоді міської територіальної громади, який в перспективі об’єднає: - Центр військово-патріотичного виховання. - Центр освітньої галузі технології. - Центр профорієнтації та консультативної інформації. - Курси та гуртки професійного навчання за вибором. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечується вільний вибір здобувачами освіти; - Розширюється коло їх спілкування; - Усувається негативна дія соціального та інформаційного чинників середовища; - Зробить здобувачів освіти більш самостійними і впевненими патріотами своєї територіальної громади, України. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Для забезпечення вивчення навчального предмета «Захист України», підготовки молоді територіальної громади, матеріального забезпечення проведення міських, територіальних заходів патріотичного спрямування на базі Сєвєродонецького МРЦ пропонується створити Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, відповідні навчальні кабінети, стрілецький тир, кімнату для зберігання навчальної зброї, смугу перешкод, стройові майданчики, навчально-тренувальний комплекс, кадрове забезпечення. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300 | 300 | 100 | 700 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької територіальної громади, державний та обласний бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Відділ освіти ВЦА, заклади освіти, здобувачі освіти, громада батьків, педагогічна громада |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.5.Створення сенсорної кімнати у НВК «ГАРМОНІЯ» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення розвитку психічних процесів дітей, оволодіння дітьми навичками саморегуляції, вміння розуміти та приймати свій емоційний стан та емоційний стан інших, знімати напруження, досягнення розуміння дитиною власної значущості, підтримки з боку дорослих, соціально-психологічний супровід дітей із родин внутрішньо переміщених осіб та дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та озброєних конфліктів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Мешканці мікрорайону НВК "ГАРМОНІЯ" віком від 3-х до 18-ти років. Вихованці ДНЗ №26, 24, 11 за потребою. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 750 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сенсорна кімната – це спеціально організоване середовище, оснащене обладнанням для стимуляції систем сприйняття: нюхової, тактильної, слухової, зорової, смакової та вестибулярної. Як стимулятор на органи чуття використовують звуки, світло і колір, запахи, масажні поверхні. Застосування стимуляторів сенсорних систем допомагає розвивати їх функції: - Стимуляція зорового апарату – допомагає структурам очей швидше адаптуватися до кольорів, освітлення різної інтенсивності. - Стимуляція слуху – допомагає розрізняти звуки різної тональності. - Стимуляція тактильних відчуттів – збагачує досвід, робить індивідуальну "картину світу" дитини багатшими. - Стимуляція вестибулярного апарату – тренує швидкість реакції, відчуття себе в просторі, рівновагу. При наявності правильного обладнання, СК може стати універсальним місцем для занять з дитиною, починаючи від релаксації і закінчуючи активними заняттями і ЛФК. Особливо це помітно під час роботи з темними кімнатами: Сенсорна магія(тм) дозволяє повністю контролювати всі аспекти внутрішнього обладнання, від підсвічування до музики і ароматерапії. Таким чином релаксуюча кімната перетворюється в інтерактивну, яка стимулює дитину. До обладнання можна додати елементи управління, доступні дітям з особливими потребами. Це дозволяє активно використовувати кімнату для розвитку пам’яті, концентрації, розуміння причинно-наслідкового зв’язку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення розвитку психічних процесів дітей, оволодіння дітьми навичками саморегуляції, вміння розуміти та приймати свій емоційний стан та емоційний стан інших, знімати напруження, досягнення розуміння дитиною власної значущості, підтримки з боку дорослих, соціально-психологічний супровід дітей із родин внутрішньо переміщених осіб та дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та озброєних конфліктів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачів особливих освітніх послуг, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Ремонтні роботи (ремонт стелі, підлоги, заміна вікон, дверей, освітлення). 2.Придбання технічних засобів (інтерактивний комплект). 3.Придбання спортивно-ігрового обладнання. 4.Придбання сенсорного та дидактичного обладнання. 5.Придбання меблів 6.Проведення інформаційно- рекламних заходів серед громади мікрорайону з метою залучення дітей до занять в сенсорній кімнаті |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 200 | 200 | 500 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, обласний бюджет, ДФРР, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | НВК «ГАРМОНІЯ», відділ освіти, ВЦА |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.6.«Медіація: залучаємо батьків» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Відкриття студії «Медіація: залучаємо батьків» на базі служби порозуміння СЗШ № 6 «Медіація. Рівний-рівному» з метою поширення відновних практик у громаді, яка постраждала від конфлікту. Відкриття кімнати «телефону довіри». |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Мікрорайон середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 1.Учні-лідери (медіатори): 10 осіб 2.Батьки (майбутні медіатори): 10 осіб 3.Представники батьківської громади мікрорайону школи: 300 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт «Медіація: залучаємо батьків» направлений на оволодіння батьками школи № 6 сучасними техніками вирішення конфліктів (медіацією, Колами вирішення конфліктів). Будуть проведені тренінгові заняття з батьками, майстер-класи, студії порозуміння з використанням медіаційних технік щодо допомоги родинам вирішувати конфліктні ситуації ненасильницьким шляхом. Під час реалізації проєкту буде створена спільна команда медіаторів з числа дітей-лідерів та батьків. Команда батьків пройде триденний тренінг з оволодіння медіацією. До служби порозуміння СЗШ № 6 «Медіація. Рівний-рівному» зможуть звертатися за допомогою щодо вирішення конфліктів батьки та їхні діти. Усі заходи проєкту будуть проводитись із залученням сертифікованих медіаторів, учнів-лідерів шкільного самоврядування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створено команду проєкту. 2.Проведено рекламну кампанію «Шкільна медіація для батьків». 3.Проведено зустрічі з батьками, представниками громади. 4.Проведено анкетування для відбору потенційних медіаторів. 5.Проведено співбесіди з потенційними медіаторами та складено список бажаючих, які пройшли навчання під час тренінгу. 6.Закуплено обладнання, канцтовари, виготовлено роздатковий матеріал, створено презентації по проєкту). 7.Налагоджено партнерські стосунки з представниками Ла Страда-Україна. 8.Проведено тренінг «Базові навички медіатора» на базі СЗШ № 6 м.Сєвєродонецька. 9.Проведено учнями-медіаторами разом з батьками-медіаторами медіаційні зустрічі (практичне відпрацювання здобутих навичок проведення медіацій, не менше 10 на рік); 2 тренінги; 2 майстер-класи; 2 студії порозуміння. 10.Проведено круглий стіл «Медіація: залучаємо батьків» (представлення результатів проєкту, команди учнів-медіаторів, батьків-медіаторів, відкриття студії «Медіація: залучаємо батьків». 11. Відкрито кімнату «телефону довіри». |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Створення ініціативної групи щодо реалізації проєкту. Складання плану -сітки реалізації проєкту. 2.Підготовка та проведення рекламної кампанії «Шкільна медіація для батьків», розміщення інформації на шкільному сайті. Проведення зустрічей з батьками, представниками громади. 3.Проведення анкетування для відбору потенційних медіаторів (роздруківка анкет, проведення анкетування серед батьків). 4.Проведення співбесід з потенційними медіаторами та складання списку бажаючих, які пройдуть навчання під час тренінгу. 5.Підготовка тренінгу «Базові навички медіатора» (закупівля обладнання, канцтоварів, роздруківка плану проведення тренінгу, виготовлення запрошень на тренінг, роздаткового матеріалу, створення презентації). 6.Налагодити партнерські стосунки з представниками ГО «Ла Страда-Україна». 7.Проведення тренінгу «Базові навички медіатора» на базі СЗШ № 6 м.Сєвєродонецька із залученням представників ГО «Ла Страда-Україна». 8.Проведення учнями-медіаторами разом з батьками-медіаторами медіаційних зустрічей (практичне відпрацювання здобутих навичок проведення медіаційних зустрічей), тренінгів, майстер-класів, студій порозуміння. 9.Створення кімнати «телефону довіри» (закупівля обладнання, облаштування кімнати). 10.Підготовка круглого столу (складання плану проведення круглого столу, виготовлення запрошень та їх вручення, виготовлення рекламних проспектів, створення рекламного відеофільму «Шкільна медіація для батьків»). 11.Проведення круглого столу «Медіація: залучаємо батьків» (представлення результатів проєкту, команди учнів-медіаторів, батьків-медіаторів, відкриття студії «Медіація: залучаємо батьків». 12.Підведення підсумків реалізації проєкту. Створення презентації. Висвітлення в ЗМІ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022 рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 50 | 0 | 150 |
| Джерела фінансування: | Міжнародна технічна допомога, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Представники батьківської громади мікрорайону школи: 300 осіб, шкільний медіатор (педагог), учні-медіатори (лідери учнівського самоврядування), 10 осіб, батьки (майбутні медіатори), 10 осіб. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.7.«ЗЕЛЕНА ШКОЛА-ЗЕЛЕНАГРОМАДА» проєкт з оновлення зелених насаджень закладів освіти та прилеглої території Сєвєродонецької громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - покращення зовнішнього озеленення навчальних закладів; - оновлення зелених насаджень закладів освіти та прилеглої території Сєвєродонецької громади; - залучення громадськості до поліпшення стану зеленої зони міста. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В умовах кліматичних змін та глобального потепління зараз гостро стоїть питання озеленення планети, України, та нашого міста зокрема. Територія міста розташована на лівому березі річки Сіверський Донець на сипучих, неродючих пісках. Влітку під час засух та під час морозних північно-східних вітрах і малосніжних зимах дерева гинуть. Несприятливі ґрунтово-кліматичні умови ускладнюють вирощування та збереження зелених насаджень. За довгі роки (більш 30-70 років), існуючи зелені насадження потребують оновлення. За «Зеленим паспортом» навчальних закладів видовий склад найпоширеніших дерев та чагарників не перевищує 10-12 одиниць. Пожар лісових насаджень у липні, вересні –жовтні 2020 року навколо міста потребує участі громадськості в оновленні зелених насаджень та використанні багаторічних, посухостійких, вічнозелених хвойних та квітучих декоративних кущів та дерев. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлення і збільшення зелених насаджень, створення зелених куточків |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість висаджених зелених насаджень, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Придбання посадкового матеріалу : 2.Придбання рукавичок 200 шт.; 3.Придбання відер 100 шт.; 4.Створення банеру 1 шт.; 5.Висаджування посадкового матеріалу в рамках щорічного проведення «Весняної та осінньої толоки» в місті; 6.Участь школярів та громади в акції «Відновлюємо ліси разом». |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 150 | 200 | 450 |
| Джерела фінансування: | Сєвєродонецька міська територіальна громада, частково Сєвєродонецьке Державне лісомисливське господарство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Учні та вихованці закладів освіти міста Сєвєродонецьк, активні мешканці міста |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.1.8. Створення комфортних умов для організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти Сєвєродонецької територіальної громади «Від здорової дитини - до здорової нації» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Сприяння збереженню здоров’я здобувачів освіти громади, забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й різноманітних форм обслуговування учнів у освітніх закладах міста. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Здобувачі освіти -10 422 чоловік, з них учні 1-4 класів- 4895 чоловік, діти з ООП - 105 чоловік; діти , які мають статус ВПО, батьківська громадськість тощо. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Щоб виростити здорову дитину необхідно створити умови для його повноцінного виховання і розвитку. Один з основних чинників, що визначають стан здоров'я дитини, його фізичний і розумовий розвиток - організація якісного харчування підростаючого покоління. Проблема якісного харчування дітей повинна бути предметом особливої уваги Сєвєродонецької територіальної громади. Організація харчування в закладах освіти здійснюється у відповідності з Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими законодавчими та нормативними актами України, Статутами та локальними актами освітніх закладів, договорами між відділом освіти ВЦА і підприємствами, що поставляють продукти харчування. Організація раціонального харчування дітей і підлітків продовжує залишатися одним з основних напрямів діяльності системи освіти. Значна частина будівель ЗЗСО була побудована у період з 1936 по 1990 роки і за весь час експлуатації будівель не проводилось жодного їхнього капітального ремонту. Оснащення шкільних їдалень не замінювалося з радянських часів. На даний час не вирішена повністю проблема придбання енергоефективного обладнання для шкільних їдалень, тому вирішення цього питання є актуальним для всієї громади. Основною метою проєкту: 1.Створення в закладах Сєвєродонецької громади комфортних умов для організації і здійснення якісного, збалансованого і доступного харчування учнів. - Популяризація гарячого харчування, здорового способу життя. Завдання проєкту: - Створити якісні умови для організації гарячого харчування освітніх закладів Сєвєродонецької територіальної громади. - Підвищити доступність шкільного харчування, збільшити охват організованим гарячим харчуванням більшого числа учнів територіальної громади. - Розробити та упровадити реалізацію у закладах освіти освітню програму «Здоров'я дітей – основа майбутніх поколінь». - Проводити контроль адміністративною, медичною, господарською службами і батьківською громадськістю за здійсненням якісного, збалансованого і доступного харчування учнів. Реалізацію буде здійснено з метою створення комфортних умов харчування учнів освітніх закладів, а також з метою проведення заходів щодо популяризації Державної політики у питанні формування здорової української нації. Зокрема, в ході реалізації проєкту буде здійснено наступні заходи: 1.Оновлення матеріально-технічної бази шкільних харчоблоків. 2.Ремонти шкільних харчоблоків. 3.Ремонт каналізаційних мереж, мереж водопостачання. 4.Заміна застарілого обладнання харчоблоків шкільних їдалень новим енергозберігаючим обладнанням. 5.Оснащення обідніх залів для їдалень загальноосвітніх закладів новими сучасними меблями. 6.Культурно-просвітницька та виховна робота: Створення та впровадження в освітніх закладах освітньої програми «Здоров’я дітей – основа майбутніх поколінь». |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення комфортних умов для організації гарячого харчування освітніх закладів Сєвєродонецької територіальної громади. 2.Охоплення найбільшої кількості учасників освітнього процесу гарячим харчуванням. 3.Зменшення захворюваності серед учнів, що страждають на хвороби органів травлення. 4.Формування серед учнів значення харчування для здоров’я, розширення уявлення про різноманітність продуктів, розвиток культурно-гігієнічних навичок поведінки під час прийому їжі. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням, осіб |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Оновлення матеріально-технічної бази шкільних харчоблоків. - Ремонти харчоблоків ЗЗСО. - Впровадження НАССР. - Культурно-просвітницька та виховна робота. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 4000 | 4000 | 5000 | 13000 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади, державна субвенція |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська територіальна громада: здобувачі освіти, діти пільгових категорій, діти з ООП, батьківська громадськість, педагогічні та інші працівники закладів загальної освіти, виконавчі органи влади тощо. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.3. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.3.1.SMART-бібліотека - SMART школа |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Популяризація бібліотеки, збільшення кількості відвідувачів. Забезпечення доступу до інформації на різних носіях. Створення платформи для інтерактивного навчання та творчості, проведення культурно-освітніх заходів. Мінімізація ризиків долучення молоді до шкідливих звичок. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Проєкт для дітей, батьків, учителів, жителів громади. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Проєкт для дітей, батьків, учителів, жителів громади. Більш ніж 3800 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Цей проєкт розкриває необхідність залучення шкільної бібліотеки до нової інформаційної діяльності. Сучасна бібліотека – це не тільки читання книг, це центр громадського життя та інноваційного розвитку. Тому в бібліотеці прагнемо створити приміщення, яке буде відповідати останнім тенденціям створення SMART просторів, дасть можливість користування всесвітньою мережею Інтернет, проведення різнопланових заходів, які мають здійснити свій внесок у виховання молоді громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Популяризація шкільної бібліотеки, як наслідок - підняття іміджу бібліотеки та залучення до її послуг усіх учасників освітнього процесу та громади. 2. Перетворення шкільної бібліотеки в сучасний центр - потужну ланку соціокультурної інфраструктури. 3. Підтримка культурних ініціатив здобувачів освіти та надання можливостей для їх реалізації. 4. Створення умов для роботи шкільного самоврядування (шкільного парламенту). 5. Підвищення рівня літературної та культурної освіти. 6. Створення умов для позаурочного спілкування дітей, батьків, учителів, представників громади, що додасть нового життя шкільній бібліотеці. 7. Об'єднання однодумців, можливість розширити коло друзів та свій кругозір. 8. Мінімізація ризиків долучення молоді та дітей до шкідливих звичок через наявність місця, де можна проводити свій вільний час. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів бібліотек, осіб |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Провести ремонт приміщення бібліотеки (83,1м2): заміна підлоги, монтаж стелі «Армстронг», заміна освітлення, електропроводки, дверей тощо; - Закупівля нових меблів та встановлення книжкових стелажів, столів - трансформерів, стільців, м’яких крісел; - Закупівля та встановлення обладнання (3 ноутбука, проєктор, принтер, кріплення для проєктора, колонки); - Виготовлення проєктно-кошторисної документації; - Здійснення експертизи проєктно-кошторисної документації; - Здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1.Представник ВЦА м. Сєвєродонецька Луганської області – заступник керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк Кузьмінов О.Ю.; 2. Відділ освіти ВЦА м. Сєвєродонецька Луганської області; 3.Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області; 4. Батьківський комітет ССШ № 17. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.3. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.3.2.Створення спроможної мережі позашкільної освіти на базі Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості з урахуванням сільських територій Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді сприятливих умов для виховання дітей, молоді та громади через сформовану систему моральних цінностей, здобуття знань, умінь, навиків з позашкільної освіти; розвиток освітнього потенціалу дітей та молоді; пошук, підтримка та стимулювання інтелектуально обдарованих дітей та молоді, допрофесійної підготовки учнівської молоді; формування компетентностей у дітей та молоді; самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві; пізнання історії краю, звичаїв, традицій українського народу. Враховуючи багатофункціональність позашкільної освіти, її надання може здійснюватися Сєверодонецьким міським Центром дитячої та юнацької творчості для різних верст населення. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєверодонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Діти віком від 4 до 13 років; учнівська молодь віком від 14 до 25 років; молодь; громада міста близько 30 000 осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Удосконалити мережу СМ ЦДЮТ з урахуванням потреб новоствореної громади, суспільних запитів і державних вимог. Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково-практичних заходів передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення дітей, молоді, громади та створення умов для гармонійного розвитку особистості.Створення цілісної розвивальної системи, цілеспрямованого, організованого, гнучкого, планомірного та систематичного освітньо-виховного, культурно-просвітницького, дозвіллєво-оздоровчого процесу, який передбачає не тільки організацію творчої праці педагогів, а й враховує психолого-педагогічні особливості сучасних здобувачів освіти, складність і неоднозначність їх внутрішнього світу, взаємодію і спільну діяльність, сприяє оволодінню знаннями національно- патріотичного напряму, набуттю умінь та навичок, які надійно забезпечують активізацію та соціалізацію дитини, пізнання себе як особистості свого міста, регіону, України як держави.Забезпечення реалізації права кожного на позашкільну освіту. Осучаснення мети, завдань, принципів, змісту, форм, методів і засобів позашкільної освіти відповідно до потреб новоствореної Сєвєродонецької міської територіальної громади і сучасних викликів. Створення умов для постійного оновлення змісту позашкільної освіти, перетворення позашкільної освіти на рушій впровадження інновацій та розвиток економіки знань. Запровадження конкурентоспроможності закладу через проєктну діяльність, розвиток системи фінансування позашкільної освіти, залучення коштів з різних джерел, незаборонених чинним законодавством. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення якісного освітньо-культурного простору з урахуванням сільських територій в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | - Кількість заходів\ учасників \ учасниць, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Реалізація проєкту з національно-патріотичного виховання «Україна - моя країна»: - Брейн-ринг «З Україною в серці» для здобувачів освіти середньої вікової категорії; - Етномарафон «Моя мала Батьківщина» дляздобувачів освіти середньої вікової категорії; - Комплекс заходів в музеї етнографії «Світлиця» для вихованців закладу, здобувачів освіти, родин, громади міста; - Постійно діюча та пересувна виставка «Народна лялька»; - Історія дитинства Сєвєродонецької міської територіальної громади через музейну педагогіку (заходи в Музеї дитинства та за заявками – виїзні); - Екскурсії, інтерактивні та тематичні програми, обрядової, календарні та сімейні свята. - Міський творчий конкурс «Поетична нива» ім. Т.Г. Шевченка. - Регіональний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України». - Відкритий міський фестиваль-конкурс дитячої поезії «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ім. Й. Курлата. - Відкритий міський Чемпіонат з шахів серед здобувачів освіти. - Відкритий Чемпіонат інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» для здобувачів освіти середньої та старшої вікової категорії і батьків. - Мистецька вітальня. - Зустрічі у молодіжному клубі «Діалог» «Питання до ділової людини». - Оздоровча кампанія «Літо»: відкриття кампанії рамках святкування Міжнародного Дня захисту дітей. - Створення арт-просторів під відкритим небом. - Проведення круглих столів, конференцій, відкритих мікрофонів, дискусійний платформ, інтерактивів, квестів тощо. - Робота этномайданчику за окремим планом. - Фільмо-відеоцентр під відкритим небом. Дні СМ ЦДЮТ на територіях прилеглих сіл до Сєвєродонецької міської територіальної громади (за заявками). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 800 | 900 | 1 000 | 2 700 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародна технічна допомога, ДФРР, кошти незаборонені чинним законодавством, громадський бюджет, проєкти, гранти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська територіальна громада, відділ освіти ВЦА |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада (вдосконалення спортивної інфраструктури шляхом реконструкції, будівництва, ремонтів з урахуванням інклюзії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.1.Реконструкція спортивного майданчику СЗШ №1 (Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Популяризація легкоатлетичних та ігрових видів спорту, пропаганда та залучення підлітків до здорового способу життя |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Спортивний майданчик СЗШ №1. м. Сєвєродонецьк, пр -т Хіміків 7. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | До 1000 учнів (здобувачі освіти, діти прилеглих мікрорайонів) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівництво шкільного стадіону зі штучним покриттям, заміна застарілих бігових доріжок на нові. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Якісний спортивний майданчик у школі та мікрорайоні. 2.Залучення як можна більшої кількості дітей прилеглих мікрорайонів до здорового способу життя та занять спортом. 3. Доступність та можливість особам з особливими потребами займатись командними видами спорту. 4. Проведення інноваційних уроків не тільки серед здобувачів освіти військово-спортивного профілю, а й серед інших ліцеїстів. 5. Надати сучасний вигляд спортивної споруди, яка не підлягала реконструкції з 1955 року. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачів послуг на спортивному майданчику (хлопчиків/дівчаток) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Прийняття рішення ВЦА щодо реалізації проєкту. - Виділення ВЦА фінансових коштів на реалізацію проєкту. 3. Проведення тендера та виявлення переможців. 4. Підписання договорів з проєктною та підрядною організаціями. 5.Складання графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт. 6. Виконання демонтажних робіт та планування території. 7. Виконання будівельно-монтажних робіт. 8. Виконання електромонтажних робот. 9. Підписання акту введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | Травень 2021 – серпень 2021 року. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3400 | 0 | 0 | 3400 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецьк/Сєвєродонецька міська рада,ТОВ "Домінант Траст Сервіс", ВКБ ВЦА м.Сєвєродонецьк. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада (вдосконалення спортивної інфраструктури шляхом реконструкції, будівництва, ремонтів з урахуванням інклюзії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.2.Реконструкція спортивного майданчика на території Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Реконструкція спортивного майданчика відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації занять фізичною культурою та спортом, дозвілля дітей та молоді, популяризація і впровадження здорового способу життя. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Учні та вихованці ГПД Сєвєродонецького НВК, вихованці ДЮСШ № 4, доросле населення мікрорайонів, прилеглих до НВК. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 816 учнів Сєвєродонецького НВК, 220 вихованців ДЮСШ №4, доросле населення прилеглих мікрорайонів. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Однією з найгостріших проблем Сєвєродонецького НВК на сьогоднішній день є незадовільний стан спортивного майданчика, де займаються не тільки учні Сєвєродонецького НВК, а й вихованці ДЮСШ №4 та жителі прилеглих мікрорайонів. Майданчик був побудований більш ніж сорок років тому. З плином часу бігові доріжки зруйнувалися, асфальтове покриття волейбольного та баскетбольного майданчиків потріскалось, утворилися ями, які несуть загрозу травмування учням і вихованцям. Сьогодні майданчик не відповідає сучасним вимогам і потребує реконструкції та оновлення, а саме: облаштування футбольного поля зі штучною травою та мультиспортивного поля для гри у баскетбол, волейбол, теніс, доріжок для занять з легкої атлетики з гумовим наливним покриттям та поліуретановим компонентом, улаштування ями для стрибків та встановлення вуличного спортивного комплексу. Такий спортивний майданчик відповідатиме санітарно - гігієнічним нормам та буде безпечним для життя і здоров’я тих, хто на ньому займається. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Облаштування спортивного майданчика школи відповідно до санітарних норм, створення умов для покращення здоров’я дітей та молоді, залучення більшої кількості жителів міста до занять спортом, забезпечення зайнятості дітей у позаурочний час, популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних заходів, створення інноваційного комплексу для занять фізкультурою та спортом. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість одержувачів послуг хлопчиків/дівчаток |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Розробка проєкту спортивного майданчику. 2. Демонтаж старого обладнання та покриття 3. Монтаж футбольного поля 4. Облаштування ями для стрибків, бігової доріжки 5. Монтаж вуличного спортивного комплексу 6. Монтаж мультиспортивного поля 7. Благоустрій території |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3220 | 180 | 3000 | 6400 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада, Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія", ДЮСШ № 4, відділ капітального будівництва. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада (вдосконалення спортивної інфраструктури шляхом реконструкції, будівництва, ремонтів з урахуванням інклюзії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.3.Реконструкція стадіону СЗШ №5 (проспект Хіміків, буд. 18) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Модернізація мережі спортивних закладів для подальшого розвитку дитячого спорту, покращення їх матеріально-технічної бази для надання високоякісних послуг. Популяризація здорового способу життя, фізичного виховання молоді. Створення та розвиток спортивної інфраструктури міста Сєвєродонецьк. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Мікрорайон обслуговування СЗШ №5 |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 700 осіб, серед яких учні СЗШ №5 (586 осіб), працівники школи та мешканці мікрорайону закладу освіти |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Для розвитку фізичного здоров’я дітей та молоді першочергове значення набуває створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом у закладах освіти міста, передусім загальноосвітніх школах. На сьогодні, у школах міста недостатня кількість якісних сучасно обладнаних стадіонів, які б збільшували зацікавленість дітей до занять різними видами спорту, адже в наш час діти та молодь не досить фізично активні, що погіршує стан їх здоров’я. СЗШ №5 заснована у 1962 році. На даний час завдяки участі в проєкті «Велике будівництво» з енергозбереження та термомодернізації, будівля школи осучаснена. Однак фізкультурно-спортивна зона, яка представлена шкільним стадіоном, викликає занепокоєння адже потребує реконструкції, бо на території стадіону жодного разу не проводився ремонт обладнання і покриття футбольного поля, що призвело до неможливості ефективного проведення уроків фізкультури та унеможливлює організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу. Зокрема, існуюче спортивне обладнання футбольного поля, баскетбольної та волейбольної зони морально застаріле, металеві конструкції споруд пошкоджені корозією, часткове відсутнє асфальтобетонне покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Учні школи будуть забезпечені модернізованим стадіоном і матимуть можливість займатися легкоатлетичними та ігровими видами спорту, зокрема футболом, баскетболом та волейболом; - Створення належних умов для занять спортом підвищить якість навчання учнів ; - У дітей сформується усвідомлення необхідності збереження особистого здоров’я; - Буде досягнуто зменшення випадків травматизму при заняттях спортом чи активного відпочинку вихованців ГПД; - Покращання матеріально-технічної бази школи дасть можливість проводити фізкультурно-оздоровчі заняття на високому рівні, розширить можливості для проведення спортивних змагань серед учнів школи, міста; - Сприяння формуванню позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту, підвищення довіри населення до органу місцевого самоврядування, який дбає про поліпшення стану здоров’я молодих мешканців територіальної громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів стадіону (хлопчиків/дівчаток) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Розробка проєктно – кошторисної документації 2. Прокладання мереж відведення дощових вод. Вертикальне планування території. 3. Влаштування основи з різнофракційного щебеню та грандвідсіву футбольного поля, майданчику для тренажерів, сектору потрійних стрибків в довжину. Влаштування основи з різнофракційного щебеню бігових та пішохідних доріжок. 4. Влаштування штучного синтетичного трав’яного покриття футбольного 5. Монтаж освітлювальних систем на щоглах та освітлювальних опорах, прокладання електромереж. 6. Влаштування асфальтобетонного покриття бігових доріжок 7.Влаштування огорожі. Нанесення спортивної розмітки. Пусконалагоджувальні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | І- ІІІ квартали 2021 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, ГО «БФ «Дітям майбутнього» |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк/Сєвєродонецька міська рада,СЗШ №5, відділ освіти ВЦА м. Сєвєродонецьк |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2.Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4.Спортивна громада (вдосконалення спортивної інфраструктури шляхом реконструкції, будівництва, ремонтів з урахуванням інклюзії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.4.Створення сучасного тренажерного залу для дітей та студентської молоді Сєвєродонецької територіальної громади (з урахуванням інклюзії) в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Реалізація проєкту призведе до досягнення таких цілей та істотних змін: - заохочення дітей до активної участі у спортивно-оздоровчих заходах шляхом модернізації тренажерної зали на засадах енергоефективності та здійснення поточного ремонту; - сучасний тренажерний зал такого рівня у КЗПО Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, який є одним із провідних закладів Сєвєродонецька, що залучає дітей до туризму, подорожей та краєзнавства і де така діяльність набула вже регіонального рівня (інновація для бюджетних установ такого типу); - позитивний приклад використання новітніх тренажерів та технологій для розвитку фізичного виховання молоді, з урахуванням інклюзії; - втілення в життя даного проєкту дозволить зробити черговий успішний крок на шляху комплексної реалізації суспільно-значимих напрямків, а саме покращить стан здоров’я дітей, зміцнить засади здорового способу життя, позитивно вплине на організацію дозвілля сімей, криміногенну ситуацію в районі, а також згуртує навколо спільної справи учнів, батьків, педагогів та громаду. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Мешканці Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 450 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | У позашкільному навчальному закладі фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча робота має вирішальне значення для виховання повноцінної особистості учнівської молоді. Заняття повинні проводитись в комфортних, безпечних умовах. На сьогодні тренажерна зала КЗПО ЦТКЕУМ не відповідає сучасним вимогам і потребує ремонту. Проведення ремонту тренажерної зали сприятиме дотриманню належних санітарно-гігієнічних умов освітнього процесу, максимальному збереженню та зміцненню здоров’я дітей, дозволить використовувати методику інтерактивних занять, розвивати позашкільну спортивну роботу, залучити до спортивно-оздоровчої роботи дітей з обмеженими фізичними можливостями. Створення сучасного тренажерного залу сприятиме активізації та залученню молоді громади до занять фізичним вихованням, надають поштовх розвитку спортивної інфраструктури в місті. Реалізація проєкту створить пропаганду занять спортом, сприятиме організації місцевих змагань, популяризації здорового способу життя, покращить згуртованість дітей та молоді міста. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Отримати оновлену тренажерну залу, оснащену необхідним обладнанням та інвентарем та можливість для молоді займатися різними видами спорту. Покращити рівень фізичного розвитку та підвищити інтерес до навчальних занять фізичної культури та спорту, проводити заняття гуртків на базі сучасної тренажерної зали з залученням дітей з обмеженими фізичними можливостями. Проводити родинні заходи направленні на формування здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість отриманих послуг (хлопчиків/дівчаток) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Виготовлення кошторисної документації на проведення поточного ремонту в тренажерній залі - Проведення відбору підрядної організації для виконання ремонтно-будівельних робіт - Проведення ремонтно-будівельних робіт 4. Облаштування тренажерної зали спортивним інвентарем |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 350 | 0 | 0 | 350 |
| Джерела фінансування: | Бюджет міської територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Вихованці комунального закладу позашкільної освіти Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та здобувачі освіти освітніх закладів. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2.Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4.Спортивна громада (вдосконалення спортивної інфраструктури шляхом реконструкції, будівництва, ремонтів з урахуванням інклюзії) |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.5.Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення умов для надання якісних спортивних та оздоровчих послуг мешканцям міста, тимчасово переміщеним особам, особам з обмеженими можливостями у басейні ДЮСШ № 4, поліпшення санітарно-гігієнічних умов для заняття фізкультурою та водними видами спорту у басейні ДЮСШ №4. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільові групи проєкту - мешканці міста та тимчасово переміщені особи, які відвідують спортивний заклад (400 осіб, у т.ч.50 осіб з обмеженими можливостями), персонал закладу (20 осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Реалізація проєкту створить умови для надання якісних спортивних та оздоровчих послуг мешканцям міста та тимчасово переміщеним особам, залучення більшої кількості мешканців до занять водними видами спорту, зменшення захворюваності відвідувачів, формуванню здорового способу життя та популяризації фізкультури та спорту у громаді. Проведенняенергоефективних заходів приведе не тільки до покращення умов перебування відвідувачів та персоналу у закладі, а й до зменшення споживання енергоресурсів та відповідно економії бюджетних коштів. Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців міста. Після реалізації проєкту будестворена можливість займатися плаванням у ДЮСШ №4 особам з обмеженими можливостям. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проєктом передбачається капітальний ремонт приміщень басейну та чаші басейну. Капітальний ремонт мереж водопостачання і каналізації в приміщеннях дитячо-юнацької спортивної школи включає: − Улаштування ділянки господарсько-питного водопроводу; − Заміна ділянки трубопроводу зворотної падаючої води; − Улаштування трубопроводу каналізації. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Оздоблення чаші басейну; 2. Заміна віконних блоків; 3. Електромонтажні роботи; 4. Ремонт системи опалення та вентиляції; 5. Ремонт системи водопроводу та каналізації; 6. Ремонт стелі; 7. Ремонт стін; 8. Ремонт підлоги. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 4 994,143 | 7 467,551 | 0 | 12 461,694 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області/Сєвєродонецька міська рада 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.6. Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко» за адресою: вул. Маяковського, 19-А |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Проведення капітального ремонту СДЮСТШ ВВС «Садко», розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19-А шляхом проведення капітального ремонту чаші басейну, приміщень, модернізації систем освітлення, опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення будівлі СДЮСТШ ВВС «Садко». |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільовими групами проєкту будуть мешканці міста та тимчасово переміщені особи, які відвідують спортивний заклад (970 осіб), тренери та персонал закладу (37 осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створення умов для підготовки спортсменів, фізичного розвитку та оздоровлення громадян, популяризації спорту наразі дуже актуально. Проблемою є відсутність належних, безпечних, комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом у СДЮСТШ ВВС «Садко» у зв'язку з фізично зношеними та технічно застарілими приміщеннями, які потребують ремонту,чашею басейну, застарілими системами освітлення, опалення та вентиляції, водопостачання та водовідведення будівлі. Реалізація проєкту створить умови для надання якісних спортивних та оздоровчих послуг мешканцям міста та тимчасово переміщеним особам, залучення більшої кількості мешканців до занять водними видами спорту, зменшення захворюваності відвідувачів, формуванню здорового способу життя та популяризації фізкультури та спорту у громаді. Проведення енергоефективних заходів приведе не тільки до покращення умов перебування відвідувачів та персоналу у закладі, а й до зменшення споживання енергоресурсів та відповідно економії бюджетних коштів. Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців міста. Проєкт є іміджевим для міста Сєвєродонецьк. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками: 20.91 м2; 2. Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками: 6 шт.; 3. Полiпшене фарбування стель : 692.5 м2; 4. Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками : 554.49 м2; 5. Улаштування покриттів підлоги : 207.2 м2; 6. Улаштування покриттів басейну з керамічних плиток : 524.71 м2; 7. Прокладання трубопроводiв опалення : 70 м; 8. Прокладання трубопроводiв водопостачання : 120 м; 9. Прокладання трубопроводiв каналiзацiї : 60 м; 10. Прокладання вiнiпластових труб, по стiнах i колонах : 330 м; 11. Встановлення світильників світлодіодних : 45 шт. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Відновлення арматури і захисного шару бетону; 2. Оздоблення чаші басейну; 3. Заміна віконних та дверних блоків; 4. Електромонтажні роботи; 5. Ремонт системи теплопостачання; 6. Ремонт системи вентиляції; 7. Ремонт системи водопроводу та каналізації; 8. Ремонт стін; 9. Ремонт підлоги. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 6 926,389 | 0 | 0 | 6 926,389 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області/Сєвєродонецька міська рада. 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.7. Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення сучасних, безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям міста та тимчасово переміщеним особам, в т.ч. особами з обмеженими можливостями у місті, покращення здоров’я жителів громади, формування здорового способу життя, популяризація фізкультури та спорту. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільовими групами проєкту будуть мешканці міста (112,413 тис. грн.) та тимчасово переміщені особи (50,307 тис. грн.), які будуть відвідувати спортивний заклад, гості міста. Мешканці Боровенської, Єпіфанівської, Смолянинівської, Чабанівської сільрад, які за перспективним планом мають увійти до Сєверодонецької ТГ (3,902 тис. осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом генерального плану ділянки забудови, передбачено будівництво спортивних та дитячих майданчиків, бігові доріжки, трибуни місткістю понад 200 глядачів, зона відпочинку населення та допоміжна будівля. Передбачені проїзди та пішохідні доріжки по території спортивного комплексу. Його відновлення створить умови для масового та регулярного заняття фізичною культурою і спортом широких мас населення, у тому числі заняття спортом осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, популяризації ведення здорового способу життя, забезпечення фізичного, духовного, морального і соціального розвитку дітей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Планувальні рішення забудови враховують розміщення спортивних, дитячих майданчиків та споруд, їх об’ємно-планувальне рішення, тому проєктом передбачається будівництво: футбольного поля, 4- х тенісних кортів, баскетбольного майданчику, скейт-парку, майданчику з вуличними тренажерами, дитячого майданчику, скеледрому, ролледрому, бігових доріжок, зони відпочинку. Проєктом передбачається: - Підготовка території будівництва шляхом зняття рослинного шар грунту. - Облаштування спортивних, дитячих майданчиків і споруд. - Благоустрій та озеленення. - Проїзд та автостоянки. - Будівництво допоміжної будівлі стадіону. - Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення та теплопостачання. - Огородження майданчиків та всього спортивного комплексу по периметру. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проєктом передбачається будівництво: - футбольного поля; - тенісних кортів (4 штуки); - баскетбольний майданчик; - волейбольний майданчик; - скейт-пак; - майданчик з вуличними тренажерами; - дитячий майданчик; - скеледром; - ролледром; - спортивні доріжки; - зони відпочинку; - територія під торгівельний павільйон; - допоміжної будівлі стадіону; - тимчасові стоянки для легкових автомобілів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 31 586,993 | 23 400,208 | 0 | 55 027,201 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області, 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.8.Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5А |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення сучасних,безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям міста та внутрішньо переміщеним особам на стадіоні КДЮСШ № 2, покращення стану здоров’я жителів громади, зокрема молоді та дітей шкільного віку, формування здорового способу життя, популяризація фізкультури та спорту, покращення іміджу та інвестиційної привабливості міста |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Члени територіальної громади, а саме мешканці міста Сєвєродонецьк – 112 тис. осіб, та 50 тис. осіб внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачається облаштування легкоатлетичних майданчиків для стрибків, бігових доріжок стадіону, асфальтобетонного покриття обхідного тротуару, облаштування покриття обхідного тротуару з бетонної плитки,облаштування футбольного поля стадіону, облаштування системи дренажу футбольного поля по дренажним щебеневим канавкам, облаштування тренувальних полів по міні футболу із штучним покриттям, облаштування поля із штучним трав’яним покриттям для тренування футболістів та легкоатлетичними секторами для метання ядра, диска та молота, облаштування майданчика тренажерів з бетонним покриттям |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для підготовки спортсменів, фізичного розвитку та оздоровлення громадян, популяризації спорту, а саме: - Облаштовано бетонне покриття площею 3545 кв м. - Облаштовано гумове покриття по бетонній основі площею 2899 кв м.. - Облаштовано покриття обхідного тротуару з бетонної плитки «старе місто» -16770 кв м.. - Облаштовано систему дренажу футбольного поля по дренажним щебеневим канавкам -7245 кв м. - облаштовано родючий грунтово - трав'яний шар футбольного поля площею 7245 кв м. - облаштування тренувальних полів по мініфутболу з штучним покриттям площею : 3375 кв м. - облаштування поля з штучним трав’яним покриттям для тренування футболістів та легкоатлетичними секторами для метання ядра, диска та молота,площею: 7141 кв м. - облаштування майданчика тренажерів з бетонним покриттям площею :93 кв м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд; - Встановлення металоконструкцій; - Залізобетонні конструкції трибуни; - Ремонт східної трибуни; - Ремонт західної трибуни; - Об'єкти обслуговуючого господарства; - Інше; - Комунікації; - Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення; - Футбольне поле; - Майданчики для міні – футболу; - Тренувальне футбольне поле з секторами для метання; - Бігові доріжки, сектори та доріжки для стрибків; - Майданчик тренажерів; - Озеленення та благоустрій; - Улаштування відеоекрану. |  |  |  |
| Період здійснення: | Протягом 2021 -2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 36237, 45 | 153510,89 | 0 | 189748.34 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку; Сєвєродонецька міська територіальна громада. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | - Щорічно стадіон відвідують близько 25 тис.осіб. - Персонал закладу 55 особи. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.2.4. Спортивна громада |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.2.4.9.Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул. Федоренка, 33а |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: м.Сєвєродонецьк вул. Федоренка, 33а» для створення сучасних, безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом, великим тенісом мешканцям міста та внутрішньо переміщеним особам, покращення здоров’я жителів громади,спортивного розвитку та виховання молоді та дітей, формування здорового способу життя, популяризація фізкультури та спорту у громаді, проведення спортивних заходів. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Члени територіальної громади, а саме мешканці міста Сєвєродонецьк – 112 тис.осіб, та 50 тис.осіб внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створення умов для підготовки спортсменів, фізичного розвитку та оздоровлення громадян, популяризації спорту наразі є дуже актуальним. Розвиток фізичної культури і спорту неможливий без наявності відповідної сучасної інфраструктури. Проблемою є відсутність належних, безпечних,комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом, проведення відкритих спортивних заходів у будівлі тенісних кортів КДЮСШ No1, введеному в експлуатацію у 1959 році. Загальною метою проєкту є створення сучасних, безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом у будівлі тенісних кортів КДЮСШ №1. Завдання проєкту - проведення капітального ремонту будівлі тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул. Федоренка, 33а. Реалізація проєкту створить умови для надання якісних спортивних та оздоровчих послуг, залучення більшої кількості мешканців до занять тенісом, зменшення захворюваності відвідувачів, проведення спортивних заходів,формуванню здорового способу життя та популяризації фізкультури та спорту у громаді. Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців територіальної громади. Проєкт є іміджевий для міста Сєвєродонецьк, як адміністративного центру Луганської області та має великі перспективи для розвитку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Під час капітального ремонту тенісних кортів буде виконано: - ремонт покрівлі - 2517м2 - заміна 606 метрів електричного обладнання - заміна 11 світильників з люмінесцентними лампами - встановлення 21 одиниці світлодіодних прожекторів 2.Проведено капітальний ремонт приміщення: - проведено укладку лінолеуму спортивного TeraflexTennis (6,2 мм- 1578,96 м2, - ремонт стін та стелі кортів, - ремонт роздягалень (жіноча,чоловіча), - заміна каналізації та водопроводів, - перенос водомірного вузла, пожежного трубопровіду, опалення 520секцій, відмостка; - монтування кондиціювання: кондиціонер автономний зкомпресорно-конденсаторним агрегатом АК-ВФ-Чх та регулятором відносної вологості ВЧ-510У,КТА1-2-0ЧБ (2шт.); - відновлення вентиляції: - встановлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (1шт.), встановлення одного блоку приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год; - приєднання трубопроводів до зрошувальної системи блока тепло масообміну продуктивністю до 20 тис.м3/год. (1блок). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення капітального ремонту тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул. Федоренка, 33а, а саме:. - виконання ізоляційних та оздоблювальних роботи , - ремонт покрівлі; - модернізація системи електропостачання; - модернізація системи кондиціювання та вентиляції - капітальний ремонт приміщень. |  |  |  |
| Період здійснення: | Протягом 2021 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 12446,162 | 0 | 0 | 12446,162 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада, відділ молоді та спорту |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації

| Стратегічна ціль | С.3.Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.3.1.Розвиток креативних індустрій та Хабів |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.3.1.Центр STEM освіти на базі Сєвєродонецького МРЦ |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - формування навичок критичного мислення, креативних якостей, когнітивної гнучкості; - формування організаційних та комунікаційних здібностей; - вміння оцінювати проблеми та приймати рішення; - готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією; фінансової грамотності; - цілісного наукового світогляду; - ціннісних орієнтирів; - загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності; - математичної та природничої грамотності; - всебічний розвиток особистості; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності; - виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя; - формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти міста, гімназій, ліцеїв, активна молодь, зацікавлене в підвищенні рівня своєї освіти населення територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 5000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Важливими факторами розвитку економіки є наукоємні та високотехнологічні галузі. Фахівці цих галузей роблять вагомий внесок у виробництво внутрішнього валового продукту і саме їх дефіцит особливо відчутний в Україні і усьому світі. Основною причиною такого дефіциту є втрата популярності науково-технічних, інженерних професій і, як наслідок, зниження рівня заінтересованості у вивченні предметів природничої, технологічної, математичної освітніх галузей у здобувачів освіти, про що свідчить, зокрема, негативна динаміка кількості випускників загальної середньої освіти, які проходять ЗНО оцінювання з математики, фізики, хімії та біології. Існує три основних підходи: розроблення ефективних і привабливих методів впровадження навчальних програм з навчальними методиками природничо-математичної освіти (STEM освіти); удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку і стимулювання; стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності. STEM- центр – структурний підрозділ Сєвєродонецького МРЦ, утворений з метою забезпечення STEM освіти для здобувачів освіти та зацікавлених осіб. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечити навчальні кабінети сучасними технічними засобами навчання. - Вирішити кадрове забезпечення STEM - центру. - Забезпечити навчальними планами, програмами, дидактичним матеріалом, посібниками і необхідною літературою. 4.Установити співпрацю з ВНЗ міста, регіону, країни, підприємствами та установами, закладами освіти міської громади. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість здобувачів STEM освіти в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Підготовка необхідної нормативно-правової документації для відкриття STEM- центру; - Підготовка навчально-матеріальної бази STEM- центру на базі Сєверодонецького МРЦ; - Кадрове забезпечення STEM- центру; - Укладення договорів на співпрацю. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 400 | 400 | 300 | 1100 |
| Джерела фінансування: | Фінансування заходів щодо розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інвестицій, інших не заборонених законодавством джерел, а також фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів суб’єктів господарювання на засадах, визначених договорами, укладеними між цими суб’єктами та МРЦ. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Засновник Сєвєродонецького МРЦ, відділ освіти ВЦА міста Сєвєродонецька Луганської області/Сєвєродонецької міської ради, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники Сєвєродонецького МРЦ, здобувачі освіти, батьки або особи, які їх заміняють. представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь в навчально-виховному процесі. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.3.Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.3.1.Розвиток креативних індустрій та Хабів |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.3.1.2.Організація гуртків «Основи робототехніки» на базі Станції юних техніків |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Задовольнити потреби дітей віком 11-14 років у навчанні таким інноваційним напрямам освіти як моделювання, програмування та робототехніка шляхом організації гуртків «Основи робототехніки» на Станції юних техніків відділу освіти ВЦА. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Здобувачі освіти закладів освіти міста Сєвєродонецьк, вихованці Станції юних техніків та будь-які діти віком від 11 до 14 років у кількості 30-40 вихованців, які бажають освоїти такий інноваційний напрямок розвитку творчості як робототехніка, у тому числі діти з особливими освітніми потребами. Навчання буде проводитись безкоштовно у зручний для дітей час (після шкільних занять). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачається організація гуртків «Основи робототехніки» на базі платформи Arduino на Станції юних техніків відділу освіти для безкоштовного навчання дітей віком 11-14 років. Планується технічне забезпечення кабінету для гуртка та впровадження річної навчальної програми, рекомендована Міністерством освіти і науки України, для 2 гуртків (30 дітей). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зазначений проєкт частково задовольнить потребу дітей віком від11 до 14 років у розвитку своїх творчих здібностей за таким сучасним напрямом інноваційного розвитку світової економіки як робототехніка. Проєкт стане гарним прикладом впровадження інноваційних методик навчання у позашкільних закладах освіти Сєвєродонецької територіальної громади, покращить імідж міста для учнівської молоді, сприятиме розвитку інноваційної діяльності в молодіжному середовищі, забезпечить молодь перспективними напрямами покращення своїх здібностей та працевлаштування, підвищить конкурентоспроможність молодого покоління Сєвєродонецької територіальної громади. Завдяки навчанню у гуртках, його вихованці зможуть освоїти: - основи електроніки; - графічне позначення радіоелементів на схемах; - засоби автоматики: давачі та сенсори, керуючі пристрої (контролери, драйвери), виконавчі механізми; - середовище розробки програм Arduino IDE: функції, типи змінних, умовні та логічні оператори, операції порівняння, цикли тощо; - основи креслення; - технологію виготовлення макетів для вирізання на лазерному різаку; - будову та принцип роботи робо-машини LineTracker; - розробку електронних схем; - технічні завдання в процесі конструювання та програмування роботів; - проєктування та програмування роботів; - написання та редагування програм в середовищі Arduino IDE. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів (хлопчиків/дівчаток) |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Закупівля необхідних технічних та програмних засобів, обладнання для проведення практичних робіт 2. Встановлення та налаштування обладнання 3. Створення гуртків по 15-20 вихованців в кожному 4. Закупівля додаткових технічних та програмних засобів, обладнання для проведення практичних робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 407,8 | 90 | 0 | 497,8 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області, ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада, Станція юних техніків міста Сєвєродонецька |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.3.Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.3.2. Молодіжні Інтернет-пабліки як простір для самореалізації молоді, створення комунікаційних центрів з доступом до інтернету і комп’ютерів в сільській місцевості |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.3.2.1. МУЛЬТИМЕДІА ЛАБОРАТОРІЯ«Станція «Юність» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Студія радіомовлення і звукозапису дозволить створити технічну базу для того, щоб навчити дітей професійно відстежувати зміни, які відбуваються навколо, об’єктивно та сучасною мовою доносити ці зміни. Тут діти зможуть пройти навчання за напрямами Звукозапис, Радіомовлення і Звукорежисура; здійснювати якісний запис дикторського тексту та музичних композицій, проводити радіоконцерти та інтелектуальне-музичні ринги, озвучувати власні фільми та організувати інтернет-трансляції для освітніх і культурних цілей у професійно обладнаній та оформленій радіомайстерні. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк, Луганська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Громада міста Сєвєродонецьк |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На базі одного з клубів комплексу вже оснащено фото-відео студію, де наші вихованці мають можливість пройти навчання за всіма напрямами (жанрами) зйомки, отримати навички використання фото- і відеотехніки, монтажу і створення якісного ілюстративного матеріалу для мультимедіа ресурсів - навчальних посібників, періодичних видань, соціальних порталів і засобів масової інформації. Заняття в студії сприяють розвитку пізнавальних інтересів дітей, формуванню критичного творчого мислення та підвищенню інтересу до фото-відео мистецтва, дозволяє учням отримати знання в області інформаційних технологій і практичні навички роботи з графічною інформацією, долучитися до загальної інформаційної культури сучасної людини та закласти основу для подальшого зростання професійної майстерності |  |  |  |
| Очікувані результати: | Таким чином, у нашому дитячо-юнацькому комплексі, буде створено справжню Мультимедіа лабораторію «Станція «Юність», яка не тільки розширить уявлення вихованців про нашу дійсність, а й дозволить з усієї маси вражень відбирати найголовніше - гідне бути відображеним! На базі цього інтерактивного хабу діти матимуть можливість професійно долучитись до сучасної медіа-індустрії та її популяризації, здобути навички ефективного пошуку достовірних даних та реалізувати свої вподобання: займатися улюбленою і корисною справою, розвиватися, удосконалювати навички, обмінюватись досвідом з іншими школярами та відчувати себе частиною великої, дружньої команди. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів Станції «Юність», осіб в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Розроблено проєкт; 2.Розроблена кошторисна документація; 3.Засновнику С ДЮК «Юність» зроблені службові запити на видалення коштів, що до придбання устаткування; 4.Зроблені в YouTube відео ролики з збору благодійних коштів, що до придбання устаткування; 5.Почались збори благодійної допомоги для придбання устаткування; 6.Закупка будівельних матеріалів і підготовка приміщення для стандартів медіо студії; 7.Придбання налагодження устаткування; 8.Реєстрація на медійних платформах та соціальних мережах; 9.Відбір постійних ведучих і учасників медіо центру. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 171,151 | 0 | 0 | 171,151 |
| Джерела фінансування: | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області/Сєвєродонецька міська рада, благодійні внески підприємств та громадян, інші джерела фінансування. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Підлітки та молодь м. Сєвєродонецьк, Луганської області. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.3.3. Молодіжні Інтернет-пабліки як простір для самореалізації молоді, створення комунікаційних центрів з доступом до інтернету і комп’ютерів в міській та сільській місцевості. |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.3.3.2.«Кібер-клас» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Позашкільна освіта на сьогоднішній день – це, у першу чергу, мотиваційна освіта, що дозволяє вихованцю придбати стійку потребу в пізнанні і творчості, максимально реалізувати себе, самовизначитися професійно і особистісно. Тому важлива ціль нашого проєкту є не тільки залучення та надання належних умов виховання дітей, а й впровадження заходів з модернізації напрямів позашкільної освіти - її відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави, та всебічне задоволення сучасних освітніх потреб вихованців. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м. Сєвєродонецьк, Луганська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди | Громада міста Сєвєродонецьк |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Дослідження останніх років, шляхом аналізу релевантності навчальних дисциплін, дає нам сьогодні чітке розуміння актуальних тенденцій в галузі позашкілля та необхідність вивчення інформаційних технологій та суміжних сучасних сфер у дітей. Саме тому створення комп'ютерного класу з передовим обладнанням є для нас однією з першочергових цілей. Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність» починає роботу над проєктом Кібер-класу, що включатиме в себе 11 потужних персональних комп'ютерів Expert PC Ultimate на базі ліцензійного програмного забезпечення від Microsoft, оснащених мультимедійним обладнанням останнього покоління та об'єднаних в єдину мережу з виходом в інтернет, в навчальному приміщенні також буде налаштовано мережеве обладнання, інтернет канал та електромережа клубу модернізується для стабільної роботи техніки, в класі буде встановлено проєктор та інтерактивну дошку Whiteboard, принтер, сканер та кондиціонер. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Подібна посилена технічна база наддасть змогу організувати навчання за програмою для початківців - "Основи інформаційних технологій", що направлена на формування компетентності дитини у процесі опанування IT та оволодіння основами інформатики, набування практичних навичок користування операційною системою ПК, текстовим процесором, графічними та текстовими редакторами, програмою для створення презентацій, глобальною комп’ютерною мережею Інтернет та ін.; а в подальшому діти матимуть змогу опанувати навчальну програму "Програмування" – що дасть можливість вивчити основи алгоритмізації і імперативного програмування на мові С ++, а також набути навички розробки програмного коду з використанням сучасних інструментальних засобів для платформ MS Windows і Linux. Створення команд з кібер-спорту та Dev-геймінгу, як складової частини субкультурного розвитку молоді з акцентом на розвиток навичок розробки комп’ютерних та мобільних ігор та додатків. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - розроблено проєкт; - розроблена кошторисна документація; - засновнику С ДЮК «Юність» зроблені службові запити на видалення коштів, що до придбання устаткування; - придбання та налагодження устаткування; - комплектація груп вихованцями; - реєстрація на кібер спортивних платформах; - участь вихованців в кібер спортивних заходах. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів в рік |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 332,835 | 0 | 0 | 332,835 |
| Джерела фінансування: | Луганської області, благодійні внески та інші джерела фінансування. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецька/ Сєвєродонецька міська рада, відділ освіти |  |  |  |
| Інше: | Окрім того, оснащення Кібер-класу дозволить нам розробити та запровадити навчальну програму, яка не має аналогів в Україні - "Кібер спорт". На сьогоднішній день світовий досвід має обмежену кількість прикладів навчання кібер спорту як професії, здебільшого такі приклади обмежуються внутрішніми курсами підвищення кваліфікації гравців всередині кібер спортивних команд. У той же час основним показником актуальності даного напрямку є зростання інтересу до розвитку кібер спорту з боку "стандартних" освітніх установ (вузи, школи), який спостерігається в Європі, США і у Великобританії. Таким чином поточний період часу є оптимальним для створення власного стандарту навчання в нашій країні і відточування всіх можливих сценаріїв навчання. Програма «Кіберспорт» розроблена спеціалістами дитячо-юнацького комплексу «Юність» надають можливість юним кібер спортсменам отримати унікальні знання і навички в новітній спортивній дисципліні, професійно долучитися до кібер-індустрії, ознайомитись з основами створення ігрового медіа і охопити напрямки у навчанні. Таким чином, сьогодні, в еру цифрових технологій, яка вимагає наявності абсолютно нових фахівців в звичних нам галузях і навіть створення нових галузей знань і нових спеціальностей, скоординоване і компетентне занурення сучасних дітей в сферу інформаційних технологій може стати тією можливістю, яка дозволить в майбутньому адаптувати систему додаткової освіти в форму, що більш ефективно відображає тенденції розвитку суспільства. |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.1.Створення туристичної інфраструктури, продуктів та послуг |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.1.1.Створення сучасного інтерактивного навчального простору «ЕКОКЛАС» на базі Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою вулиця Курчатова, 34 (в приміщенні ЗЗСО № 17) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення сучасного інтерактивного навчального простору «ЕКОКЛАС» на базі Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою вулиця Курчатова, 34 (в приміщенні ССШ № 17) |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Вихованці ЦЕНТУМ у кількості 375 , 13 працівників , учнівська молодь закладів освіти міста Сєвєродонецьк ( 21 заклад освіти, 5 закладів позашкільної освіти) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створити сучасний модернізований комп’ютерний клас, оснащений необхідним обладнанням та програмним забезпеченням, який дозволить використовувати інноваційні методи навчання з вихованцями СМ ЦЕНТУМ, проводити заняття у гуртках з різних напрямів, організувати підготовку вихованців до участі в Інтернет-олімпіадах та конкурсах, роботу керівників гуртків з використанням Інтернет- ресурсів тощо, застосовуючи сучасні продукти операційних систем; організувати на базі класу проведення курсів, тренінгів з підвищення кваліфікації педагогів, участь у вебінарах, онлайн-конференціях; формувати ІКТ-компетентності вихованців та керівників гуртків і їх соціалізації в умовах інформаційного суспільства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1) Придбання необхідного обладнання. 2) Встановлення та налагодження обладнання. 3) Підготовка методичної документації щодо проведення занять та заходів . 4) Залучення широкого кола вихованців до творчості, і як наслідок – виявлення більшої кількості талантів 5) Підвищення рівня володіння вихованцями сучасними інформаційними технологіями; 6) Утворення бази для роботи з обдарованими дітьми, а також проведення конференцій, семінарів 7) Створення умов для реалізації креативних ідей керівниками гуртків щодо роботи у своїх гуртках; 8) Проведення заходів міського,обласного та всеукраїнського значення. 9) Використання обладнання кабінету для впровадження STEM-освіти у позашкільному закладі. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Підготувати місце для роботи інформаційного центру. - Закупити та встановити обладнання й меблі. - Встановити швидкісний Інтернет. - Підібрати та підготувати матеріали згідно з віковою категорією учнів для роботи. - Створити базу для роботи з обдарованими дітьми - Створити умови для реалізації креативних ідей творчо обдарованих вихованців - Залучити широке кола дітей до творчості, і як наслідок – виявлення більшої кількості талантів. - Проводити заходи, де учні зможуть представити свої досягнення. - Підвищення рівня володіння вихованцями СМ ЦЕНТУМ сучасними інформаційними технологіями |  |  |  |
| Період здійснення: | Протягом 2021 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 293 | 0 | 0 | 293 |
| Джерела фінансування: | Бюджети різних рівнів, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, вихованці гуртків СМ ЦЕНТУМ, представники учнівської молоді 20 закладів освіти міста Сєвєродонецьк, ( серед них очікуємо дітей з інвалідністю (цукровий діабет), дітей з малозабезпечених сімей, родин ВПО |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.1.Створення туристичної інфраструктури, продуктів та послуг |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.1.2.Впровадження нових туристичних маршрутів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробка та впровадження нових туристичних маршрутів з метою залучення у громаду нових туристів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада має багату історико-культурну спадщину, але недостатність туристичних продуктів впливає на низький рівень туристичної привабливості громади. Для активізації відвідуваності громади з боку туристів та гостей громади необхідно створювати нові туристичні продукти, а саме: туристичні маршрути, туристичні довідники, ознакування цікавих об’єктів історико-культурної спадщини. Цю роботу необхідно проводити спільно із органом місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями громади тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення Туристичного паспорта Сєвєродонецької громади - Розроблені туристичних маршрутів в рамках громади та регіону - Налагоджена комунікація із туристичними операторами та центрами Старобільської, Біловодської, Новопсковської, Білокуракинської та Троїцької громад - Виготовлено рекламну та сувенірну продукцію - Залучення туристів та збільшення їх притоку до громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведена інвентаризація туристичних об’єктів та розробка туристичного паспорта - Розбудова інфраструктури навколо туристичних об’єктів громади - Розробка нових туристичних маршрутів із залученням громадських організацій, відділу культури та ЛОВЦА - Промоція туристичних маршрутів через туристичні агентства та туристичних операторів - Виготовлення рекламної та сувенірної продукції із фото туристичних об’єктів - Презентації туристичних маршрутів та туристичних об’єктів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2020 | 2021 | 2022 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, партнери проєкту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, управління економічного розвитку, старостинські округи, ОВЦА тощо |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.1.Створення туристичної інфраструктури, продуктів та послуг |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.1.3.Сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста Сєвєродонецьк Луганської області шляхом відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення туристичного об'єкту на річці Борова для відпочинку людей та збільшення привабливості регіону, підвищення якості відпочинку мешканців та гостей міста для зміцнення їх здоров'я, відновлення фізичних та духовних сил людей, які проживають близько до зони конфлікту, покращення їх настрою та емоційно-психологічного стану від спілкування з природою та якісного відпочинку. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Цільова група проєкту 225тис.осіб: 162 тис. осіб-мешканці міста Сєвєродонецьк та тимчасово переміщені особи, 62,8 тис.осіб - мешканці навколишніх сіл, 10 тис.осіб туристи та гості міста. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Басейн р. Борова розташований на території Білокуракінського, Сватівського, Старобільського, Кремінського і Новоайдарського районів Луганської області. Площа басейну 1960 км2. Рельєф басейну помірно-горбистий, глибина ерозійного врізу більшості річок-приток становить 60-100 м, самої р. Борова – 80-120 м. Верхів’я і середня частина басейну розташовані в межах південних відрогів Середньоруської височини, нижня частина входить в заплаву р. Сіверський Донець. В басейні розташовано 6 малих водосховища і 130 ставків загальною площею водного дзеркала 920 га і об’ємом 21 млн. м3. Основне призначення водосховищ і ставків – риборозведення, зрошення і рекреація. Береги на більшій своїй частині закріплені деревами та кущами. Перебіг річки, в основному, спокійне. Середня швидкість течії 0,2 м / сек, але в районі існуючих мостів досягає 0,5 м / сек. Глибина потоку води в руслі змінюється від 0,1 і до 1,8 м. Русло річки замулене, потужність мулів коливається від 0,1 до 0,8 м. На даній ділянці р Борова є зруйнована водозливна бетонна гребля, побудована в шістдесяті роки минулого століття і знаходиться на ПК62 + 29 р. Боровий (від гирла). Проєктом передбачено відновлення бетонної греблі та будівництво шлюзурегулятора, облаштування автомобільної дороги та майданчика, озеленення та облаштування зони відпочинку, придбання туристичного обладнання. Реалізація проєкту створить умови для збільшення привабливості регіону, збільшення кількості туристів, організації якісного та корисного дозвілля мешканців регіону та туристів, залучення більшої кількості мешканців до занять туризмом та відпочинку на природі, покращення самопочуття та зменшення захворюваності населення регіону та туристів, формуванню здорового способу життя та популяризації туризму та відпочинку на природі у громаді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проєкту надасть змогу: - створити умови для розвитку регіону, створити наметове містечко та збільшити кількість туристів; - оздоровити навколишнє довкілля, відновити гідрологічний та санітарний стан річки Борова, зберегти особливо цінні та унікальні природні показники річки, забезпечить її екологічну безпеку; - поліпшити умови життя та відпочинку мешканців регіону та гостей, а також покращити їх самопочуття, настрій та емоційний стан; - надасть можливість відпочинку особам з обмеженими можливостями; - покращить спілкування, посприяє згуртованості населення з протилежними позиціями та подальшому розвитку громадянського суспільства; - поліпшить екологічний стан міста, посприяє зменшенню міграції населення; - надасть поштовх розвитку підприємництва у регіоні, у тому числі що спеціалізується на туризмі, торгівлі продуктами харчування, ручними виробами, організації масових заходів, організації дозвілля дітей тощо; - зменшить вплив на опори залізничного та автомобільного мостів, що дозволить запобігти розмиванню опор існуючих автомобільного та залізничного мостів та попередити виникнення надзвичайних ситуацій, що - пов’язані з експлуатацією мостів; - дозволить здійснювати підпитку озера Паркове; - дозволить зменшити рівень ґрунтових вод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Підготовка площадки будівництва; - Демонтаж існуючих конструкцій; - Улаштування обвідного каналу; - Облаштування дамби; - Облаштування трубчастого переїзду; - Утворення котловану під споруди; - Будівельне водозниження; - Кріплення русла під мостовим проходом; - Розширення дороги; - Облаштування шлюзу; - Улаштування водобійного колодязя; - Облаштування переливної греблі; - Облаштування підпірних стін; - Кріплення рисберми; - Кріплення понура; - Кріплення укосів; - Водозбірні споруди; - Облаштування огорожі; - Облаштування фундаменту; - Монтаж металевих конструкцій; - Монтаж таля ручного пересувного; - Облаштування автомобільної дороги та площадки; - Придбання туристичного обладнання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 7 838,354 | 15 451,343 | 1 155,926 | 24 445,623 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області, 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.2. Модернові сучасні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.2.1.Родинний фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Започаткувати та організувати в громаді тематичний щорічний родинний фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест», який зможе об'єднати населення різних соціальних верств та поглядів. Під час проведення фестивалю створити середовище для занять спортивним туризмом (пішохідним, велосипедним, водним, гірським та спортивним орієнтуванням) з обов’язковим врахуванням інклюзивного простору. Головною метою проєкту є формування здорової суспільної традиції міцних та щасливих родин, поділяючих інтереси один одного шляхом впровадження нових креативних, загальнодоступних, масових форм дозвілля для всіх верств населення. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 1000 – 2000 осіб різних поколінь, діти з особливими освітніми потребами |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Родинний фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест» буде проводитись безкоштовно для мешканців територіальної громади будь-якого віку та соціального статусу. Фестиваль дасть можливість знайти шляхи вирішення своїх соціальних питань і проблем дорослих і дітей, познайомитися самотнім людям під час участі у заходах фестивалю, а малозабезпеченим сім'ям, урізноманітнити своє дозвілля. Фестиваль дасть змогу дізнатися та прийняти участь у сучасних формах активного дозвілля: пішохідному, велосипедному,водному туризмі, скелелазінні, велосипедних прогулянках, настільному тенісі, катанні на роликах, кінних прогулянках, рибалці, скейтбордингу, геокешингу, спортивному орієнтуванні, спортивних танцях. «Туризм-Фест» об'єднає родини і різні покоління мешканців на принципах єдності української культури та народних традицій під час участі у майстер-класах.Родинний фестиваль це - передача життєвих принципів і досвіду молодому поколінню. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення фестивалю активного відпочинку «Туризм-Фест» допоможе привернути увагу до здорового способу життя та різних видів активного дозвілля, надасть можливість сєвєродончанам та гостям міста активно відпочити в колі родини та друзів. В результаті проведення фестивалю активного відпочинку «Туризм-Фест» планується якісне підвищення інтересу молоді до різних видів спортивного туризму, збільшення кількості дітей, що відвідують гуртки та секції спортивних шкіл та позашкільних навчальних закладів Сєвєродонецької територіальної громади Буде запроваджено нові креативні практики молодіжного та сімейного дозвілля у місті, розширено комунікативний простір для молоді поза інтернет спілкуванням, що сприяє поліпшенню процесу їх соціалізації. У перспективі фестиваль «Туризм-Фест» має стати щорічним міським заходом присвяченим Всесвітньому Дню туризму. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість подієвих заходів/учасників/учасниць, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Створення оргкомітету родинного фестивалю активного відпочинку «Туризм-Фест» - Розробка детального плану проведення фестивалю та його погодження з відповідними міськими службами. Підбір та підготовка аніматорів та волонтерів. Розробка та просування проєкту. Підбір підрядників та виконавців. Заключення договорів. - Початок проведення комунікаційної кампанії. Придбання необхідного обладнання: акустичної системи, катамаранів, байдарок, велосипедів, мультимедійного проєктору, екрану, ноутбуку, гітар та іншого. 4. Проведення рекламної кампанії фестивалю та його підготовка. - Проведення родинного фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест» за локаціями: Локація 1. «Водна феєрія»; Локація 2. «Велоперегони» - тріал та велогонка; Локація 3. «Мобільний скеледром»; Локація 4. «Туристична смуга перешкод»; Локація 5. «Ретротуризм»; Локація 6. «Спортивне орієнтування»; Локація 7.«Туристична пісня»; Локація 8. «Заочна подорож Україною»; Локація 9. «Дитяча локація «Скарби Робінзона». |  |  |  |
| Період здійснення: | вересень 2021,2022,2023 років |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 230 | 180 | 130 | 540 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Сєвєродонецької територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/ Сєвєродонецька міська рада |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.2. Модернові сучасні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.2.2.Творчий простір міста Сєвєродонецька |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення якості життя мешканців та гостей міста Сєвєродонецька шляхом створення комфортної зеленої зони – творчого простору для проведення відкритих культурних заходів, розвитку творчості, відпочинку та спілкування |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Мешканці та гості міста Сєвєродонецька, внутрішньо переміщені особи із зони конфлікту, разом 162 тис. осіб, у тому числі: мешканці міста 112 тисяч осіб (з них 15 тис. дітей, 51 тис. жінок та 46 тис чоловіків), 48 тис. внутрішньо переміщені осіб та 2 тис. гостей міста, 1 тис.людей з обмеженими можливостями |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Забезпечення мешканців та гостей міста Сєвєродонецька комфортною зеленою зоною – творчим простором для проведення відкритих культурних заходів, розвитку творчості, відпочинку та спілкування шляхом реконструкції та облаштування скверу по проспекту Космонавтів в районі будинку 25. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення доступного відкритого творчого простору та комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, в т.ч. для людей з обмеженими можливостями, облаштованого актуальною інфраструктурою у сквері по проспекту Космонавтів в районі будинку 25 загальною площею 19 380 м.кв. - озеленено 14 370 м.кв. території скверу. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | - висаджено 1077 дерев та 5 000 кущів; - облаштовано 600 м.кв. покриття з тротуарної плитки; - прокладено 3 934,8м. труб для поливу; - встановлений фонтан 1 шт.; - облаштована велопарковка 4 шт.; - облаштований спортивний майданчик для воркауту -1 шт.; - встановлена альтанка сонячна для зарядки гаджетів Solar place -3 шт.; - встановлена альтанка Octagonal gazebo -3 шт.; -встановлені лавки та лави паркові- 123шт.; -встановлено урн -50шт.; -придбана мобільна сцена - 1шт.; - придбаноколонки пересувні з аккумулятором - 2 шт; - проведена інформаційна кампанія – 1 послуга; - проведено культурних заходів 50 шт. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Виконання будівельних робіт: -електромонтажні роботи; -облаштування водопроводу та каналізації; -прокладання господарсько-питного водопроводу; -прокладання поливального водопроводу; -прокладання каналізації. 2.Проведення благоустрою території: -облаштування доріжок та майданчиків; - озеленення; -підготовка ґрунту; -посів газонів; -садіння квітників; -садіння дерев та кущів. 3.Закупівля та встановлення необхідного обладнання: мобільної сцени, колонки з акумулятором, велопарковки, спортивного майданчика для воркауту, бесідок, лавочок та урн. 4.Організація культурних заходів, залучення експертів в галузі культури, психології та ораторського мистецтва, громадської згуртованості для проведення семінарів та тренінгів, залучення бажаючих до святкової торгівлі |  |  |  |
| Період здійснення: | вересень 2021,2022,2023 років |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 14571,878 | 190 | 0 | 14761,878 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, інші бюджети, секторальна підтримка ЄС, ДФРР, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецька/Сєвєродонецька міська рада, управління економічного розвитку |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проект: | С.4.2. Модернові сучасні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Назва проекту: | C.4.2.3.Реконструкція сквера Горького в м. Сєвєродонецьк |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючої паркової зони та подальше її функціонування, як сучасного культурно-дозвільного скверу культури та відпочинку задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території скверу, користуванні жителями та гостями міста зон активного та тихого відпочинку при збереженні глибинного озеленення простору. Підвищення рівня комфорту життя та відпочинку населення, підвищення рівня благоустрою та екологічного стану міста, інвестиційної привабливості м. Сєвєродонецька. |  |  |  |
| Територія впливу проекту: | Сєвєродонецька територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста Сєвєродонецьк, внутрішньо переміщені особи із зони конфлікту, разом 162 тис. осіб, у тому числі: мешканці міста 112 тисяч осіб, 50 тис. внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сквер Горького – існуючий сквер на території м. Сєвєродонецьк, розташований в центральній частині проспекту Центральний між вул. Енергетиків та просп. Дружби Народів. На території скверу знаходяться діючі споруди громадського харчування. Планування і забудова скверу передбачена з урахуванням розміщення земельних ділянок цих закладів. Проєктом передбачено відновлення озеленення території скверу, встановлення естради зі сценою, альтанок, малих архітектурних форм, влаштування пішохідних доріжок та тротуарів. Для поливання газонів передбачено влаштування поливального водопроводу з автоматичним управлінням. Для громадських потреб на території скверу передбачено встановлення санітарного модуля. Санітарний модуль - кабіна заводського виготовлення на три місця. Для можливості використання особами з обмеженими фізичними можливостями вхід до одного з місць оснащений пандусом. Санітарний модуль оснащений необхідним приладдям і готовий до використання після підключення до інженерних мереж. На території скверу розміщуються існуючий пам’ятник Горькому та колишній пам’ятник Свердлову. На місці розміщення пам’ятника Свердлову передбачено встановлення пам’ятника жертвам Чорнобиля. Встановлення пам’ятника жертвам Чорнобиля здійснюється за окремим проєктом. Для зовнішнього освітлення скверу передбачено використання садово-паркових ліхтарів зі світлодіодними світильниками. Питання енергозбереження в проєкті реконструкції вирішені шляхом використання сучасних технологій освітлення. Зовнішнє освітлення передбачено за допомогою світлодіодних паркових світильників. Включення мереж освітлення передбачено автоматичне - від сутінкових вимикачів з датчиками контролю природного освітлення. Проєктними рішеннями передбачені умови безперешкодного пересування маломобільних груп населення по території скверу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Сєвєродончани та гості міста зможуть активно проводити свій час на свіжому повітрі недалеко від своїх домівок. Реконструкція та облаштування скверу сприятиме формуванню здорового способу життя у мешканців мікрорайону та забезпечить місцем проведення активного відпочинку сєвєродончан та гостей міста. Цей сквер також надасть можливість відпочинку особам з обмеженими можливостями, молоді, молодим батькам з дітьми та людям похилого віку, що є важливими цілями розвитку соціуму та міста загалом. Також цей сквер стане комфортним і безпечним для прогулянок та відпочинку, яким він на даний момент не являється. Дозволить підвищити рівень інвестиційної привабливості м. Сєвєродонецька, покращити рівень комфорту життя та відпочинку населення, підвищити рівень благоустрою та екологічного стану міста. Площа ділянки – 2,16 га Площа озеленення - 1,35 га Площа тротуарного покриття - 5 100 м2 Лава паркова "Фантазія" – 64 шт. Лава кругова Оберіг 1 сегмент – 34 шт. Лава паркова зігнута Соміт -31 шт. Лава-гойдалка декоративна – 1 шт. Арка-серце металева – 4 шт. Парковка для велосипедів – 1 шт. Урна вулична – 48 шт. Санітарний модуль площею 10,5м2 – 1 шт. Саджанці дерев листяних порід (липа, клен, платан, сакура, дуб, яблуня тощо) – 344 шт. Саджанці дерев хвойних порід (ялинка,сосна, модрина, смерека тощо) – 89 шт. Саджанці кущів (ялівець, калина, жасмин тощо) -150 шт. Плити бетоннi тротуарнi 60/90/120/180х120х60 "Старе місто" – 5151 м2. Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м - 0,57м. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проєктом передбачені наступні роботи: 1) Відновлення існуючих озеленених зон з додаванням нових зелених насаджень із дерев, чагарника та трав’яного покриття газонів; 2) Влаштування автоматичного поливання зон озеленення; 3) Будівництво сцени для демонстрації видовищних заходів; 4) Встановлення санітарного модуля загального використання з урахуванням потреб для осіб з інвалідністю; 5) Влаштування зовнішнього освітлення території скверу світлодіодними світильниками з автоматичним вмиканням в залежності від рівня природного освітлення; 6) Встановлення на території скверу малих архітектурних форм – лав, альтанок, урн тощо; 7) Влаштування замощення існуючих пішохідних доріжок із бетонних дрібноштучних елементів тротуарного покриття. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022 р.р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 7 750,687 | 7 750,687 | 0 | 15 501,374 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного бюджету, місцевого бюджету, донорських організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проекту: | 1. Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області, 2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. 3. Підрядна організація - майбутній переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.2. Модернові сучасні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.2.4.Облаштування дитячих майданчиків, у тому числі в сільській місцевості |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Основна мета проєкту – створення максимально комфортних умов для розвитку дошкільнят, приведення дитячих майданчиків закладу у відповідність до сучасних стандартів безпеки, розширення їх функціональності та надання їм привабливого вигляду. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Луганська область, місто Сєвєродонецьк , проспект Гвардійський, 14-Б |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | - діти, які на даний час виховуються в дошкільних закладах 15000 осіб; - педагогічний колектив закладу (300 осіб); - батьки вихованців. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - Демонтаж старих небезпечних конструкцій майданчиків; - організація безпечного дозвілля; - розвиток фізичних і духовних якостей особистості дитини; - покращення умов перебування дітей в садочку. Одна з необхідних умов правильного розвитку дитини - постійна фізична активність. Дитячий майданчик дозволить дітям назавжди забути про нудьгу, зробити ігри дітей корисними і активними, правильно організувати прогулянки. Проєкт розрахований на довготривале використання ігрового обладнання, бо при виробництві обладнання використовуються тільки високоякісні матеріали. Поточний нагляд та ремонт буде здійснюватися силами батьків та робітників дитячого закладу. Новий привабливий вигляд стимулюватиме проводити більше часу на свіжому повітрі та позитивно впливатиме на психоемоційний стан дитини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Дитячі майданчики - це найкращий засіб направити невгамовну дитячу енергію в правильне русло і забезпечити оптимальне поєднання «приємного» та «корисного».Це місце, де діти будуть спілкуватися між собою на свіжому повітрі зі своїми однолітками. Реалізація проєкту дозволить поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму, організувати здоров’язберігаюче середовище. Покращення іміджу дошкільного закладу та міста , позитивний вплив на розвиток дітей, їх здоров’я та настрій. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису. 2.Демонтаж старих небезпечних конструкцій майданчиків. 3. Встановлення нового ігрового обладнання в ДНЗ № 19 «Ластівка», інші. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донори, спонсори вітчизняні, зарубіжні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська територіальна громада, відділ освіти, батьківська громада та ін. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/ завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.4.3. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом, у тому числі в сільській місцевості |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.3.1.Створення сучасного арт-простору для розвитку та дозвілля у сільських населених пунктах громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для організованого та ефективного відпочинку в сільській місцевості |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада, гості громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Понад 40 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Інфраструктурне облаштування, реконструкція об’єктів, створення належних умов для культурного змістовного відпочинку дозвілля |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення якості дозвілля відвідувачів внаслідок облаштування нових рекреаційних зон, збільшення кількості відвідувачів, встановлення літніх сцен |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів рекреаційних зон (чоловіків/жінок); 2.Кількість заходів/ учасників / учасниць заходів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Облаштування рекреаційних зон відпочинку в сільських населених пунктах; 3. Встановлення літніх сцен; 4.Благоустрій парку, оформлення клумб; висадка нових дерев, багаторічних квітів; 6.Встановлення розважальних об’єктів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 | 1300 | 1000 | 2400 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, старостинські округи ,інвестори |  |  |  |

| Стратегічна ціль | С.4.Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт: | С.4.4. Сєвєродонецьк - веломісто |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.4.4.1. Сєвєродонецьк - веломісто |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури та велосипедної мережі м. Сєвєродонецьк. Розвиток та популяризація велосипедного руху в м.Сєвєродонецьк Підвищення безпеки руху велосипедистів у місті. Поліпшення екологічного стану міста, особливо його центральної частини та зон рекреації. Розвиток туристичної та інвестиційної привабливості громади. Популяризація та заохочення громадян міста до активного і здорового способу життя. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигоди | Понад 80,0 тисяч осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Метою цього проєкту є популяризація здорового способу життя громадян та гостей міста, молодіжного спорту, у тому числі велоспорту, забезпечення необхідних передумов для розробки та реалізації плану дій щодо створення безпечної велосипедної інфраструктури, подальшого розвитку велосипедного руху задля поліпшення якості життя мешканців, туристичної привабливості, розвантаження транспортної системи та екологічного стану міста |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Популяризація здорового способу життя та збільшення кількості осіб, які користуються велосипедом в якості щоденного транспортного засобу та для відпочинку; - оздоровлення учасників велосипедного руху (профілактика серцево-судинних та інших захворювань); - стимулювання сталого розвитку транспорту шляхом розробки велосипедної інфраструктури; - підвищення безпеки руху велосипедистів у місті; - створення безпечних умов та переваг при використанні велосипедів мешканцями та гостями міста; - поліпшення екологічної безпеки міста (зменшення загазованості вулиць міста); - поліпшення якості життя мешканців міста; - розвиток туристичної привабливості м. Сєвєродонецька; - створення та поширення веломапи міста в електронному та друкованому вигляді; - розробка поетапності дій щодо створення безпечної велосипедної інфраструктури та розвитку велосипедного руху у м. Сєвєродонецьк; - забезпечення дружньої атмосфери міського середовища та створення стимулів для суспільної і соціальної інтеграції на базі використання велосипедної інфраструктури; - створення додаткових занять для дітей та молоді, змістовне дозвілля; - запровадження традиційного сімейного активного відпочинку. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість мешканців, які використовують велосипед для переміщення 2.Довжина велосипедних доріжок (м) 3.Кількість велопарковок |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Опис основних принципів, цілей, завдань та мети, напрямків проєктування велосипедної інфраструктури у м.Сєвєродонецьк. 2.Створення передумов щодо підготовки нових та внесення змін в існуючі нормативні акти, які стосуються розвитку велосипедного руху. 3.Розробка ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури міста (будівництво велосипедної інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування, вулицях та дорогах населених пунктів і велосипедних доріжок, прокладених окремо від автомобільних доріг, а також місць для паркування велосипедів. Крім того, забезпечити доступність велосипедної інфраструктури для використання різних соціальних та вікових груп населення). 4. Створення передумов щодо розробки окремих проєктів (планів), схем перспективної веломережі і їх включення до складу нової транспортної схеми міста, а також до Генерального та детальних планів територій міста. 5.Встановлення дорожніх та світлофорних знаків для велосипедистів. 6. Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, приватного бізнесу у розбудову інфраструктури. 7. Створення майданчиків для занять велоспортом та спорідненими видами спорту, станціями велопрокату, облаштованими місцями зберігання велосипедів, тощо. 8. Залучення до активного та здорового способу життя всіх мешканців громади, насамперед активного працездатного населення і молоді, збільшення частки велосипедного руху. 9. Залучення до створення велоінфраструктури навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та інших установ міста. 10. Поєднання велосипедного руху з громадським транспортом шляхом створення та розміщення мережі пунктів для паркування та зберігання велосипедів. 11. Встановлення зручних та безпечних стійок для зберігання велосипедів (парковок) біля міської ради, її управлінь, комунальних підприємств, муніципальних будівель, навчальних закладів та закладів охорони здоров’я. Забезпечення ремонту, оновлення або розширення цих стоянок. 12. Розгляд та впровадження системи прокату велосипедів (спеціальні парковки, на яких можна автоматично (за допомогою кредитної картки або спеціальним абонементу) брати велосипед та повертати його на будь-яку зручну паркову). 13. Поступове поєднання усіх районів міста велосипедними маршрутами, маршрутизація доступу до рекреаційних зон та об’єктів туризму. 14. Проведення тренінгів «Безпечна експлуатація велосипеду», а також велоквестів, велофестивалів та велоекскурсій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022 – 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Джерела фінансування: | - кошти бюджетів усіх рівнів; - кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації, інвестори |  |  |  |

### Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.5.Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.1.Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості м.Сєвєродонецька |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості через об'єднання зусиль громадськості, представників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб Сєвєродонецької громади |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 115 тис. 113 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Робоча група складається з активних жінок та чоловіків із місцевого населення Сєвєродонецької громади. Склад постійних членів групи має бути репрезентативним та інклюзивним стосовно всіх груп та спільнот, що мешкають у громаді, та на добровільній основі включати: представників від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, організацій громадянського суспільства, правоохоронних органів, служби надзвичайних ситуацій, інших служб, а також молоді, людей із інвалідністю, жінок та чоловіків, людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших незахищених верств населення, включаючи національні меншини та представників ЛГБТІ спільноти. Робоча група організовує та проводить засідання, зустрічі та інші заходи для досягнення мети. Відповідно до покладених на неї завдань, здійснює наступну діяльність: - Обговорює поточні проблеми щодо доступу до правосуддя, громадської безпеки, соціальної згуртованості, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в громаді з метою пошуку найбільш ефективних шляхів їх вирішення, враховуючи потреби вразливих груп населення; - Ініціює розробку та сприяє затвердженню спільних проєктів (програм) взаємодії населення, та різних інституцій (місцевих підрозділів Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), судів, центрів та бюро безоплатної правової допомоги, організацій громадянського суспільства) на засадах партнерства з метою посилення стану безпеки в громаді та підвищення довіри до цих органів влади, заохочення шанобливих і ненасильницьких стосунків між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями; запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; - Заслуховує ідеї/пропозиції від громадських організацій або ініціативних груп щодо проєктів, які направлені для отримання грантової підтримки до донорських організацій та інституцій для погодження їх приорітетності для громади; - . Заслуховує проміжні / фінальні результати впровадження грантових проєктів з питань громадської безпеки, соціальної згуртованості, доступу до правосуддя, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства та інші; - Заслуховує звіти про діяльність місцевого підрозділу Національної поліції кожні два місяці з можливістю надати коментарі, зауваження, пропозиції від присутніх на засіданні Робочої групи; - Проводить вивчення та аналіз проблем уразливих груп населення (людей з інвалідністю, дітей-сиріт, ВПО, жертв домашнього та сексуального насильства, тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості через виявлення потреб громади та усунення проблемних питань в місті Сєвєродонецьку. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість засідань Робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості м.Сєвєродонецька; 2.Кількість заходів/учасників/учасниць |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проведення засідань Робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості м.Сєвєродонецька; 2.Проведення тренінгів, круглих столів, вебінарів та інших заходів з питань діяльності Робочої групи; |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ПРООН |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, громадські об’єднання, поліція, ДСНС, відділ пробації, представниками місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес, інші зацікавлені сторони. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.2.Впровадження комплексного підходу гендерного аналізу та мейнстримінгу в систему управління територіальною громадою |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Впровадження комплексного підходу гендерного аналізу та мейнстримінгу в систему управління громадою. Формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 130 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку громади, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання існуючих проблем. Діючі механізми та інструментарії забезпечення рівності жінок і чоловіків досі залишаються не досконалими. Це не дозволяє докорінним чином змінити ситуацію, яка характеризується нерівністю жінок і чоловіків у доступі до прийняття рішень і управління, у праці та одержанні винагороди за неї, а також ефективно протидіяти наявній дискримінації та викорінити гендерні стереотипи. Рівень застосування законодавства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є недостатнім. На сьогодні діє застаріла система збору статистичної інформації, дезагрегованої за статтю, що обмежує можливості всебічного оцінювання ситуації у різних сферах життя громади з урахуванням тендерної перспективи. Панують стійкі стереотипи щодо розподілу ролей чоловіків і жінок у політиці, економіці, суспільстві та сім’ї. Дискримінаційне ставлення роботодавців до працевлаштування жінок, визначення розміру заробітної плати, їх кар’єрного зростання, прихована дискримінація занятості жінок в певних професіях знижують їхню конкурентоздатність на ринку праці. Правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дискримінації в різних сферах є недостатньою, занижена оцінка з боку жінок своїх професійних, громадських і лідерських якостей. Система реагування на факти дискримінації за ознакою статі, особливо на місцевому рівні, є недосконалою. Залишається слабким механізм захисту та надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі, особливо груп із підвищеним ризиком вразливості до множинної дискримінації. Відсутність комплексної системи проведення гендерно-правової експертизи, недостатній обсяг статистичних показників, дезагрегованих за статтю, відсутність гендерного підходу у програмах, документах, стратегіях, планах на всіх рівнях і в усіх структурах гальмує процес упровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Посилено міжвідомчу взаємодію з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. - Запроваджено гендерні підходи у діяльності посадових осіб. Підвищено рівень обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; зменшено гендерний дисбаланс серед керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. - Впроваджено гендерні підходи у роботу місцевих органів влади. Розширено перелік статистичних показників, диференційованих за статтю. - Створено сприятливі умови для визначення потреб жінок та чоловіків. - Створено умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень. - Створено комплексну систему реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, надання допомоги постраждалим від дискримінації на національному та місцевому рівнях і запобігання такій дискримінації. - Розроблено тематичні програми та соціальну рекламу для розміщення в засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних жінок, жінок національних меншин). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення інформаційних кампаній та заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, підвищення гендерної обізнаності 2. Забезпечення роботи міської координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 3. Розробка та затвердження міської цільової програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству 4. Розробка Дорожньої карти надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі 5. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними показниками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо) 6. Навчання посадових осіб з питань підвищення гендерної обізнаності, протидії сексизму, впровадження гендерного бюджетування та застосування гендерного підходу в управлінні 7. Створення Гендерного паспорта громади 8. Затвердження нової редакції Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм з урахуванням гендерної складової 9. Прийняття Кодексу етичної поведінки посадових осіб ВЦА 10. Опрацювання питання приєднання міста до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків 11. Імплементація Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки.Мир.Безпека» 12. Створення доступної та відкритої інформаційної платформи для популяризації принципів гендерної рівності (підвищення доступності на офіційному сайті ВЦА до інформації про служби підтримки постраждалих осіб, контакти уповноважених осіб, конкурси на вакантні посади тощо; висвітлення подій та заходів з гендерних питань) |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародні донори та інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА, УПтаСЗН, Управління економічного розвитку та інші структурні підрозділи ВЦА, Асоціація міст України, Сєвєродонецький ВП ГУНП в Луганській області, центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, міжнародні неурядові організації та громадські об’єднання |  |  |  |
| Інше: | До орієнтовної вартості проєкту включено лише витрати на виготовлення поліграфії та організацію семінарів/тренінгів. Інші витрати буде враховано під час розробки та затвердження міської цільової програми з даного питання. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | - С.5.1.3.Створення Центру соціально-культурної адаптації людей з інвалідністю |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - Створення комфортного простору для розвитку творчих здібностей, життєдіяльності та дозвілля людей з інвалідністю в процесі соціально-культурної адаптації - Створення сприятливих умов для соціокультурної реабілітації інвалідів та інтеграції їх у суспільство шляхом організації дозвільної діяльності. - Створення умов для соціокультурної реабілітації людей з інвалідністю різних вікових груп людей. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | - Місто Сєвєродонецьк та населені пункти, які входять до складу Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | - 27 650 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - Проблема соціально-культурної адаптації інвалідів до умов життя в суспільстві є однією з найважливіших граней загальної інтеграційної проблеми. Останнім часом це питання набуває додаткової важливості і гостроту в зв'язку з великими змінами в підходах до людей, які є інвалідами. - У більшості людей з інвалідністю спостерігається зниження інтересу до життя і бажання займатися будь-якої діяльністю. Найважливішою умовою досягнення цілей соціальної адаптації є впровадження в суспільну свідомість ідеї рівних прав і можливостей для людей з інвалідністю. Соціальна адаптація не буде досягнута, поки суспільство не усвідомить правильність цієї ідеї. Взаємовідносини інвалідів та здорових - найпотужніший фактор адаптаційного процесу. - Наша організація своєю діяльністю намагається створити і створює сприятливі умови для соціокультурної реабілітації інвалідів та інтеграції їх у суспільство шляхом організації дозвільної діяльності. Створення таких умов є реальний шлях адаптації людей з обмеженими можливостями здоров'я до багатьох процесів в окремих сферах життя. В ході реалізації проєкту: «Розсуваючи кордону активності» будуть створені умови для соціокультурної реабілітації людей з інвалідністю різних вікових груп людей. - У людей з обмеженими можливостями існує нереалізована потреба в соціальній інтеграції. Інвалідність - проблема не однієї людини, і навіть не певної групи людей, а всього суспільства в цілому. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Інвалідність завжди вважалася проблемою самої людини з інвалідністю, яким необхідно змінюватися самому, або йому допоможуть змінитися фахівці за допомогою реабілітації. Єдина втіха для них - це увага, проста, звичайнісінька увага до їхніх інтересів, мрій та спроб реалізувати себе. - Завдяки розвитку соціальних некомерційних проєктів для Людей з інвалідністю, у них з'явиться шанс, стати почутими, оцінений. - Суть діяльності таких організацій полягає в тому, щоб створити умови всім бажаючим спробувати себе в різних цікавих проєктах і реалізувати свій творчий хист, наприклад: в творчому напрямку. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | - 1.Кількість послуг для людей з інвалідністю, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення комплексних заходів, що сприяють соціокультурної реабілітації та адаптації людей з обмеженими можливостями здоров'я. - Формування позитивних інтересів в сфері дозвілля, організація свят, спортивно-оздоровчих заходів, та інших культурних заходів з метою підвищення комунікативного потенціалу. - Психокорекційна робота методами арт-терапії, створення творчих майстерень, проведення майстер-класів по художньо-прикладному, театральному мистецтву, танцю та вокалу, заняття йогою. - Приймання активної участі, надання допомоги в організації різних заходів, це в свою чергу дасть можливість людям з інвалідністю відчути свою потрібність оточуючим, що сприятливо діє на формування особистості. - Психологічна підтримка та допомога батькам та близьким людей з інвалідністю. - Створення групи короткочасного перебування людей з інвалідністю з послугами по догляду, супроводженню, соціальному уходу, соціально-побутової адаптації. - Організація літніх таборів для людей з інвалідністю та супроводжуючих осіб. - Створення умов для соціального підприємництва. |  |  |  |
| Період здійснення: | - 2021-2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, обласний бюджет, ДФРР, Секторальна підтримка, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Сєвєродонецька ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, управління праці та соціального захисту населення, люди з інвалідністю без вікових обмежень різних нозологій, родина, друзі та оточення людей з інвалідністю |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.4. «Школа діабету» в місті Сєвєродонецьк |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет шляхом навчання сучасним методам самоконтролю, адаптації проведеного лікування до конкретних умов життя, профілактиці гострих і хронічних ускладнень захворювання. Психологічна допомога родинам хворих на цукровий діабет. Ознайомлення найближчого оточення хворих на цукровий діабет з особливостями хвороби, зокрема вихователів, вчителів, педагогів, тренерів тощо. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Місто Сєвєродонецьк та населені пункти, які входять до складу Сєвєродонецької територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 12 600 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Цукровий діабет – епідемія XXI століття! Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні в світі налічується більше 422 мільйонів людей, які страждають на цукровий діабет. Кожні 5 секунд реєструється новий хворий. Це захворювання стає в один ряд з такими загрозливими людству патологіями, як онкологія, туберкульоз, СНІД. Для ефективного лікування діабету пацієнти повинні багато в чому взяти на себе відповідальність за стан свого здоров'я. Це можливо тільки в тому випадку, якщо хворі відповідним чиномнавчені постійному контролю за своїм захворюванням. Досвід деяких країн (США, Канада, Німеччина та ін.) вказує на те, що навчання хворих є обов'язковою і інтегральною частиною лікування цукрового діабету будь-якого типу. Різними можуть бути тільки форми навчання. Статистичні дані говорять про те, що у випадках, коли навчання поставлено кваліфіковано, в кілька разів падає число госпіталізацій, кількість важких ускладнень тощо. Цукровий діабет небезпечний своїми гострими (гіпоглікемічні та кетоацідотічні коми) і хронічними (мікро- і макроангіопатії, нейропатії) ускладненнями. Попередження гострих ускладнень можливо за рахунок своєчасного виявлення та лікування цукрового діабету, постійного навчання хворих на цукровий діабет в «Школі діабету». В Україні вже успішно працюють «Школи діабету» в Харкові, Києві та Вінниці. Створення такої школи в Сєвєродонецьку надасть змогу отримувати знання не тільки місцевим мешканцям, а й хворим на цукровий діабет з усієї Луганської області. Також «Школа діабету» буде корисна для вихователів, вчителів, тренерів, які працюють з дітьми, хворими на цукровий діабет. Дуже часто батьки стискаються з проблемою оформити дитину у дитячий садочок або спортивну секцію через те, що персонал навчальних закладів боїться брати на себе відповідальність через необізнаність в особливостях хвороби. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зниження гострих і хронічних ускладнень у хворих на цукровий діабет; - зниження середньої тривалості лікування в спеціалізованих ендокринологічних відділеннях; - збільшення середньої тривалості життя хворих на цукровий діабет; - зниження показника первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку; - підвищення обізнаності вихователів, вчителів, педагогів, тренерів, які виховують дітей, хворих на цукровий діабет, про особливості хвороби; - підвищення обізнаності оточення хворих на цукровий діабет, як надати допомогу у разі настання гіпоглікемічного стану. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість наданих послуг для хворих на цукровий діабет, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення навчання для хворих на цукровий діабет, які будуть включати в себе як лекції, так і практичні заняття. Для дітей заняття будуть проводитись в ігровій формі. Надання консультаційної та психологічної підтримки хворим на цукровий діабет та їх родинам. Проведення навчання для вихователів, вчителів, тренерів, якщо вони працюють з такими дітьми. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 400 | 400 | 500 | 900 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, обласний бюджет, ДФРР, секторальна підтримка ЄС, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА/Сєвєродонецька міська рада, управління праці та соціального захисту населення, діти, підлітки та дорослі, хворі на цукровий діабет. Родина, друзі та оточення людей з інвалідністю |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.5.Інклюзивно-ігровий майданчик для дітей та осіб з інвалідністю та особливостями розвитку, який буде розташовано за адресою: вул. Новікова 15Б |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розмістити інклюзивно-ігровий майданчик для дітей та осіб з інвалідністю та особливостями розвитку, а також для всіх інших відвідувачів для поліпшення фізичного та емоційного стану і так необхідного розвитку. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецьк та прилеглі села |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | ≈10 тис. населення |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - розробити проєкт-майданчику згідно території розташування та розробити необхідний кошторис; - залучити кошти; - закупівля обладнання; - установка та здача об’єкта. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті проєкту, буде побудовано сучасний інклюзивно-ігровий простір на території УП та СЗН, в якому розміщується та надає свої послуги Сєвєродонецький міський центр соціальної реабілітації. Таке розташування допоможе покращити дозвілля багатьох дітей та осіб з інвалідністю та особливостями розвитку, які постійно відвідують його. Крім того, найважливіше, відвідування такого простору покращить фізичний та психоемоційний стан дітлахів. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість відвідувачів ігрового майданчику, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Дозвіл на організацію та установку інклюзивно-спортивного майданчика, розробка проєкту-кошторису, залучення коштів, закупівля необхідного обладнання, установка і запуск. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, Донорська допомога, обласний бюджет, ДФРР |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА (відділ по роботі з громадськістю)/Сєвєродонецька міська рада, Сєвєродонецький реабілітаційний центр (керівник Степова О.О.), партнери (через ПРООН, проєктна діяльність), ГО ДАР (керівник Кльоп О.В.). |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.6.Сучасна та якісна комплексна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток системи соціальних послуг, створення умов для надання сучасної і якісної комплексної допомоги дітям з інвалідністю або ризиком отримати інвалідність та особам з інвалідністю до 35 років і їх сім’ям в м. Сєвєродонецьк. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 1500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Даний проєкт ставить на меті реконструювати приміщення, виділене під реабілітаційний центр, впровадити нові соціальні послуги (денний догляд,трудові та арт-майстерні), розширити можливості Центру реабілітації та покращити ефективність існуючих соціальних послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткострокові: 1. Приведення умов, в яких надаються реабілітаційні послуги, до вимог санітарного регламенту пред'явленого до дитячих закладів та стандартів доступності. 2. Відкриття відділення денного перебування для дітей та осіб з важкими порушеннями розвитку, що стане суттєвою допомогою батькам та надасть їм змогу працювати та реалізувати себе у суспільстві. 3. Відкриття відділення раннього втручання для дітей віком від 0 до 4 років з метою ранньої допомоги дітям та їх батькам. 4. Відкриття трудової майстерні для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років, які мають важкі інтелектуальні порушення. 5. Збільшення кількості дітей та осіб з інвалідністю (у тому числі категорії ВПО), які отримуватимуть якісні реабілітаційні послуги. 6. Усунення черги на отримання реабілітаційних послуг. 7. Розширення та укріплення матеріально- технічної бази Центру, придбання сучасного реабілітаційного обладнання. Довгострокові: 1. Розвиток інфраструктури для дітей та осіб з інвалідністю в місті. 2. За рахунок своєчасної допомоги, більш високий рівень інтеграції дітей з порушеннями розвитку в суспільство здорових однолітків. 3. Підвищення рівня якості життя сімей, які виховують дітей та осіб з інвалідністю. 4. Зниження соціальної напруги, яка виникла внаслідок незадоволення потреби в реабілітаційних послугах. 5. Підвищення соціальних стандартів у сфері надання реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю в місті. 6. Впровадження сучасних соціальних послуг в місті. 7. Створення нових робочих місць.. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Передача приміщення за адресою м. Сєвєродонецьк , вул. Маяковського 19 (СШ 13) у користування (баланс/ оренда) Центру реабілітації. - Виконання корекції існуючого проєкту реконструкції з урахуванням потреб Центру та сучасних Державних будівельних норм. - Виконання ремонтних робіт першого та другого поверху із залученням донорських коштів. - Закупівля меблів, спеціального реабілітаційного обладнання, господарських товарів. - Внесення змін до штатного розпису Центру з урахуванням впровадження нових соціальних послуг. - Підготовка роботи та відкриття групи денного догляду для дітей з інвалідністю. - Переведення працюючих відділень з попереднього місця розташування ( вул. Новікова 15б) у нове приміщення за адресою м. Сєвєродонецьк , вул. Маяковського 19 - Розчищення та облаштування прилеглої території. - Встановлення теплиці та ігрового майданчика. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 |
| Джерела фінансування: | ПРООН, місцевий бюджет, інша донорська допомога. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м. Сєвєродонецьк Луганської обл., Фонд комунального майна ВЦА м. Сєвєродонецьк, відділ освіти ВЦА м. Сєвєродонецьк, відділ капітального будівництва ВЦА м. Сєвєродонецьк, Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської ради, Громадська організація ДАР. |  |  |  |
| Інше: | Донори( ПРООН, ЮНІСЕФ, тощо), Приватні підприємці, волонтери. |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.7.Укомплектування стоматологічного кабінету спеціальним обладнанням для надання анестезіологічних послуг у КНП Міська стоматологічна поліклініка, розташованому за адресою: вул. Єгорова, 7 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Закупівля анестезіологічного обладнання для надання стоматологічних послуг в стані медикаментозного сну для нижчезазначеної цільової аудиторії: - маленькі діти (до 3-х років); - пацієнти з великим об’ємом стоматологічної роботи; - діти та дорослі з панічними страхами; - діти та люди з інвалідністю та особливостями розвитку. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецьк та прилеглі селища |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | ≈1000 клієнтів у рік |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Устаткування стоматологічного кабінету в КНП МСП, розташованій за адресою вул. Єгорова, 7 спеціальним анестезіологічним обладнанням. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті реалізації проєкту населення нашого міста (громада) буде мати можливість на якісне та ефективне стоматологічне обслуговування: - безболісне лікування для вразливих груп населення (маленькі діти, особи з інвалідністю) і як наслідок матеріальне поліпшення стану сімей, які вимушені були раніше витрачати багато коштів на так необхідне лікування в інших містах; - економія часу пацієнта та лікаря. За один сеанс уві сні лікар робить набагато більший обсяг робіт ніж без сну; - впровадження сучасних ефективних методів лікування. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Захист проєкту, залучення коштів, закупівля необхідного обладнання, а саме: - Апарат штучної вентиляції легенів (АШВЛ) Dol600pro (https://alvi-prague.ua/ru/apparat-iskusstvennoy-ventilyatsii-legkikh-olv100pro?gclid=Cj0KCQiA7qP9BRCLARIsABDaZzjyHb0q7ZomFETQRMfblVJ8Wd7ucWXfKJafT5suI-6syvmvIzxNUlsaAtf0EALw_wcB); # Апарат ЮВЕНТ М штучної вентиляції легенів (https://mmt.zp.ua/shop/med-uchrezhdeniyam/narkoz/dihatelni/good_3312.html). |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 985490 | 0 | 0 | 985490 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, донорська допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА (відділ по роботі з громадськістю), КНП Міська стоматологічна поліклініка, ГО ДАР |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.1.8.Розміщення мобільної стаціонарної теплиці для навчання дітей і осіб з інвалідністю та особливостями розвитку миру рослин на території Управління праці і захисту населення, яке знаходиться за адресою: вул. Новікова 15б |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - розташувати теплицю «під ключ» (повна комплектація) та закріпити її за Сєвєродонецький центром соціальної реабілітації для проведення занять; - долучити дітей до праці в теплиці, що розвине їх уяву і сприйняття миру через турботу за висадженими своїми руками рослинами; - надати професійні навички, які в подальшому зможуть допомогти особі з інвалідністю себе реалізувати у суспільстві. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецьк та прилеглі села |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | ≈500 і більше осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | - Розробити проєкт-кошторис для закупівлі та устаткування мобільної теплиці «під ключ»; - Залучення коштів; - Закупівля, установка, облаштування теплиці; - Закупівля необхідного матеріалу (рослини, насіння, добрива та інше). - Перевірка та відкриття. - Залучати дітей до процесу догляду за рослинами |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки реалізації проєкту очікуємо на наступні результати: - Сєвєродонецький центр реабілітації зможе відкрити нове ефективне направлення в реабілітації; - діти і особи з інвалідністю та особливостями розвитку будуть залучені до натуралістичного процесу; - покращиться їх дозвілля; - розшириться їх кругозір; - з’являться професійні навички. - зібраний урожай можливо реалізовувати, як на благодійних ярмарках, так і використовувати для приготування їжі в своїх цілях. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Отримання дозволу для розміщення теплиці 2.Розробка проєктно-кошторисної документації 3.Закупівля теплиці «під ключ» та всього необхідного матеріалу 4.Облаштування та установка теплиці 5.Розробка програми соціальної реабілітації та практичний процес. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2022 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 140 | 50 | 0 | 190 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорська допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА (відділ по роботі з громадськістю), ГО ДАР |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.2.Житло для ВПО |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.2.1.Забезпечення житлом ВПО Сєвєродонецької міської територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення житлом ВПО |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 900 бенефіціарів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівництво для ВПО житла. Відповідальний за керування житловими одиницями та встановлення пріоритетів щодо використання фонду місцевого розвитку, пропонуючи проєкти для сприяння сталому розвитку та соціальній згуртованості на місцевому рівні. Підтримування обізнаності серед мешканців щодо питань громади. Керування та координація розподілу житла. Контроль за функцією управління фінансами. Розробка процедур вибору орендарів Розробка програм для нарощування фінансових ресурсів МОУ. Вклад у розробку місцевих житлових політик та процедур. Підтримка розробки довгострокових стратегічних житлових ініціатив. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результат 1: Представники ВЦА мають чітке розуміння цілей та завдань Житлового проєкту, а також своєї ролі у його реалізації Результат 2: Деталізований розподіл складових проєкту та термінів їх реалізації, особливо щодо адміністративних процедур для наступних напрямків: - Загальне управління процесом реалізації проєкту - Будівництво - Комунікація з громадськістю та залучення громади (включаючи створення профілю ВПО та плану екологічного та соціального управління та моніторингу) - Створення та організація роботи Муніципального органу управління житловими активами та Фондом місцевого розвитку - Юридичні питання Результат 3: ВЦА та МОМ узгодили координаторів по кожному напрямку, зазначеному в Результаті 2 |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проєктування (отримання технічних умов, опис робіт і інструкції проєктувальнику, експертиза готового проєкту відповідним галузевим експертом, видача погодження на проєкт) 2.Отримання дозволів на будівництво 3.Виконання будівельних робіт, перевірка будівництва 4.Процес передачі: випробування та введення в експлуатацію, попередня інспекція, остаточна інспекція, передача будівель) |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021 – 2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Джерела фінансування: | МОМ, УФСІ, місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА м.Сєвєродонецьк/Сєвєродонецька міська рада, відділ капітального будівництва, УЖКГ, донори |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.4.Протидія гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, активний суспільний діалог гендерної рівності |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.4.1.Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб шляхом запровадження в громаді відповідних послуг; - надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам; виконання програм для постраждалих осіб відповідно до типових програм для постраждалих осіб; - ефективна міжвідомча взаємодія на місцевому рівні; |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м.Сєвєродонецьк Луганської обл. та селища, села, що входять до територіальної громади міста. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 3500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою»; створення Мобільної бригади екстреного та кризового втручання |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою»; - створено Мобільну бригаду екстреного та кризового втручання до сімей, які потрапили у складні життєві обставини; - Зроблено реконструкцію приміщення та облаштовано ; - Проведено навчання психологів, фахівців із соцроботи; - Здійснено профілактику насильства та торгівлі людьми серед молоді міста, сімей в СЖО; - Забезпечено безпеку і зменшення тривоги в публічному просторі . |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість наданих послуг для постраждалих від насильства, осіб |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту - Реконструкція приміщення (Гагаріна, 70 а), створення безперервного, безбар’єрного, безперешкодного доступу мало мобільної групи населення - Облаштування денного центру та кризової кімнати - Введення та затвердження додатково одиниць до штатного розпису - Робота Мобільної бригади екстреного та кризового втручання (Оформлення та оренда транспорту для виїздів) - Навчання фахівців із соціальної роботи, психологів - Профілактично-інформаційна робота з сім’ями, що опинилися у СЖО (семінари, тренінги) - Профілактика насильства, торгівлі людьми, гендерно-обумовленого насильства (лекційно-тренінгова робота) для учнівської, студентської молоді, осіб, які перебувають у конфлікті з законом |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Сєвєродонецький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , партнери УПтаСЗН ВЦА, ВКБ ВЦА, Фонд ООН у галузі народонаселення; ВЦА міста Сєвєродонецька, Фонд ООН у галузі народонаселення, інші міжнародні донорські організації |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.4.Протидія гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, активний суспільний діалог гендерної рівності |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.4.1.Протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб шляхом запровадження в громаді відповідних послуг; Надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам; виконання програм для постраждалих осіб відповідно до типових програм для постраждалих осіб; Ефективна міжвідомча взаємодія на місцевому рівні |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | м.Сєвєродонецьк Луганської обл. та селища, села, що входять до територіальної громади міста. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | 3500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою»; створення Мобільної бригади екстреного та кризового втручання |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою»; - Створено Мобільну бригаду екстреного та кризового втручання до сімей, які потрапили у складні життєві обставини; - Зроблено реконструкцію приміщення та облаштовано ; - проведено навчання психологів, фахівців із соцроботи; - Здійснено профілактику насильства та торгівлі людьми серед молоді міста, сімей в СЖО; - Забезпечено безпеку і зменшення тривоги в публічному просторі . |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість послуг/одержувачів, в рік |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Підготовка документації щодо створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «Кризовою кімнатою»; 2.Організація роботи Мобільної бригади екстреного та кризового втручання до сімей, що потрапили у складні життєві обставини; 3.Організація навчань фахівців із соцроботи, психологів; 4.Організація та проведення інформаційно-профілактичної, лекційно-тренінгової роботи для осіб що постраждали от домашнього, гендерно-обумовленого насильства, для учнівської та студентської молоді. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023 рр.. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 4335 | 2280 | 2380 . | 8995 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародний донор Фонд ООН у галузі народонаселення |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | Сєвєродонецький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , партнери УПтаСЗН ВЦА, ВКБ ВЦА, Фонд ООН у галузі народонаселення; фінансування – ВЦА міста Сєвєродонецька, співфінансування - Фонд ООН у галузі народонаселення |  |  |  |

| Стратегічна ціль | - С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | С.5.4.Протидія гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, активний суспільний діалог гендерної рівності |  |  |  |
| Назва проєкту: | С.5.4.2.Запровадження системи навчання з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Посилення спроможності та ролі міста у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим особам, розвитку мережі якісних спеціалізованих послуг, покращення координації та міжвідомчої взаємодії суб’єктів на місцевому рівні, а також активізація та залучення членів громад до попередження та раннього виявлення таких випадків. Вдосконалення механізму координації діяльності органів влади усіх рівнів щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Впровадження ефективної моделі реагування на випадки насильства та підвищення довіри постраждалих осіб до влади. Створення необхідних умов, за яких постраждалі особи зможуть більш швидко та ефективно подолати наслідки насильства. Підвищення рівня обізнаності громадян щодо форм, причин, наслідків домашнього насильства, нетерпимого ставлення до насильницької поведінки та небайдужого ставлення до постраждалих осіб. |  |  |  |
| Територія впливу проєкту: | Сєвєродонецька міська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість одержувачів вигод | Близько 100 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» порушив питання про необхідність підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються. Враховуючи це, перед місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування постає завдання забезпечити здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі підготовка та поширення відповідних матеріалів) з цих питань. В місті Сєвєродонецьку активно проводиться робота з попередження та протидії домашньому насильству: створено міський координаційний орган, з 2015 року працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, створена Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні спільно з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», з 2019 року працює мобільна група поліції з реагування на домашнє насильство. Але у місті відсутні спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, та координація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та їх взаємодія є недосконалими. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Місто має активну та скоординовану політику у сфері запобігання та протидії насильству. Впроваджено положення оновленої законодавчої бази та ефективні моделі реагування на насильство у громаді. Підвищено рівень обізнаності громадян щодо форм, причин, наслідків домашнього насильства, нетерпимого ставлення до насильницької поведінки та небайдужого ставлення до постраждалих осіб. Посилено механізм взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Забезпечено оперативне надання інформації про допомогу, яку може отримати особа постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та її діти. |  |  |  |
| Показники (індикатори) | 1.Кількість учасників навчальних заходів (жінок/чоловіків); 2.Кількість навчальних заходів (тренінгів, семінарів тощо), в рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Розробка стандартів вчасного реагування на випадки домашнього насильства, в т.ч. насильства за ознакою статі. - Формування та оновлення бази даних, в т.ч. електронної, органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно зумовленого та домашнього насильства. - Налагодження системи навчання з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. - Забезпечення функціонування ефективної та доступної системи надання послуг відповідно до потреб громади з урахуванням проблем та можливостей. - Проведення інформаційної кампанії з попередження та протидії домашнього насильства. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2021-2023роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, міжнародні донори та інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проєкту: | ВЦА, УПтаСЗН, відділ освіти, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Сєвєродонецький ВП ГУНП в Луганській області, центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, міжнародні неурядові організації та громадські об’єднання. |  |  |  |
| Інше: | До орієнтовної вартості проєкту включено лише витрати на виготовлення поліграфії та організацію семінарів/тренінгів. Інші витрати буде враховано під час розробки та затвердження міської цільової програми з даного питання. |  |  |  |

# Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії

Моніторингвиконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметьсяКомітетомз управління впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженогорозпорядженням міського голови, на основістандартних макроекономічних показників, показниківдосягнення стратегічних, оперативних цілей та показників виконанняпроєктів.

Показники оцінки реалізації Стратегічного плану

(Індикатори досягнення результату)

Показники досягнення результатів за напрямом цілей

| А.SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади | Доходи загального фонду бюджету територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу |
| --- | --- |
| В.КОМФОРТ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика | Рівень задоволеності населення житлово-комунальними послугами, % |
| С.ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та довіру до влади | 1.Зростання/зменшення чисельності населення 2.Міграційний приріст/зменшення на 1000 жителів, осіб 3.Кількість туристів в рік |

Показники досягнення результатів стратегічних цілей

| Стратегічний напрям А. SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль/оперативна ціль |  | Індикатори |  |  |
| А.1.Створення ефективної бізнес-інфраструктури |  | 1.Кількість створених робочих місць в усіх сферах діяльності 2.Кількість зареєстрованих суб’єктів ЕДРПОУ |  |  |
| А.1.1. Ефективні інституції підтримки бізнесу |  | Кількість користувачів послугами визначеного кола інституцій підтримки бізнесу |  |  |
| А.1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів для малого та середнього бізнесу |  | Кількість осіб, які пройшли підготовку/перепідготовку кадрів |  |  |
| А.1.3. Місцеві стимули для розвитку підприємництва |  | Кількість малих підприємств на 10 000 населення |  |  |
| А.1.4.Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва, залучення ВПО в підприємницьке середовище, особливо в сільській місцевості |  | Кількість жінок/осіб із інвалідністю/молодих людей, які зареєстрували СПД |  |  |
| Стратегічна ціль А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів |  | Кількість зареєстрованих суб’єктів ЕДРПОУ в сфері сільського господарства та сільськогосподарської переробки |  |  |
| А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих селянських господарств |  | Обсяг реалізованої продукції в сфері сільськогосподарського виробництва, млн.грн. |  |  |
| А.2.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів |  | Кількість створених сільськогосподарських кооперативів |  |  |
| А.2.3. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці із високою доданою вартістю |  | Обсяг реалізованої продукції в сфері сільськогосподарської переробки, млн.грн. |  |  |
| А.2.4. Ефективна та зручна логістика між населеними пунктами громади |  | Кількість перевезених пасажирів в межах громади в рік |  |  |
| А.2.5.Розвиток сільського туризму, зелених садиб |  | Кількість створених зелених садиб |  |  |
| Стратегічна ціль А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств |  | Кількість інноваційно-активних підприємств у громаді |  |  |
| А.3.1.Сприяння розвитку хімічного кластеру та реєстрація підприємств на платформі SMART SPECIALISATION PLATFORM |  | Кількість суб’єктів, які зареєструвалися на платформі SMART SPECIALISATION PLATFORM |  |  |
| А.3.2. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі |  | Кількість суб’єктів, які увійшли до складу інноваційної діалогової партнерської мережі |  |  |
| А.3.3. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій, особливо в сільській місцевості |  | Кількість впроваджених в громаді проєктів із цифровізації |  |  |
| А.3.4. Підтримка стартапів та креативних бізнес-ідей |  | Кількість розпочатих в громаді стартапів |  |  |
| Стратегічна ціль А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій |  | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, тис.грн. |  |  |
| А.4.1. Розробка сучасної просторово-планувальної документації |  | Оновлена містобудівна документація |  |  |
| А.4.2. Підготовка якісних інвестиційних продуктів |  | Відсоток фактично залучених інвестицій до загальних обсягів інвестиційних пропозицій в інвестиційних проєктах |  |  |
| А.4.3. Розробка бренду та маркетингової стратегії громади |  | Розроблений інвестиційний бренд громади |  |  |
| А.4.4. Активна інвестиційна та виставкова діяльність громади |  | Кількість проведених інвестиційних заходів в рік |  |  |
| Стратегічний напрям В. Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль/оперативна ціль | Індикатори |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.1. Безпечний, здоров’я зберігаючий простір громади, активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 | Кількість захворювань в рік на 1000 осіб |  |  |  |
| В.1.1.Якісна первинна медична допомога, профілактика хронічних захворювань | Кількість укладених декларацій |  |  |  |
| В.1.2. Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини | Термін перебування особи в стаціонарі |  |  |  |
| В.1.3.Карантинні заходи та активна протидія ПАНДЕМІЇ COVID-19 | Зниження рівня захворюваності ПАНДЕМІЇ COVID-19, % |  |  |  |
| В.1.4.Громадське здоров’я, здоровий спосіб життя | Зниження рівня захворюваності хронічними захворюваннями, % |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.2 Громадська та інформаційна безпека території громади | Рівень задоволеності громадян безпекою громади, % |  |  |  |
| В.2.1. Ефективна безпекова платформа та профілактика правопорушень | Зниження рівня злочинності в громаді , % |  |  |  |
| В.2.2.Ефективна система реагування на надзвичайні ситуації | Зниження рівня випадків надзвичайних ситуацій, % Прискорення темпів реагування на надзвичайні події |  |  |  |
| В.2.3. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура | 1.Протяжність побудованих (відремонтованих) у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення, км 2.Зниження кількості дорожньо-транспортних подій в рік |  |  |  |
| В.2.4. Безпечний інформаційний простір громади | Збільшення рівня інформування громадян, % |  |  |  |
| В.2.5. Громадська безпека від небезпечних тварин та рослин | 1.Кількість чіпованих та стерилізованих вуличних тварин 2.Відсоток зменшення кількості безпритульних тварин |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура | Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів |  |  |  |
| В 3.1. Формування ефективного власника житла (ОСББ, ОСН, управляючі компанії) | 1.Кількість створених ОСББ 2.Кількість термомодернізованих будинків ОСББ |  |  |  |
| В.3.2. Впровадження ефективної енергетичної політики громади | 1.Обсяги спожитих паливно-енергетичних ресурсів на душу населення 2.Обсяг споживання енергоносіїв на 1 кв. метр площі бюджетних будівель в рік |  |  |  |
| В.3.3. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади | 1.Рівень споживання енергоносіїв із розрахунку на метр квадратний площі бюджетних закладів/житлових будівель, грн./м2 2.Частка термомодернізованих будівель житлового фонду 3.Кількість та площа будівель, які пройшли процес термомодернізації |  |  |  |
| В.3.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення | Темп скорочення видатків на вуличне освітлення при високому рівні освітленості вулиць |  |  |  |
| В.3.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії | Кількість реконструйованих та модернізованих систем теплозабезпечення |  |  |  |
| В.3.6.Зелена енергетика, впровадження альтернативних джерел енергії | Обсяг енергоресурсів, вироблених в сфері альтернативної енергетики (електроенергія, теплова енергія тощо) |  |  |  |
| В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства | Зменшення викидів в атмосферне повітря, т |  |  |  |
| В.4.1.Благоустрій, озеленення громади | Відсоток площі зелених насаджень до загальної площі громади |  |  |  |
| В.4.2.Ефективна система поводження з твердими побутовими відходами, очищення території громади від несанкціонованих звалищ | 1.Відношення розміщених твердих побутових відходів на полігоні до утворених,% 2.Кількість обладнаних майданчиків для роздільного збору сміття 3.Кількість осіб, які пройшли навчання з питань поводження з ТПВ |  |  |  |
| В.4.3.Якісне водозабезпечення та водовідведення (очисні споруди, колектори, система водовідведення) | 1.Протяжність відремонтованих систем водовідведення 2.Кількість відремонтованих очисних споруд/колекторів |  |  |  |
| В.4.4.Збереження екосистеми озер та річок в громаді (водонаповнення, очищення берегів від сміття, від порості) | Кількість проєктів громадських ініціатив щодо покращення стану довкілля |  |  |  |
| В.4.5.Екологічні акції, освітні програми для населення з екологічних питань, збереження екосистеми соснових лісів, озер та річок | Кількість екологічних акцій щодо покращення стану довкілля |  |  |  |

| Стратегічний напрям С. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та довіру до влади |  |
| --- | --- |
| Стратегічна ціль/оперативна ціль | Індикатори |
| Стратегічна ціль С.1. Організаційна результативність управління на засадах SMART | Зменшення плинності кадрів в міській раді |
| С.1.1.Ефективна організаційна структура управління та спроможні мережі із рівним доступом до послуг | Рівень задоволеності населення діяльністю ВЦА м.Сєвєродонецьк Луганської області/Міської ради |
| С.1.2. SMART – громада (впровадження ІКС управління, електронних сервісів ) | Кількість впроваджених електронних сервісів |
| С.1.2.Сучасний ЦНАП із віддаленими робочими місцями в сільській місцевості | 1.Рівень задоволеності населення якістю адміністративних та соціальних послуг 2.Запровадження мобільних адміністративних та соціальних послуг |
| С.1.4.Впровадження ефективних форм громадської участі (партисипації) та ефективних комунікацій із громадою | Обсяг громадського бюджету, млн.грн. |
| С.1.5. Ефективні партнерства та зовнішні комунікації громади | 1.Кількість укладених договорів ВЦА м.Сєвєродонецьк Луганської області/Міської ради із громадськими організаціями, рік 2.Обсяг залучених коштів міжнародної технічної допомоги, рік |
| Стратегічна ціль С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | Рейтинг ЗОШ за результатами ЗНО за рік |
| С.2.1. Сучасна якісна інклюзивна освіта | 1.Час, який витрачають учні на дорогу до освітнього закладу 2.Рівень доступності закладів освіти, культури та спорту для інклюзивних груп |
| С.2.2.Освіта впродовж життя | Кількість осіб, які користуються послугами Інститут третього віку |
| С.2.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади | 1.Кількість відвідувачів закладів позашкільної освіти на рік 2.Кількість квадратних метрів площі творчих центрів |
| С.2.3. Створення мережі сучасних культурних закладів для розвитку | Кількість проведених культурних заходів в рік |
| С.2.4. Спортивна громада | 1.Кількість проведених регіональних та міських спортивних заходів 2.Кількість зайнятих призових місць в регіональних, національних та міжнародних спортивних змаганнях |
| Стратегічна ціль С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації | Рівень залученості молоді до креативних індустрій та пабліків для самореалізації, % |
| С.3.1.Розвиток креативних індустрій та Хабів | 1.Кількість створених/функціонуючих молодіжних Хабів 2.Кількість відвідувачів Хабів |
| С.3.2.Молодіжне самоуправління, залучення молоді до управління громадою | Кількість активних молодих людей, які приймають участь в молодіжному самоуправлінні |
| С.3.3.Молодіжні Інтернет-пабліки як простір для самореалізації молоді, створення комунікаційних центрів з доступом до інтернету і комп’ютерів в сільській місцевості | Кількість Центрів, обладнаних Інтернетом, у тому числі в сільській місцевості |
| Стратегічна ціль С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля | Динаміка залучених туристів до попереднього року |
| С.4.1.Створення туристичної інфраструктури, продуктів та послуг | 1.Кількість розбудованих туристичних маршрутів 2.Кількість місць розміщення в готелях громади 3.Кількість туристичних заходів, рік 4.Кількість проведених фестивалів та творчих концертів/учасників/ць/, рік |
| С.4.2.Модернові доступні простори для розвитку та відпочинку мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю | Кількість просторів дозвілля |
| С.4.3. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом, у тому числі в сільській місцевості | Кількість арт-просторів під відкритим небом |
| С.4.4.Сєвєродонецьк – веломісто | Кількість велопарковок |
| Стратегічна ціль С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Рівень доступності інфраструктури громади |
| С.5.1.Працевлаштування, освіта та інтеграція вразливих груп в активне суспільне життя громади | Кількість працевлаштованих осіб вразливих груп населення, осіб |
| С.5.2.Житло для ВПО | Кількість осіб ВПО, забезпечених житлом |
| С.5.3. Приєднання громади до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у місцевих громадах | Громада, приєднана до Хартії рівності жінок і чоловіків у місцевих громадах |
| С.5.4.Протидія гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, активний суспільний діалог гендерної рівності | Кількість постраждалих осіб, які отримали послуги в рамках протидії гендерно зумовленому, сексуальному, домашньому насильству та протидії торгівлі людьми |

# Додатки

- Додаток 1

- Положення

- про комітет з управління впровадженням

- Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської  територіальної громади (надалі Комітет) є дорадчим органом громади при міському голові/голові ВЦА.

1.2. Комітет формується з представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості громади.

2. Мета діяльності

2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської  територіальної громади, затвердженого рішенням голови ВЦА/міської ради (надалі Стратегії розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегією розвитку.

3. Основні завдання Комітету

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної оперативної та стратегічної цілі.

3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання.

3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування.

3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ВЦА/міської ради.

3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданнями.

3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед ВЦА/міською радою щодо стану виконання Стратегії розвитку.

3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на квартал) з метою звітування і обговорення досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії розвитку (через засоби масової інформації, круглі столи, конференції, тощо).

4. Основні права та повноваження Комітету

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, державних органів та ВЦА/виконавчих органів міської ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників ВЦА/виконавчих органів міської ради, наукових установ та громадських організацій.

4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проєктних листках) оперативних цілей і завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегії розвитку.

4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення пропозицій для розгляду на сесії міської ради (у відповідності до її регламенту).

5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова (призначається рішенням міської ради/розпорядженням ВЦА). У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегії розвитку.

5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на управління економічного розвитку. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря, який призначається розпорядженням голови ВЦА/міського голови, або іншим розпорядчим документом.

5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії розвитку, а також підготовку квартальних, піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком) покладається на керівників управлінь і відділів ВЦА/виконавчого комітету міської ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету.

5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз у квартал.

5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.

5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету.

5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

- Додаток 2

- Положення

- про моніторинг впровадження

- Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади

Цілі моніторингу

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади, затвердженого голови ВЦА/рішенням сесії міської ради (надалі – Стратегії розвитку).

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання:

- стимулювати реалізацію плану в цілому та в окремих цілях і завданнях,

- оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування,

- оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Концепція моніторингу

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні:

      - Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

      - Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку.Розподіляється на:а) моніторинг досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками; в) моніторинг досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті ВЦА/міської ради.

Форми здійснення моніторингу

Квартальні звіти відповідальних координаторів і управління економічного розвитку (окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять:

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної стратегічної цілі ,

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання,

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення з критичних питань, надаються відповідальними координаторами за підсумками року ,

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії розвитку,

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його коригування – І півріччя).

Квартальні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому вигляді.

Результати квартальних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (надалі – Комітет).

Зведений аналітичний моніторинговий звіт.

Один раз на рік відповідальні координатори та управління економічного розвитку готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виноситься на розгляд голови ВЦА/міської ради. Копії звіту надаються голові ВЦА/міському голові, секретарю міської ради, заступникам голови ВЦА/ міського голови, відповідальним координаторам.

У звіті міститься:

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті),

б) аналіз виконання планів дій,

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засідання сесії міської ради,

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій,

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі з міського бюджету та внесення пропозицій щодо видатків з бюджету наступного року.

Розподіл відповідальності

Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, управлінням економіки громади, відповідальними координаторами та виконавськими групами.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

- квартальні звіти (відповідальні координатори та управління економічного розвитку),

- зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та управління економіки громади),

- організація чергових та позачергових засідань Комітету (управління економічного розвитку).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання квартальних, піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому.

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку покладається на голову Комітету.

Коригування та оновлення Стратегії розвитку

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданням можуть вноситися:

- членами Комітету,

- відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань,

- відповідальними координаторами,

- депутатами міської ради,

- зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями громади.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд міської ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік).