УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«01» березня  2021  року                                  				№454

Про затвердження звіту про виконання

Міської програми соціальної адаптації,

інтеграції та захисту внутрішньо переміщених

осіб  за 2020 рік

Керуючись пунктом 1 ст.4 та пунктом 8 частини 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», враховуючи розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 21.09.2020 № 440 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

- Затвердити звіт про виконання Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб  за  2020 рік.

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник

військово-цивільної адміністрації              		 Олександр СТРЮК

Додаток до розпорядження керівника

Військово-цивільної адміністрації

міста Сєвєродонецьк Луганської області

від  01 березня 2021  року № 454

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ЗА 2020 РІК

м.Сєвєродонецьк

2021 р.

1.ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ

| Назва | Міська програма соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб за 2020 рік |
| --- | --- |
| Дата прийняття | рішення 79-ї (позачергової) сесії міської ради міської ради № 4720 від 03.04.2020р. |
| Підстави для розробки | Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01. 2017 р. №8-р, «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», Розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 р. № 909-р «Про затвердження «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» Розпорядження КМУ від 21.11.18. №944-р «План заходів з реалізації Стратегії ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року |
| Розробник програми | Управління економічного розвитку військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| Співрозробники Програми | Управління праці та соціального захисту населення Відділ освіти Управління охорони здоров’я Відділ молоді та спорту Відділ капітального будівництва Управління кадрової роботи та з питань зв’язків з громадськістю Сєвєродонецький міський центр зайнятості Позашкільні установи |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| Виконавці заходів | Управління праці та соціального захисту населення Відділ освіти Управління охорони здоров’я Відділ молоді та спорту Відділ капітального будівництва Управління кадрової роботи та з питань зв’язків з громадськістю Територіальний центр соціального обслуговування Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сєвєродонецький міський центр зайнятості Позашкільні установи |
| Термін реалізації Програми | 1 рік |
| Етапи реалізації Програми | 2020 рік |

Звіт

про виконання  Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб  на 2020 рік.

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 03 квітня 2020 року № 4720  була затверджена Міська програма соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб  на 2020 рік (далі – Програма),

Найважливішими питаннями, на розв’язання яких була спрямована Програма, є здійснення комплексу заходів із застосуванням підходу, що базується на дотриманні прав людини, використанні механізмів реалізації прав ВПО, досягненні колективних результатів в процесі реалізації рішень для вирішення проблеми триваючого внутрішнього переміщення і передбачає об’єднання зусиль Сєвєродонецької громади, державної влади всіх рівнів, закладів освіти, культури, громадських об’єднань та інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Програма соціальної адаптації, інтеграції та захисту ВПО є потрібна всім суб’єктам її реалізації для досягнення певних результатів відповідно до своїх потреб і інтересів, а саме:

- самим ВПО - для планування заходів і проведення певних дій під патронатом влади, згідно з потребами і цілями приймаючої громади, щоб досягти мети переселення: відновити своє життєве середовище, створити свій психологічний і соціальний простір, влитися  в місцеву громаду і сприяти її розвитку за рахунок свого потенціалу;

- органам влади - для раціонального використання ресурсів для облаштування ВПО в районі проживання, забезпечення належного соціально-економічного розвитку, залучення потенціалу ВПО як ресурсу оновлення і прогресу;

- місцевій громаді - для планування її життя з новими поселенцями.

Програма є комплексною, відображає діяльність міської влади на вирішення проблем та трудностей, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, вона розроблена на основі зведених цільових програм управлінь і відділів Військово-цивільної адміністрації міста, які надають соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам.

Програма виконувалася через здійснення заходів за напрямками:

- соціальний - здійснення підтримки внутрішньо переміщених осіб, створення умов для поліпшення їх життя;

- медичний - збереження здоров’я внутрішньо переміщених осіб, створення умов для медичного обслуговування;

- інформаційно-правовий - підвищення рівня поінформованості серед внутрішньо переміщених осіб та надання їм правової допомоги;

- координація дій всіх структурних підрозділів ВЦА м.Сєвєродонецьк, інститутів громадянського суспільства щодо вирішення основних проблем ВПО, проведення  аналізу та пошуку оптимальних рішень.

Учасники програми:

Управління економічного розвитку (УЕР), управління праці та соціального захисту населення (УПтаСЗН), відділ освіти, управління охорони здоров’я (УОЗ), відділ культури, відділ молоді та спорту, відділ капітального будівництва (ВКБ), управління кадрової роботи та з питань зв’язків з громадськістю, бюджетні установи ВЦА міста Сєвєродонецьк, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіальний центр соціального обслуговування (ТЦСО), Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (ЦСРДІ), позашкільні установи.

Відповідальний виконавець програми – Управління економічного розвитку, яке здійснює координацію дій, контроль за виконанням заходів Програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід її виконання.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Державного бюджету України для надання адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання,у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, передбаченою ПКМУ від 01.10.2014р. № 505; за рахунок коштів для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам із числа ВПО на лікування відповідно до ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535; Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Українського фонду соціальних інвестицій, міського  бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | +/- | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет, Де передбачено як: - фінансування заходів щодо ВПО в цільових програмах управлінь і відділів ВЦА міста - фінансування Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2020 рік | 90941,37 90921,37 20,0 | 70395,30 70395,30 0,00 | - 20546,07 - 20526,07 - 20,00 | 77,4 77,4 |
| Державний бюджет України | 85 000,00 | 94440,25 | +9440,25 | 111,11 |
| Кошти інших джерел | 55765,83 | 6463,82 | -49302,01 | 11,59 |
| Всього | 231707,2 | 171299,37 | -60407,83 | 73,93 |

1. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2020 РІК

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансу- вання | План фінансу- вання, тис.грн | Факт фінансу- вання, тис. грн. | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | 7200,0 | 8384,69 | 116,45 | ВИКОНАНО |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | Державний бюджет | 85000,00 | 90568,35 | 106,55 | ВИКОНАНО |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | Благодійні. пожертви Гуманітарна допомога, гранти, дарунки. | 150,00 | 140,00 | 93,33 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | ЦСРДІ | міський бюджет | 300,00 | 287,98 | 95,99 | ВИКОНАНО |
|  | Розвиток матеріальної бази Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів | ЦСРДІ | міський бюджет | 0,00 | 27,25 |  | ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ - Придбання сходів реабілітаційних для Інклюзивно-ресурсного центру - Придбання балансуючої платформи для Інклюзивно-ресурсного центру |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | ТЦСО | міський бюджет | 100,00 | 68,68 | 68,68 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | міський бюджет | 28000,00 | 25804,68 | 92,16 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2019-2020 нав.рік | Відділ освіти | міський бюджет | 18000,00 | 17083,52 | 94,91 | ВИКОНАНО |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2020 року. | Відділ освіти | міський бюджет | 1,81 | 1,81 | 100,0 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 01.09.2020 рік | Відділ освіти | міський бюджет | 1300,00 | 1384,75 | 106,52 | ВИКОНАНО |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | міський бюджет | 1600,00 | 951,33 | 59,46 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | Відділ освіти | міський бюджет | 100,00 | 56,00 | 56,00 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ | Відділ молоді та спорту | міський бюджет | 4000,00 | 6405,92 | 160,15 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти, СДЮК «Юність» | міський бюджет | 350,00 | 263,44 | 75,27 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» Придбання обладнання для реалізації проекту-переможця ГБ-2020 №20 "Придбання інтерактивного лазерного тиру для учнівської молоді міста Сєвєродонецьк (на базі Центру туризму)" | Відділ освіти ЦТДКЕ | міський бюджет | 90,0 | 76,20 | 84,67 | ВИКОНАНО |
|  |  | Відділ освіти ЦТДКЕ | міський бюджет |  | 201, 840 |  | ДОДАТКОВО до програми |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освіти ЦЕНТУМ | міський бюджет | 100,00 | 177,35 | 177,35 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | Відділ освіти ЦДЮТ | міський бюджет | 240,00 | 176,96 | 73,73 | ВИКОНАНО |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | Відділи ВЦА ” | міський бюджет | 140,00 | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО |
|  | Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УП та СЗН | міський бюджет | 160,00 | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення ведення реєстру ВПО дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 16,0 | 16,00 | 100,00 | ВИКОНАНО |
|  | в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторних відділеннях) створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | УОЗ | міський бюджет | 2000,00 | 594,25 | 29,71 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення лікування ВПО в стаціонарних відділеннях, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | УОЗ | міський бюджет | 6000,00 | 2359,51 | 39,33 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | Відділ культури | міський бюджет | 4000,00 | 336, 28 | 8,41 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | МЦСССД | міський бюджет | 40,00 | 38,44 | 96,10 | ВИКОНАНО |
| 2) Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб | Організація громадських робіт та забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах. | УП та СЗН, Центр зайнятості | міський бюджет ФЗДС | 800,00 800,00 | 27,94 19,38 | 3,49 2,42 | ВИКОНАНО |
|  | Створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб | Центр зайнятості | ФЗДС на випадок безробіття | 500,0 | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО |
|  | Працевлаштування громадян з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації роботодавцю витрат на оплату праці | ДЕР Центр зайнятості | міський бюджет ФЗДС на випадок безробіття | 250,00 | 266,03 | 106,41 | ВИКОНАНО |
|  | Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Центр зайнятості | ФЗДС на випадок безробіття | 250,00 | 11,91 | 4,76 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО |
| 3) Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО | УЖКГ | міський бюджет УФСІ | 0,00 12804,42 | 351,4 2603,55 | 20,33 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО |
|  | Комплексна забудова території 84 мікрорайону міста (проектно-кошторисна документація по будівництву каналізаційної мережі) | ВКБ ЄІБ | Міський бюджет | (4000,00) | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: м.Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон" (розробка проектно-кошторисної документації по будівництву) | ВКБ ВКБ | Міський бюджет | 3000,00 | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Коригування проекту по об'єкту: "Капітальний ремонти КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28а | УЖКГ | УФСІ |  | 1768,18 | +1768,18 | ДОДАТКОВО ДО ПРОГРАМИ |
|  | Комплексна забудова території 84 мікрорайону міста (проектно-кошторисна документація по будівництву каналізаційної мережі | ВКБ | Міський бюджет | 300,00 | 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | ВКБ | УЕР УФСІ | 12804,423 | 1654,77 | 12.92 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО Розпочато реалізація проекту Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ.VI», який спрямовано на створення житла для ВПО шляхом реконструкції існуючих будівель |
| 4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 (проведення утеплення) | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | 39065,83 3906,58 | 0,00 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування від ЄІБ |
|  | - Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна,30 | ВКБ | Міський бюджет | 300,00 | - 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | - Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів № 15, за адресою: вул. Федоренко, 39 | ВКБ | Міський бюджет | 1490,00 | - 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | - Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Гагаріна, 101в | ВКБ | Міський бюджет | 1490,00 | - 0,00 |  | НЕ ВИКОНАНО Роботи не проводились через відсутність фінансування |
|  | - Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області (співфінансування в рамках Механізму підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту "Енергоефективність у громадах ІІ") | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 56,700 | +56,700 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт шкільної території (встановлення майданчика для організації дозвілля та відпочинку учнів) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 393,870 | +393,870 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №38 "Росиночка", розташованого за адресою: вул.Науки, 10 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 158,350 | +158,350 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті: комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №10, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13-б | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 333,975 | - +333,975 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 295,628 | - +295,628 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 7- | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 341,016 | - +341,016 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №19 "Ластівка", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 14-б | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 344,278 | - +344,278 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №24 "Сніжинка", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 15 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 195, 633 | - +195, 633 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №25 "Журавлик", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 63-в | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 244,190 | - +244,190 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт:монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №26 "Світанок", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 16 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 196,752 | - +196,752 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт: пожежних сходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27-г | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 339,879 | - +339,879 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт пожежних сходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 "Червоні вітрила" розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 3-а | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 329,449 | - +329,449 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт:монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7, розташованої за адресою: смт.Сиротине, вул. Шкільна,32 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 154,570 | - +154,570 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 413,175 | - +413,175 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт спортивної зали Борівського НВК, розташованого за адресою м.Сєвєродонецьк, смт. Борівське, вул. Шкільна, 35 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 494,973 | - +494,973 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 90 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 326,537 | - +326,537 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт спортивної зали середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 312,688 | - +312,688 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт асфальтового покриття (укладання тротуарної плитки) Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 821,950 | - +821,950 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт актової зали у приміщенні холу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк,бульвар Дружби Народів, 47 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 397, 577 | - +397, 577 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 7 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 297,389 | - +297,389 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів Навчально-виховного комплексу «ГАРМОНІЯ» (шкільний підрозділ), розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 1 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 293,105 | - +293,105 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 295, 821 | - +295, 821 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 9 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 298,134 | - +298,134 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 5-а | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 354,747 | - +354,747 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 47 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 298,173 | - +298,173 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 283,498 | - +283,498 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15, розташованої за адресою: м Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 39 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 282, 115 | - +282, 115 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів спеціалізованої середньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 17, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 34 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 279, 519 | - +279, 519 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27 б | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 261,123 | - +261,123 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів Борівського навчально-виховного комплексу, розташованого за адресою: смт. Борівське, вул. Шкільна, 35 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 280, 100 | - +280, 100 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів Сєвєродонецького багатопрофільного Ліцею, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 59,622 | - +59,622 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, розташованої за адресою: м Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 90 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 294,68 | - +294,68 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія", розташованого за адресою: м Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р. |  | - 237,125 | - +237,125 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 | Відділ освіти | за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020р |  | - 354,136 | - +354,136 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) дитячого клубу "Підліток" за адресою: м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 24 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 34,86 | - +34,86 | ДОДАТКОВО до програми |
|  | - Капітальний ремонт (заміна віконних блоків спортивного залу) дитячого клубу "Підліток" за адресою: м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 24Ё | Відділ освіти | Міський бюджет |  | - 32,757 | - +32,757 | ДОДАТКОВО до програми |
| 5) Сприяння адаптації ВПО | Узагальнення в межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО . | УЕР міжнародні організації | Міський бюджет |  | - |  | ВИКОНАНО |
|  | - Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у цій діяльності - . | УЕР | Міський бюджет |  | - - |  | ВИКОНАНО |
|  | Залучення ВПО до участі у формуванні і реалізації міської політики | УЕР | Міський бюджет |  | - - |  | ВИКОНАНО |
|  | - Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | УЕР, ЛОДА, міжнародні організації | Міський бюджет |  | - - |  | ВИКОНАНО |
| 6) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | УЕР, ЛОДА, міжнародніорганізації |  |  |  |  |  |
|  | Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | Управління Відділи ВЦА міста | міський бюджет |  |  |  | ВИКОНАНО |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | Управління Відділи ВЦА міста | міський бюджет | 20,00 | 0,00 |  | ВИКОНАНО |

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2020 РІК

|  |  | Одиниця виміру | Очікувані результати | Факт |  | Відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Витрати управління праці та соціального захисту населення для ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи | тис.грн | 7200,0 | 8384,69 |  |  | +1184,69 |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | тис.грн | 85000,00 | 90568,35 |  |  | + 5568,35 |
|  | Витрати, пов’язані з наданням одноразової грошової допомоги для лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | тис.грн | 150,00 | 258,72 |  |  | +108,72 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО - інвалідів на отримання послуг в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також придбання сходів реабілітаційних та придбання балансуючої платформи для Інклюзивно-ресурсного центру . | тис.грн | 300,00 | 315,23 |  |  | +15,23 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування | тис.грн | 100,00 | 68,68 |  |  | -31,32 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | тис.грн | 28000,00 | 25804,68 |  |  | -2195,32 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | тис.грн | 18000,00 | 17083,52 |  |  | -916,48 |
|  | Витрати, пов’язані із наданням допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | тис.грн | 1,8 | 1,8 |  |  | 0,00 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО щодо харчування у дошкільних навчальних закладах (згідно мережі станом на 01.09.2020 року) | тис.грн | 1300,00 | 1384,75 |  |  | +84,75 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав щодо шкільного харчування дітей ВПО 1-4 класів | тис.грн | 1600,00 | 951,33 |  |  | -648,67 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО з непідконтрольної Україні території Луганської області на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | тис.грн | 2,00 | 1, 6 |  |  | -0,40 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей із сімей ВПО на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ відділу молоді та спорту. | тис.грн | 4000,00 | 6405,92 |  |  | +2405,92 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | тис.грн | 350,00 | 263,44 |  |  | -86,56 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій | тис.грн | 90,0 | 76,20 |  |  | -13,80 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | тис.грн | 100,00 | 177,35 |  |  | +77,35 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | тис.грн | 240,00 | 176,96 |  |  | -63,04 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО соціальними послугами з оздоровлення та відпочинку (в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей) | тис.грн | 140,00 | 0,00 |  |  | -140,00 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації дітей ВПО на оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | тис.грн | 160,00 | 0,00 |  |  | - 160,00 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням лікування ВПО в амбулаторних відділеннях Центра первинної медико-санітарної допомоги | тис.грн | 8000,00 | 594,25 |  |  | -7405,75 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням лікування ВПО в стаціонарних відділеннях | тис.грн | 2000,00 | 2359,51 |  |  | +359,51 |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | тис.грн | 4000,00 | 336,38 |  |  | -3663,62 |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | тис.грн | 40,00 | 38,44 |  |  | -1,56 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб, які були прийняті управлінням соціального захисту на облік та отримали довідку ВПО | осіб | 49801 | 50700 |  | +899 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали одноразову грошову допомогу на лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | 90 | 140 |  | +50 |  |
|  | Кількість дітей - інвалідів ВПО, які реалізували своє право на отримання послуг Центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів | осіб | 44 | 34 |  | -10 |  |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на отримування послуг Територіального центра соціального обслуговування | осіб | 40 | 39 |  | -1 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | осіб | 1265 | 1251 |  | -14 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, позбавлених батьківського піклування, які отримали допомогу | осіб | 1 | 1 |  | 0 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне харчування у дошкільних навчальних закладах | осіб | 496 | 498 |  | +2 |  |
|  | Кількість дітей ВПО (1-4 класів ), які отримають безоплатне харчування харчування в школах міста | осіб | 531 | 487 |  | -44 |  |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг із занять в спортивних секціях | осіб | 500 | 716 |  | +216 |  |
|  | Кількість дітей та дорослих ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | осіб | 62 | 50 |  | -12 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій | осіб | 12 | 12 |  | 0 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | осіб | 46 | 46 |  | 0 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | осіб | 70 | 41 |  | -29 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання соціальних послуг з оздоровлення та відпочинку (в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей) | осіб | 230 | 0 |  | -230 |  |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання соціальних послуг на оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | осіб | 300 | 0 |  | -300 |  |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на лікування в амбулаторних відділеннях | осіб | 9000 | 15841 |  | +6841 |  |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на лікування в стаціонарних відділеннях | осіб | 0 | 263 |  | +263 |  |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | осіб | 8000 | 2500 |  | -5500 |  |
|  | Кількість ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів, реалізували своє право на отримання соціальних послуг | осіб | 660 | 238 |  | -422 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість послуги на одну ВПО по веденню обліку та видачі довідки про взяття на облік (в рік) | грн | 86,56 | 165,38 |  | +78,82 |  |
|  | Обсяг одноразової грошової допомоги на лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВПО в рік | грн | 1660,00 | 1848,00 |  | +188 |  |
|  | Вартість послуги Центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів ВПО, на одну дитину в рік | грн | 6818,18 | 8470,00 |  | +1651,82 |  |
|  | Вартість послуги Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради на одну особу ВПО в рік | грн | 2500,00 | 1716,02 |  | -783,98 |  |
|  | Вартість послуги з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) на одну дитину ВПО на навчальний рік | грн | 21961,23 | 20626,45 |  | -1334,78 |  |
|  | Вартість послуги з дошкільного виховання на одну дитину ВПО у на навчальний рік | грн | 36639,93 | 34304,27 |  | -2335,66 |  |
|  | Обсяг грошової допомоги дітям ВПО, позбавлених батьківського піклування, в рік на одну особу | грн | 1810,00 | 1810,00 |  | 0,00 |  |
|  | Вартість послуги харчування у дошкільних навчальних закладах на одну дитину ВПО в рік | грн | 2718,21 | 2780,63 |  | +62,42 |  |
|  | Вартість послуги із шкільного харчування для дітей зі статусом ВПО 1-4 класів (на одну дитину) | грн | 3086,37 | 1953,44 |  | -1132,93 |  |
|  | Вартість послуги з занять в спортивних секціях КДЮСШ (на одну особу зі статусом ВПО) | грн | 1196,63 | 8946,82 |  | +7750,19 |  |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в СДЮК «Юність» на одну дитину | грн | 8000,00 | 5268,74 |  | -2731,26 |  |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» на одну дитину | грн | 5683,71 | 6350,05 |  | +666,34 |  |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на одну дитину | грн | 8005,50 | 3855,11 |  | -4150,39 |  |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти ЦДЮТ на одну дитину | грн | 4134,52 | 4013,31 |  | -121,21 |  |
|  | Вартість послуги з оздоровлення та відпочинку ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | грн | 4266,67 | 0,00 |  | -4266,67 |  |
|  | Вартість послуги з оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) на одну дитину | грн | 608,7 | 0,00 |  | .-608,70 |  |
|  | Вартість послуги з лікування в амбулаторних відділеннях на одну особу зі статусом ВПО | грн | 8000,00 | 37,51 |  | -7962,49 |  |
|  | Вартість послуги з лікування в стаціонарних відділеннях на одну особу зі статусом ВПО | грн |  | 8971,53 |  | +8971,53 |  |
|  | Вартість послуги з користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | грн | 888,90 | 134,51 |  | -754,39 |  |
|  | Вартість послуги з надання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | грн | 1000,00 | 90,1 |  | -909,90 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, які прийняті на облік та отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, що отримали грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, які отримують соціальні послуги, які надають відповідні структурні відділи Сєвєродонецької міської ради |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Залучені кошти для створення сприятливих умов | тис.грн |  | 1654,477 |  | +1654,477 |  |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення реконструкції гуртожитку за адресою вул. Космонавтів 18а та створення житлових умов для ВПО площею 984,9 м2 для 49 осіб зі статусом ВПО | осіб | 49 | 0 |  | -49 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об’єкту реконструкції | тис. грн | 12804,423 | 0 |  |  |  |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення житлових умов площею 984,9 м2 | м2 | 984,9 | 0 |  | - 984,9 |  |
|  | Поліпшення житлових умов для ВПО | осіб | 49 | 0 |  | -49,0 |  |
| Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах, спортивних закладах для дітей ВПО | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення реконструкції комунальних дошкільних та навчальних закладів | Кількість об’єктів | 36 |  |  | +36 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об’єкту | тис.грн | 288,599 |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |
|  | Відкриття нових місць у дошкільних закладах | місць | 60 |  | 60 | 100% |  |
|  | Створення додаткових робочих місць | місць | 16 |  | 16 | 100% |  |

В.о.начальника управління економічного розвитку 					Анастасія ПИВОВАРОВА