СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

бульвар Дружби Народів, 32,  м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., 93400, Україна,
 тел.: (06452) 4-41-31, Факс: (06452) 4-24-73.  E-mail: gorfo@sed-rada.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02312034

15 липня 2021р.              м.Сєвєродонецьк                                  НАКАЗ №17

Про заходи з удосконалення

внутрішнього контролю

З метою якісного забезпечення виконання вимог ст.26 Бюджетного Кодексу України проведення комплексу заходів щодо питань організації та удосконалення внутрішнього контролю у фінансовому управлінні Сєвєродонецької міської ВЦА,що реалізуються в межах участі в проєкті ПРООН з питань організації внутрішнього контролю у фінансових органах, підвищення якості фінансового менеджменту у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді,

НАКАЗУЮ:

- Створити робочу групу з питань забезпечення організації та здійснення внутрішнього контролю в фінансовому управлінні Сєвєродонецької міської ВЦА у наступному складі:

- Багрінцева М.І. – голова, начальник фінансового управління

Сєвєродонецької міської ВЦА,

- Шадрунова С.М. – секретар, заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА,

члени комісії:

- Черних П.М. – заступник начальника фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА – начальник відділу фінансів,

- Люманова Т.Ф. - заступник начальника фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА – начальник бюджетного відділу,

- Шаповалова О.Є – заступник начальника відділу фінансів,

- Капуста С.Т. – начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансового та інформаційного забезпечення,

- Мацегора Л.В. – головний спеціаліст з АОІ.

- Затвердити план заходів по вдосконаленню організації та здійсненню внутрішнього контролю в фінансовому управлінні (додається).

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управління                                  Марина Багрінцева

Додаток №1

до Наказу начальника фінансового управління

№   17  від   15.07.2021р.

ПЛАН

заходів по вдосконаленню організації

та здійсненню внутрішнього контролю

в фінансовому управлінні Сєвєродонецької міської ВЦА

| № | Завдання | Термін впровадження | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення наради щодо удосконалення системи внутрішнього контролю за новими принципами, оцінка реального стану ВК | Березень 2021р. | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 2 | Аналіз діючого розподілу повноважень і відповідальності працівників щодо забезпечення організації ВК та звітування відповідно до нормативно-правових актив. | Березень-квітень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 3 | Оцінка відповідності вимогам діючих нормативно-правових актів повноважень керівника ФУ та працівників в частині розподілу повноважень та відповідальності шляхом складання відповідного реєстру | Травень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 4 | Розробка індикаторів (характеристик) стану ВК та методики оцінки зрілості системи ВК | Травень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 5 | Проведення інвентаризації функцій ФУ (самооцінки системи ВК) | Травень 2021 | Члени робочої групи |
| 6 | Здійснення аналізу причин існуючих проблем та ризиків у діяльності ФУ | Червень 2021 | Члени робочої групи |
| 7 | Визначення етапів, термінів і дій, необхідних для усунення проблем та ризиків, а також відповідальних виконавців з урахуванням розподілу повноважень | Червень 2021 | Члени робочої групи |
| 8 | Інформування працівників МФО щодо результатів самооцінки системи ВК | Червень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 9 | Актуалізація та затвердження Положення про фінансове управління Сєвєродонецької міської ВЦА, положень про відділи, посадових інструкцій | Червень – вересень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 10 | Здійснення заходів з державної реєстрації Положення про фінансове управління в новій редакції. | Серпень - вересень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 11 | Розробка проєкту Інструкції з організації та здійсненню внутрішнього контролю в фінансовому управлінні Сєвєродонецької міської ВЦА та її затвердження. | Липень-серпень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 12 | Ідентифікація ризиків (та/або визначення ключових функцій) у процесі здійснення повноважень фінансовим управлінням, їх угрупування у процесі за стадіями бюджетного процесу та їх затвердження. | Липень-серпень 2021 | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |
| 13 | Розробка та затвердження проєктів адміністративних регламентів по основних функціях фінансового управління, які визначені ключовими для забезпечення бюджетного процесу. | Червень-вересень 2021 | Робоча група |
| 14 | Забезпечення системи інформаційного та комунікаційного обміну в фінансовому управлінні. | Постійно | Начальник фінансового управління, начальники структурних підрозділів |
| 15 | Практичне впровадження удосконаленої системи внутрішнього контролю, а саме: - Управління ризиками фінансового управління - Забезпечення заходів контролю та здійснення їх моніторингу у процесі реалізації функцій (завдань) фінансового управління | Постійно | Начальник фінансового управління, керівники структурних підрозділів |
| 16 | Складання звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в фінансовому управлінні. | Щороку відповідно до положень Інструкції з ВК | Начальник фінансового управління, керівники структурних підрозділів |
| 17 | Актуалізація діючих управлінських документів фінансового управління | Постійно | Начальник фінансового управління, керівники структурних підрозділів |
| 18 | Вжиття заходів щодо своєчасного повідомлення керівництва та фінансових органів вищого рівня щодо виявлених проблем, недоліків, ризиків | Постійно | Начальник фінансового управління, керівники структурних підрозділів |
| 19 | Проведення навчання працівників фінансового управління щодо питань організації та здійснення внутрішнього контролю | За результатами проведення заходів по удосконаленню системи внутрішнього контролю | Начальник фінансового управління Багрінцева М.І. |

Начальник фінансового управління                                  Марина Багрінцева