Додаток до листка

Виконання завдань та заходів

Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб

за 1 квартал 2021 рік

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Фінансування | Хід реалізації програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 р взято на облік управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 51035 внутрішньо переміщеної особи, у тому числі 3127 - дитини, 1520 – особи з інвалідності, 31919 - пенсіонерів. - Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за період січень-березень 2021 року було прийнято 294 рішень про призначення допомоги., скасовано було протягом звітного періоду 231 довідку. - Станом на 01.04.2021р. в УПСЗН міської ради офіційно працює 12 внутрішньо переміщених осіб. - Витрати на заробітну плату 33 спеціалістам УПСЗН, які надають послуги з обліку, видачі довідок, проведення перевірок щодо ВПО, за звітний період становили 2149124 грн. |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | Державний бюджет | - Станом на 01.04.2021р щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, було призначено 6265 сімей на суму 23 201 437,0 грн |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | благодійні пожертви, гуманітарна допом., гранти, дарунки. | - З 2021 року одноразова грошова допомога для лікування відповідно ПКМУ від 01.10.2014р. №535 не надається через відсутність фінансування. |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Міський бюджет | - В першому кварталі послугами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів скористалися 132 дитини з інвалідністю, з яких 20 дітей зі статусом ВПО. Вони отримали такі соціальні послуги : - Послуга з логопедичної корекції (Індивідуальні заняття з логопедом 2 або 3 рази на тиждень ) –18 осіб - Послуга з психологічної корекції (Індивідуальні заняття з практичним психологом 2 або 3 рази на тиждень) -18 осіб - Послуга з педагогічної корекції ( Індивідуальні та групові заняття з вчителем – реабілітологом 2 або 3 рази на тиждень) – 18осіб - Загальний масаж (Курсом 10 процедур) – 7 осіб - Фізіотерапевтичні процедури (Курсом 10 процедур) – 7осіб - Лікувальні фізкультура (Індивідуальна курсом 10 процедур або групова для стаціонару 2 або 3 рази на тиждень) отримали 10 дітей - Послуги з соціальної адаптації - залучення дітей до суспільства шляхом участі у заходах організованих міськими дитячими позашкільними закладами (1 раз на тиждень діти інваліди відвідують дитячу бібліотеку, або міський центр дитячої творчості , або молодіжний центр «Юність», або екскурсії) - 30 дитини - Стаціонарне тимчасове перебування (Знаходження дитини протягом 3 годин, 2 або 3 рази на тиждень у Центрі , де з нею проводять групові та індивідуальні заняття; спортивні, розвиваючі та коригуючи заходи) отримали 9 дітей - Вартість обслуговування однієї дитини становить 2527, 0 грн на місяць (за рахунок міського бюджету) - Витрати міського бюджету в 1 кв. становлять становили 151 620 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | Територіальний центр соціального обслуговування | Міський бюджет | - Станом на 01.01.2021 р. в Територіальний центр соціального обслуговування звернулося 2053 осіб, в т.ч. 20 осіб зі статусом ВПО - 19 особам зі статусом ВПО було надано соціальні послуги, а саме: - соціальне обслуговування на дому отримали - 4 осіб; - послуги перукаря - 5 осіб; - соціально – фізична реабілітація -5 осіб; - Відвідували клуб відпочинку “Надвечір'я”- 1 особа; - Скористалися обмінним фондом інвалідних приладів - 6 осіб - Вартість обслуговування однієї особи 1900 грн в місяць. - Обсяг фінансування забезпечення реалізації прав на соціальні послуги ТЦСО в 1 кв. становили 114000 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 10790 учнів, з них 1312 учнів зі статусом ВПО (що становить 12,16 % від загальної кількості учнів, ( з них учнів 1-4 класів-534) - Витрати міського бюджету в першому кварталі 2021 рік на одного учня у закладах освіти міста становили 6571,36 грн - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з навчання у (включаючи заочні класи ) за звітний період становили 8 621 624,32 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2020-2021 нав.рік | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом 01.04.2021 дошкільні навчальні заклади відвідують 3333 дітей, з яких 520 дітей зі статусом ВПО. - Вартість утримання 1 дитини в ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) протягом звітного періоду становить 10287,83 грн. - Для забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання дітей ВПО у 2020-2021 нав.рік в звітному періоді з міського бюджету було використано 5 349 671.00 грн |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2021 року. | Відділ освіти | Міський бюджет | - Двом дітям зі статусом ВПО, позбавленим батьківського піклування, в звітному періоді було виплачено по досягненню 18 років - 3620,00 грн |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі) | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 р дошкільні навчальні заклади відвідує – 520 дітей зі статусом ВПО, що становить 15,6% від загальної чисельності. - Сума коштів міського бюджету в звітному періоді, яка була спрямована на забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей зі статусом ВПО відповідно до норм, становить 52265 грн, виходячи із вартості харчування на одну 1 дитину – 1005, 51грн. |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | Міський бюджет | - Для надання послуг з шкільного харчування дітям 1-4 класів зі статусом ВПО, а саме 520 дитини станом на 01.04.2021 р, було спрямовано 399532 грн з міського бюджету, що становить на одного учня –748,19 грн). |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | Відділ освіти | Міський бюджет | - для 4 учнів, які проживають на територіях не підконтрольних українській владі, організовано навчання за екстернатною формою з використанням елементів дистанційного навчання. - Учні мають доступ до сайтів закладів освіти, на яких розміщена інформація про веб-ресурси. Витрати міського бюджету становлять 4203 грн |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ | відділу молоді та спорту. | Міський бюджет | - 6706 мешканців міста протягом звітного кварталу отримали послуги зі спортивних занять, з них 4603 дорослих та 2103 дітей, з них зі статусом ВПО - 257 дорослих та 254 дитини в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко» - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять спорту в комунальних установах міста в звітному періоді становили 1564,24 грн на одну особу Для 511 осіб зі статусом ВПО витрати міського бюджету становили 799328,44 грн |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти СДЮК «Юність | Міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 р. позашкільну освіту в СДЮК «Юність» отримують 1230 дітей, в т.ч. 50 дитина зі статусом ВПО - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в станом на 01.04.2021 р. становили на одну дитину 5268, 74 грн, - В звітному періоді для дітей зі статусом ВПО було надано безоплатних послуг позашкільної освіти на суму 263437 грн. |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | Відділ освіти ЦТДКЕ | Міський бюджет | - Позашкільну освіту в Центрі туризму краєзнавства та екскурсій на 01.04.2021 отримують 405 дітей, з них 12 дітей внутрішньо переміщених осіб - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в звітному періоді становили на одну дитину 2064,67грн та в цілому на 12 дітей зі статусом ВПО- 24776 грн |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освіти ЦЕНТУМ | Міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 р. позашкільну освіту в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» отримають 375 дітей, з яких 46 дітей ВПО - З міського бюджету було сплачено 63833 грн для забезпечення прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти, виходячи із вартості послуги з занять молоді, яка становила 1387,67 грн, на одну дитину. |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | Відділ освіти ЦДЮТ | Міський бюджет | - Станом на 01.04.2021 р. позашкільну освіту в Центрі дитячої та юнацької творчості отримають 1200 дітей, з яких 41 дітей ВПО. - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді протягом року становили на одну дитину 1241,27 грн. З міського бюджету було направлено на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти 50892 грн |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | Відділи освіти, молоді та спорту СДЮСТШ “Садко" СДЮК ”Юність” | Міський бюджет | - За період січень-березень 2021 року послуги з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО не надавалися. |
|  | Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УП та СЗН | Міський бюджет | - В першому кварталі путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО не придбалися |
|  | Забезпечення лікування ВПО в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторних відділеннях) створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | - Протягом 1 кварталу 2021р. в амбулаторних умовах проліковано 8067 осіб зі статусом ВПО, що становить 4,86 % від загальної кількості пролікованих. - Витрати міського бюджету протягом року на лікування ВПО склали 143028 грн (на одну особу ВПО – 17,73 грн) |
|  | Забезпечення лікування ВПО в стаціонарних відділеннях, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | - Проліковано в стаціонарних умовах 48 особи зі статусом ВПО (1,57% від загальної кількості пролікованих). Витрати на лікування із міського бюджету становили 373360 ( на одну особу 7778,33 грн) |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | Відділ культури | Міський бюджет | - Протягом 1 кварталу 2021р. було організовано та проведено 258 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 33 культурно-масових заходів; - КЗ « Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 25 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 73 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 103 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 45 культурно-масових заходів. В т.ч. вищезазначені заходи відвідали 24936 осіб, в т.ч. 6550 (ВПО), з них дітей 3000 осіб. Що стосується гендерної рівності, то кількість дівчат складає приблизно 60%. Протягом 1 кварталу було проведено 8 культурно-масових заходів з дотриманням усіх норм, відповідно до Постанов КМУ «Про вставлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів» |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | Міський бюджет | За 1 квартал 2021 ріку міським центром соціальних служб було надано комплекс соціальних послуг ВПО, що перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів. Упродовж звітного періоду загальна кількість внутрішньо переміщених сімей, які звернулися до Центру, становить 10 сімей, в яких 14 дітей. - 10 сімей отримали інформаційні послуги щодо оцінки потреб за фактичним місцем проживання; - 3 сім’ї отримали психологічну підтримку (3 психологічні консультації); - 3 сім’ї отримали юридичну підтримку (3 юридичні консультації); - 10 сімей отримали 10 інформаційних послуг стосовно оформлення, відновлення документів; - 10 сімей отримали послугу з переадресації до Центру зайнятості та інших державних установ; - 10 сімей були перенаправлені до відповідних організацій з надання гуманітарної допомоги; - 3 сім’ї отримали послуги з організації лікування. Витрати міського бюджету щодо забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів становлять в звітному періоді становлять 4067грн |
| 2) Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб | Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах | УП та СЗН, Центр зайнятості | Міський бюджет ФЗ | - На індивідуальному прийомі у спеціалістів центру зайнятості внутрішньо переміщені особи отримують інформацію щодо діючих програм мікрокредитування (грантів), зокрема щодо зайнятості в агропромисловому секторі. - Окрім цього ця інформація розміщена на стендах у інформаційному куточку, на комп'ютерах вільного доступу., Надаються індивідуальні та групові консультації у консалтинговому центр |
|  | Організація громадських робіт | УП та СЗН, Центр зайнятості | Міський бюджет ФЗ | - Громадські роботи не проводилися |
|  | Працевлаштування громадян з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації роботодавцю витрат на оплату праці | Центр зайнятості | Центр зайнятості | Протягом звітного періоду працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці 2 внутрішньо переміщених осіб на 2 ПОУ. - Сума компенсації становила 11,0 тис.грн |
|  | Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Центр зайнятості | Центр зайнятості | - Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності в звітному періоді не виплачувалась |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО. | ДЕР ЦЗ | Міський бюджет ФЗДС | - В звітному періоді - компенсація не надавалась |
| 3) Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО | УЖКГ | УФСІ | - Станом на 01.04.2021 р. вже проведені наступні роботи - перепланування 1 поверху будівлі гуртожитку, а саме: - встановлення перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартоними листами та укладання існуючих дверних та інших технологічних отворів; - заміна дерев’яних вікон на пластикові на п’ятикамерні склопакети – 106м2; - заміна дверних блоків – 86 блоків; - капітальний ремонт стін – 2353 м2; - улаштування однорівневої підвісної стелі з каркасом з металевих профілів – 687 м2; - Загальна вартість проєкту (будівельних робіт) 12 804 423,73 грн. (Обсяг робіт, які виконані 5000000,00 грн або 39,05%) |
|  | Реалізації проєкту «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на Сході України» | УЖКГ | МОМ | - В березні 2021 розпочато інженерні вишукування роботи на вибраних земельних ділянках у Сєвєродонецьку, які включають у себе:. - Проведені дослідження інженерно-геологічних умов майданчика (ґрунти,підземні води тощо) та топографо-геодезичну зйомку території. - Спеціалізованою компанією під загальним наглядом технічного персоналу МОМ були проведені польові роботи. - Проведено попередню кваліфікацію, необхідної до початку тендеру на будівельні роботи. - Розпочата процедура тендеру на придбання послуг проектування, включаючи авторський нагляд за будівельними роботами у Сєвєродонецьку. - Розроблено критерії та метод оцінки для будівельних компаній. - Розпочата підготовка Технічного завдання на послуги технічного нагляду. |
| 4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27Б | ВКБ | Міський бюджет | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання та водовідведення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 10 за адресою: вул. Новікова, 13-б |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 "Світлячок"за адресою: вул. Енергетиків, 28-а |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк"за адресою: вул. Курчатова, 27-г |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Білочка"за адресою: вул. Автомобільна, 7-а |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання, водовідведення, опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 "Ластівка" за адресою: пр. Гвардійський, 14-б |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: вул. Енергетиків, 15 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 25 "Журавлик" за адресою: пр. Гвардійський, 63-в |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 26 "Світанок" за адресою: вул. Сметаніна, 16 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи пожежної сигналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 30 "Ладусі" за адресою: вул. Вілєсова, 10 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" (вул. Гагаріна, 101-в) |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення, водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" за адресою: вул. Науки, 10 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Струмочок" за адресою: вул. Гагаріна, 101-в |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт басейну КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт будівлі та приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: пр. Хіміків, 7 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул. Гагаріна, 90 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №6 за адресою: вул. Маяковського, 9 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння СЗШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: вул. Шкільна, 32 с.Сиротине |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Улаштування штучного покриття футбольного поля за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10,ЗОШ № 8 |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №15 за адресою: вул. Федоренко, 39 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
|  | Капітальний ремонт приміщень, заміна віконних блоків СЗШ І-ІІІ ступенів №20 за адресою: вул. Гагаріна, 113 м.Сєвєродонецьк |  |  | - Звітність відділом капітального будівництва не надавалась |
| 5) Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Узагальнення практик застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | УЕР | Міський бюджет | - Проведено збір даних для визначення профілю внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) березня шляхом телефонного опитування домогосподарств згідно анкети. - Проведені фокус-групи з представниками ключових груп в місті: - зі старшими (старше 55 років) ВПО та не ВПО - жінками ВПО та змішаними групами ВПО - мешканцями міста, до складу яких входили як чоловіки, так і жінки різних вікових груп - Деякі обговорення проводились безпосередньо на зустрічах у містах, а деякі проводилися он-лайн за допомогою платформи Teams. |
|  | Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у цій діяльності. | УЕР | Міський бюджет | - В звітному періоді в місті плідно працювали декілька громадських організацій, які переймаються вирішенням проблем ВПО: - «Восток – SOS» (на базі якої відкрито офіс для переселенців та місцевих жителів з надання психологічної та юридичної допомоги для ВПО та осіб, які постраждали в ході конфлікту на сході України. - Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна рада», яка реалізує проект Майданчик «Хочу Буду» - новітня громадська платформа для нових починань, підтримки початківців громадської діяльності, сприяє розвитку потенціалу активних людей, реалізації їх ідей та ініціатив». |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | УЕР |  | - У рамках реалізації проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ) «Покращення житлових умов ВПО на сході України» для представників Сєвєродонецька та Краматорська проведено тренінг із побудови комунікаційної синергії з громадянами. |
| 6) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | УЕР | Міський бюджет | - Затверджена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Сєвєродонецьку на 2021 рік |
|  | Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | ВВП та зв’язку з громадськістю Відділи: освіти, культури, молоді та спорту | Міський бюджет | СПОРТ - 3665 мешканців міста протягом 9 місяців отримали послуги зі спортивних занять, з них 1404 дорослих та 2261 дітей, з них зі статусом ВПО -298 дорослих та 262 дітей в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3,4 ВВС «Садко» КУЛЬТУРА: - Протягом 1 кварталу 2021р. було організовано та проведено 258 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 33 культурно-масових заходів; - КЗ « Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 25 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 73 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 103 культурно-масових заходів; - КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 45 культурно-масових заходів. В т.ч. вищезазначені заходи відвідали 24936 осіб, в т.ч. 6550 (ВПО), з них дітей 3000 осіб. Що стосується гендерної рівності, то кількість дівчат складає приблизно 60%. ОСВІТА В системі освіти міста Сєвєродонецька продовжено низку заходів, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб, розкриття творчого та інтелектуального потенціалу, запобігання негативним проявам Станом на 01.01.2021 р. позашкільну освіту в комунальних установах Сєвєродонецької міської ради отримують 149 дітей зі статусом ВПО |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | Управління кадрової роботи та з питань зв’язків з громадкістю | Міський бюджет | Соціальна мережа «Facebook» група «Переселенцы; Северодонецк, Рубежное, Лисичанськ», офіційний сайт Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. |

Начальник управління  економічного розвитку 					Анастасія ПИВОВАРОВА

Віра ПОПСУЙ .0504755474